ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЫКОВ МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ РЕЗЕРВУАРОВ

07.22.25

06.7.01.13.19

07-Д ч.III

См. Общая часть

Дата введения 1974-10-15

Разработана трестом "Харьковоргтехстрой" отдел "Кременчугоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на торкретирование внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями заглубленных, цилиндрических железобетонных резервуаров для нефти (по типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на торкретирование внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в установлении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте, и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучшения.

Весь объем работ по торкретирование внутренних стыков между стеновыми панелями резервуара звено штукатуров в количестве 6 человек при работе в одну смену окончит за 2 дня летнего периода.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Трудоемкость на весь объем | 11,992 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м | 0,0536 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 18,7 м |
| Продолжительность работы | 2 дня |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала торкретирования внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями должны быть выполнены следующие работы:

а) закончены работы по замоноличиванию горизонтальных и вертикальных стыков резервуара, демонтирована деревянная опалубка стыков, ранее установленная с внутренней стороны резервуара, забетонирован кольцевой пояс.

б) подготовлены и установлены в зоне работы бригады машины, механизмы, инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ.

2. Внутренние поверхности стыков между стеновыми панелями следует торкретировать до обжатия резервуара, если на торкретированных поверхностях отсутствуют трещины шириною более 0,05 мм. При наличии трещин большой ширины торкретировать следует после обжатия резервуара, когда трещины закроются. Торкретное покрытие на поверхности бетона с широкими трещинами подвергается в процессе закрытия трещин, при обкатки стенки, значительным деформациям, которые могут вызвать отслоение торкрет-раствора от бетона. Торкретирование внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями производится с передвижных трехъярусных подмостей, ранее используемых при монтажных работах, и работ, связанных с установкой деревянной опалубки горизонтальных и вертикальных стыков. Работы производить при помощи машины С-630А, установленной за пределами котлована (см. рис.1), и шланги вводят через люк в покрытии.

3. Качество работ по торкретированию поверхностей определяется соблюдением допускаемых отклонений от требуемого положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах (СНиП III.А-3-63).

Схема торкретирования внутренних поверхностей швов

1 - машина для шприц-бетона С-630А; 2 - скиповый подъемник; 3 - приемный бункер; 4 - эстакада для заезда автомашин; 5 - компрессор ДК-9; 6 - бак для воды; 7 - трубоподачи воды в бак; 8 - пристенная часть днища; 9 - передвижные трехъярусные подмости; 10 - шланг для подачи воды; 11 - шланг сухой смеси; 12 - временная дорога

Рис.3. Разрез I-I

1 - машина шприц-бетона С-630А; 2 - скиповый подъемник; 3 - приемный бункер; 4 - эстакада для заезда автомашин; 5 - компрессор ДК-9; 6 - бак для воды; 11 - шланг для сухого песка; 10 - шланг для подачи воды; 9 - передвижные трехъярусные подмости; 13 - автосамосвал

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Состав бригады по профессиям в распределение работы между звеньями приводятся в табл.1:

Таблица 1

| N звена | Состав звена по профессиям | К-во человек | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист С-630А | 1 | Загрузка скипового подъемника сухой смесью |
|  | Машинист компрессора | 1 | Загрузка машин С-630А сухой смесью |
|  | Штукатур | 4 | Торкретирование поверхности стыков. Обслуживание компрессора. Перемещение лесов |

2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочем месте при подготовке и торкретировании поверхностей стыков принимать согласно схеме на рис.2.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.2.

Таблица 2

| NN пп | Наименование работ | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запуск машины в работу | Загрузка скипового подъемника сухой смесью, загрузка машины С-630А сухой смесью, запуск в работу компрессора ДК-9, запуск машины С-630А, для чего машинист открывает кран подачи воздуха в загруженную шлюзовую камеру С-630А |
| 2 | Торкретирование поверхностей стыков | Штукатур-сопловщик, находясь на подмостях, производит круговое движение сопла, держа его на расстоянии 1 м от поверхности |
| 3 | Перемещение трехъярусных подмостей | Прекращается подача и сухой смеси по шлангам. Сопловщик опускается на бетонное днище резервуара и совместно с помощником сопловщика и рабочим, занятым на обслуживании подмостей, производят перемещение подмостей вручную |

4. Методы и приемы работ. Звено состоит из 6 человек:

| штукатура-звеньевого | 4 | разр. | 1 (Ш) |
| --- | --- | --- | --- |
| штукатура | 4 | " | 1 (Ш) |
| штукатура | 3 | " | 1 (Ш) |
| штукатура | 2 | " | 1 (Ш) |
| оператора С-630А | 4 | " | 1 (О) |
| машиниста компрессора ДК-9 | 5 | " | 1 (О) |

а) Торкретирование внутренней поверхности стыков между стыковыми панелями производится в следующей последовательности (см. рис.2).

Когда закончен демонтаж внутренней деревянной опалубки стыков между стеновыми панелями, который производятся после набора бетоном стыка 70% проектной прочности, штукатур (Ш) после обработки стыков пескоструйным аппаратом производит смыв обработанной поверхности струей воды под напором, находясь при этом на днище резервуара. Штукатуры (Ш) и (Ш) в это время производят установку резервуара напротив стыка передвижные катучие леса, необходимые для сопловщика-штукатура при торкретировании поверхности стыка на высоте.

Штукатур (Ш) и оператор С-660А (О) загружают ковш скипового подъемника сухой смесью, централизованно доставленную на объект строительства, а затем смесью из ковша скипового подъемника загружают машину С-630А.

Штукатур-сопловщик со звеном штукатуров, закончив подготовительные работы, подает команду оператору машины С-630А (O) включить подачу сухой смеси и воды по шлангам к соплу.

Для получения требуемой консистенции раствора штукатур-сопловщик регулирует подачу воды в сопло, выпуская при этом увлажненную массу раствора на "пробный щит". Отрегулировав поступление из сопла раствора нужной консистенции, штукатур-сопловщик (Ш) принимает рабочее положение и приступает к процессу непосредственного нанесения слоя торкрет-штукатурки на поверхность внутреннего стыка резервуара.

Штукатур (Ш), находясь внутри резервуара, осуществляет контроль за установкой передвижных катучих лесов, а также при помощи штукатуров (Ш) и (Ш) осуществляет их перемещение к следующему стыку.

Штукатур (Ш) осуществляет перемещение шлангов и при необходимости заменяет в процессе работы штукатура-сопловщика (Ш).

5. График производства работ составлен на работу в объеме одного резервуара и приведен в табл.3.

Таблица 3

6. При производстве торкретных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-A.11-70), а также приводимые ниже общие требования:

а) к работам с цемент-пушками могут быть допущены рабочие, прошедшие специальную подготовку по эксплуатации агрегатов и сдавшие тех. минимум.

б) рабочие должны быть снабжены касками или очками, респираторами и брезентовой спецодеждой и рукавицами;

в) между сопловщиком и оператором должна быть световая или звуковая сигнализация.

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.

Таблица 4

| NN пп | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма време- ни на ед. изм. в чел.-час | Затраты труда на весь объем работ в чел.-днях | Расценка на ед. изм. в руб. коп. | Стои- мость затрат труда на весь объем работ в руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 4-1-12 | Поливка торкетируемых поверхностей водой | 100 м | 2,24 | 0,15 | 0,042 | 0-07,4 | 0-16,7 |
| 2. | 8-17 4б | Торкретирование бетонных поверхностей при толщине намета 20 мм | м | 224 | 0,276 | 7,7 | 0-15,85 | 35-50 |
| 3. | ЕНиР общая часть | Перемещение катучих лесов | чел.-час | 32 | 1 | 4 | 0-555 | 17-76 |
| 4. | 4-1-42 | Поливка водой торкрета | 100 м | 13,44 | 0,15 | 0,25 | 0-074 | 0-99,5 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 11,992 |  | 54-42,2 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные материалы и полуфабрикаты приведены в табл.5.

Таблица 5

| NN пп | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цементно-песчаная сухая смесь | 300 | м | 5,75 |

2. Оборудование, инвентарь, приспособления и инструменты принимать по табл.6.

Таблица 6

| NN пп | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передвижные катучие леса |  |  | 1 | на базе лесов типа "Промстройпроект" |
| 2 | Компрессор |  | ДК-9 | 1 | Производительность 9 м/мин |
| 3 | Установка для бетонирования методом "шприц-бетон" |  | С-630А | 1 | Производительность 4 м/час |
| 4 | Воздушный шланг 25 мм в метрах | г | - | 25 | ГОСТ 8318-57 |
| 5 | Материальный шланг 38 мм в метрах | ш | - | 200 | " |
| 6 | Водяной шланг 25 мм в метрах | в | - | 200 | " |
| 7 | Сопло |  | - | 1 |  |
| 8 | Кельма |  | КБ | 2 |  |
| 9 | Лопата |  | ДР | 4 |  |