ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ МОСТОВЫХ ОПОР НА БУРОНАБИВНЫХ СВАЯХ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по сооружению береговых (устоев) и промежуточных опор на буронабивных сваях диаметром 1200 мм длиной 15 м (БНС 1200-15,5) с применением обсадных труб и извлечением грунта из скважин.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ по сооружению опор.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по сооружению мостовых опор.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по сооружению опор (устройство свай, испытание свай, сооружение тела опор и т.д.).

При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве данных работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного мостового перехода.

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве опор, входят:

геодезическая разбивка и закрепление осей моста и опор;

устройство буронабивных свай;

устройство шпунтового ограждения (под береговые опоры);

отрывка котлована:

сооружение монолитного тела опоры.

1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где  - коэффициент использования бурильной установки по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе, и проведение ЕТО - 15мин. перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. В качестве ведущего механизма используется буровая машина Bauer MBG 25 с диаметром бурового шнека 1200 мм и автомобильный кран марки КС-55713-4, грузоподъемностью =25,0 т.

Рис.1. Буровая машина Bauer MBG 25

Рис.2. Автомобильный кран КС-55713-4

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы;

СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ;

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие  требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:

- отвод земельного участка;

- ведение строительных работ;

- использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций.

2.2. Основным работам по устройству опор должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:

прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, устройство подъездов;

проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;

подготовка мест для складирования инвентаря, обсадных труб, материалов;

доставка и складирование в штабеля на стройплощадке сборных элементов шкафной стенки и открылков, арматуры;

проверка заводских паспортов на сборные элементы шкафной стенки и открылков, арматуру;

оборудование арматурного участка;

геодезическая разбивка осей сооружения с оформлением акта со схемами расположения знаков разбивки и данными о привязке к базисной линии и высотной опорной сети;

произведена разбивка мест погружения свай;

доставка бурового оборудования на стройплощадку;

оборудован бытовой городок для рабочих;

устроены рабочие площадки для работы буровой установки и автомобильного крана;

обустроен участок для очистки и мойки обсадных труб;

составить акт готовности объекта к производству работ.

2.3. До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу длястроительства моста и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы.

Геодезическая разбивочная основа для строительства моста должна включать:

а) высотные реперы (марки);

б) пункты, закрепляющие продольную ось моста;

в) ось трассы на подходах к мосту.

В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку центров опор и контроль за их положением в процессе строительства.

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план мостового перехода с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.

2.4. Для разбивки осей опор применяется инвентарная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на поверхность площадки с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн.

Рис.3. Инвентарная обноска

Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геодезической разбивочной основы, принятой от заказчика.

2.5. Устройство фундаментных конструкций из свай любого типа выполняется в следующей последовательности:

- планировка площадок для опор;

- приемка-сдача площадок;

- разбивка и закрепление осей погружаемых или изготавливаемых свай;

- изготовление свай;

- сдача-приемка свайного поля;

- срубка головок свай;

- зачистка котлована в местах устройства ростверков;

- устройство бетонной подготовки;

- монтаж арматуры ростверков или плит;

- сдача-приемка арматуры ростверков или плит;

- укладка бетонной смеси в ростверки или плиты;

- сдача-приемка ростверков или плит с получением разрешения на дальнейшее выполнение работ.

2.6. Перед началом сооружения опор производится отсыпка грунта на рабочих площадках бульдозером на базе трактора Т-130 с послойным уплотнением прицепным катком весом 10 т за 8 проходов по следу и последующей укладкой плит ПДН-14 автокраном КС-55713-4 на щебеночное основание толщиной 15 см и монтажный слой из ПЦС толщиной 10 см.

Рис.4. Схема укладки ж.б. плит ПДН-14 на рабочих площадках

Рис.5. График грузоподъемности крана в зависимости от вылета стрелы

После выполнения работ по устройству, приемке-сдаче площадки, разбивки и закрепления осей приступают к работам по бурению скважин под защитой обсадной трубы.

2.7. Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей буронабивной сваи на площадке.

2.7.1. Перед началом бурения каждой скважины внутренние поверхности секции инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании предыдущей скважины.

2.7.2. Скважина диаметром 1200 мм разбуривается методом вращательного бурения в грунте шнековым буром установки Bauer BG-25 на проектную глубину c опусканием обсадной трубы и фиксацией в паспорте сваи критериев бурения - глубина, давление.

В период бурения на первой передаче (8 об/мин) давление на вращении не должно превышать 200 бар.

Рис.6. Устройство буронабивных столбов

2.7.3. Погружение обсадной трубы в грунт производится с помощью лебедки и гидродомкрата. Сначала устанавливают и погружают две секции обсадной трубы, используя момент вращения (М) и продольное усилие (F) погружателя; затем поочередно устанавливают и погружают все секции трубы. Секции обсадной трубы соединяют между собой замками специальной конструкции. Обсадная труба должна иметь внутренний диаметр на 5-10 см больше диаметра шнека. Длину обсадной трубы необходимо назначать на 0,5 м выше уровня воды в акватории. При этом низ трубы должен быть заглублен минимум на 1,0 м ниже проектной отметки торца сваи в мелкие и пылеватые пески, пластичные супеси и минимум на 0,5 м - в гравелистые, крупные и средней крупности пески, тугопластичные суглинки и глины. Для предотвращения наплыва в обсадные трубы неустойчивых грунтов их следует разрабатывать с сохранением в полости трубы грунтового ядра высотой не менее половины ее диаметра. При этом требуется следить за тем, чтобы уровень воды в скважинах не менее чем на 1 м превышал уровень поверхностных вод.

Рис.7. Монтаж секций, погружение и наращивание обсадной трубы

2.7.4. По достижении забоем проектной отметки производят его зачистку. Грунт из обсадной трубы извлекают с помощью бурового снаряда, периодически опорожняя от грунта защитный кожух.

Рис.8. Разгрузка грунта

2.8. Работы по армированию скважин:

2.8.1. Установка арматурного каркаса сваи производится бурильно-крановой машиной либо автокраном.

Рис.9. Установка арматурного каркаса в скважину

2.8.2. Армирование буронабивных свай осуществляется пространственным каркасом КП-1 и КП-2 (смотри Рис.10 и Рис.11) из стержневой арматуры и должен иметь соответствующий паспорт к нему. Номер арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в Журнале учета результатов входного контроля.

Рис.10. Свая БНС 1200-15,5

Рис.11. Ограничитель

2.8.3. Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть тщательно очищен от ржавчины и грязи.

2.8.4. Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину. С наружной стороны каркас имеет ограничители, обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя бетона (смотри Рис.10-14).

Рис.12. Соединение КП-1 и КП-2

Рис.13. Арматурный каркас пространственный КП-2

Рис.14. Арматурный каркас пространственный КП-1

2.8.5. В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы, каркас необходимо закрепить в проектном положении.

2.8.6. На промежуточной опоре до бетонирования устанавливается арматурный каркас сваи, объединенный с арматурным каркасом стойки, затем устанавливается металлическая труба стойки. После завершения работ по установке в скважины арматурных каркасов составляется акт освидетельствования и приемки буровых скважин с установленными арматурными каркасами.

2.9. Работы по бетонированию скважин:

2.9.1. Бетонная смесь в скважину укладываться способом вертикального перемещения трубы (ВПТ). Для бетонирования применяется приемный бункер с бетонолитной трубой диаметром 250-325 мм (объем бункера должен быть не менее внутреннего объема бетонолитной трубы). Секции бетонолитной трубы в стыках скрепляют болтами или замковыми соединениями, на первой (сверху) секции крепится приемный бункер, через который бетонная смесь подается в трубу. На этом же бункере закрепляют вибраторы. Перед началом бетонирования необходимо пролить трубу 10-15 л воды.

2.9.2. Расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы при начале бетонирования не должно превышать 30 см. В процессе бетонирования осуществляется подъем бетонолитной трубы. При этом нижний торец должен быть постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным до полного заполнения бетоном скважины.

2.9.3. Бетонирование скважины следует производить до прекращения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины возобновляется. До начала подъема уровень бетона в трубе должен находиться на высоте 3,0-4,0 м от отметки стоянки бурового станка.

Рис.15. Схема бетонирования скважины

2.9.4. Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением отдельных секций бетонолитных и обсадных труб.

После укладки в скважину каждых 4 м бетонной смеси следует определять ее уровень, сравнивая фактически уложенный объем смеси с вычисленным по фактическим размерам скважины. Положение уровня смеси следует дополнительно контролировать после каждого подъема бетонолитной трубы и после окончания бетонирования.

Отклонения объема бетонной смеси от объема скважины, вычисленного по фактическим размерам, не должны превышать:

в песчаных грунтах плюс 25% и минус 12%;

в глинистых грунтах плюс 15% и минус 10%.

2.9.5. Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего извлекается последняя секция обсадной трубы и формируется оголовок сваи.

Рис.16. Извлечение обсадной трубы

2.9.6. Используя момент вращения (М) и извлекающее продольное усилие погружателя, извлекают обсадную трубу собственной лебедкой. Система домкратов, смонтированных на буровой установке, сообщает трубе возвратно-поступательное движение, за счет чего бетонная смесь дополнительно уплотняется. При обратном подъеме бурового става и режущего снаряда необходимо сначала начать подъем, а затем включить вращение. При остановке обратного хода сначала прекратить вращение, а потом - подъем.

2.9.7. Бетонирование свай на береговых опорах ведется до отметки, на 0,8 м не превышающую проектную, на промежуточных опорах - до верха стойки. После набора бетоном прочности - 5 МПа производится срубка бетона со шламом до проектной отметки на береговых опорах и на глубину 0,8 м на промежуточных опорах и добетонирование стойки.

Рис.17. Сооружение монолитного тела опоры

2.9.8. Затем производится установка арматурного каркаса, опалубки и бетонирование монолитных ригелей опор.

После распалубливания и набором бетоном 70% проектной прочности производится установка и омоноличивание сборных элементов шкафной стенки и открылков. Работы выполняются автокраном.

Затем бетонируются подферменники и сточные треугольники. Производится гидроизоляция поверхностей опор, соприкасающихся с грунтом.

2.9.9. Завершаются работы по устройству опор демонтажем плит ПДН-14 с рабочих площадок для сооружения опор и укладкой их на площадки для монтажа балок пролетных строений. Все работы выполняются в период низкой воды. Кран должен производить работы на выносных опорах, а под аутригеры подкладываться распределительные щиты.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству опор моста следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;

- СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы.

3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы.

3.3. Качество изготовления арматурного каркаса должно удовлетворять требованиям проекта и ГОСТ 14098-91"Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".

3.4. Для сварных соединений элементов арматурного каркаса следует применять сварочные материалы в соответствии с указаниями проекта. Контроль сварных закладных изделий проводят по ГОСТ 10922.

3.5. В процессе бурения каждой скважины необходимо контролировать:

по закрепленным в плане осям скважин и правильность установки бурового агрегата над скважиной;

соблюдение принятой технологии бурения;

правильное осуществление мер по предотвращению обрушения грунта с боковой поверхности скважины;

соответствие фактического напластования извлеченных при устройстве скважины грунтов и их характеристик данным материалам инженерно-геологических изысканий;

правильность формы и положения в плане скважины;

соответствие фактических размеров и характерных отметок скважины проектным;

Контроль качества бурения скважин возлагается на мастера, руководящего буровыми работами, и производителя работ.

3.6. По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения, каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога).

Перед установкой арматурного каркаса и перед бетонированием должно быть произведено освидетельствование скважины на наличие рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама.

3.7. Каждая пробуренная до проектной отметки скважина должна быть очищена от шлама и грунта, после чего сдана по акту комиссии с участием технадзора заказчика. К акту должна быть приложена схема скважины с указанием всех характерных размеров и отметок.

В присутствии комиссии в скважину должен быть опущен арматурный каркас, что отмечается в акте. Каркас до установки должен быть принят с оформлением результатов приемки по акту.

Из несущего пласта нескального грунта следует отобрать три образца для визуального освидетельствования при оформлении акта приемки пробуренной скважины.

3.8. До установки каркаса в скважину необходимо проверить, соответствует ли наружный диаметр каркаса (в местах закрепления фиксаторов защитного слоя) диаметру обсадной трубы, а также очищены ли стержни от ржавчины, масла и грунта.

3.9. В процессе бетонирования подлежит обязательному контролю:

качество приготовления бетонной смеси;

температура бетонной смеси (при бетонировании в зимних условиях);

интенсивность укладки смеси;

величина заглубления трубы в смесь;

уровень смеси в трубе.

3.10. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, необходимо выборочным порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или контролировать сплошность неразрушающими методами (из одной сваи на каждые 100, но не менее чем двух свай на объект строительства), а также во всех сваях, при устройстве которых были допущены нарушения технологии. При выбуривании керна следует обращать особое внимание на режим бурения в зоне контакта слоя бетона, уложенного с нарушением требований бетонирования (например, длительных перерывов в укладке смеси), с нормально уложенным, а также в зоне контакта с забоем скважины в скальном грунте. Быстрое погружение (провал) бурового инструмента в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки шлама, образовавшегося в результате нарушения режима подводного бетонирования. Это обстоятельство необходимо отметить в журнале выбуривания керна, указав отметку и глубину провала инструмента.

3.11. Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты буровой установки проектному направлению столба сваи.

3.12. При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной линии. В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, закрепляющем ось. В поперечном направлении наблюдение за положением свай можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вертикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи.

3.13. Когда закончено устройство свай, необходимо определить взаимное положение их рядов и расстояния между сваями. а также сделать запись в журнале поэтапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом.

3.14. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.

3.15. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение скважины | Точность погружения обсадной трубы на проектную отметку | Визуально, стальной метр, отвес | В процессе бурения и после окончания | Прораб |
| Зачистка дна скважины | Тщательность зачистки скважины | Визуально | По окончании бурения скважины | Прораб |
| Установка арматурного каркаса в обсадную трубу | Наличие паспорта. Точность установки. Соответствие допусков нормативам. Проверка качества сварки | Визуально, отвес | До начала, во время установки, после окончания монтажа каркаса | Прораб, Представитель заказчика |
| Сборка секций бетонолитной трубы | Контроль герметичности стыков | Визуально | До начала установки в обсадную трубу | Прораб |
| Установка бетонолитной трубы в обсадную трубу | Точность установки в проектное положение | Визуально | До начала бетонирования | Прораб |
| Бетонирование скважины | Марка и консистенция бетонной смеси. Непрерывность бетонирования. Объем уложенного бетона Уровень бетонной смеси | Лабораторные испытания | До начала, в процессе бетонирования | Прораб, Лаборатория |
| Выдерживание бетона в скважине | Температурно-влажностный режим твердения бетона | Термометр | В процессе бетонирования, во время твердения бетона | Лаборатория |
| Вертикальные отметки опорных поверхностей свай | Не более 10 мм | Измерительный, | -"- | Прораб, Геодезист |
| Величина отклонения изготовленных буронабивных свай относительно разбивочных осей | Не должна превышать: поперек оси свайного ряда - 0,2 Д; вдоль оси свайного ряда - 0,3 Д | Теодолит, нивелир | -"- | Прораб |
| Испытание свай | Несущая способность свай | Динамические и статические испытания | По требован. проектной организации | Строительнаялаборатория |
| Бетонирование монолитных ростверков | Отклонение фактических размеров в плане ±50 мм | Измерительный | В процессе работ | Прораб |
| Фактическое положение готового ростверка | По высоте верха ±20 мм В плане относительно разбивочных осей - 25 мм | Измерительный | В процессе работ | Прораб |

3.16. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля,Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийных работ, Журнал изготовления буронабивных свай.

3.17. Оценку качества и приемку опор выполняют на основании следующих документов:

- проекта мостовых опор;

- акта приемки геодезической разбивки опор;

- исполнительной схемы буровых свай с указанием отклонений свай в плане и по высоте;

- сводных ведомостей забивки свай;

- журнал изготовления буронабивных свай;

- акта контрольного испытания свай динамической или статической нагрузкой;

- отчета о результатах испытаний грунтов сваями;

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.

3.18. Перечень исполнительной документации при сооружении мостовых опор:

Акт приемки геодезической разбивки опор моста.

Исполнительная геодезическая схема расположения свай с привязкой к разбивочным осям.

Исполнительная схема пробуренных скважин с отметками их устья, забоя и расположения в плане.

Акт освидетельствования скважины на наличие рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама.

Акт приемки пробуренной скважины.

Акт освидетельствования арматурного каркаса для изготовления свай.

Паспорт на бетонную смесь.

Лабораторное заключение на подвижность и водо-цементное отношение бетонных смесей.

Акт приема-передачи бетонной смеси по результатам лабораторного контроля.

Акт на заливку (инъекцирование) бетоном буронабивных скважин.

Акт контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину гамма-плотномером.

Акт на погружение арматурного каркаса в скважину.

Акт испытания предела прочности на сжатие контрольных образцов бетона в 7-ми дневном или 28-ми дневном возрасте в объеме, предусматриваемом проектом работ.

Акт предпроектного испытания сваи динамической нагрузкой.

Акт контрольного испытания сваи статической нагрузкой.

Отчет о результатах испытаний грунтов забивными сваями.

Сводная ведомость забетонированных скважин.

Журнал изготовления буронабивных (буросекущихся) свай.

Журнал бетонных работ.

Журнал сварочных работ.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству свайного основания.

Исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения свай.

Акт освидетельствования скрытых работ по срубке голов свай на проектной отметке.

Акт освидетельствования скрытых работ по устройству арматурного каркаса ростверка.

Акт освидетельствования и приемки опалубки перед бетонированием ростверка.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству монолитного ростверка (каждой опоры).

Исполнительная геодезическая схема ростверка (каждой опоры).

Акт освидетельствования скрытых работ по устройству арматурного каркаса тела опоры.

Акт освидетельствования и приемки опалубки перед бетонированием тела опоры.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций по устройству тела опоры.

Исполнительная геодезическая схема опоры.

Журнал гидроизоляционных работ.

Акты и журналы лабораторных испытаний образцов и документы, характеризующие качество примененных материалов и работ, в т.ч.:

бетона, раствора, цемента, воды, заполнителей и добавок для бетонов и растворов;

стали для арматуры;

электродов;

битумов, тканей и др. материалов для изоляции;

результаты испытаний сварных стыков арматуры;

паспорта, характеризующие сборные бетонные и железобетонные элементы шкафной стенки и открылков и результаты освидетельствования после транспортирования их на место установки;

график среднесуточных температур;

результаты лабораторной проверки агрессивности грунтовых и поверхностных вод.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство сваебойных работ по устройству свайного поля приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 1. | 05-01-076-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 м агрегатами типа Bauer BG-25 | 1 м | 157,77 | 11,62 | 8,83 | 1833,29 | 1393,11 |
| 2. | 30-01-001-1 | Устройство щебеночной по душки под фундамент опор | 100 м | 0,1 | 230,80 | 8,06 | 23,08 | 0,81 |
| 3. | 30-01-010-1 | Устройство монолитных фундаментов опор | 100 м | 0,1 | 319,00 | 49,99 | 31,90 | 5,00 |
| 4. | 30-01-011-1 | Установка арматурных сеток в фундамент опор | 1 т | 0,5 | 48,40 |  | 24,20 |  |
| 5. | 30-01-012-1 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры мостов в дерево металлической опалубке | 1 м | 36,0 | 11,82 | 2,37 | 425,52 | 85,32 |
| 6. | 30-01-020-1 | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше | 100 м | 0,9 | 386,40 | 49,87 | 347,76 | 44,88 |
| 7. | 30-01-022-1 | Армирование опор | 1 т | 20,0 | 53,59 | 9,28 | 1071,80 | 185,60 |
| 8. | 30-01-025-1 | Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей | 100 м | 0,2 | 783,00 | 20,18 | 156,60 | 4,04 |
| 9. | 30-01-024-3 | Устройство крыльев устоев | -"- | 0,1 | 1056,72 | 108,43 | 105,67 | 10,84 |
|  |  | ИТОГО: | опор | 3 шт. |  |  | 4019,82 | 330,68 |

4.2. Затраты труда и времени подсчитаны по ГЭСН-2001, Сборник 5* “Свайные работы” и ГЭСН-2001, Сборник 30** “Мосты и трубы”.

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-05-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГЭСН 81-02-30-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство устоев и промежуточной опоры моста из монолитного бетона на БНС | шт. | 3,0 | 4350,50 | Буровая установка - 1 ед. Автокран - 1 ед. Рабочие - 8 чел. |  |

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании.

6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;

6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства сваебойных работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный кран, g=25т | КС-55713-4 | шт | 1 |
| 2. | Буровая установка | Bauer BG 25 | -"- | 1 |
| 3. | Теодолит | 2Т-30П | -"- | 1 |
| 4. | Оттяжки из пенькового каната | d=15…20 мм | -"- | 2 |
| 5. | Строп двухветвевой, Q=10,0 т | 2СК-10,0 | -"- | 1 |
| 6. | Сварочный агрегат | АДД | -"- | 1 |
| 7. | Сварочная горелка со шлангом и кабелем 3 м | К345-10 |  | 1 |
| 8. | Дизельная электростанция | ДЭС-100 | -"- | 1 |
| 9. | Жилеты оранжевые |  | шт. | 8 |
| 10. | Защитные каски “Труд-1” | ОСТ39-124-81 | -"- | 8 |
| 11. | Защитный лицевой щиток |  | -"- | 1 |

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство;

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

7.4. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

7.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.6. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.

На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

7.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения  операций;

7.8. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.

Машинистам автокрана и буровой установки запрещается:

- работать на неисправном механизме;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- производить какие-либо работы по устранению неисправностей бурового станка при подвешенном рабочем органе. Неисправности станка и рабочих  органов допускается устранять после установки и закрепления их в устойчивом положении;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма.

Запрещается работа стреловых кранов при грозе и скорости ветра более четырех баллов (7,4 м/с), буровой установки - более 14 м/сек.

7.9. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Рабочие подмостки должны обладать необходимой прочностью и устойчивостью при различных положениях станка в процессе бурения скважин.

7.10. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены сигнальное освещение и предупредительные знаки. Для выполнения работ над скважиной, в том числе при затяжке болтов в стыках элементов буровой колонны, скважину следует закрыть съемными щитами.

7.11. На участке чистки и мойки обсадных и бетонолитных труб рекомендуется организовать оборотное водоснабжение, при этом должен быть организован сбор тяжелых взвесей (цементного молока, песка, глины и т.д.), которые должны быть вывезены со строительной площадки.

7.12. Операции по разгрузке и очистке от грунта невращающегося бура должны осуществляться рабочими, находящимися сбоку от них на расстоянии не менее 1 м. Если бур вращается, персоналу запрещается приближаться к ним на расстояние менее 2 м.

7.13. Во время подъема и опускания бура или перемещения его в сторону (для разгрузки от грунта, смены или ремонта) рабочим запрещается находиться в радиусе менее 3 м от перемещаемого над поверхностью грунта рабочего органа.

7.14. Во время перемещения оболочки или каркаса краном рабочие должны находиться за пределами опасной зоны. Подход рабочих к скважине разрешается после того, как низ каркаса будет располагаться над обсадной трубой (или патрубком) на высоте 0,1-0,2 м от ее верха.

7.15. Кран, предназначенный для подачи бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы, должен быть установлен так, чтобы перемещение бадьи производилось вне пределов зоны нахождения рабочих, занятых на укладке бетонной смеси. У приемного бункера необходимо устроить площадку с перилами для размещения рабочих, принимающих бетонную смесь. Выгрузку бетонной смеси из бадьи допускается производить при возвышении ее низа над бункером не более 1 м.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по устройству опор выполняет звено численностью - 10 чел., в том числе;

Машинист буровой установки 6 разряда - 1 чел.

Машинист автокрана 5 разряда - 1 чел.

Такелажник 3 разряда - 2 чел.

Плотник-бетонщик 5 разряда - 1 чел.

Плотник-бетонщик 3 разряда - 4 чел.

Газоэлектросварщик 4 разряда - 1 чел.

8.2. Затраты труда на сооружение опор составляют:

Трудозатраты рабочих - 4019,82 чел.-час.

Машинного времени - 330,68 маш.-час.

8.3. Выработка на одного рабочего составляет - 0,7 м/см.

9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на  01.04.2006.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.2. Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов.

9.2.3. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты.

9.2.4. СНиП 3.01.03-84  Геодезические работы в строительстве.

9.2.5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

9.2.6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

9.2.7. СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2008