| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УИР ОАО "Стройкомплекс" |
| --- |
|  | Г.М.Учень |
| " | 9 | " | 10 | 2006 г. |  |

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ОБЛИЦОВКОЙ "САЙДИНГОМ" СК-14*226

ТТК-253/1.03-03-2006

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| Директор | Начальник ЦИО УИР |
| "ООО" МеталПрофиль" | ОАО "Стройкомплекс" |
|  | В.А.Карпик |  |  | С.В.Коваленко |
| " |  | " |  | 2006 г. |  |  | " | 9 | " | 10 | 2006 г. |
| Директор |  |
| НИАП "Стройэкономика" |  |
|  | Л.М.Воробей |  |
| " | 6 | " | Х | 2006 г. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Характеристики применяемых материалов и изделий

4. Организация и технология работ

4.1. Общие положения

4.2. Подготовительные работы

4.3. Монтаж системы

Операционная карта

5. Контроль качества и правила приемки работ

6. Потребность в материально-технических ресурсах

7. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

8. Калькуляции затрат труда на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой "сайдингом" СК-14*226

Приложение А Нормирование затрат труда на монтаж фасадной системы с облицовкой "сайдингом" СК-14*226

Приложение Б Хронометраж строительных процессов

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой "сайдингом" СК-14*226 при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий.

Основанием для разработки технологической карты является договор от 18.08.2006 г. N 253-03-03 с ООО "МеталПрофиль".

1.2 Вентилируемая фасадная система состоит из следующих конструктивных элементов:

- крепежных кронштейнов, закрепленных к стене облицовываемого фасада и служащих для крепления вертикальных направляющих;

- термоизоляционного слоя (при наличии в проекте), выполняющего роль утепления и ветрозащиты стен здания;

- вертикальных направляющих, являющихся составной частью каркаса;

- облицовочного слоя из реек "сайдинга" - основной ограждающей и декоративной конструкции фасада.

1.3 Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до плюс 25 °С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами.

1.4 В составе работ, рассматриваемых данной технологической картой, входят:

- подготовительные работы;

- монтаж кронштейнов;

- утепление фасадов;

- устройство несущего каркаса;

- устройство наружной облицовки.

1.5 Режим труда в данной типовой технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом распределения труда, применения механизированного инструмента и инвентаря.

1.6 Все работы по устройству фасадной системы производятся в соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ (ППР), и настоящей типовой технологической карты (ТТК).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП III-4-80* (изд. 1991 г.) | Техника безопасности в строительстве |
| ________________ * Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 | Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| СНиП 2.01.02-85* (изд. 1991) | Противопожарные нормы |
| СНиП 1.03.02-96 | Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве |
| СНБ 2.02.01-99 | Пожарно-техническая классификация зданий строительных конструкций и изделий |
| СНБ 111-98 | Отвесы строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91* | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.013-78* | ССБТ. Строительство. Энергобезопасность. Общие требования |
| ________________ * Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.3.002-75* | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ 12.4.009-83* | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.013-85Е* | ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.089-86* | ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.107-82 | ССБТ Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 481-80 | Паронит и прокладки из него. Технические условия |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия |
| ГОСТ 9573-76* | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ 9573-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 1147-80 |  |
| ГОСТ 22950-95 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26998-86*Е | Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия |
| ________________ * ГОСТ 26998-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 27321-87* | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия |
| ТУ РБ 700360916-2002 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия |
| ППБ 2.09.2002 | Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ |
| РДС 1.03.02-2003 | Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт |

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Для устройства вентилируемых фасадов с облицовкой "сайдингом" СК-14*226 применяются следующие материалы и изделия:

- кронштейны;

- направляющие профили (расположены вертикально);

- плиты минераловатные (при наличии в проекте);

- паронит, изолон;

- прокладки резиновые;

- анкеры, дюбеля;

- дюбели крепления утеплителя;

- самонарезающие винты;

- мембрана гидроветрозащитная;

- "сайдинг" СК-14*226.

Таблица 1

| N пп. | Наименование | Марка | Назначение | Изготовитель | НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элементы металлокаркаса |
| 1 | Профили гнутые из: стали тонколистовой коррозионно-стойкой 08Х18Н10 или из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | КК-80х80 | Крепежный кронштейн t = 1,2 мм | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 2 |  | ККУ-90х80 ККУ-120x80 ККУ-150x80 ККУ-180x80 | Крепежный кронштейн усиленный t = 2 мм |  |  |
| 3 |  | КПГ-60x44x3000 | Крепежный профиль Г-образный t = 1,2 мм |  |  |
| Декоративные облицовочные элементы |
| 4 | Профили гнутые из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | ПНС-10x20x 3000 | Планка начальная | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 5 |  | ПУН- 30x30x3000 ПУН- 50x50x3000 ПУН- 75x75x3000 | Элементы обрамления наружных углов | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 6 |  | ПУВ- 30x30x3000 ПУВ- 50x50x3000 ПУВ- 75x75x3000 | Элементы обрамления внутренних углов | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 7 |  | ПУНС-75x75x3000 | Элементы обрамления наружных углов (сложные) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 8 |  | ПУВС-75x75x3000 | Элементы обрамления внутренних углов (сложные) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 9 |  | ПСТС- 75x3000 | Планка стыковочная (сложная) | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 10 |  | ПСТ-60x3000 | Планка стыковочная | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 11 |  | ПЗС- 30x25x3000 | Планка завершающая | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| Терморазделяющие элементы |
| 12 | Паронит ПОН-Б | - | Прокладка теплоизоляционная | Российские производители | ГОСТ 481-80 |
|  | Изолон |  |  |  | ТУ 2244-020-00203476-2004 |
| Крепежные элементы |
| 13 | Анкер HRD |  | Для крепления кронштейнов к стене | "Hilti Corporation" Schaan, Lichtenstein | TC-07-1358-06 |
| 14 | Дюбель MBK, MBRK-X, MBRK |  |  | MUNGO Befestigungstech nik AG, Switzerland | ТС-07-1254-05 |
| 15 | Дюбель ND (DSD), SDF, SDP |  |  | "EJOT HoldingGmbH@ Co, KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 16 | Дюбель KEW RD, KEW RDD |  |  | "KEW Kunststoffevreugen isse GmbH Wilthen", Германия | ТС-07-1110-05 |
| 17 | Анкеры FH, FBN |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия | ТС-07-1200-05 |
| 18 | Анкерные дюбели SXS, FUR |  |  |  | ТС-07-1201-05 |
| 19 | Анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, OAS-L, ОА |  |  | "SUZHOU HONGLY HARDWARE CO., LTD", Китай | ТС-07-1214-05 |
| 20 | Анкерные дюбели КАТ F, КАТ NF, КАТ, КАТ N |  |  | "SORMAT Oy", Финляндия | ТС-07-1355-06 |
|  | Шуруп оцинкованный 8x80 с дюбелем |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Дюбеля крепления утеплителя |
| 21 | Дюбель для крепления изоляционных материалов IDK, TID, SDM, SPM |  | Для крепления утеплителя к стене | "EJOT HoldingGmbH@Co , KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 22 | Дюбели строительные забивные "БИЙСК" Д1, Д2 |  |  | Бийский завод стеклопластиков, г.Бийск | ТС-07-1115-05 |
| 23 | Дюбели тарельчатые стеновые забивные "ЭВЕРЕСТ" |  |  | "ЭВЕРЕСТ", Россия | ТС-07-1173-05 |
| 24 | Дюбели строительные забивные "РАЙСТОКС" |  |  | "РАЙСТОКС", Москва | ТС-07-1245-05 |
| 25 | Тарельчатые дюбели "FISHER" типа Termoz 8N, Terrmoz 8, Termoz 8U, Termoz 10L, Termoz 10P |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия | ТС-07-1297-06 |
| 26 | Стеновые тарельчатые дюбели "Bravoll" типа PTH-KZ, PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL |  |  | "Bravoll spol s.r.o.", Чехия | ТС-07-1324-06 |
| 27 | Шайбы стальные оцинкованные 10.01.019 |  | Для крепления кронштейнов к стене | Российские предприятия изготовители | ГОСТ 11371-78 |
| 28 | Шайбы из коррозионно-стойкой стали 10.21 |  |  |  | ГОСТ 6958-78 |
| 29 | Винт 4,8x28 |  | Для крепления облицовки к направляющим, крепления узлов металлокаркаса | "Ferrometall" (Финляндия) " OY Aztec Nordic LTD AB" (Финляндия) |  |
| 30 | Винт 4,2x16 |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Теплоизоляционные материалы |
| Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем |
| 31 | Венти Баттс, Венти Баттс В |  | Однослойное утепление стен или наружный слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный | ТС-07-0752-03 |
| 32 | VENTI BATTS |  |  | "ROCKWOOL POLSKA", Польша | ТС-07-0662-03/3 |
| 33 | PAROC WAS 25, WAS 35 (80), WPS 3n, WPS 3nj |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 34 | NOBASIL LF |  |  | "IZOMAT a.s.", Словакия | ТС-07-0765-03/3 |
| 35 | Ventiterm, Polterm 80, Polterm 100 |  |  | "Saint-Gobain IsoverPolska", Польша | ТС-07-0702-03/3 |
| 36 | Теплит-В, Теплит-С |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 37 | PAROC WAS 35, WAS 50 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 38 | Венти Баттс Н |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный | ТС-07-0752-03 |
| 39 | PAROC WAS 35 (70 кг/м), WAS 45 |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 40 | PAROC UNS 35, UNS 37 |  |  |  |  |
| 41 | NOBASIL MPN, M, FRE |  |  | "IZOMAT", Словакия | ТС-07-0765-03 |
| 42 | PAROC WAS 50, UNS 37 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 43 | Теплит-3К |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 44 | OL-E |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | "Saint-Gobain Isover OY", Финляндия | ТС-07-0908-04/2 |
| 45 | URSA П-30Г |  |  | ОАО "УРСА Чудово", "УРСА Серпухов", г.Чудово, г.Серпухов | ТС-07-0897-04/2 |
| Гидроветрозащитные паропроницаемые мембраны |
| 46 | "TYVEK HOUSWRAP" |  | Гидроветрозащита утеплителя | Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l. | ТС-07-1319-06 |
| 47 | "ТЕКТОТЕН-ТОП 2000" |  |  | "TECTOTHEN Bauprodukte GmbH", Германия | ТС-07-1127-05 |
| Фасадная облицовка |
| 48 | "Сайдинг" металлический | МПСК- 14*226 | Наружная декоративная облицовка | OOO "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |

Затраты труда на крепление "сайдинга" на 100 м поверхности:

33,28:70х100=47,54 чел.-час

5,16:70х100=7,37 чел.-час (время работы электродрели)

Наименование процесса: Монтаж угловых, стыковочных элементов, вертикальных и горизонтальных откосов, оконного слива и архитектурных выступов

| Таблица А11 | на 8,0 м п. фасонных элементов |
| --- | --- |
| N | Наименование работ | Исполнитель | Ед. изм. | Объем | Затраты труда, чел.-мин/маш.-час | Трудоемкость на объем, чел.-мин/маш.-час |
|  |  |  |  |  | 1-ое измерение | 2-ое измерение | Среднее значение |  |
| 1 | - разметка мест крепления; - подгонка фасонных элементов; - крепление фасонных элементов к профилям при помощи саморезов или заклепок | Монтажникстроительныхконструкций 5 разряда - 1 4 разряда - 1 3 разряда - 1 | м.п. | 8 | 98,20 16,60 | 96,40 15,60 | 97,30 16,10 |  |

Затраты труда на крепление 100 м.п. фасонных элементов:

4,87:8х100=60,87 чел.-час

0,27:8х100=3,38 чел.-час (время работы электродрели)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Хронометраж строительных процессов
на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой "сайдингом" СК-14*226 пристроительстве,
ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий

Таблица Б1

| Разработчик | Органи- зация произво- дитель | Наиме- нование процесса, таблица прилож. А | Дата наблю- дений | Начало работ, час, мин, сек | Окончание работ, час, мин, сек | Продолжи- тельность, час, мин, секмаш., мин, сек | Номер наблю- дения | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление инженерных работ ОАО "Стройкомплекс" | ООО "Метал- Профиль" | А1 | 04.09.06 05.09.06 | 08:00 08:00 | 16:47 11:30 | 660,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 14.09.06 15.09.06 | 08:00 08:10 | 16:53 11:56 | 670,00 | 2 |  |
|  |  | А2 | 05.09.06 | 11:39 | 15:17 | 150,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 15.09.06 | 13:05 | 15:45 | 146,00 | 2 |  |
|  |  | A3 | 06.09.06 | 08:39 | 15:51 | 349,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 16.09.06 | 08:05 | 15:45 | 364,00 | 2 |  |
|  |  | А4 | 07.09.06 | 08:16 | 10:08 | 99,70 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 17.09.06 | 08:48 | 10:17 | 90,00 | 2 |  |
|  |  | А5 | 07.09.06 | 10:39 | 11:33 | 50,40 | 1 | Монтажникстроительныхконструкции 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 17.09.06 | 10:36 | 11:23 | 47,00 | 2 |  |
|  |  | А6 | 10.08.06 | 11:49 | 12:25 | 35,40 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 11.08.06 | 08:58 | 09:32 | 33,40 | 1 |  |
|  |  | А7 | 03.08.06 | 14:19 | 14:46 | 27,80 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 04.08.06 | 11:13 | 12:41 | 25,60 | 2 |  |
|  |  | А8 | 07.09.06 | 14:22 | 15:52 | 90,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 17.09.06 | 13:11 | 14:45 | 93,40 | 2 |  |
|  |  | А9 | 06.08.06 | 11:08 | 11:38 | 30,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 07.08.06 | 14:14 | 14:47 | 33,00 | 2 |  |
|  |  | А10 | 05.09.06 12.09.06 | 08:00 08:00 | 16:47 13:20 | 658,00 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 06.09.06 | 08:00 | 16:53 | 673,00 | 2 |  |
|  |  |  | 14.09.06 | 08:15 | 13:56 |  |  |  |
|  |  | А11 | 03.08.06 | 14:21 | 15:59 | 98,20 | 1 | Монтажникстроительныхконструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 |
|  |  |  | 04.08.06 | 10:06 | 11:42 | 96,40 | 2 |  |

| Вед. инженер | Е.И.Кантарович |
| --- | --- |
| Проверил: Начальник ЦИО | С.В.Коваленко |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" (вертикальные направляющие)

Цоколь

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Планка начальная "сайдинга" ПНС-10x20x3000

10. Слив цоколя (оц. сталь с полимерным покрытием, t = 0,55-1,2 мм)

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Стыковка "сайдинга" по длине

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lх80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Низ окна

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lх80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Отлив оконный (оц. сталь с полимерным покрытием, t = 0,55-1,2 мм)

10. Саморез IRIUS 4,2x20 с ЭПДМ прокладкой

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Верх окна

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lх80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Отлив оконный (оц. сталь с полимерным покрытием, t = 0,55-1,2 мм)

10. Капельник

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Примыкание к кровле

1."Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lх80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Фасонный элемент

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Горизонтальный разрез по окну

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Фасонное изделие (оц. сталь с полимерным покрытием, t = 0,55-1,2 мм)

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Наружный угол

1. "Сайдинг" МП СК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lх80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Саморез 4,2x16 оц. с пресс-шайбой

8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

9. Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000

Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления "сайдинга" 
(вертикальные направляющие) 

Внутренний угол

1. "Сайдинг" МПСК-14*226

2. Несущая стена

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м

4. Гидроветрозащитная пленка

5. Кронштейн ККУ-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой

6. Крепежный элемент (марка по проекту)

7. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

8. Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство архитектуры и строительства республики Беларусь; 
ОАО "Стройкомплекс";
Управление инженерных работ. -
Минск, 2006