ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.72

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА
ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Дата введения 1989-01-01

РАЗРАБОТАНА

ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ

Главный инженер института Р.А.Родин

Главный инженер проекта В.Н.Бауман

ОДОБРЕНА

Отделом организации и технологии строительного производства Госстроя СССР

Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования при устройстве котлованов под фундаменты оборудования глубиной до 5,0 м и объемом работ до 5000 м при реконструкции промышленных зданий в стесненных условиях.

1.2. Карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной карте приведен пример разработки котлована с параметрами:

длина - 110 м, ширина - 12 м, глубина - 4,5 м, заложение откосов 1:0,75.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства малой механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

разбивка осей, контуров котлована и землевозных автодорог; демонтаж существующего оборудования; разборка пола; установка ограждения по контуру котлована и землевозных автодорог в пределах действующего цеха; устройство освещения мест разработки грунта.

2.3. К основным операциям относится разработка грунта в котловане.

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основного процесса.

Таблица 1

| Технологическая операция | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Разработка грунта в котловане | Экскаватор ЭО-4321А, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м) с зачистным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м) с зачистным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-3322Б, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,5 м) с зачистным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4111В, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м) с зачистным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 |

Ведущими машинами в комплексе машин являются:

в варианте 1 - экскаватор ЭО-4321А, оборудованный обратной лопатой;

в варианте 2 - экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный обратной лопатой;

в варианте 3 - экскаватор ЭО-3322Б, оборудованный обратной лопатой;

в варианте 4 - экскаватор ЭО-4111В, оборудованный обратной лопатой.

2.5. Технология производства работ для варианта 1.

Разработка грунта в котловане производится экскаватором ЭО-4321А, оборудованным обратной лопатой. Грунт грузится на автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 и вывозится в отвал на расстояние 2 км. Движение автомобилей-самосвалов должно быть односторонним. К месту погрузки автомобили-самосвалы подаются задним ходом.

Землевозные дороги, по которым транспортируется груз, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.

2.6. Разработка грунта в котловане выполняется (при работе в одну смену) для варианта N следующим составом:

машинисты экскаватора 6 разряда - 1;

машинисты бульдозера 6 разряда - 1;

машинист автогрейдера 6 разряда - 1.

2.7. Контроль качества выполняемых работ.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| Производителем работ | Мастером | Состав | Инструмент, способ | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка контура котлована | - | Точность выноса | Теодолит, стальная рулетка | До начала разработки грунта | Геодезическая |
|  | Разработка грунта в котловане | Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов, повреждаемость существующих фундаментов и конструкций | Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник, шаблон. Визуально | В процессе устройства котлована | Геодезическая |

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При разработке грунта в котловане необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.004-76 и ГОСТ 23407-78.

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

Действует ГОСТ 12.1.004-91. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2. Перед началом работ на территории действующего цеха необходимо оформить акт-допуск по форме согласно СНиП III-4-80 приложение 3.

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3.3. Место работы строительных машин и транспортных средств, проходы для людей необходимо оградить с вывешиванием предупредительных знаков "Опасная зона".

3.4. Во время работы в стесненных условиях необходимо следить, чтобы расстояние между существующими конструкциями и выступающими частями строительных машин были не менее 1,0 м.

3.5. Перед началом движения строительных машин и транспортных средств должен быть подан звуковой сигнал.

3.6. При движении автомобилей-самосвалов в действующем цехе должны быть включены габаритные огни.

3.7. Скорость движения автомобилей-самосвалов ограничивается до 5 км/ч.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование показателей | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Объем работ, м | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 68,43 | 64,57 | 76,53 | 71,41 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 160,32 | 151,28 | 179,30 | 167,30 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 80,67 | 80,64 | 105,00 | 89,64 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе | 6,72 | 5,76 | 8,75 | 7,47 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 5,29 | 5,29 | 4,06 | 4,76 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 597-83 | 550-44 | 713-32 | 640-21 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 170-81 | 157-27 | 203-81 | 182-92 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 4112-50 | 3727-50 | 4522-00 | 4249-00 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 1175-00 | 1065-00 | 1292-00 | 1214-00 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +39-00 | +149-00 | -78-00 | - |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 1019 | 950 | 1130 | 1073 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | Марка, ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический на пневмоколесном ходу | ЭО-4321А, 22894-77 | 1 | - | - | - | Оборудован обратной лопатой. Ковш - 0,65 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический на гусеничном ходу | ЭО-4121Б, 22894-77 | - | 1 | - | - | Оборудован обратной лопатой. Ковш - 0,65 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический на пневмоколесном ходу | ЭО-3322Б, 22894-77 | - | - | 1 | - | Оборудован обратной лопатой. Ковш - 0,5 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу | ЭО-4111В, 17343-83 | - | - | - | 1 | Оборудован обратной лопатой. Ковш - 0,65 м |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-110А | 1 | 1 | 1 | 1 | Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм |
| Автогрейдер | Среднего типа, самоходный | ДЗ-31-1, 9420-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм |
| Автомобиль-самосвал | Двухосный | ЗИЛ-ММЗ-555 | 3 | 4 | 3 | 3 | Грузоподъемность 5,25 т |
| Теодолит |  | Т-15, 10529-86 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нивелир |  | Н-10, 10528-76 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка нивелирная |  | РН-10, 11158-83 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | PC-200, 7502-80 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка трехметровая с уровнем |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

________________

Взамен действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экскаватор ЭО-4321А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,50 | 386,02 |  |  |  |
| Бензин | 0,10 | 11,03 |  |  |  |
| Моторное масло | 0,17 | 18,75 |  |  |  |
| Трансмиссионное масло | 0,02 | 2,21 |  |  |  |
| Консистентная смазка | 0,10 | 11,03 |  |  |  |
| Экскаватор 4121Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,50 |  | 519,53 |  |  |
| Бензин | 0,16 |  | 15,11 |  |  |
| Моторное масло | 0,27 |  | 25,50 |  |  |
| Трансмиссионное масло | 0,03 |  | 2,83 |  |  |
| Консистентная смазка | 0,16 |  | 15,11 |  |  |
| Экскаватор ЭО-3322Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 4,30 |  |  | 617,05 |  |
| Бензин | 0,12 |  |  | 16,22 |  |
| Моторное масло | 0,21 |  |  | 30,14 |  |
| Трансмиссионное масло | 0,02 |  |  | 2,87 |  |
| Консистентная смазка | 0,12 |  |  | 17,22 |  |
| Экскаватор ЭО-4111В |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,70 |  |  |  | 698,31 |
| Бензин | 0,17 |  |  |  | 20,83 |
| Моторное масло | 0,28 |  |  |  | 34,30 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 |  |  |  | 3,68 |
| Консистентная смазка | 0,17 |  |  |  | 20,83 |
| Бульдозер ДЗ-110А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 |
| Бензин | 0,23 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Моторное масло | 0,37 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 573,51 | 491,19 | 746,20 | 637,05 |
| Бензин | 0,16 | 17,65 | 15,11 | 22,96 | 19,60 |
| Моторное масло | 0,25 | 27,57 | 23,62 | 35,83 | 30,63 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 7,72 | 6,61 | 10,04 | 8,57 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 6,62 | 5,67 | 8,61 | 7,35 |
| Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 |  |  |  |  |  |
| Бензин | 6,80 | 2232,64 | 2232,64 | 2232,64 | 2232,64 |
| Автомобильное масло | 0,02 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |

СХЕМА УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА

1 - существующий фундамент;

2 - существующая колонна;

3 - ограждающий забор;

4 - автодорога для движения порожних автомобилей-самосвалов;

5 - автодорога для движения груженых автомобилей-самосвалов;

6 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов;

7 - экскаватор ЭО-4321 с оборудованием обратная лопата;

8 - автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555;

9 - ось проходки экскаватора;

10 - ось движения автомобилей-самосвалов

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена | Состав бригады (звена) и используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте II группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн./ маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4321А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т.7, п.4б, К1,05; К1,1; К1,05 | 100 м | 35,0 | 3,15 3,15 | 13,45 13,45 | 13,45 | 3-35 | 117-25 | 117-25 |
| Транспортиро- вание грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км | EHB К1,05 | 100 т | 61,25 | 5,36 5,36 | 40,04 40,04 | 40,32 | 4-02 | 246-23 | 246-44 |
| =1,75 т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, прим. п.3, К=0,85 | 100 м | 35,0 | 0,35 0,35 | 1,49 1,49 | 13,45 | 0-37 | 12-95 | 116-91 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортиро- вании грунта | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 100,2 | 1,10 1,10 | 13,45 13,45 | 13,45 | 1-17 | 117-23 | 117-23 |
| ИТОГО: | 68,43 68,43 | 80,67 | - | 493-66 | 597-83 |

Примечания: Здесь и далее. 1. EHB - "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей";

2. К - коэффициент на стесненные условия работы;

К - коэффициент, учитывающий работу экскаватора с углом поворота стрелы свыше 135° (ЕНиР Е2 технич. часть гл.1 п.8);

К - коэффициент, учитывающий работу экскаватора с зачистным устройством (Данные ЦНИИОМТП).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица измере- ния | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена | Состав бригады (звена) и используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте II группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | 1 км | 85,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн./ маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т.7, п.5б, К1,05; К1,1; К1,05 | 100 м | 35,0 | 2,70 2,70 | 11,52 11,52 | 11,52 | 2-83 | 99-05 | 99-05 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км | EHB К1,05 | 100 т | 61,25 | 5,36 5,36 | 40,04 40,04 | 46,08 | 4-02 | 246-23 | 250-76 |
| = 1,75 т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, прим. п.3 К=0,85 | 100 м | 35,0 | 0,35 0,35 | 1,49 1,49 | 11,52 | 0-37 | 12-95 | 100-13 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 85,9 | 1,10 1,10 | 11,52 11,52 | 11,52 | 1-17 | 100-50 | 100-50 |
| ИТОГО: | 64,57 64,57 | 80,64 | - | 458-73 | 550-44 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

|  | Единица измере- ния | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/маш.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена | Состав бригады (звена) и исполь- зуемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта объемной массой 1,75 мавтомобилями- самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте II группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | 100 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч/ маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн./ маш.-смен | Время пребыва- ния машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измере- ния, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребыва- ния машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-3322В, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т.7, п.3б, К1,05; К1,1; К1,05 | 100 м | 35,0 | 4,10 4,10 | 17,50 17,50 | 17,5 | 4-37 | 152-95 | 152-95 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км | EHB | 100 т | 61,25 | 5,36 5,36 | 40,04 40,04 | 52,50 | 4-02 | 246-23 | 255-58 |
| = 1,75 т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, прим. п.3 К=0,85 | 100 м | 35,0 | 0,35 0,35 | 1,49 1,49 | 17,50 | 0-37 | 12-95 | 152-11 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 130,5 | 1,10 1,10 | 17,50 17,50 | 17,50 | 1-17 | 152-68 | 152-68 |
| ИТОГО: | 76,53 76,53 | 105-00 | - | 564-81 | 713-32 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измере- ния, чел.-ч/ маш.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена | Состав бригады (звена) и используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/мавтомобилями- самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте II группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч/ маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн./ маш.-смен | Время пребыва- ния машины на объекта, маш.-смен | Расцен- ка на единицу измере- ния, руб.-коп. | Сто- имость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребыва- ния машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т.3, п.5б, К1,05; К1,1; К1,05 | 100 м | 35,0 | 3,5 3,5 | 14,94 14,94 | 14,94 | 3-72 | 130-20 | 130-20 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-565 на расстояние 2 км | EHВ К1,05 | 100 т | 61,25 | 5,36 5,36 | 40,04 40,04 | 44,82 | 4-02 | 246-23 | 249-81 |
| =1,75 т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, прим. п.3, К=0,85 | 100 м | 35,0 | 0,35 0,35 | 1,49 1,49 | 14,94 | 0-37 | 12-95 | 129-86 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 11,4 | 1,10 1,10 | 14,94 14,94 | 14,94 | 1-17 | 130-34 | 130-34 |
| ИТОГО: | 71,41 71,41 | 89,64 | - | 519-72 | 640-21 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, 1989