СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Каменные работы

КЛАДКА СТОЛБОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта; | Визуальный, лабораторный |  |
|  | - очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - правильность разбивки осей | Измерительный |  |
| Кладка столбов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину конструкций столбов, отметки опорных поверхностей; | Измерительный |  |
|  | - смещение вертикальных осей столбов от вертикали, смещение осей столбов от разбивочных осей; | Измерительный, на высоту одного этажа |  |
|  | - неровности на вертикальной поверхности кладки; | То же |  |
|  | - правильность перевязки швов, их заполнение; | Визуальный |  |
|  | - правильность выполнения армированной кладки; | То же |  |
|  | - температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях) | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, геодезическая исполнительная схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - качество поверхностей столбов; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - правильность перевязки швов, их толщину и заполнение; | То же |  |
|  | - геометрические размеры и положение столбов | Измерительный, на высоту одного этажа |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл.34

Допускаемые отклонения:

- глубины не заполненных раствором вертикальных швов при кладке впустошовку - 10 мм;

- толщины конструкций - ±10 мм;

- отметок опорных поверхностей - -10 мм;

- поверхностей и углов кладки от вертикали:

- на один этаж - 10 мм;

- на здание высотой более двух этажей - 30 мм;

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;

- неровностей на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при наложении 2-метровой рейки, - 5 мм.

Толщина швов кладки:

- горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм;

- вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм.

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.

Не допускается:

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;

- применение битого кирпича для кладки.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

________________

*  ГОСТ 530-2007 не действует. Действует ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.7.17, 7.18, 7.21, 7.86, 7.87

Кирпичные столбы следует возводить из отборного целого кирпича. Укладка тычковых рядов кладки под опорные части балок, прогонов является обязательной.

Горизонтальные, вертикальные швы следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором вертикальных швов не должна превышать 10 мм.

При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования:

- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;

- при поперечном армировании столбов сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка) выступали на 2-3 мм на две стороны столба.

Приемку выполненных работ по возведению каменных столбов необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.

Элементы столбов, скрытых в процессе производства работ (места опирания прогонов, балок на столбы и их заделка в кладке, закладные детали и их антикоррозионная защита, уложенная в кладку арматура), следует принимать по проекту и нормативным документам с составлением акта освидетельствования скрытых работ.