ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИСТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ГРУНТАХ III ГРУППЫ СО СКАЛЬНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

1.01.01.67

| РАЗРАБОТАНА ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ Главный инженер института Р.А.Родин Главный инженер проекта В.Н.Буман | ОДОБРЕНА Отделом организации и технологии строительногопроизводства Госстроя СССР Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 Введена в действие с 01.01.1989 г. |
| --- | --- |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для выполнения работ при вертикальной планировкестроительной площадки, объемом до 10000 м в грунтах со скальными включениями при сооружении объектов промышленного, жилищно-гражданского и мелиоративного строительства.

1.2. Типовая технологическая карта может быть использована для грунтов I-III групп со скальными включениями (до 20% от общего объема).

1.3. В данной технологической карте приведен пример вертикальной планировки строительной площадки с параметрами:

длина - 220 м, ширина - 70 м;

максимальная глубина выемки - 2,5 м;

максимальная высота насыпи - 1,2 м.

Объем насыпи - 4796 м. Объем выемки - 8215 м.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся: геодезическая разбивка контуров планировки и нулевой линии с установкой разбивочных знаков и реперов;

осуществление мероприятий по ограждению планируемой территории от поступления поверхностных вод;

устройство освещения площадки;

устройство временных подъездных землевозных дорог.

2.3. К основным операциям относятся:

устройство временных землевозных дорог в пределах участка планировки;

разработка грунта планировочной выемки с перемещением в планировочную насыпь (рыхление скальных включений в процессе разработки);

отсыпка грунта планировочной насыпи с разравниванием грунта, увлажнением или подсушиванием при избыточной влажности и уплотнение грунта.

2.4. К отделочным операциям относятся:

планировка площадки и откосов выемки, откосов и верха насыпи.

2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных и отделочных операций

Таблица 1

| Технологическая операция | Варианты комплексов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Устройство землевозных автодорог | Бульдозер ДЗ-110А Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-42 Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-35Б Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-27А Каток ДУ-47Б |
| Разработка грунта планировочной выемки | Бульдозер ДЗ-110А Рыхлитель ДП-9С Экскаватор ЭО-4121Б обратная лопата Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 Автогрейдер ДЗ-31-1 | Бульдозер ДЗ-42 Рыхлитель ДП-9С Экскаватор ЭО-4121Б обратная лопата Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 Автогрейдер ДЗ-31-1 | Бульдозер ДЗ-35Б Рыхлитель ДП-9С Экскаватор ЭО-4121Б обратная лопата Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 Автогрейдер ДЗ-31-1 | Бульдозер ДЗ-27А Рыхлитель ДП-9С Экскаватор ЭО-4111Б обратная лопата Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 Автогрейдер ДЗ-31-1 |
| Отсыпка грунта планировочной насыпи | Бульдозер ДЗ-110А Каток ДУ-16В Поливочная машина ПМ-130Б | Бульдозер ДЗ-42 Каток ДУ-16В Поливочная машина ПМ-130Б | Бульдозер ДЗ-35Б Каток ДУ-16В Поливочная машина ПМ-130Б | Бульдозер ДЗ-27А Каток ДУ-16В Поливочная машина ПМ-130Б |
| Планировочные работы | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 |

Ведущими машинами в комплексе являются:

в варианте 1 - бульдозер ДЗ-110А;

в варианте 2 - бульдозер ДЗ-42;

в варианте 3 - бульдозер ДЗ-35Б;

в варианте 4 - бульдозер ДЗ-27А.

2.6. Технология производства работ для варианта 1.

При выполнении работ по вертикальной планировке грунт планировочной выемки частично перемещается в планировочную насыпь, а оставшийся грунт транспортируется в отвал на 2 км.

Разработка мягкого грунта и разрыхленных скальных включений планировочной выемки производится бульдозером ДЗ-110А по ярусно-траншейной схеме с промежуточным накоплением грунта. Вся выемка разделяется по глубине на несколько ярусов, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на 3 слоя по 0,10-0,15 м. Грунт в каждом ярусе разрабатывается траншеями шириной по 3,2 м, а разделительные стенки (перемычки) грунта между траншеями снимаются бульдозером после выемки грунта по всей глубине яруса. Разработку грунта выемки каждого слоя следует производить под уклон, начиная с участка от нулевой линии работ (границы между выемкой и насыпью).

При первой проходке, двигаясь в сторону насыпи, бульдозер наполняет грунт в промежуточный валик, при второй и третьей проходках бульдозера производится накопление промежуточного валика. Затем образовавшийся большой вал грунта за один раз сталкивается под уклон в отсыпаемую насыпь. Аналогично выполняются работы по разработке грунта всех трех слоев в траншее каждого яруса. Разработку грунта стенок (перемычек), оставленных между траншеями, производят после разработки грунта в смежных траншеях. Перемещаемый в насыпь грунт укладывают и разравнивают слоями толщиной 0,35 м.

Скальный грунт до начала работы бульдозера, производящего разработку грунта выемки, рыхлят навесным рыхлителем ДП-9С (на бульдозере ДЗ-118). Рыхление производится перекрестным способом в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Сначала выполняются продольные резы на глубину 0,30 м с шагом рыхления 0,50 м, а затем перпендикулярно к продольным резам наносятся поперечные резы глубиной 0,30 м с шагом рыхления 0,60 м. При этом эффективная глубина рыхления равна 0,20 м. Глубина, шаг рыхления уточняются на месте опытным путем.

Планировочная насыпь разбивается по площади на две карты, где в технологической последовательности чередуются следующие операции:

отсыпка и разравнивание грунта бульдозером;

увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б;

выстаивание и уплотнение грунта полуприцепным катком ДУ-16В.

Перемещаемый в насыпь бульдозером грунт разравнивается тем же бульдозером круговыми проходками при движении от краев насыпи к ее середине. Проходы бульдозера выполняются с перекрытием предыдущей проходки на 0,30 м. Грунт разравнивается слоем 0,35 м. Перед укаткой каждого слоя грунта производится увлажнение его (при необходимости) поливочной машиной ПМ-130Б. Полив выполняется в зависимости от требующегося увлажнения в несколько приемов. Каждая последующая проходка поливочной машины производится после впитывания грунтом воды от полива предыдущей проходки.

Уплотнение грунта должно выполняться при оптимальном содержании влаги в грунте. Укатка грунта осуществляется от краев карты к ее середине полуприцепным пневмокатком ДУ-16В. Движение катка производится с перекрытием следа предыдущего прохода на 0,30 м. Первая проходка катка выполняется на расстоянии 3,00 м от бровки насыпи, а затем прикатывается край насыпи. После прикатки края насыпи укатку продолжают круговыми проходами катка в направлении от краев насыпи к ее середине.

Величина оптимальной влажности грунта, требующееся количество воды для доувлажнения, необходимое количество проходов катка по одному следу и толщина укладываемого слоя уточняются на месте работ пробной укаткой.

В процессе производства работ по каждому слою грунта производится контроль его уплотнения взятием проб полевой грунтовой лабораторией.

Излишний грунт выемки, который не укладывается в насыпь, транспортируется в отвал. Разработка мягкого грунта и разрыхленных рыхлителем ДП-9С скальных грунтов производится экскаватором ЭО-4121Б, оснащенным обратной лопатой. Грунт грузится на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и транспортируется в отвал.

Разрыхленные скальные грунты в процессе рыхления перемещаются бульдозером ДЗ-110А к месту работы экскаватора.

Для движения автомобилей-самосвалов предусматривается устройство землевозных автодорог из шлака толщиной 0,30 м. Подвезенный автомобилями-самосвалами шлак разравнивается бульдозером ДЗ-110А и уплотняется моторным катком ДУ-47Б. Планировка выемки и насыпи выполняется автогрейдером ДЗ-31-1.

Землевозные дороги, по которым транспортируется грунт автомобилями-самосвалами, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.

2.7. Разработка грунта выемки и отсыпка насыпи выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:

|  | машинист бульдозера 6 разряда | - 1; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | машинист бульдозера-рыхлителя 6 разряда | - 1; |  |
|  | машинист экскаватора 6 разряда | -1; |  |
|  | машинист катка 6 разряда | - 1; |  |
|  | машинист катка 5 разряда | - 1; |  |
|  | машинист автогрейдера 6 разряда | - 1; |  |
|  | машинист поливочных машин 4 разряда | - 1; |  |
|  | водители автомобилей-самосвалов III класса | - 1. |  |

2.8. Контроль качества выполняемых работ

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка осей и контуров площадки нулевой линии | Устройство временных землевозных автодорог | Точность выноса | Теодолитом, стальной рулеткой | До начала разработки и отсыпки грунта | Геодезическая |
|  | Разработка планировочной выемки | Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелиром, стальной рулеткой, уклономером, откосником | В процессе разработки выемки | Геодезическая |
| - | Отсыпка планировочной насыпи | Толщина слоя отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелиром, стальной рулеткой, уклономером, откосником, плотномером, влагомером | В процессе отсыпки насыпи | Геодезическая, грунтовая лаборатория |
|  | Планировочные работы | Соблюдение проектных отметок, геометрические размеры в плане, крутизна откосов | Нивелиром, стальной рулеткой, уклономером, откосником | После отсыпки насыпи и разработки планировочной выемки | Геодезическая |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.3) и на основании калькуляции затрат труда в табл. приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование показателей | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Объем работ, м | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 98,38 | 129,76 | 93,94 | 112,45 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 98,20 | 129,52 | 93,77 | 112,24 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен. | 98,38 | 129,76 | 93,94 | 112,45 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 21,00 | 24,40 | 18,40 | 22,10 |
| Выработка на 1 маш.-ч., м | 10,1 | 7,72 | 10,66 | 8,91 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 770-67 | 983-75 | 726-97 | 894-39 |
| То же, на 1000 м грунта, руб.-коп. | 93-81 | 119-75 | 88-49 | 108-87 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 4921 | 4978 | 5200 | 5504 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 599 | 606 | 633 | 670 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +71 | +64 | +37 | - |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 480 | 515 | 507 | 540 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4.

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов, приспособлений | Тип | Марка ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-110А | 1 | - | - | - | На тракторе Т-136.1.Г-1, длина отвала 3220 мм |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 1,4-4 т | ДЗ-42 | - | 2 | - | - | На тракторе ДТ-75, длина отвала 2520 мм |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 15-25 т | ДЗ-35Б | - | - | 1 | - | Трактор Т-180КС, длина отвала 3640 мм |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-27А | - | - | - | 1 | Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3200 мм |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с гидравлическим приводом, на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77 | 1 | 1 | 1 | - | Оборудован обратной лопатой. Ковш 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с пневматическим управлением на гусеничном ходу | ЭО-4111В 17343-83 | - | - | - | 1 | Оборудован обратной лопатой. Ковш 0,65 м |
| Бульдозер-рыхлитель ДЗ-126А | На тракторе класса 15-25 т | ДП-9С | 1 | 1 | 1 | 1 | Трактор Т-250М, глубина рыхления 0,45 м |
| Автогрейдер | Среднего типа, самоходный | ДЗ-31-1 9420-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм |
| Каток | Пневмоколесный полуприцепной | ДУ-16В | 1 | 1 | 1 | 1 | Тягач МоАЗ-546А, масса 25,9 т, ширина уплотняемой полосы 2620 мм |
| Каток | Вибрационный самоходный двухвальцовый, с гладкими вальцами | ДУ-47Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 37 кВт, масса 6-8 т, ширина уплотняемой полосы 1200 мм |
| Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130 |  | ПМ-130Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Вместимость цистерны 6000 л |
| Автомобиль-самосвал |  | КамАЗ-5511 | 2 | 2 | 2 | 2 | Грузоподъемность 10 т |
| Теодолит |  | Т-15 10529-86* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| _______________ * Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Нивелир |  | Н-10 10528-76* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| _______________ * Действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рейка нивелирная |  | РН-10 11158-83 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-20 7502-80* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рейка трехметровая |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Плотномер |  | ПТМ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Влагомер |  | НВУ-1 26375-84 |  |  |  |  |  |

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бульдозер ДЗ-110А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 2212,44 | - | - | - |
| Бензин | 0,23 | 66,08 | - | - | - |
| Моторное масло | 0,37 | 106,31 | - | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 28,73 | - | - | - |
| Консистентная смазка | 0,08 | 22,99 | - | - | - |
| Бульдозер ДЗ-42 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,30 | - | 1797,31 | - | - |
| Бензин | 0,10 | - | 54,46 | - | - |
| Моторное масло | 0,16 | - | 87,14 | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | - | 21,78 | - | - |
| Консистентная смазка | 0,03 | - | 16,34 | - | - |
| Бульдозер ДЗ-35Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,90 | - | - | 1663,45 | - |
| Бензин | 0,21 | - | - | 50,63 | - |
| Моторное масло | 0,33 | - | - | 79,56 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,09 | - | - | 21,70 | - |
| Консистентная смазка | 0,08 | - | - | 19,29 | - |
| Бульдозер ДЗ-27А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | - | - | - | 4265,72 |
| Бензин | 0,23 | - | - | - | 127,42 |
| Моторное масло | 0,37 | - | - | - | 204,98 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | - | - | - | 55,40 |
| Консистентная смазка | 0,08 | - | - | - | 44,32 |
| Экскаватор ЭО-4121Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,5 | 718,44 | 607,91 | 607,91 | - |
| Бензин | 0,16 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | - |
| Моторное масло | 0,27 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | - |
| Консистентная смазка | 0,16 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | - |
| Экскаватор ЭО-4111В |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,7 | - | - | - | 823,54 |
| Бензин | 0,17 | - | - | - | 24,56 |
| Моторное масло | 0,28 | - | - | - | 40,45 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | - | - | - | 4,33 |
| Консистентная смазка | 0,17 | - | - | - | 24,56 |
| Рыхлитель ДП-9С |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 16,7 | 657,31 | 657,31 | 657,31 | 657,31 |
| Бензин | 0,50 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| Моторное масло | 0,80 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Трансмиссионное масло | 0,22 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| Консистентная смазка | 0,18 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 593,11 | 593,11 | 610,17 | 669,86 |
| Бензин | 0,16 | 18,25 | 18,25 | 18,77 | 20,61 |
| Моторное масло | 0,25 | 28,51 | 28,51 | 29,33 | 32,20 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 7,98 | 7,98 | 8,21 | 9,02 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 6,84 | 6,84 | 7,04 | 7,73 |
| Каток ДУ-16В |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 10,10 | 207,86 | 207,86 | 207,86 | 207,86 |
| Бензин | 0,30 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| Моторное масло | 0,48 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| Трансмиссионное масло | 0,13 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Консистентная смазка | 0,11 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Каток ДУ-47Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,20 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Бензин | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Моторное масло | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Консистентная смазка | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,4 | 1086,21 | 1086,21 | 1086,21 | 1086,21 |
| Дизельное масло | 0,25 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Консистентная смазка | 0,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,04 |
| Поливочная машина ПМ-130Б |  |  |  |  |  |
| Бензин | 4,9 | 51,01 | 51,01 | 51,01 | 51,01 |
| Автомобильное масло | 0,11 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по вертикальной планировке строительной площадки необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные"; ГОСТ 12.2.012-75"Приспособления по обеспечению безопасного производства работ"; ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность"; ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность" и ГОСТ 23407-78"Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".
________________

Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

Взамен ГОСТ 12.2.012-75 действуют ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87;

Взамен ГОСТ 12.1.004-85 действует ГОСТ 12.1.004-91;

В настоящее время действует СНиП 12-03-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.

КАРТОГРАММА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1-1

Примечание. Отметки указаны в м.

СХЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА ИЗ ВЫЕМКИ В НАСЫПЬ

1-1

2-2

3-3

1 - нулевая линия работ; 2 - бульдозер на разработке грунта выемки; 3 - бульдозер на разравнивании грунта выемки; 4 - каток; 5 - поливочная машина; 6 - ось рабочего хода бульдозера при разработке грунта; 7 - ось холостого хода бульдозера при разравнивании грунта; 8 - разделительная стенка (перемычка); 9 - ярусы разработки 0,30-0,45 м; 10 - скальные включения; 11 - ось продольного реза рыхлителя; 12 - ось поперечного реза рыхлителя; 13 - слои рыхления 0,20 м; 14 - ось рабочего хода бульдозера при разравнивании грунта; 15 - граница карт отсыпки; 16 - ось проходки катка; 17 - слои отсыпки и разравнивания грунта; 18 - ось движения поливочной машины.

|  | - рабочая отметка |
| --- | --- |
|  | - очередность проходок |

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ГРУНТА ВЫЕМКИ

1-1

1 - ранее выполненный участок выемки; 2 - проектный откос; 3 - рабочий откос; 4 - экскаватор ЭО-4121А, оборудованный обратной лопатой; 5 - автомобили-самосвалы; 6 - ось проходки экскаватора; 7 - места стоянок экскаватора; 8 - ось предыдущей проходки экскаватора; 9 - ось землевозной автодороги из шлака.

|  | - очередность проходки экскаватора. |
| --- | --- |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФИК (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1)

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, | Трудоемкость на весь объем работ, | Состав бригады (звена) и | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел.-ч маш.-ч | чел.-дн. маш.-смен. | используемые механизмы | 1-5 | 6-10 | 11-15 |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние до 100 м из выемки в насыпь | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыхление скального грунта IV группы рыхлителем | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка разрыхленного скального грунта IV группы бульдозером с перемещением на расстояние 100 м из выемки в насыпь | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,30 м при устройстве покрытия землевозных дорог | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунта III группы самоходным виброкатком при 5 проходах по одному следу | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка бульдозером разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 30 м и окучиванием | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта II группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, грунта III группы (шлак) при разборке покрытия землевозной автодороги | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же разрыхленного скального грунта IV группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Разравнивание бульдозером грунта II группы в насыпи слоем 0,60 м | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунта насыпи полуприцепным пневмокатком слоем 0,35 м при 8 проходах по одному следу | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Увлажнение грунта поливочной машиной | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте II группы с перемещением на расстояние 10 м | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка насыпи и выемки автогрейдером | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |

Прим. Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние до 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §2-1-22, т-2, N 5б, д | 100 м | 38,35 | 3,38 3,38 | 15,81 15,81 | 15,81 | 3-58,5 | 137-48 | 137-48 |
| Рыхление скального грунта IV группы рыхлителем ДП-9С на бульдозере ДЗ-118 | ВНиР §8-56-8, т-2, N 1в | 100 м | 16,40 | 2,40 2,40 | 4,80 4,80 | 4,80 | 2-54,4 | 41-72 | 41-72 |
| Разработка разрыхленного скального грунта IV группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 9,60 | 8,45 8,45 | 9,89 9,89 | 9,89 | 8-95,5 | 85-97 | 85-97 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,30 м при устройстве покрытия землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, N 3в | 100 м | 4,60 | 0,77 0,77 | 0,43 0,43 | 0,43 | 0-81,6 | 3-75 | 3-75 |
| Уплотнение грунта III группы самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 4,60 | 0,31 0,31 | 0,17 0,17 | 0,17 | 0-28,2 | 1-30 | 1-30 |
| Разработка бульдозером ДЗ-110А разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 30 м и окучиванием | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 6,80 | 3,20 3,20 | 2,65 2,65 | 2,65 | 2-59,5 | 17-65 | 17-65 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭС-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т-7, N 5б | 100 м | 27,40 | 2,20 2,20 | 7,35 7,35 | 7,35 | 2-33 | 63-84 | 63-84 |
| То же, грунта III группы (шлак) при разборке покрытия землевозной автодороги | ЕНиР §Е2-1-11, т-7, N 5в | 100 м | 4,60 | 2,80 2,80 | 1,57 1,57 | 1,57 | 2-97 | 13-66 | 13-66 |
| Разработка разрыхленного скального грунта IV группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т-7, N 5е | 100 м | 6,80 | 5,50 5,50 | 4,56 4,56 | 4,56 | 5-83 | 39-64 | 39-64 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 73,69 | 2,73 2,73 | 24,53 24,53 | 27,20 | 1-94 | 142-96 | 160-26 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы в насыпи слоем 0,60 м | ЕНиР §Е2-1-28, N 3д | 100 м | 38,35 | 0,32 0,32 | 1,49 1,49 | 1,49 | 0-33,9 | 13-00 | 13-00 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 9,60 | 1,70 1,70 | 1,99 1,99 | 1-99 | 1-80 | 17-28 | 17-28 |
| Уплотнение грунта насыпи полуприцепным пневмокатком ДУ-16В слоем 0,35 м при 8 проходах по одному следу | ЕНиР §Е2-1-29, т-4, N 2б, 4б | 100 м | 47,95 | 0,43 0,43 | 2,51 2,51 | 2,51 | 0-45,4 | 21-77 | 21-77 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б | ЕНиР §Е17-2, ЕНВ* | 100 м | 4,79 | 2,17 2,17 | 1,27 1,27 | 1,27 | 1-64 | 7-85 | 7-85 |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы с перемещением на расстояние 10 м | ЕНиР §Е2-1-22, N 5б | 100 м | 27,40 | 0,41 0,41 | 1,37 1,37 | 1,37 | 0-43,5 | 11-92 | 11-92 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-22, N 2а | 100 м | 6,80 | 1,70 1,70 | 1,41 1,41 | 1,41 | 1-80 | 12-24 | 12-24 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 101,38 | 1,10 1,10 | 13,60 13,60 | 13,60 | 1-17 | 118-61 | 118-61 |
| Планировка насыпи и выемки автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е2-1-87, т-2, N 1д | 1000 м | 11,725 | 0,22 0,22 | 0,31 0,31 | 0,31 | 0-23,3 | 2-73 | 2-73 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 95,71 95,71 | 98,38 |  | 753-37 | 770-67 |

Здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером ДЗ-42 грунта II группы с перемещением на расстояние до 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-22, N 1б, д | 100 м | 38,35 | 9,56 9,56 | 44,70 44,70 | 44,70 | 8-69,5 | 333-45 | 333-45 |
| Рыхление скального грунта VI группы рыхлителем ДП-9С к бульдозеру ДЗ-118 | ЕНиР §В56-8, т. 2, N 18 | 100 м | 16,40 | 2,40 2,40 | 4,80 4,80 | 4,80 | 2-54,4 | 41-72 | 41-72 |
| Разработка бульдозером ДЗ-42 разрыхленного скального грунта VI группы с перемещением на расстояние 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 9,60 | 8,45 8,45 | 9,89 9,89 | 9,89 | 8-95,5 | 85-97 | 85-97 |
| Разравнивание грунта III группы (шлак) бульдозером ДЗ-42 толщиной слоя 0,30 м при устройстве покрытия землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, N 1в | 100 м | 4,60 | 1,10 1,10 | 0,62 0,62 | 0,62 | 1-17 | 5-38 | 5-38 |
| Уплотнение грунта III группы самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу слоем 0,30 м | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 4,60 | 0,31 0,31 | 0,17 0,17 | 0,17 | 0-28,2 | 1-30 | 1-30 |
| Разработка бульдозером ДЗ-42 разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 30 м и окучиванием | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 6,80 | 3,20 3,20 | 2,65 2,65 | 2,65 | 2-59,5 | 17-65 | 17-65 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5б | 100 м | 27,40 | 2,20 2,20 | 7,35 7,35 | 7,35 | 2-33 | 63-84 | 63-84 |
| То же, грунта III группы (шлак) при разборке покрытия землевозной автодороги | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5в | 100 м | 4,60 | 2,80 2,80 | 1,57 1,57 | 1,57 | 2-97 | 13-66 | 13-66 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5г | 100 м | 6,80 | 5,50 5,50 | 4,56 4,56 | 4,56 | 5-83 | 39-64 | 39-64 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами МАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 73,69 | 2,73 2,73 | 24,53 24,53 | 27,20 | 1-94 | 142-96 | 160-26 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-42 грунта II группы в насыпи слоем до 0,60 м | ЕНиР §Е2-1-28, N 3д | 100 м | 38,35 | 0,32 0,32 | 1,49 1,49 | 1,49 | 0-33,9 | 13-00 | 13-00 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 9,60 | 1,70 1,70 | 1,99 1,99 | 1,99 | 1-80 | 17-28 | 17-28 |
| Уплотнение грунта насыпи слоем 0,35 м полуприцепным пневмокатком ДУ-16В при 8 проходах по одному следу | ЕНиР §Е2-1-29, т. 4, N 2б, N 4б | 100 м | 47,95 | 0,43 0,43 | 2,51 2,51 | 2,51 | 0-45,4 | 21-77 | 21-77 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б | ЕНВ* §Е17-2 | 100 м | 4,79 | 2,17 2,17 | 1,27 1,27 | 1,27 | 1-64 | 7-85 | 7-85 |
| Работа бульдозера ДЗ-42 на отвале в грунте II группы с перемещением на расстояние 10 м | ЕНиР §Е2-1-22, N1б | 100 м | 27,40 | 1,10 1,10 | 3,67 3,67 | 3,67 | 1-00 | 27-40 | 27-40 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 6,80 | 1,70 1,70 | 1,41 1,41 | 1,41 | 1-80 | 12-24 | 12-24 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 101,38 | 1,10 1,10 | 13,60 13,60 | 13,60 | 1-17 | 118-61 | 118-61 |
| Планировка насыпи и выемки автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е2-1-37, т. 2, N 1д | 1000 м | 11,725 | 0,22 0,22 | 0,31 0,31 | 0,31 | 0-23,3 | 2-73 | 2-73 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 127,09 127,09 | 129,76 |  | 966-45 | 983-75 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером ДЗ-35Б грунта II группы с перемещением на расстояние до 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-22, N 6б, д | 100 м | 38,35 | 3,08 3,08 | 14,40 14,40 | 14,40 | 3-26,5 | 125-21 | 125-21 |
| Рыхление скального грунта IV группы рыхлителем ДП-9С к бульдозеру ДЗ-118 | ЕНиР §В-56-8, т. 2, N 1в | 100 м | 16,40 | 2,40 2,40 | 4,80 4,80 | 4,80 | 2-54,4 | 41-72 | 41-72 |
| Разработка бульдозером ДЗ-35Б разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-24, N 3а, б | 100 м | 9,60 | 6,60 6,60 | 7,73 7,73 | 7,73 | 6-99,4 | 67-14 | 67-14 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-35Б грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,30 м при устройстве покрытия землевозных дорог | ЕНИР §Е2-1-28, N 6в | 100 м | 4,60 | 0,64 0,64 | 0,36 0,36 | 0,36 | 0-67,8 | 3-12 | 3-12 |
| Уплотнение грунта III группы самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу слоем 0,30 м | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 4,60 | 0,31 0,31 | 0,17 0,17 | 0,17 | 0-28,2 | 1-30 | 1-30 |
| Разработка бульдозером ДЗ-35Б разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 30 м и окучиванием | ЕНиР §Е2-1-24, N 3а, б | 100 м | 6,80 | 2,40 2,40 | 1,99 1,99 | 1,99 | 2-54,2 | 17-28 | 17-28 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5б | 100 м | 27,40 | 2,20 2,20 | 7,35 7,35 | 7,35 | 2-33 | 63-84 | 63-84 |
| То же, грунта III группы (шлак) при разборке покрытия землевозной автодороги | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5в | 100 м | 4,60 | 2,80 2,80 | 1,57 1,57 | 1,57 | 2-97 | 13-66 | 13-66 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 7, N 5г | 100 м | 6,80 | 5,50 5,50 | 4,56 4,56 | 4,56 | 5-83 | 39-64 | 39-64 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 73,69 | 2,73 2,73 | 24,53 24,53 | 27,20 | 1-94 | 142-96 | 160-26 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-35Б грунта II группы в насыпи слоем до 0,60 м | ЕНиР §Е2-1-28, N 6д | 100 м | 38,25 | 0,27 0,27 | 1,26 1,26 | 1,26 | 0-28,6 | 10-97 | 10-97 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 3а | 100 м | 9,60 | 1,20 1,20 | 1,40 1,40 | 1,40 | 1-27 | 12-19 | 12-19 |
| Уплотнение грунта насыпи полуприцепным пневмокатком ДУ-16В слоем 0,35 м при 8 проходах по одному следу | ЕНиР §Е2-1-29, т. 4, N 2б, N 4б | 100 м | 47,95 | 0,43 0,43 | 2,51 2,51 | 2,51 | 0-45,4 | 21-77 | 21-77 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б | ЕНВ* §Е17-2 | 100 м | 4,79 | 2,17 2,17 | 1,27 1,27 | 1,27 | 1-64 | 7-85 | 7-85 |
| Работа бульдозера ДЗ-35Б на отвале в грунте II группы с перемещением на расстояние 10 м | ЕНиР §Е2-1-22, N 6б | 100 м | 27,40 | 0,38 0,38 | 1,27 1,27 | 1,27 | 0-40,3 | 11-04 | 11-04 |
| То же, в разрыхленном скальном грунте IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 3а | 100 м | 6,80 | 1,20 1,20 | 0,99 0,99 | 0,99 | 1-27 | 8-64 | 8-64 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 101,38 | 1,10 1,10 | 13,60 13,60 | 13,60 | 1-17 | 118-61 | 118-61 |
| Планировка насыпи и выемки автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е2-1-37, т. 2, N 1д | 1000 м | 11,725 | 0,22 0,22 | 0,31 0,31 | 0,31 | 0-23,3 | 2-73 | 2-73 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 90,07 90,07 | 92,74 |  | 709-67 | 726-97 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером ДЗ-27А грунта II группы с перемещением на расстояние до 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-22, N 5б, д | 100 м | 38,35 | 3,38 3,38 | 15,81 15,81 | 15,81 | 3-58,5 | 137-48 | 137-48 |
| Рыхление скального грунта IV группы рыхлителем ДП-9С к бульдозеру ДЗ-118 | ЕНиР §В-56-8, т. 2, N 1в | 100 м | 16,40 | 2,40 2,40 | 4,80 4,80 | 4,80 | 2-54,4 | 41-72 | 41-72 |
| Разработка бульдозером ДЗ-27А разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 100 м из выемки в насыпь | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 9,60 | 8,45 8,45 | 9,89 9,89 | 9,89 | 8-95,5 | 85-97 | 85-97 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-27А грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,30 м при устройстве покрытия землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, N 2в | 100 м | 4,60 | 0,99 0,99 | 0,55 0,55 | 0,55 | 1-05 | 4-83 | 4-83 |
| Уплотнение грунта III группы слоем 0,30 м самоходным виброкатком ДУ-47Б при 4 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 4,60 | 0,31 0,31 | 0,17 0,17 | 0,17 | 0-28,2 | 1-30 | 1-30 |
| Разработка бульдозером ДЗ-27А разрыхленного скального грунта IV группы с перемещением на расстояние 30 м и окучиванием | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 6,80 | 3,20 3,20 | 2,65 2,65 | 2,65 | 2-59,5 | 17-65 | 17-65 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4111В, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 3, N 5б | 100 м | 27,40 | 2,90 2,90 | 9,69 9,69 | 9,69 | 3-07 | 84-12 | 84-12 |
| То же, грунта III группы (шлак) при разборке покрытия землевозной автодороги | ЕНиР §Е2-1-11, т. 3, N 5в | 100 м | 4,60 | 3,50 3,50 | 1,96 1,96 | 1,96 | 3-71 | 17-07 | 17-07 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-11, т. 3, N 5е | 100 м | 6,80 | 7,20 7,20 | 5,97 5,97 | 5,97 | 7-63 | 51-88 | 51-88 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 73,69 | 2,73 2,73 | 24,53 24,53 | 35,20 | 1-94 | 142-96 | 212-08 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-27А грунта II группы в насыпи слоем до 0,06 м | ЕНиР §Е2-1-28, N 3д | 100 м | 38,35 | 0,32 0,32 | 1,50 1,50 | 1,50 | 0-33,9 | 13-00 | 13-00 |
| То же, разрыхленного скального грунта IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 9,60 | 1,70 1,70 | 1,99 1,99 | 1,99 | 1-80 | 17-28 | 17-28 |
| Уплотнение грунта насыпи полуприцепным пневмокатком ДУ-16В слоем 0,35 м при 8 проходах по одному следу | ЕНиР §Е2-1-29, т. 4, N 2б, N 4б | 100 м | 47,95 | 0,43 0,43 | 2,51 2,51 | 2,51 | 0-45,4 | 21-77 | 21-77 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б | ЕНВ* §Е17-2 | 100 м | 4,79 | 2,17 2,17 | 1,27 1,27 | 1,27 | 1-64 | 7-85 | 7-85 |
| Работа бульдозера ДЗ-27А на отвале в грунте II группы с перемещением на расстояние 10 м | ЕНиР §Е2-1-22, N 5б | 100 м | 27,40 | 0,41 0,41 | 1,37 1,37 | 1,37 | 0-43,5 | 11-92 | 11-92 |
| То же, в разрыхленном скальном грунте IV группы | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 6,80 | 1,70 1,70 | 1,41 1,41 | 1,41 | 1-80 | 12-24 | 12-24 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 131,20 | 1,10 1,10 | 17,60 17,60 | 17,60 | 1-17 | 153-50 | 153-50 |
| Планировка насыпи и выемки автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е2-1-37, т. 2, N 1д | 1000 м | 11,725 | 0,22 0,22 | 0,31 0,31 | 0,31 | 0-23,3 | 2-73 | 2-73 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 103,98 103,98 | 114,65 |  | 825-27 | 894-39 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, 1989