Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор, к.т.н. |
|  | С.Ю.Едличка |
| "____" _________ 2007 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УКЛАДКУ БЕТОННОЙ СМЕСИ В ПЕРЕКРЫТИЕ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА

60-04 ТК

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Карта содержит организационно-технологические и технические решения на укладку бетонной смеси в перекрытие с помощью автобетононасосов, применение которых должно способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества монолитных железобетонных перекрытий.

В технологической карте приведены: область применения, организация и технологическая последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по безопасности и охране труда и технико-экономические показатели.

Исходные данные и конструктивные решения, применительно к которым разработана карта, приняты с учетом требований строительных норм, правил и стандартов, а также условий и особенностей, характерных для строительства в г.Москве.

Технологическая карта служит технологическим документом при устройстве монолитных железобетонных перекрытий с использованием автобетононасосов и предназначена для инженерно-технических работников строительныхорганизаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством монолитных работ, а также работников технадзора заказчика.

В разработке технологической карты, впервые выпущенной в 2004 г., участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

Черных В.В. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

Холопов В.Н. - проверка технологической карты;

Бычковский Б.И. - техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

В корректировке настоящей редакции технологической карты, выполненной в апреле 2007 г., участвовали сотрудники отдела N 41 ОАО ПКТИпромстрой Б.И.Бычковский и О.А.Савина.

Предложения и возможные замечания по содержанию карты направлять по адресу:

125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, 26.

Контактный телефон (495) 614-14-72.

Факс (495) 614-95-53.

E-mail: рkti@.co.ru

httр://www.рkti.co.ru

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для руководства при укладке бетонной смеси в перекрытия с помощью автобетононасоса при транспортировке бетонной смеси автобетоносмесителями либо автосамосвалами с перегрузкой бетона в приемный бункер автобетононасоса. Основные технические характеристики автобетононасосов представлены в таблице 1.

1.2 Карта разработана в соответствии с Руководством по разработке технологических карт в строительстве(ЦНИИОМТП, 1998 г.) и учетом требований СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

1.3 Материально-технические ресурсы, калькуляция затрат труда и машинного времени приведены на укрупненный измеритель конечной продукции - 100 м монолитного перекрытия.

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда, графика производства работ, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, мероприятий по охране труда.

1.5 Настоящей картой опалубочные и арматурные работы не рассматриваются.

1.6 Форма использования карты предусматривает включение ее в базу данных по технологии и организациистроительных процессов автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), проектировщика, подрядчика и заказчика.

Таблица 1 - Основные технические характеристики автобетононасосов

| Техническая характеристика | СБ- 170-1 | СБ- 170-3 | СБ- 126Б | АБН 75/32 | АБН 75/33 | АБН 75/37 | АБН 65/21 | АБН 75/21 | "Швинг" BPL 600 HD | Путцмайстер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BRF 22.09EM | BRF 24.08 | BRF 28.09ЕМ | BRF 32.09ЕМ | BRF 36.09 | BRF 43.09 |
| Максимальная подача на выходе из распределительного устройства, м/ч | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 76 | 65 | 75 | 60 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота подачи бетона с помощью бетонораспреде- лительной стрелы, м | 22 | - | 21 | 32 | 33 | 37 | 21 | 21 | 30,75 | 22,3 | 23,2 | 27,3 | 32,6 | 35,7 | 42,1 |
| Дальность подачи по вертикали, м | 80 | - | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Дальность подачи по горизонтали, м | 420 | - | 360 |  |  |  |  |  |  | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Подвижность перекачиваемой смеси, см | 6-12 | 6-12 | 6-12 |  |  |  |  |  |  | 6-12 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 |
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Тип привода | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | - | - | - | - | - | - |
| Установленная мощность привода, кВт (л.с.) | 95 (119,2) | 95 (119,2) | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Объем загрузочной воронки, м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Высота загрузки, мм | 1450; 3600 | 1450 | 1400 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Поворот стрелы, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в вертикальной плоскости | 90-3 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 95 | 97 | 110 | 112 | 105 | 94 | 106 |
| в горизонтальной плоскости | 355+5 | 370 | 355 |  |  |  |  |  |  | 370 | 390 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м | 10x25х З,8 | - | 10x2,5х 3,8 | 10,3х 2,5x3,8 | 10,45х 2,5x3,8 | 11,4х 2,5x3,9 | 10,0х 2,5x3,8 | 10,6х 2,5x3,93 | 10,0х 2,5x3,8 | 11х2,44х 3,85 | 9,1х2,5х 3,6 | 8,62х 2,5х 3,82 | 10,84x 2,5x3,85 | 10,11х 2,48x3,9 | 11,16х 2,5x 3,9 | 13,73х 2,5х 3,97 |
| Масса снаряженного автобетононасоса, кг | 16500 | 19700 | 17000 | 24000 (23700) | 24000 | 26300 | 18200 (17900) | 20000 (19700) | 18200 (17900) | 22430 | 18200 | 17840 | 19300 | 25000 или 22860 | 26300 | 33890 |
| Тип шасси | КамАЗ- 740 | Урал- 4320- 1912 | КамАЗ- 53213 | КамАЗ- 53229 | КамАЗ- 53229 | КамАЗ- 6520 | КамАЗ- 53215 | Урал- 4320 | КамАЗ- 53215 | MB* 2224 | MB* 1824 | MB* 1824 | MB* 2024 | MB* 2631/41 или КРАЗ250К | MB* 2631 | MB* 3538 |
| * - Мерседес-Бенц |

2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала укладки бетонной смеси в перекрытия должны быть выполнены подготовительные работы в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", а также все работы в соответствии с рекомендациями настоящей карты.

Кроме того, необходимо:

- установить опалубку, арматуру, закладные детали перекрытия;

- проверить точность установки, прочность и герметичность опалубки;

- произвести приемку выполненных арматурных и опалубочных работ;

- организовать надежную звуковую связь в рабочей зоне;

- обеспечить строительную площадку средствами пожаротушения и сигнализации;

- устроить освещение рабочей зоны;

- выполнить ограждения проемов, лестничных клеток и по периметру перекрытий здания;

- подготовить горизонтальную площадку для автобетононасоса;

- смонтировать стационарный бетоновод (при необходимости);

- наметить место промывки бетоновода и условия слива отходов;

- подготовить резервные места для приема бетонной смеси из автобетоносмесителей;

- очистить опалубку и арматуру в зоне бетонирования;

- смазать поверхность опалубки.

2.2 В настоящей карте укладка бетонной смеси в перекрытия производится автобетононасосом на примере СБ-170-1 в комплекте с автобетоносмесителями СБ-92-1А.

Выбор автобетононасоса осуществляется с учетом его производительности и объемов выполняемых работ, высоты и площади здания.

Рабочая зона распределительной стрелы в вертикальной плоскости автобетононасоса СБ-170-1 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Рабочая зона распределительной стрелы в вертикальной плоскости автобетононасоса СБ-170-1

Определение среднесменной эксплуатационной производительности автобетононасоса СБ-170-1 приводится вприложении 1.

Расчет необходимого количества автобетоносмесителей, способных обеспечить загрузку автобетононасоса, приводится в приложении 2.

2.3 Работы по укладке производятся в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2.4 Укладка бетонной смеси в перекрытие ведется по захваткам в определенном порядке (рисунок 2). Захватки назначаются из условия сменной (суточной) эксплуатационной производительности автобетононасоса, минимального расстояния подачи бетонной смеси согласно паспорта и от того, ведется ли бетонирование только с помощью стрелы автобетононасоса или с помощью бетоновода.

| 1 - строящееся здание; 2 - автобетононасос СБ-170-1; 3 - автобетоносмеситель СБ-92-1А; 4 - временное ограждение; 5 - временная автодорога; | 6 - стационарный бетоновод =125 мм; 7 - распределительный рукав; 8 - опоры бетоновода; 9 - стрела бетононасоса; 10 - опалубка; | 11 - забетонированные захватки; 12 - бетонируемая захватка; 13 - рабочий шов; 14 - емкость для слива загрязненной воды; I-VI - номера делянок |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2 - Укладка бетонной смеси в перекрытие

Привязка автобетононасоса к объекту, представленная на рисунке 3, меняется в зависимости от отметки перекрытия, в которое укладывается бетонная смесь.

| 1 - строящееся здание 2 - автобетононасос СБ-170-1 3 - автобетоносмеситель СБ-92-1А 4 - временное ограждение 5 - временная автодорога 6 - стационарный бетоновод =125 мм | 7 - распределительный рукав 8 - опоры бетоновода 9 - стрела бетононасоса 10 - рабочий шов 11 - забетонированная захватка 12 - бетонируемая захватка |
| --- | --- |

Рисунок 3 - Привязка автобетононасоса

2.5 Бетонная смесь, предназначенная для перекачки по трубопроводам, подбирается расчетно-экспериментальным путем.

Гранулометрический состав, пластичность и однородность смеси должны обеспечивать проектные характеристики бетона конструкции (прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и т.д.).

2.6 В зависимости от вида смеси, загруженной в автобетоносмеситель перед транспортировкой, работа автобетоносмесителя возможна в трех режимах:

- периодическое включение и выключение барабана во время транспортирования смеси до объекта, но при обязательном перемешивании в течение 10 мин перед разгрузкой (для готовой смеси);

- включение барабана непосредственно после его наполнения (для жестких смесей);

- включение барабана в пути следования или при подъезде к строительному объекту за 10-20 мин до разгрузки (для сухих смесей).

Барабаны автобетоносмесителей промываются водой после каждой перевозки бетонной смеси и после каждой рабочей смены. С этой целью необходимо предусматривать водоразборное устройство с гибким шлангом и место слива отходов.

Объем сливаемых отходов зависит от типа автобетоносмесителя и составляет 200-350 л.

По истечении 120 машино-часов работы автобетоносмесителя следует осмотреть внутреннюю полость барабана и, в случае обнаружения налипшего на лопасти или на стенки затвердевшего бетона, очистить его. При необходимости осуществить подварку или наплавку износившихся кромок лопастей смесительного барабана.

2.7 Установка автобетононасоса на строительной площадке организуется таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса. Автобетононасос устанавливается на выносные опоры (аутригеры) для устойчивого его положения в работе. Шарнирная трехсекционная полноповоротная стрела переводится в рабочее положение и производится проверка работы бетононасоса на холостом ходу (обкатка).

Эксплуатация бетононасоса производится в ручном и автоматическом режимах. Ручной режим применяется при подготовке насоса к работе, пуске, укладке в дело небольших объемов бетонной смеси, промывке бетоноводов по окончании работы. Автоматический режим эксплуатации бетононасоса является наиболее оптимальным. Он применяется при больших объемах бетонирования.

В случае вынужденных перерывов в работе автобетононасоса в загрузочном бункере должно оставаться 0,1-0,2 мбетонной смеси для периодического включения насоса для работы "на себя".

Техническое обслуживание и ремонт автобетононасоса производятся только после остановки двигателя и сброса давления в системе до атмосферного.

При перемещении автобетононасос должен находиться в транспортном положении.

2.8 Звенья трубопровода должны стыковаться на быстроразъемных инвентарных соединениях, обладающих прочностью и герметичностью, при этом особое внимание должно уделяться устранению дефектов (трещин, отверстий и т.д.). Неплотности в соединении повышают опасность возникновения пробок.

Концевые участки бетоноводов должны выполняться только из резинотканевых распределительных шлангов, входящих в комплект автобетононасоса.

Углы поворотов трассы бетоноводов из металлических труб могут выполняться из инвентарных металлических отводов или из гибких резинотканевых шлангов.

Использование резинотканевых шлангов позволяет выполнить поворот трассы на любой угол от 0 до 90° при прохождении трассы по труднодоступным участкам и при пересечении различных преград.

В связи с большой массой труб, заполненных бетонной смесью, горизонтальные участки бетоноводов должны монтироваться на прочных опорах (подкладки, козлы, подмости, леса, выдвижные трубчатые стойки и т.п.), исключающих провисание труб. Расстояние между опорами не должно превышать 2,5 м.

Каждое звено бетоновода на горизонтальных участках крепится хомутами к инвентарным опорам. Во избежание разрыва соединений запрещается закреплять или укладывать на какие-либо опоры верхнее и нижнее колена стояка бетоновода.

2.9 Перед эксплуатацией автобетононасоса проверяется работа всех механизмов, в том числе стрелы. Стрела устанавливается в раскрытом положении или подсоединяется к стационарному бетоноводу.

Для снижения трения бетонной смеси о стенки бетоновода перед запуском автобетононасоса на них наносится смазочный слой из цементного раствора состава 1:2 (1 часть - цемент, 2 части - песок) толщиной слоя 2-5 мм в зависимости от состава бетонной смеси и диаметра бетоновода. Кроме того, раствор создает полную герметичность в трубопроводе.

Количество раствора зависит от длины бетоновода и от подвижности бетонной смеси. В среднем на каждый метр бетоновода требуется:

0,006 м - для бетоновода диаметром 150 мм;

0,005 м - для бетоновода диаметром 125 мм;

0,004 м - для бетоновода диаметром 100 мм.

Фактический объем раствора, необходимый для смазки бетоновода, в зависимости от его длины, диаметра и расположения (вертикальное, наклонное, горизонтальное), а также от подвижности бетонной смеси уточняется опытным путем.

2.10 Причинами образования пробок при эксплуатации автобетононасоса являются:

- неправильный подбор состава бетонной смеси, при котором не обеспечивается ее удобоперекачиваемость;

- несоответствие гранулометрического состава заполнителей требуемому;

- избыточное содержание химических добавок в бетонной смеси;

- применение быстросхватывающегося цемента;

- использование частично расслоившейся, плохо перемешанной или начавшей схватываться бетонной смеси;

- недостаточное количество "пусковой смеси", приводящее к отсутствию смазывающей пленки на стенках бетоновода;

- превышение сопротивления движению смеси в трубопроводе давления, развиваемого бетонотранспортными поршнями из-за снижения подвижности смеси;

- утечка цементного молока в местах соединения звеньев бетоновода из-за ослабления замковых соединений или повреждения уплотнений;

- неудовлетворительная очистка и промывка бетоновода;

- сильный нагрев бетоновода в жаркую погоду и значительные перерывы в работе, при которых смесь в трубопроводах находилась длительное время в неподвижном состоянии.

2.11 Обнаружить места образования пробок и устранить их можно следующим образом:

- снижение производительности бетононасоса с одновременным повышением давления в системе указывает на то, что закупорка бетоновода произошла в наиболее удаленном его участке. Пробка удаляется путем отсоединения и очистки конечных звеньев бетоновода;

- при просачивании цементного молока через стыки бетоновода пробка образуется по направлению движения смеси в звене;

- внезапная остановка бетононасоса указывает на образование пробки в поворотной трубе шибера или первом за шибером звене бетоновода. Место образования пробки может быть обнаружено по звуку при простукивании бетоновода деревянным молотком. В местах образования пробок звук более приглушенный.

2.12 После окончания укладки бетонной смеси бетоновод и насос очищаются от остатков бетонной смеси. Очистку бетоноводов допускается производить продувкой сжатым воздухом или водой под давлением, при этом рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. В конкретных случаях необходимо руководствоваться требованиями инструкции или паспорта завода-изготовителя по эксплуатации автобетононасоса.

Продувка сжатым воздухом применяется преимущественно при длинных бетоноводах. При очистке бетоновода сжатым воздухом необходимо снять концевой распределительный рукав и надеть защитный короб. Очистка бетоновода давлением воды осуществляется с помощью губчатого резинового шара (если не запрещено инструкцией по эксплуатации автобетононасоса).

Снятые звенья должны сразу же очищаться от остатков бетонной смеси при помощи пыжей на шестах и промываться водой.

2.13 Вибраторы и ручной инструмент очищаются от остатков бетонной смеси, промываются водой и вытираются насухо.

2.14 Укладка бетонной смеси на каждой захватке начинается с наиболее удаленной от насоса делянки после обработки рабочего шва и ведется в направлении к месту установки автобетононасоса. Захватки и делянки отделяются друг от друга деревянными брусками, которые крепятся к опалубке перекрытия. Укладка бетонной смеси производится через одну полосу в один слой на полную толщину перекрытия. Бетонирование делянок перекрытия в объеме захватки производится по маячным рейкам. Бетонная смесь, уложенная между ними, разравнивается и уплотняется глубинными вибраторами ИВ-47Б, виброрейками СО-163 и др.

Продолжительность вибрирования в каждой точке должна обеспечивать уплотнение бетонной смеси, основными признаками чего служат прекращение ее оседания и появление цементного молока на поверхности. Вдоль стен и в других недоступных для применения виброрейки местах бетонную смесь уплотняют поверхностным вибратором.

После снятия маячных реек поверхность заглаживается прорезиненной лентой и металлической гладилкой. Перед возобновлением укладки бетонной смеси, по достижении бетоном прочности 1,5 МПа, вертикальная кромка схватившейся бетонной смеси должна быть очищена от цементной пленки, увлажнена и огрунтована цементным молоком.

В жаркую и сухую погоду, после окончания бетонирования, в течение первых дней твердения бетонной смеси производится периодическая поливка его водой. Поливка начинается не позднее чем через 10-12 часов, а в жаркую и ветреную погоду через 2-3 часа после окончания бетонирования.

Поливка при температуре 15 °С и выше производится в течение первых трех суток днем не реже чем через каждые три часа и не менее одного раза ночью; в последующее время не реже трех раз в сутки.

При температуре воздуха ниже 5 °С поливка не производится. Поверхность перекрытия в жаркую и ветреную погоду укрывается влажной рогожей, опилками или песком на срок не менее 2 суток. Уход за бетоном прекращается после достижения им 70% проектной прочности.

При исправлении дефектов больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается водой. Затем раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием крупностью до 20 мм. Мелкие раковины после прочистки щеткой и промывки водой затираются цементным раствором.

2.15 Укладка бетонной смеси в перекрытие выполняется комплексной бригадой, состоящей из 3 звеньев общей численностью 15 человек.

Первое звено, обслуживающее автобетононасос и принимающее бетонную смесь из автобетоносмесителя, состоит из трех человек:

- машинист автобетононасоса 4 разряда - 1 (M1);

- слесарь строительный 4 разряда - 1 (С1);

- бетонщик 2 разряда - 1 (Б1).

Второе звено из четырех человек выполняет работы по монтажу и демонтажу бетоноводов:

- машинист бетоносмесительной установки 4 разряда - 1 (М2);

- слесарь строительный 4 разряда - 1 (С2);

- слесарь строительный 2 разряда - 2 (С3; С4).

Третье звено, производящее укладку бетонной смеси, состоит из 8 человек:

- бетонщики 4 разряда - 4 (Б2; Б3; Б4; Б5);

- бетонщики 2 разряда - 4 (Б6; Б7; Б8; Б9).

2.16 Работа бригады организуется следующим образом:

Бетонщики Б2 и Б3 проверяют исправность вибраторов, инструментов и приспособлений для приемки бетонной смеси.

Машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 устанавливают автобетононасос на ручной тормоз, запускают двигатель и включают коробку отбора мощности при нейтральном положении рычага переключения передач.

Затем они устанавливают автобетононасос на выносные опоры, для чего:

- освобождают передние опоры от фиксирующих пальцев;

- включением соответствующих рычагов на пульте управления опускаются обе передние и обе задние опоры на грунт. При недостаточной плотности грунта под башмаки устанавливаются инвентарные подкладки;

- включением соответствующих рычагов на пульте управления автобетононасос устанавливается на выносные опоры, обеспечивается его горизонтальное положение и полная разгрузка колес автомобиля, которые после установки автобетононасоса на выносные опоры должны свободно проворачиваться.

Машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 проверяют исправность механизмов, конструкций, контрольно-измерительных приборов, гидрооборудования и гидроразведки и подключают переносной пульт управления. К автобетононасосу подъезжает автобетоносмеситель.

Слесари строительные С2, С3 монтируют бетоновод, укладывают его на опоры, устанавливают на стыки резиновые прокладки, закрепляют муфты. Слесарь С4 в процессе работы ликвидирует пробки, очищает бетоновод от остатков бетонной смеси.

Бетонщики Б1 и Б9 готовят в растворном ящике "пусковую смесь" в объеме примерно 0,1 м.

Бетонщик Б2 подает команду машинисту автобетононасоса M1 о начале работ. Бетонщик Б1 заливает через заливную воронку "пусковую смесь" и систематически очищает решетку загрузочного бункера от сверхразмерных частиц крупного заполнителя.

Машинист автобетононасоса M1 включает автобетононасос на оптимальный режим работы и включает привод мешалки.

Бетонщик Б1 направляет лоток автобетоносмесителя в приемный бункер автобетононасоса, и начинается выгрузка бетонной смеси. Приемный бункер загружается бетонной смесью на 5-10 см выше лопастей мешалки.

Машинист автобетононасоса M1 включает автобетононасос в режим нагнетания. Включение бетононасоса и подача бетонной смеси должны производиться на медленном ходу при получении подтверждающего сигнала от звена бетонщиков о готовности приемки бетонной смеси в конструкцию. После этого в приемный бункер насоса необходимо подавать бетонную смесь с интенсивностью, равной эксплуатационной производительности автобетононасоса.

До окончания выгрузки первого автобетоносмесителя к бетононасосу подъезжает другой автобетоносмеситель. В связи с интенсивной подачей бетонной смеси бетонщики разделяются на два звена: первое звено Б2, Б3, Б6, Б7 и второе Б4, Б5, Б8, Б9; которые в процессе бетонирования подменяют друг друга в приемке бетонной смеси из бетоновода, разравнивают и уплотняют ее вибраторами.

После окончания укладки бетонной смеси на первой захватке по сигналу бетонщика Б2 машинист автобетононасоса M1 прекращает подачу бетонной смеси, и автобетононасос переезжает на следующую захватку.

При переезде автобетононасоса на новую стоянку машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 переводят его в транспортное положение в порядке, обратном установке.

После окончания смены машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 совместно с бетонщиком Б1 промывают бетоновод распределительной стрелы и бункер.

Бетонщики Б6 и Б8 выполняют уход за готовым бетоном в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

При необходимости уменьшения длины бетоновода слесари строительные отсоединяют часть бетоновода длиной 6 м и снова присоединяют резиновый шланг. Бетонщики продолжают бетонировать последние участки перекрытия, а отсоединенный участок бетоновода разбирают на отдельные звенья, очищают, относят и складывают в штабели.

2.17 Особенностью производства монолитных бетонных работ при отрицательных температурах воздуха является необходимость выполнения мероприятий, обеспечивающих минимальные потери тепла бетонной смеси от момента ее приготовления до укладки в опалубку конструкции, а также обеспечение заданной температуры смеси при ее укладке.

Правила зимнего бетонирования должны соблюдаться в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С.

Специалистами ОАО ПКТИпромстрой разработаны технологические карты на бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах воздуха.

2.18 Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.

При транспортировании смеси допускается не более одной перегрузки - из автобетоносмесителя в бункер бетононасоса.

Место перегрузки смеси должно быть защищено от ветра. Бункер бетононасоса следует защищать от атмосферных осадков.

2.19 При подготовке автобетононасоса к эксплуатации в зимнее время должны быть выполнены мероприятия по обеспечению работы его основных узлов, водяной и масляной систем. Должен быть исключен контакт наиболее уязвимых узлов автобетононасоса (транспортных и масляных цилиндров, баков для воды и масла, трубопроводов маслогидравлической системы и т.д.) с холодным воздухом.

В начальный момент работы автобетононасоса температура пускового раствора и первых порций бетонной смеси в объеме, достаточном для заполнения бетоновода по всей его длине, должна быть, в зависимости от температуры наружного воздуха, не ниже 30-40 °С.

Непосредственно перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод должен быть подогрет горячей водой, паром или теплым воздухом, пропускаемым по трубопроводам.

2.20 Средняя температура бетонной смеси в процессе транспортирования по трубопроводу, включая периоды остановки бетононасоса, не должна опускаться ниже величин, обеспечивающих температуру уложенной в конструкцию бетонной смеси перед началом выдерживания или прогрева:

а) при выдерживании бетона по способу "термоса" - по расчету;

б) при применении различных способов электротермообработки - не ниже 2 °С;

в) при использовании бетона с противоморозными добавками не менее чем на 5 °С выше температуры замерзания раствора затворения.

Возможно транспортирование бетонной смеси с противоморозными добавками нитрата натрия NaNО. Транспортирование бетонных смесей с добавками хлористых солей не допускается во избежание интенсивной коррозии деталей бетононасоса и трубопроводов. Не допускается также применение поташа, который способствует быстрому загустеванию бетонной смеси.

При транспортировании бетонной смеси по неутепленному трубопроводу остановка автобетононасоса допускается не более 15 мин. При более длительной остановке необходимо принять меры для удаления бетонной смеси из трубопровода. При утепленном трубопроводе допускается остановка автобетононасоса на 20-30 мин.

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием.

Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Очистка бункера автобетононасоса и трубопровода производятся подогретой водой. После очистки оставшуюся воду необходимо полностью удалить.

Эксплуатационная производительность автобетононасоса СБ-170-1 составляет 17 м/ч.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества работ по устройству монолитного перекрытия должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.2 Производственный контроль качества работ включает входной контроль рабочей документации, материалов и оборудования; операционный контроль производства работ по устройству монолитного перекрытия и оценку соответствия выполненных работ.

3.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве, который включает следующие положения:

- наименование вышестоящей организации;

- изготовитель;

- потребитель;

- дата и время отправки бетонной смеси;

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение;

- номер состава бетонной смеси;

- класс или марка бетона по прочности на сжатие в возрасте, сут;

- класс или марка бетона по прочности на растяжение при изгибе;

- коэффициент вариации прочности бетона;

- требуемая прочность бетона;

- проектная марка по средней плотности (для легких бетонов);

- наибольшая крупность заполнителя;

- удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см;

- номер сопроводительного документа.

Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных смесей приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к составу бетонных смесей

| Параметр | Величина параметра | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая крупность заполнителей: |  | Измерительный, журнал работ |
| - при перекачивании бетононасосом | Не более 0,33 от внутреннего диаметра трубопровода |  |
| в том числе зерен наибольшего размера лещадной и игловатой форм | Не более 15% по массе |  |
| - при перекачивании по бетоноводам содержание песка крупностью менее, мм: |  | Измерительный по ГОСТ 8736-93* Журнал работ |
| 0,14 | 5-7% |  |
| 0,3 | 15-20% |  |

3.4 Для лучшего перекачивания бетонной смеси в нее следует вводить пластифицирующие или пластифицирующе-воздухововлекающие добавки в количестве от 0,1 до 0,2%. Количество добавок принимается в процентах от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

В состав бетонной смеси с крупным заполнителем должно входить такое количество цементного теста, заполнителей и растворной составляющей, при котором не только заполнялись бы пустоты в песке, щебне (гравии) и обволакивались зерна, но и обеспечивалась бы их некоторая раздвижка.

Содержание крупного заполнителя и ориентировочный состав бетонных смесей, пригодных для транспортирования по трубопроводам автобетононасосами, приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Содержание крупного заполнителя бетонных смесей для транспортирования по трубопроводам автобетононасосами

| Основные характеристики бетонных смесей | Единица измерения | Диаметр трубопроводов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 |
| Количество крупного заполнителя: |  |  |  |
| - диаметром 5-10 мм | % | 40-60 | 30-40 |
| - диаметром 10-20 мм | % | 40-60 | 50-60 |
| - диаметром 20-40 мм | % | - | до 10 |

Таблица 4 - Состав бетонных смесей

| Состав бетонных смесей | Единица измерения | Диаметр трубопроводов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 |
| Расход цемента | кг/м | 300-400 | 300-400 |
| Расход песка | кг/м | 730-1000 | 600-800 |
| Расход щебня (гравия) | кг/м | 850-1050 | 1000-1200 |
|  |  | 0,4-0,7 | 0,32-0,45 |
| Осадка стандартного конуса | см | 8-14 | 6-14 |

Состав бетонной смеси должен уточняться и контролироваться строительной лабораторией для каждого конкретного случая.

Подвижность готовой бетонной смеси, предназначенной для перевозки автобетоносмесителями, необходимо назначать с учетом ее изменения при перевозках на заданное расстояние:

- при дальности перевозки до 15 км (время доставки от 15 до 20 мин) в автобетоносмеситель загружается бетонная смесь заданной консистенции;

- при дальности перевозки от 15 до 30 км загружается жесткая смесь с осадкой конуса 2-3 см. Заданная проектом осадка конуса достигается в процессе транспортировки путем добавления воды из бака автобетоносмесителя;

- при дальности перевозки более 30 км загружается сухая бетонная смесь. При использовании песка влажностью более 4% перевозка сухих смесей не допускается.

3.5 Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает:

- приемку работ, предшествующих укладке бетона в перекрытие, согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 и требованиям рабочих чертежей проекта (типовой серии);

- контроль качества поставляемой бетонной смеси в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87;

- контроль производственных операций по схемам операционного контроля качества работ;

- приемку готовых перекрытий - в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень технологических процессов, подлежащих контролю

| N п/п | Наименование технологических процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Способ контроля | Время проведения контроля | Ответст- венный за контроль | Технические характеристики оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подготовительные операции: | Расстояния между рабочими стержнями | Технический осмотр, журнал работ, рулетка по ГОСТ 7502-98 | До бетони- рования | Геодезист | ±20 мм |
| 1 | проверка установки арматуры | Расстояние между рядами арматуры | Технический осмотр, журнал работ, рулетка по ГОСТ 7502-98 | До бетони- рования | Геодезист | ±10 мм |
|  | проверка положения опалубки | Уровень дефектности |  | До бетони- рования | Геодезист | Не более 1,5% при нормальном уровне контроля |
|  |  | Прогиб опалубки перекрытия | Контролируется при заводских испытаниях и на стройплощадке | До бетони- рования | Геодезист | 1/500 пролета |
| 2 | Операции по бетонированию перекрытий | Марка бетона, подвижность бетонной смеси | Стандартный конус | До начала производ- ства работ | Лабора- тория | В 25 6-8 мм |
|  |  | Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на портландцементе | Визуально, термометр | В период твердения бетона | Мастер, прораб | Определяется расчетом, но не выше 80 °С |
|  |  | Проверка прочности и однородности бетона, качества поверхности и соответствие проекту | Визуально, журнал работ | После распалубки | Лабора- тория | В соответствии с проектом |
|  |  | Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ | После распалубки | Мастер, прораб | 20 мм |
|  |  | Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ | После распалубки | Мастер, прораб | 5 мм |
|  |  | Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов | Измерительный, каждый опорный элемент, исполнительная схема | После распалубки | Мастер, прораб | -5 мм |
|  |  | Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей | То же, каждый стык, исполнительная схема | После распалубки | Мастер, прораб | 3 мм |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Трудоемкость выполнения работ определена в калькуляции затрат труда и приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство плиты перекрытия типового этажа толщиной 200 мм

Измеритель конечной продукции - 100 м.

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е4-1-48 А N 1а =1,6 (ПР1) | Монтаж бетоноводов =125 мм из новых труб на горизонтальных участках | м | 12 | 0,31 | - | 5,95 | - |
| 2 | Е4-1-48 В N 2 | Подача бетонной смеси к месту укладки бетононасосом | 100 м | 0,192 | 18 | 6,1 (6,1) | 3,46 | 1,17 (1,17) |
| 3 | Е4-1-49 Б N 15 | Укладка бетонной смеси в конструкции плит | м | 19,2 | 0,57 | - | 10,94 | - |
| 4 | Е4-1-48 Г | Очистка бетоновода, приемного бункера, бетононасоса от бетонной смеси с промывкой водой | 100 м | 0,12 | 6,3 | - | 0,76 | - |
| 5 | Е4-1-48 А N 7а =1,6 (ПР-1) | Разборка бетоновода, опор, приспособлений для распределения бетонной смеси, очистка от остатков бетонной смеси | м | 12 | 0,13 | - | 2,5 | - |
| 6 | Е4-1-54 N 9 | Уход за бетонной поверхностью (поливка бетонной поверхности водой за 1 раз днем через каждые 3 часа, ночью 2 раза в течение трех суток) | 100 м | 18 | 0,14 | - | 2,52 | - |
| Итого: |  |  |  | 26,13 | 1,17 (1,17) |  |

6.2 Календарный график производства работ представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Календарный график производства работ

Календарный график производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса, час. | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Монтаж бетоноводов =125 мм из новых труб на горизонтальных участках | м | 12 | 5,95 | - | Машинист 4 разряда - 1 Слесарьстроительный4 разряда - 1 2 разряда - 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подача бетонной смеси к месту укладки бетононасосом | 100 м | 0,192 | 3,46 | 1,17 (1,17) | Машинист 4 разряда - 1 Слесарьстроительный4 разряда - 1 Бетонщик 2 разряда - 1 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укладка бетонной смеси в конструкции плит | м | 19,2 | 10,54 | - | Бетонщик 4 разряда - 4 2 разряда - 4 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка бетоновода, приемного бункера, бетононасоса от бетонной смеси с промывкой водой | 100 м | 0,12 | 0,76 | - | Машинист 4 разряда - 1 Слесарьстроительный 4 разряда - 1 Бетонщик 2 разряда - 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка бетоновода, опор, приспособлений для распределения бетонной смеси, очистка остатков бетонной смеси | м | 12 | 2,5 | - | Машинист 4 разряда - 1 Слесарьстроительный 4 разряда - 1 2 разряда - 2 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уход за бетонной поверхностью (поливка бетонной поверхности водой за 1 раз днем через каждые 3 часа, ночью 2 раза в течение трех суток) | 100 м | 18 | 2,52 | - | Бетонщик 2 разряда -1 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 На основании данных таблиц 8 и 9 определяются основные технико-экономические показатели на измеритель конечной продукции:

| - площадь перекрытия, м | 100 |
| --- | --- |
| - объем уложенного бетона, м | 19,2 |
| - затраты труда, чел.-ч: |  |
| рабочих: |  |
| на весь объем уложенного бетона | 26,13 |
| на 1 м уложенного бетона | 1,36 |
| машиниста | 1,17 |
| - выработка на одного рабочего в смену, м | 6,3 |
| - затраты машинного времени автобетононасоса, маш.-ч | 1,17 |
| - продолжительность бетонирования плиты перекрытия, ч | 7,45 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

5 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

6 ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

7 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

8 ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

9 ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

10 ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ. Технические условия.

11 ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний.

12 ГОСТ 18105-86*. Бетоны. Правила контроля прочности.

________________

Действует ГОСТ Р 53231-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

13 ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

14 ГОСТ 2770-74*. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия.

15 ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России. М., 2003 г.

16 СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

17 Автобетононасосы и автобетоносмесители. Каталог. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2001.

18 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения.

19 Инструкция по транспортировке и укладке бетонной смеси в монолитные конструкции с помощью автобетоносмесителей и автобетононасосов. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2007 г.

20 Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

21 Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2007.

22 СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Приложение 1
(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АВТОБЕТОНОНАСОСА СБ-170-1

Эксплуатационная среднесменная производительность автобетононасоса СБ-170-1 определена по формуле:

,

где  - техническая и паспортная производительность бетононасоса, (65 м/ч);

- коэффициент, учитывающий снижение производительности автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции (0,5);

- коэффициент, учитывающий снижение производительности бетононасоса в зависимости от длины прямолинейного горизонтального участка бетоновода при соответствующей величине давления в нем, возникающего при прокачивании бетонной смеси (0,66);

- коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за бетононасосом и его техническое обслуживание (0,93);

- коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста автобетононасоса (0,90);

- коэффициент, учитывающий снижение производительности автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин (0,95);

- продолжительность бетонирования конструкции, час.

.

Принимаем =136 м/в смену или 17 м/час.

Приложение 2
(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЗАГРУЗКУ АВТОБЕТОНОНАСОСА СБ-170-1

Время одного рейса автобетоносмесителя принимается условно 1,5 часа, которое должно быть скорректировано при привязке технологической карты в зависимости от конкретных условий.

Необходимое количество автобетоносмесителей марки СБ-92-1А при среднечасовой производительности автобетононасоса, равной 17 м/ч, и продолжительности одного рейса 1,5 ч составит 6 шт.*

________________

* "Инструкция по транспортировке и укладке бетонной смеси в монолитные конструкции с помощью автобетоносмесителей и автобетононасосов". ОАО ПКТИпромстрой. М. 2007 г.

Таким образом, комплект будет состоять из автобетононасоса СБ-170-1 и 6 автобетоносмесителей марки СБ-92-1А.

Электронный текст документа подготовлен 
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007