ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНА С ФУНДАМЕНТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕХА ГРУНТОМ II ГРУППЫ

1.01.01.70

| РАЗРАБОТАНА ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ Главный инженер института Р.А.Родин Главный инженер проекта В.Н.Бауман | ОДОБРЕНА Отделом организации и технологии строительногопроизводства Госстроя СССР Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 Введена в действие с 01.01.1989 г. |
| --- | --- |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовую технологическую карту рекомендуется использовать при работах по обратной засыпке котлованов глубиной до 5 м и объемом работ до 50 тыс. м в промышленном и гражданском строительстве.

1.2. Карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной технологической карте приведен пример обратной засыпки котлована с параметрами:

глубина 5,0 м; ширина 91,5 м;

длина 84,0 м; заложение откосов 1:0,75.

Объем обратной засыпки грунта 34220 м.

1.4. Обратная засыпка котлована осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному котловану с фундаментами промышленного цеха необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

устройство освещения мест разработки и укладки грунта;

устройство временных землевозных дорог;

опытное уплотнение грунта.

2.3. К основным операциям относятся:

разработка грунта в карьере;

обратная засыпка котлована.

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных процессов

Таблица 1

| Технологические операции | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 (аналог) |
| Разработка грунта в карьере | Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б Автогрейдер ДЗ-31-1 Виброкаток ДУ-47Б | Экскаватор ЭО-5111Е прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б Автогрейдер ДЗ-31-1 Виброкаток ДУ-47Б | Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б Автогрейдер ДЗ-31-1 Виброкаток ДУ-47Б |
| Обратная засыпка котлована | Экскаватор ЭО-4121Б с грейфером. Экскаватор ЭО-4121Б с гидромолотом СП-62 Бульдозер ДЗ-42. Электротрамбовки ИЭ-4504 | Экскаватор ЭО-5111Е с грейфером. Грунтоуплотняющая машина ДУ-12В Бульдозер ДЗ-42. Электротрамбовки ИЭ-4504 | Экскаватор ЭО-5111Б с грейфером. Экскаватор ЭО-5111Б, оснащенный драглайном с трамбующей плитой массой 3,5 т Бульдозер ДЗ-42. Электротрамбовки ИЭ-4504 |

Ведущими машинами в комплексе машин являются:

в варианте 1 - экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 0,65 м;

в варианте 2 - экскаватор ЭО-5111Е, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 1,0 м;

в варианте 3 - экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 1,0 м.

2.5. Технология производства работ для варианта 1.

Обратная засыпка котлована производится грунтом II группы, разрабатываемым в карьере (резерве) экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой. Грунт грузится в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б, транспортируется к месту укладки и разгружается на бровке котлована.

В связи со стесненностью производства работ обратная засыпка котлована выполняется с разбивкой последнего на четыре зоны.

В зоне N 1 - грунт подается в котлован бульдозером ДЗ-42 с разравниванием вручную слоями 0,35 м и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504. Расстояние между проходами электротрамбовки должно быть не более 0,45 м. Минимальное расстояние от электротрамбовки до строительных конструкций (обрез фундамента) составляет 0,2 м, а над фундаментом 0,5 м.

В зоне N 2 - грунт подается в котлован экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером, с разравниванием грунта вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504.

В зоне N 3 - грунт подается в котлован бульдозером ДЗ-42 с разравниванием грунта им же слоями 0,7 м и уплотнением гидромолотом СП-62, навешенным на экскаваторе ЭО-4121Б.

В зоне N 4 - грунт подается в котлован экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером. Разравнивание грунта вручную с уплотнением гидромолотом СП-62. Минимальное расстояние от трамбовки гидромолота СП-62 достроительных конструкций (обреза фундамента) составляет 0,6 м, а над фундаментом 0,9 м.

Количество проходов электротрамбовки ИЭ-4504 и количество ударов гидромолота СП-62 для достижения проектной плотности грунта должно устанавливаться опытным путем при оптимальной влажности грунта. При недостаточной влажности грунта его необходимо увлажнять в местах разработки.

2.6. Обратная засыпка котлована выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:

а) При разработке грунта в карьере:

машинист экскаватора 6 разряда - 1;

машинист автогрейдера 6 разряда - 1;

водители автомобилей-самосвалов III класса - 3;

водитель поливочной машины III класса - 1;

машинист виброкатка 5 разряда - 1.

б) При обратной засыпке котлована:

машинисты экскаватора 6 разряда - 3;

машинист бульдозера 6 разряда - 1;

землекопы I разряда - 2;

землекопы III разряда - 4.

2.7. Контроль качества выполняемых работ

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Инструмент | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка зон обратной засыпки котлована | - | Точность выноса | Теодолит, стальная рулетка | До начала обратной засыпки | Геодезическая |
|  | Обратная засыпка котлована | Качество грунта и его влажность, толщина отсыпаемых слоев грунта, плотность скелета грунта в соответствии с проектом | Плотномер, металлический щуп | В процессе обратной засыпки | Грунтовая лаборатория |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляций затрат труда в табл.3  приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование работ | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Объем работ, м | 34220 | 34220 | 34220 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 933,86 | 1019,56 | 1082,96 |
| То же, на 1000 м, чел.-ч | 223,77 | 244,31 | 259,50 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен. | 883,7 | 888,3 | 885,0 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 36 | 42 | 42 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 4,72 | 4,69 | 4,71 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 7358,30 | 8203,06 | 8758,38 |
| То же, на 1000 м, руб. | 215,02 | 239,71 | 255,94 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 46607,64 | 36649,62 | 39113,46 |
| То же, на 1000 м, руб. | 1362,00 | 1071,00 | 1143,00 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | -219 | +72 |  |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 1238,00 | 951,00 | 1014,00 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | Марка ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77* | 1 | - | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный на гусеничном ходу | ЭО-5111Е 17343-83* | - | 1 | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный на гусеничном ходу | ЭО-5111Б 17343-83* | - | - | 1 | Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77* | 1 | - | - | Оборудован грейфером. Ковш - 0,65 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный на гусеничном ходу | ЭО-5111Е 17343-83* | - | 1 | - | Оборудован грейфером. Ковш - 1 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный на гусеничном ходу | ЭО-5111Е 17343-83* | - | - | 1 | Оборудован грейфером. Ковш - 1 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77* | 2 | - | - | Оборудован гидромолотом СП-62 |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный на гусеничном ходу | ЭО-5111Б 17343-83* | - | - | 1 | Оборудован трамбовочной плитой массой 3,5 т |
| Трамбовочная машина | На тракторе класса 10 т | ДУ-12В | - | 1 | - | Трактор Т-130. Масса плит 6,3 т |
| Электротрамбовка |  | ЭИ-4504 20773-75* |  |  |  |  |
| Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130 |  | ПМ-130Б | 1 | 1 | 1 | Вместимость цистерны 6000 л |
| Автогрейдер среднего типа | Самоходный | ДЗ-31-1 9420-79 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-42 | 1 | 1 | 1 | Трактор ДТ-75 ВР-С2 |
| Каток | Вибрационный самоходный двухвальцовый с гладкими вальцами | ДУ-47Б | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 37 кВт, масса 6-8 т |
| Автомобиль-самосвал | Трехосный | КрАЗ-256Б | 3 | 2 | 2 | Грузоподъемность 12 т |
| Теодолит |  | Т-15 10529-96 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нивелир |  | Н-10 10528-90 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка нивелирная |  | РН-10 11158-83 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-20 7502-98 | 1 | 1 | 1 |  |
| Плотномер |  | ПГМ-1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Влагомер |  | НВУ-1 26375-84 | 1 | 1 | 1 |  |

________________

* Взамен ГОСТ 26959-86, ГОСТ 22894-77 и ГОСТ 17343-83 действует ГОСТ 30067-93. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование механизмов и эксплуатационных материалов | Нормы на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Экскаватор ЭО-4121Б |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,50 | 10681 | - | - |
| Бензин | 0,16 | 311 | - | - |
| Моторное масло | 0,27 | 524 | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 58 | - | - |
| Консистентная смазка | 0,16 | 311 | - | - |
| Экскаватор ЭО-5111Е |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,2 | - | 4439 | - |
| Бензин | 0,18 | - | 128 | - |
| Моторное масло | 0,30 | - | 215 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | - | 29 | - |
| Консистентная смазка | 0,18 | - | 128 | - |
| Экскаватор ЭО-5111Б |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,3 | - | - | 7957 |
| Бензин | 0,19 | - | - | 240 |
| Моторное масло | 0,30 | - | - | 379 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | - | - | 38 |
| Консистентная смазка | 0,18 | - | - | 227 |
| Трамбовочная машина ДУ-12В |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,1 | - | 4075 | - |
| Бензин | 0,2 | - | 115 | - |
| Моторное масло | 0,29 | - | 166 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,09 | - | 52 | - |
| Консистентная смазка | 0,07 | - | 40 | - |
| Бульдозер ДЗ-42 |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,30 | 1782 | 1782 | 1782 |
| Бензин | 0,10 | 54 | 54 | 54 |
| Моторное масло | 0,16 | 86 | 86 | 86 |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | 22 | 22 | 22 |
| Консистентная смазка | 0,03 | 16 | 16 | 16 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 2668 | 2850 | 2850 |
| Бензин | 0,16 | 82 | 88 | 88 |
| Моторное масло | 0,25 | 128 | 137 | 137 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 36 | 38 | 38 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 31 | 33 | 33 |
| Поливочная машина ПМ-130Б |  |  |  |  |
| Бензин | 4,90 | 367 | 367 | 367 |
| Автомобильное масло | 0,11 | 8 | 8 | 8 |
| Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,06 | 6872 | 6872 | 6872 |
| Дизельное масло | 0,34 | 385 | 385 | 385 |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | 57 | 57 | 57 |
| Консистентная смазка | 0,04 | 45 | 45 | 45 |

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по обратной засыпке необходимо руководствоваться требованиями "Техника безопасности встроительстве".

ПЛАН КОТЛОВАНА С ФУНДАМЕНТАМИ

ОБЪЕМЫ РАБОТ

| N зоны | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта бульдозером, разравниванием вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504 | 1940 м |
| 2 | Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта экскаватором, оборудованным грейфером, разравниванием вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504 | 9000 м |
| 3 | Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта бульдозером, разравниванием бульдозером и уплотнением гидромолотом СП-62 (навесным на экскаваторе) | 20260 м |
| 4 | Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта экскаватором, разравниванием вручную и уплотнением гидромолотом СП-62 (навесным на экскаваторе) | 3020 м |

Примечание. Условные обозначения и схему засыпки котлована см. на листе 7.

СХЕМА ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА

1 - экскаватор ЭО-4121А, оборудованный грейфером; 2 - экскаватор ЭО-4121А с навесным гидромолотом СП-62; 3 - полосы уплотнения грунта гидромолотом СП-62; 4 - временный отвал грунта (суглинок); 5 - существующие фундаменты; 6 - места подачи грунта в котлован бульдозером; 7 - съезд в котлован; 8 - граница отсыпок грунта в котлован бульдозером и грейфером; 9 - минимальное расстояние гидромолота СП-62 от обреза фундамента; 10 - электротрамбовка ИЭ-4504; 11 - участок подачи грунта в котлован бульдозером ДЗ-42; 12 - участок подачи грунта в котлован экскаватором, оборудованным грейфером.

1-1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обосно- вание (ЕНиР и др.) | Едини- ца измере- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.- смена | Время пребы- вания машины на объекте, маш.- смена | Расценка на единицу измере- ния, руб.- коп. | Стои- мость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стои- мость затрат с учетом пребыва- ния машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | Т. 79** вып. 10 | 100 м | 342,2 | 1,5 1,5 | 62,6 62,6 | 62,6 | 1-59 | 544-10 | 544-10 |
| Транспор- тирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 667,3 | 1,70 1,70 | 138,3 138,3 | 187,8 | 1-44 | 960-91 | 1305-93 |
| Засыпка котлована грунтом II группы бульдозером с перемещением грунта на расстояние 20 м | ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д | 100 м | 222 | 1,91 1,91 | 51,7 51,7 | 51,7 | 1-73,9 | 386-06 | 386-06 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером, с подачей в котлован | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 120,2 | 1,95 1,95 | 28,6 28,6 | 28,6 | 2-06,7 | 248-45 | 248-45 |
| Разравнивание грунта II группы вручную | ЕНиР §Е2-1-57, Т-1, п.1б | 1 м | 13960 | 0,09 | 153,2 | - | 0-05,3 | 739-88 | 739-88 |
| Разравнивание грунта II группы бульдозером слоем 0,6 м | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 202,6 | 0,50 0,50 | 12,4 12,4 | 51,7 | 0-45,5 | 92-18 | 385-43 |
| Уплотнение грунта II группы вручную с применением электротрамбовок ИЭ-4504 | Данные ЦНИИОМТП | 1 м | 10940 | 0,2 0,2 | 266,8 266,8 | 266,8 | 0-14 | 1531-60 | 1531-60 |
| Уплотнение грунта II группы гидромолотом СП-62, навешенным на экскаваторе ЭО-4121Б | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 232,8 | 5,13 5,13 | 145,6 145,6 | 145,6 | 5-43,8 | 1265-97 | 1265-97 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2 | 100 м | 34,22 | 2,17 2,17 | 9,06 9,06 | 62,6 | 1-64 | 56-12 | 385-39 |
| Разравнивание бульдозером шлака II группы слоем 0,3 м при устройстве покрытия землевозных дорог | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 10,1 | 1,35 1,35 | 1,7 1,7 | 1,7 | 1-22,9 | 12-41 | 12-41 |
| Уплотнение шлака III группы слоем 0,3 м вибрационным катком ДУ-47Б при 5-и проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 33,6 | 0,31 0,31 | 1,3 1,3 | 1,3 | 0-28,2 | 9-48 | 9-48 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспор- тировании грунта | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 302,0 | 1,70 1,70 | 62,6 62,6 | 62,6 | 1-80 | 543-60 | 543-60 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 933,86 780,66 | 923,0 |  | 6390-76 | 7358-30 |

ЕНВ* - здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей"

Т. 79** - здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР, раздел "Земляные работы"

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВАРИАНТ 2 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обосно- вание (ЕНиР и др.) | Еди- ни- ца из- ме- ре- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.- день маш.- смена | Время преб- вания машины на объекте, маш.- смена | Рас- ценка на единицу измере- ния, руб.- коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стои- мость затрат с учетом пребыва- ния машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3. п.6в | 100 м | 342,2 | 3,2 1,6 | 133,6 66,8 | 66,8 | 3-15 | 1077-93 | 1077-93 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 667,3 | 1,70 1,70 | 138,3 138,3 | 138,3 | 1-44 | 960-91 | 960-91 |
| Засыпка котлована грунтом II группы бульдозером с перемещением грунта на расстояние 20 м | ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д | 100 м | 222 | 1,91 1,91 | 51,7 51,7 | 51,7 | 1-73,9 | 386-06 | 386-06 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным грейфером, с погрузкой в котлован | ЕНиР §Е2-1-15, т.3, п.4а | 100 м | 120,2 | 2,8 1,4 | 41,0 20,5 | 72,0 | 2-76 | 331-75 | 1163-68 |
| Разравнивание грунта II группы вручную | ЕНиР §Е2-1-57 | 1 м | 13960 | 0,09 | 153,2 | - | 0-05,3 | 739-88 | 739-88 |
| Разравнивание грунта II группы бульдозером | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 202,6 | 0,50 0,50 | 12,4 12,4 | 51,7 | 0-45,5 | 92-18 | 385-43 |
| Уплотнение грунта II группы вручную с применением электротрамбовок ИЭ-4504 | Данные ЦНИИОМТП | 1 м | 13960 | 0,2 0,2 | 340,5 340,5 | 340,5 | 0-14 | 1954-40 | 1954-40 |
| Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной ДУ-12В при скорости перемещения 100 м/ч | ЕНиР §Е2-1-33, п.1а, К=0,6 | 100 м | 202,6 | 2,83 2,83 | 70,00 70,00 | 70,0 | 2-57,5 | 521-70 | 521-70 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2 | 100 м | 34,22 | 2,17 2,17 | 9,06 9,06 | 66,8 | 1-64 | 56-12 | 411-22 |
| Разравнивание шлака III группы слоем 0,2 м бульдозером ДЗ-42 | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 10,1 | 1,35 1,35 | 1,7 1,7 | 1,7 | 1-22,8 | 12-41 | 12-41 |
| Уплотнение шлака слоем 0,2 м вибрационным катком ДУ-47Б | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 33,6 | 0,31 0,31 | 1,3 1,3 | 1,30 | 0-28,2 | 9-48 | 9-48 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта |  | 1 км | 322,2 | 1,70 1,70 | 66,8 66,8 | 66,8 | 1-80 | 579-96 | 579-96 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1019,56 779,06 | 927,6 |  | 6722-78 | 8203-06 |

Примечание. К=0,6 к норме выработки грунтоуплотняющей машины ДУ-12В принят в связи со стесненностью работ и частотой разворотов и поворотов вокруг существующих фундаментов в котловане.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВАРИАНТ 3 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обосно- вание (ЕНиР и др.) | Едини- ца измере- ния | Объем работ | Норма времени на единицу измере- ния, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.- день маш.- смена | Время пребыва- ния машины на объекте, маш.- смена | Рас- ценка на едини- цу измере- ния, руб.- коп. | Стои- мость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребыва- ния машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | §Е2-1-8, т.3, п.6в | 100 м | 342,2 | 3,2 1,6 | 133,6 66,8 | 66,8 | 3-15 | 1077-93 | 1077-93 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 667,3 | 1,70 1,70 | 138,3 138,3 | 138,3 | 1-44 | 960-91 | 960-91 |
| Засыпка котлована грунтом II группы бульдозером с перемещением грунта на расстояние 20 м | ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д | 100 м | 222 | 1,91 1,91 | 51,7 51,7 | 51,7 | 1-73,9 | 386-06 | 386-06 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным грейфером, с подачей в котлован | ЕНиР §Е2-1-15, т.3, п.4а | 100 м | 120,2 | 2,8 1,4 | 41,0 20,5 | 72,0 | 2-76 | 331-75 | 1163-68 |
| Разравнивание грунта II группы вручную | ЕНиР §Е2-1-57 | 1 м | 13960 | 0,09 | 153,2 | - | 0-05,3 | 739-88 | 739-88 |
| Разравнивание грунта II группы бульдозером | ЕНиР §Е2-1-28, п.1д | 100 м | 202,6 | 0,50 0,50 | 12,4 12,4 | 51,7 | 0-45,5 | 92-18 | 385-43 |
| Уплотнение грунта II группы вручную с применением электротрамбовок ИЭ-4504 |  | 1 м | 13960 | 0,2 0,2 | 340,5 340,5 | 340,5 | 0-14 | 1954-40 | 1954-40 |
| Уплотнение грунта II группы трамбовочной плитой массой 3,5 т, подвешенной к стреле экскаватора ЭО-5111Е, оборудованного драглайном, при 8-и ударах по одному следу | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 202,6 | 5,4 2,7 | 133,40 66,70 | 66,70 | 5-31,9 | 1077-63 | 1077-63 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2 | 100 м | 34,22 | 2,17 2,17 | 9,06 9,06 | 66,8 | 1-64 | 56-12 | 411-22 |
| Разравнивание шлака III группы слоем 0,2 м бульдозером ДЗ-42 | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 10,1 | 1,35 1,35 | 1,7 1,7 | 1,7 | 1-22,9 | 12-41 | 12-41 |
| Уплотнение шлака слоем 0,2 м вибрационным катком ДУ-47Б | ЕНиР §Е17-7-27 | 100 м | 33,6 | 0,31 0,31 | 1,3 1,3 | 1,3 | 0-28,2 | 9-48 | 9-48 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20-15 | 1 км | 322,2 | 1,70 1,70 | 66,8 66,8 | 66,8 | 1-80 | 579-96 | 579-96 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1082,96 775,76 | 924,3 |  | 7278,71 | 8758-38 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, 1989