ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Объект: Распределительный центр

Лист 1*

________________

* Нумерация листов соответствует оригиналу в формате DWG - Примечание изготовителя базы данных.

Общие данные

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | N листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | 1 |
| 2 | Указания к производству работ на устройство монолитных колонн | 2 |
| 3 | Указания к производству работ на устройство монолитного пола первого этажа и монолитных конструкций АБК | 3 |
| 4 | Указания к производству работ по установке и демонтажу временного ограждения | 4 |
| 5 | Требования к бетонной смеси, уход за бетоном и геодезическое сопровождение | 5 |
| 6 | Контроль за производством | 6 |
| 7 | Требования при приемке произведенных работ | 7 |
| 8 | Требования безопасности труда. Общие положения, опалубочные работы | 8 |
| 9 | Арматурные работы. Укладка бетона | 9 |
| 10 | Бетонные работы в зимних условиях | 10 |
| 11 | Требования по охране труда при работе на высоте | 11 |
| 12 | Противопожарные мероприятия | 12 |
| 13 | Технологический комплект | 13-15 |
| 14 | Схемы организации рабочих мест | 16 |
| 15 | Схема сборки опалубки. Схема устройства монолитных направляющих | 17 |
| 16 | Схема бетонирования колонн | 18 |
| 17 | Схема бетонирования перекрытия | 19 |
| 18 | Схема демонтажа стоек и монтажа опалубки балок | 20 |
| 19 | Временное ограждение проемов | 21 |
| 20 | Схема ограждения опасных зон на монтажном горизонте | 22 |
| 21 | Лист согласований | 23 |
| 22 | Стройгенплан | 24 |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| СНиП 12-04-2002 | "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство" |  |
| СНиП 12-03-2001 | "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" |  |
| ПОТ Р М-016-2001 | "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" |  |
| ПОТ Р М-012-2000 | "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте" |  |
| ГОСТ 12.1.0013-78 ССБТ* | "Строительство. Электробезопасность. Общие требования" |  |
| ________________ * Действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ППБ 01-03 | "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" |  |
| СНиП 3.01.01-85* | "Организация строительного производства" |  |
| СНиП 3.03.01-87 | "Несущие и ограждающие конструкции" |  |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |  |

Лист 2

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 17, 18

Указания к производству работ на устройство монолитных колонн

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОЛОНН

1. Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных конструкций на объект: Распределительный центр  по адресу :

2. До начала работ по возведению монолитных колонн должно быть выполнено:

- Возведены монолитные конструкции фундаментов под колонны;

- Произведена геодезическая разбивка стен;

- Бетонирование колонн ведется с применением башенного крана КБ-405 и автомобильного крана КС-55713(возможна замена на аналогичный по характеристикам).

3. Устройство монолитных колонн складской зоны ведется "раздельным" методом с применением монолитных "направляющих".

Этапность возведения колонн:

- Возведение колонн в осях "Л-Я/28";

- Возведение колонн в осях "Л-Я/33".

Последовательность возведения колонн:

- Установка арматуры;

- Изготовление и монтаж металлоконструкций направляющих под колонны (см. лист 17);

- Установка опалубки;

- Бетонирование методом ВПТ (вертикально-перемещаемой трубы). Вибрирование бетонной смеси производить глубинным вибратором ENAR M7APF;

- Электропрогрев (в зимнее время - см. технологическую карту);

- Разборка опалубки.

4. Совмещение работ на захватках:

1-ая захватка - бетонирование.

2-ая захватка - установка арматуры и опалубки.

5. Арматуру устанавливать в соответствии с чертежами КР.

Армирование производится отдельными стержнями с помощью вязальной проволоки. Арматурный каркас подается к месту установки автомобильным краном. Для обеспечения возможности расстроповки каркаса - установить в непосредственной близости от места монтажа инвентарных подмостей.

6. Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:

- соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- наличие и правильность оформления сопроводительных документов;

- правильность маркировки, комплектность.

Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.

7. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.

8. Опалубка колонн балочно-ригельная. В качестве основного настила применяется ламинированная фанера. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки. Последовательность сборки опалубки:

- устройство монтажного стола;

- раскладка ригелей;

- раскладка и крепление балок;

- раскладка и крепление ламинированной фанеры.

Схема сборки опалубки см. лист 17.

9. По мере установки опалубки, на ближние к поверхности стены стержни должны быть поставлены пластмассовые фиксаторы защитного слоя с шагом 1,5-2,0 м, а также требуемые проектом закладные детали и проемообразователи в стене. Проемообразователи изготавливаются на рабочем месте из пиломатериалов. Опалубка колонн крепится при помощи опорного подкоса, см. лист 17. Перед установкой поверхность палубы опалубки смазывают специальным маслом.

10. Расстроповка и установка элементов опалубки производится с инвентарных подмостей (вышка-тура. Вышка тура ВРПА-01. Возможна замена на аналогичную по характеристике). Расстроповка элементов опалубки производится только после ее временного раскрепления.

11. Демонтаж опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности согласно СНиП 3.03.01-87.

12. Бетонирование колонны вести захватками по 2 метра, с перерывами в 40 минут. Для бетонирования применять самоуплотняющийся бетон. Работы вести с вышки-туры ВРПА-01 (возможна замена на аналогичную по характеристикам). Бетонирование колонн вести согласно проекту КЖ и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

13. Каждый раз после использования опалубки необходимо проводить ее ревизию.

14. До начала работ ознакомить с тех. картой рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.

15. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона. Методы, применяемые в зимнее время: метод термоса, тепляк, химические добавки, утепление матами, электропрогрев.

16. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда встроительстве". Часть 1. "Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. "Строительное производство", "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ"ППБ-01-03, "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора.

Лист 3

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 16, 19-22

Указания к производству работ на устройство монолитной плиты перекрытия

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "АБК"

1. Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных конструкций на объект. Распределительный центр  по адресу:

2. Бетонные работы по устройству монолитных конструкций ведутся с применением башенного крана КБ-405. В местах, где применение крана невозможно, работы вести автобетононасосом.

3. Устройство монолитного пола.

Последовательность монтажа:

- Выполнить планировку поверхности грунта в местах устройства монолитного пола;

- Произвести уплотнение грунтовых оснований до коэффициента 0,95 виброплитами ВП2-4 (возможна замена на аналогичные по характеристикам);

- Выполнить подстилающий слой из песка, толщиной 150 мм с последующим уплотнением;

- Установить опалубку;

- Выполнить армирование пола согласно проекту;

- Выполнить бетонирование монолитного пола толщиной 260 мм из бетона В25. Работы по бетонированию ведутся с применением башенного и автомобильного кранов. В местах, где применение кранов невозможно, использовать бетононасос;

- Выполнить упрочняющие слои Silk-CUT.

4. Устройство монолитных конструкций АБК.

4.1 Устроить временное основание пола под монтаж опалубки перекрытия из швеллеров N 24.

4.2 Выполнить бетонирование колонн 1-ого этажа в осях Ж-Л от оси 33 в направлении оси 23.

4.3. Устройство монолитного перекрытия. Работы вести по захваткам (две захватки в осях 28-33 и 23-28) в следующей последовательности:

- Монтаж опалубки балок;

- Монтаж опалубки перекрытия;

- Армирование балок;

- Армирование перекрытия;

- Бетонирование;

- Выдерживание и электропрогрев;

- Демонтаж опалубки;

- Монтаж последующих перекрытий ведется в аналогичной последовательности. До начала работ по устройству следующего перекрытия необходимо выполнить все монолитные конструкции нижележащего этажа. Монолитные конструкции нижнего этажа должны достигнуть 75% проектной прочности. Выполнить освещение рабочих мест. Обеспечить объект необходимым материалами, механизмами, инвентарем, средствами подмащивания, тарой, средствами индивидуальной защиты, а также техдокументацией.

5. Монолитные перекрытия выполняются в опалубке из фанерных щитов и перекладин из бруса. Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23478-79*, ГОСТ 20850-84, ГОСТ 18-649-82. Возможна замена опалубки на инвентарную. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки.

________________

* Действуют ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом.

7. Установка опалубки перекрытия производится в следующей последовательности:

- Подготовка основания нижележащего перекрытия;

- Разметка и установка на подкладочные доски опорных стоек. Стойки до их раскрепления балками поддерживаются в вертикальном положении с помощью универсальных треног. Установку стоек следует начинать с угла;

- Установка главных балок. Навесить балку на головку и поднять вверх с помощью опоры. Установить ряд главных балок вдоль стены, стабилизировать их и выровнять по вертикали. Установить второй ряд главных балок параллельно первому на расстоянии (10 м);

- Навеска вспомогательных на главные балки;

- Произвести укладку и смазку поверхности палубы;

- Произвести выверку с помощью геодезических приборов установленной опалубки. Демонтаж опалубки производить при достижении бетоном не менее 75% прочности.

9.* Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку, должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:

- Соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- Наличие и правильность оформления сопроводительных документов;

- Правильность маркировки, комплектность. Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

10. Армирование плиты выполняется отдельными стержнями с помощью вязальной проволоки.

11. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований:

- Правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона;

- Точной привязкой к осям здания;

- Последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.

12. Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:

- Разложить стержни продольной нижней арматуры;

- Установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;

- Установить верхнюю арматуру;

- Произвести выверку установленной арматуры;

- Произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;

- Произвести установку сетчатой опалубки рабочего шва на границе захватки бетонирования;

- Произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии;

- Установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.

13. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.

14. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.

15. Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов бетонирования по горизонтали. А при среднесуточной температуре меньше +5 °С с электропрогревом.

16. В случае необходимости устройства рабочих швов при бетонировании стыки располагать на расстоянии не более 1/4 пролета от ближайшей параллельной стыку стены, при этом в швах устраивать вертикальные сетки с ячейкой 10x10 мм.

17. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона.

18. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-47, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения.

19. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10 см. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.

20. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора.

21. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.

22. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается.

23. Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой плиты перекрытия. Передвигаться по арматуре запрещается.

24. Уход за свежеуложенным бетоном: укрытие перекрытия и периодическое увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима влажностного твердения бетона (в летнее время).

25. До начала работ ознакомить с Тех. картой рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.

26. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", "Правила пожарной безопасности при производствестроительно-монтажных работ" ППБ-01-03.