ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под металлические фундаменты
опоры типа У(С) в горных труднодоступных условиях 

К-I-24-3

См. Общая часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под металлические фундаменты в скальных грунтах для специальной свободностоящей угловой металлической опоры типа У(С) в горных труднодоступных условиях.

1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.2.

1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.

1.4. Номенклатуру (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения сборника технологических карт.

2. Технико-экономические показатели

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Буровзрывные работы | Разработка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Объем разработки | м | 300 | 300 |
| 2. Численности бригады | чел. | 8 | 3 |
| 3. Продолжительность работ | дн. | 9,55 | 2,31 |
| 4. Затраты машино-смен | м-см | 174,4 | 27,47 |
| 5. Трудоемкость | чел.-дн. | 58,13 | 5,65 |
| 6. Удельная трудоемкость | чел.-дн. м | 0,193 | 0,02 |
| 7. Выработка на 1 рабочего в смену | м/см | 3,93 | 43,29 |
| 8. Стоимость затрат труда | руб. | 297,66 | 34,94 |

Примечание: Технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.

3. Организация и технология производства работ

3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.

3.2. Разбивка котлованов под металлические фундаменты осуществляется в соответствии с технологической картой К-1-24-1 настоящего сборника.

3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с пп.1.2.2-1.2.7 общей части сборника.

3.4. Схемы расположения шпуров для котлованов в разных группах грунта см. рис.5.

3.5. Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.10.

Рис.10

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У(С) - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Шланг компрессора.

2. Перфоратор.

3. Пневматическая поддержка.

4. Пожарный щит.

5. Пылеуловитель.

6. Шланг.

7. Бачок для воды - емкостью 0,05 м.

8. Стол для хранения буровых штанг.

3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.

3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и оборка откосов) приведена на рис.11.

Рис.11

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У(С) - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200

А-А

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М

| Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Разработка грунта экскаватором в отвал | 300 м |
| Оборка откосов | определяется на месте |
| Перемещение разработанного грунта бульдозером | 300 м |

3.8. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.

3.9. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл. N 6.

4. Организация и методы труда рабочих

1. Разбивка котлованов (см. карту К-1-24-1)

а) электролинейщик 5 разряда - 1 чел.

б) электролинейщик 2 разряда - 2 чел.

2. Бурение шпуров

а) бурильщик 4 разряда - 6 чел.

3. Подготовка и взрывание ВВ

а) взрывник 4 разряда - 2 чел.

4. Разработка котлованов

a) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.

б) пом. машиниста 5 разряда - 1 чел.

в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.

5. Оборка откосов

а) землекоп 3 разряда - 1 чел.

б) землекоп 1 разряда - 1 чел.

ВСЕГО: 16 чел.

4.1. Работа бурильщиков и взрывников приводится в п.1.2.6 общей части.

4.2. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.

4.3. Пом. машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.

4.4. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстояние до 20 м.

5. Материально-технические ресурсы

механизмы

Таблица 21

| NN п/п | Наименование | Марка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор обратная лопата | Э-5015 А | 1 |
| 2. | Бульдозер | Д-271 А | 1 |
| 3. | Перфоратор | ПР-18 Л | 6 |
| 4. | Компрессор | ЗИФ-55 | 3 |
| 5. | Пылеуловитель | ДСП-3 | 6 |
| 6. | Пневмоподдержка | П-8 | 6 |
| 7. | Отбойный молоток | НО-94 | 1 |

5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в таб. N 3.

6. Калькуляция трудовых затрат и график работ приведены соответственно в табл. N 5 и табл. N 4.

7. Потребность в основных эксплуатационных материалах приведена в табл.7.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал