ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разбивка котлованов под металлические фундаменты опор
типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 в горных труднодоступных условиях 

К-1-24-1

См. Общая часть

1. Область применения

Технологическая карта К-1-24-1 служит руководством при разбивке котлованов для специальных свободностоящих анкерно-угловых металлических опор типов У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 с заделкой металлических фундаментов в отдельно вырытые котлованы на строительстве ВЛ-500 кВ, а также пособием для разработки проектов производства работ.

2. Технико-экономические показатели на разбивку котлованов для опор

Таблица 8

| NN п/п | Показатели | Ед. изм. | Тип опор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 |  |
| 1. | Трудоемкость | чел.-дн. | 2,02 |  |
| 2. | Работа механизмов | машин | - |  |
| 3. | Численность звена | чел. | 3 |  |
| 4. | Продолжительность разбивки | смен | 0,67 |  |
|  | Производительность за смену | опора | 1,49 |  |

3. Организация и технология разбивки котлованов

1. Разбивка котлованов для опор металлических фундаментов выполняется звеном рабочих, в составе комплексной бригады по монтажу опор.

2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению на пикете, до начала разбивки котлованов, приведены в п.1.3.3* общей части.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Разбивка котлованов производится в следующей последовательности (рис.7, рис.8):

а) определение и закрепления на местности основных осей пикета

б) определение и закрепление на местности центров котлованов под стойки

в) определение и закрепление на местности контуров котлованов под металлические фундаменты.

Рис.7

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ ОПОР У(С)+5, У(С), У(С)+12, У(С)+25

Условные обозначения

 Центр опоры

 Колья

 Колышки


Рис.8

Условные обозначения

 Центр опоры

 Колья

 Колышки

| NN п/п | Тип опоры | Размеры, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | База стоек опоры "Б" | Расст. между стойками "А" |  |
| 1 | У(С) | 5000x5000 | 14000 |  |
| 2 | У(С)+5 | 6032x6032 | 14000 |  |
| 3 | У(С)+12 | 7478х7478 | 14000 |  |
| 4 | У(С)+25 | 10154х10154 | 19000 |  |

4. Организация и методы труда рабочих

4.1. Разбивка котлованов производится звеном рабочих в составе:

Таблица 9

| NN п/п | Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 2. | Эпектролинейщик | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 3 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций (рис.7, 8):

а) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры). Труба теодолита направлена на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ (1-1 рис.7).

Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверсы (2-2 рис.7).

Трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверсы (3-3 рис.7).

б) копьями закрепляются оси, переходящие через центры двух крайних стоек, перпендикулярные их траверсам (5-5, 7-7 рис.7).

в) с помощью мерной ленты определяются центры котлованов под стойки опор и закрепляются крышками (рис.7, 8). Колышками размечают контуры котлованов под стойки опор (рис.8).

г) копья основных разбивочных осей (ось траверсы и ось, перпендикулярная траверсе) должны быть сохранены до окончания работ по котловану вплоть до установки и приемки опоры. Разрыв во времени между окончанием разбивки котлованов и их копкой должен быть минимальным во избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.

4.3. Допускаемые отклонения при разбивке котлована

Таблица 10

| Класс точности | Характеристика сооружений и конструкций | Допустимые средние квадратические погрешности измерений при разбивочных работах |
| --- | --- | --- |
|  |  | угловые измерения "С" | линейные измерения и перенос осей по выс. | определение отметок, м |
| 5-р | Земляные сооружения | 45 | 1 1000 | 10 |

4.4. Условия обеспечения точности линейных измерений

Таблица 11

| Условия измерений | Допустимая средняя квадратическая погрешность 1/1000 |
| --- | --- |
| Допустимые отклонения от номинальной длины по общей длине шкалы, мм | 10 |
| по наименьшему интервалу, мм | 0,1 |
| Уложение в створ | Вешение на глаз |
| Натяжение прибора | от руки |
| Приемы отсчетов | Одно отклонение |
| Способы фиксации пунктов | Шпилькой, гвоздем, колышком |
| Превышение концов рулетки | Определением на глаз |
| Типы рулеток | Лента землемерная |
| Центрирование дальномеров, реек | Отвесом |
| Типы дальномеров Диапазон измерений | ДНР-06 |
| по углу наклона, градус | ±20 |
| по расстоянию, метр | 20-200 |

5. Калькуляция трудовых затрат

Таблица 12

| Обосно- вание | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда, чел./час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разбивка контура котлована | Разбивка центра котлована |
|  |  |  |  | На един. | На вес объем | На един. | На весь объем |
| ЕНиР § 23-3-1 N 7 г, в | Разбивка котлованов под опоры У(С):У(С)+25 | опора | 1 | 11,52 | 11,52 | 5,04 | 5,04 |

6. Материально-технические ресурсы (для одного звена)

Таблица 13

| NN п/п | Наименование | ГОСТ марка | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит с треногой | 10529-70 | к-т | 1 |  |
| 2. | Рейка нивелирная | 11158-65 | шт. | 2 |  |
| 3. | Вешки геодезические |  | " | 5 |  |
| 4. | Мерная стальная лента - 20 м | 7502-65 | " | 1 |  |
| 5. | Лопатка копальная остроконечная | 3620-63 | " | 1 |  |
| 6. | Лом стальной строительный | 1405-72 | " | 1 |  |
| 7. | Топор плотничный | 1399-70 | " | 1 |  |
| 8. | Пила поперечная | 979-70 | " | 1 |  |
| 9. | Осевые столбы 120-140 мм длина 10 м |  | " | 4 |  |
| 10. | Колышки разбивочные |  | " | 66 |  |
| 11. | Канат пеньковый 20 | 483-55 | м | 20 |  |
| 12. | Аптечка |  | к-т | 1 |  |
| 13. | Бак с кружкой |  | " | 1 |  |
| 14. | Колья осевые |  | шт. | 14 |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал