ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К-1-21-2

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД СТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ НА БОЛОТАХ

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для работы механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика агрегата приведена в п.0.5 общей части.

2.3. Последовательность забивки свай под стойки опоры назначается в зависимости от числа свай под одну ногу, как это показано на рис.1-1, 1-2, 1-3 технологической карты К-1-21.

При расположении свай под отдельные стойки в одном створе рекомендуется вести забивку свайными рядами как это показано на рис.2-1.

2.4. Технологическая последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности См. общую часть.

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-час. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местная норма | Устройство площадки для опор с базой до 5х5 м | 1 площадка | 1 | 600,8 | 73,3 |
|  | Устройство площадки для опор с базой более 5х5 м | 1 площадка | 1 | 746,4 | 91,0 |
|  | Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двенадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 12 | 6,8 | 9,95 |
|  | То же, двадцатичетырехсвайном фундаменте | 1 свая | 24 | 6,8 | 19,9 |
|  | То же, при сорокавосьмисвайном фундаменте | 1 свая | 48 | 6,8 | 39,8 |

Примечания: 1. Нормы разработаны Энергостройтрудом и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Количество свай на фундамент, шт. |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 | 48 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 83,25 100,95 | 93,2 110,9 | 113,1 130,8 |
| Численность звена, чел. | 11 | 11 | 11 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 7,57 9,18 | 8,47 10,08 | 10,28 11,89 |
| Производительность звена за смену, опор | 0,13 0,11 | 0,12 0,10 | 0,10 0,08 |

Примечание. Данные, приведенные в числителе, - для фундаментов с размерами в плане до 5х5 м, в знаменателе - с размерами более 5х5 м.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход при количестве свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 24 | 48 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |
| агрегат СП-49 | кг | 7,6 | 125 | 250 | 500 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 38 | 77 | 154 |
| трактор | " | 7,6 | 250 | 500 | 1000 |
|  |  |  | 413 | 827 | 1654 |

Примечание: Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Технологические карты К-1-21: (Сборник).
Устройство свайных фундаментов
под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах.
Тема 5423 "а". ВЛ-Т(К-1-21).
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - 
М.: Информэнерго, 1980