ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

ВИБРОВДАВЛИВАНИЕ Ж/Б СВАЙ В ЛИДЕРНЫЕ СКВАЖИНЫ АГРЕГАТОМ УВВС-60/10 
В ПЛАСТИЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ BЛ 500 кВ

К-1-25-6

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на сооружение свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах I и II группы под промежуточные металлические опоры на оттяжках типа ВЛ 500 кВ.

1.2. Принятая технология предусматривает прокол лидерных скважин 250 мм агрегатом УВВС-60/10 и последующее вибровдавливание железобетонных свай марки С35-8 в пластичномерзлые грунты без крупнообломочных включений с температурами не ниже:

| - для супесей | - 0,3 °С; |
| --- | --- |
| - для суглинков | - 0,7 °С; |
| - для глин | - 0,9 °С. |

При наличии ледяных прослоек толщиною более 5 см и песчаных прослоек толщиною более 10 см, а также при наличии крупнообломочных включений возможность погружения свай агрегатом УВВС-60/10 определяется пробными забивками. Этот способ погружения свай допускается применять и при более низких температурах грунтов, если возможность вибровдавливания подтверждена пробными сваями. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства при разработке ППР необходимо уточнить калькуляцию трудозатрат и потребности в материально-технических ресурсах.

2. Организация и технология строительного производства

2.1. До начала работ по вибровдавливанию свай на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.4 Общей части сборника.

2.2. Устройство лидерных скважин и погружение свай производить ударновибровдавливающим сваепогружателем УВВС-60/10. Техническая характеристика агрегата приведена в технологической карте К-1-25-5.

2.3. Для проходки лидерных скважин в мерзлых грунтах применить лидер, состоящий из цельнотянутой трубы соответствующего диаметра и длины с толщиной стенок от 12 до 18 мм, см. рис.2 К-1-25-5. На нижнем конце трубы приварен наконечник, выполненный в виде кольца, внутренняя и наружная конические поверхности образуют режущую кромку.

2.4. Согласно РСН 41-72, площадь поперечного сечения лидерных скважин принимают равной 0,75-0,95 площади поперечного сечения сваи. Глубина проходки лидерных скважин для бурозабивных свай не должна превышать глубины погружения свай. В данной технологической карте  скважины принят 250 мм, глубина 7,0 м.

2.5. Последовательность производства работ на пикете и схема движения агрегата приведена на рис.1.

Условные обозначения

- места раскладки свай

112 - последовательность погружения свай

- направление движения агрегата УВВС-60/10

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат УВВС-60/10 | 1 |
| 2 | Погружаемые сваи С35-8 | 12 |
| 3 | Лидерная скважина 250 | 12 |
| 4 | Деревянные подкладки | 12 |

Рис.1. Схема движения агрегата УВВС-60/10 при устройстве лидерных скважин и погружении свай

2.6. Технологическая последовательность производства работ:

а) сваи выложить так, чтобы их оголовки находились вблизи точек погружения (рациональная схема раскладки свай для данного типа фундамента приведена на рис.1);

б) при необходимости, подтаскивание сваи к агрегату производить через нижний отводной блок на расстояние до 5 м;

в) агрегат с закрепленным к вибропогружателю лидером подъезжает к месту погружения сваи;

г) при помощи механизмов продольной и поперечной коррекции стрелу и лидерную трубу установить в вертикальное положение и опустить на точку прокола лидерной скважины;

д) опускают аутригеры и включают пригрузку, в зависимости от плотности грунта регулировать энергию удара вибромолота;

е) по достижении проектной отметки лидер вместе с керном грунта извлекают из скважины;

и) агрегат с лидером перемещается к точке прокола скважины, технологическая последовательность производства работ при устройстве лидерных скважин приведена на рис.2;

к) перерывы в работе при устройстве лидерных скважин не должны превышать 10-15 минут. Перед перерывами в работе, продолжительность которых превышает указанное предельное время, лидер должен быть освобожден от керна грунта;

л) после устройства всех лидерных скважин в кусте свай (2 или 4) отсоединяют от вибромолота лидерную трубу, и вибропогружатель приступает к погружению свай;

м) технологическая последовательность производства работ по вибропогружению свай см. технологическую картуК-1-25-5.

1 - вибромолот; 2 - лидер; 3 - отверстие в лидере для выхода грунта; 4 - наконечник лидера; 5 - мерзлый грунт; 6 - зазоры между мерзлым грунтом и лидером; 7 - грунтовый керн

Рис.2. Схема разработки скважин трубчатыми лидерами (I-V - последовательность операций по устройству скважин)

2.7. Во время забивки постоянно проверять правильность направления сваи и направляющей стрелы сваепогружателя.

2.8. Отклонения от проектного положения забиваемых свай не должны превышать величин, приведенных в таблице N 2.

2.9. Приемку свайного фундамента производить на основании перечня исполнительной документации, указанной в СНиП III-9-74 п.8.15, 8.26.

2.10. При производстве свайных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, требования инструкций по обеспечению безопасности при производстве свайных работ в условиях Северной зоны страны, а также основных требований, приведенных ниже:

а) строповка железобетонных свай при перемещении разрешается только за специальные монтажные петли;

б) запрещается находиться под сваей и лидерной трубой во время ее подъема и установки в наголовник;

в) запрещается производить строповку свай при ее подъеме и установки в наголовник за монтажные петли, строповку свай производить специальными тросами и захватной рамой, см. рис.3 Т (К-1-25-5);

г) все операции по опусканию и подъему вибромолота, подтягиванию сваи выполнять по сигналу электролинейщика V разряда;

д) в процессе работы запрещается находиться у работающего молота ближе чем на 3 м;

е) не допускается оставлять сваю, молот и лидерную трубу на весу во время перерывов в работе;

ж) при силе ветра 6 баллов и более работы должны быть прекращены, молот опущен в крайнее нижнее положение.

2.11. Каждый работающий на строительной площадке обязан строго выполнять требования "Правил пожарной безопасности при производстве строительных работ".

2.12. Стальные канаты и такелажные приспособления, применяемые на свайных работах, должны соответствовать требованиям Госгортехнадзора СССР.

2.13. Работы по забивке свай выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Машинист вибромолота | VI | 1 |
| 2. Электролинейщик | V | 1 |
| 3. Электролинейщик | III | 1 |
| ИТОГО |  | 3 |

2.14. Калькуляция трудовых затрат составлена на устройство лидерных скважин и вибропогружение 12 железобетонных свай. Время погружения одной сваи условно принято 20 минут. Трудозатраты на прокалывание скважин лидером приняты по ЕНиР §23-3-3 условно. Фактические трудозатраты определить из пробного погружения 5-ти свай на характерных пикетах.

Результаты пробного погружения оформить актом. По результатам пробного погружения откорректировать калькуляцию трудовых затрат.

Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу, чел.-ч | Затраты труда на общий объем, чел.-день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §23-3-3 табл.2 п.5б, 6б (применит.) | Прокалывание скважин лидером при помощи агрегата УВВС-60/10 | 1 скваж. | 12 |  |  |
|  | - электролинейщик |  |  | 1,1 | 1,6 |
|  | - машинист |  |  | 0,55 | 0,8 |
| Выпуск Т-32 §1 табл. п.1г, 2г (применит.) | Вертикальное погружение ж/б свай С35-8 в лидерные скважины агрегатов УВВС-60/10 | 1 свая | 12 |  |  |
|  | - электролинейщик |  |  | 2,0 | 2,9 |
|  | - машинист |  |  | 1,0 | 1,46 |
|  | ИТОГО: | ч.-дн. |  |  | 6,76 |

Примечание: 1. При производстве работ в зимних условиях учесть поправочный коэффициент для VI температурной зоны, см. ЕНиР "Общая часть", стр.12.

2. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на вибропогружение 12-ти железобетонных свай С35-8 в предварительно проколотые лидерные скважины агрегатом УВВС-60/10.

|  | 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 6,76 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа основного механизма, маш.-смена | - 2,26 |  |
|  | Численность звена, чел. | - 3,0 |  |
|  | Продолжительность вибропогружения 12-ти свай, смен | - 2,26 |  |
|  | Производительность бригады за смену, пикет | - 0,4 |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная свая | С35-8 | шт. | 12 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, материалах и приспособлениях.

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сваепогружатель | виброударный | УВВС-60/10 | 1 | см. рис К-1-25-5 |
| 2 | Строп | УСК-5-2ХЛ-1600 | 19144-73 | 1 |  |
| 3 | " | ВК-5ХЛ-4800 | " | 1 |  |
| 4 | Теодолит-нивелир | ТТХ | - | 1 |  |
| 5 | Рейка | РНТ | 11158-76 | 1 |  |
| 6 | Рулетка | РС-30 | 7502-69* | 1 |  |
| 7 | Отвес | ОТ-1500 | 1948-71 | 1 |  |
| 8 | Уровень | УС-2-500 | 9416-76** | 1 |  |
| 9 | Деревянные подкладки | - | - | 12 | Лес круглый 16-20 см, 1 м |
| 10 | Ключ для разворота свай | - | - | 1 |  |
| 11 | Кувалда |  | 11401-75 | 1 | вес 5 кг |
| 12 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-76 | 2 |  |
| 13 | Лопата | ЛП | 3620-76 | 2 |  |
| 14 | Лидер | - | - | 1 | см. рис.2 |
| 15 | Лом | ЛО-28 | 1405-72 | 2 |  |
| 16 | Топор | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 17 | Каска монтажника | - | - | 4 |  |
| 18 | Аптечка медицинская | - | - | 1 |  |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы механизма | Кол-во на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 9,5 | 176,03 |
| 2 | Дизельная смазка | " | 0,76 | 14,08 |
| 3 | Бензин | " | 0,23 | 4,26 |

Примечание: 1. При работе механизма в зимнее время при температуре наружного воздуха не ниже 0 °С расход топлива и смазочных материалов повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода ГСМ приведены для средних величин загрузки двигателей.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Новосибирск, 1979