ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ФРАКЦИОННОГО ЩЕБНЯ ПО СПОСОБУ "ЗАКЛИНКИ"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству слоя основания из фракционного щебня по способу заклинки на строительстве автомобильной дороги III-й технической категории, во II-й дорожно-климатической зоне. Параметры слоя: толщина - 0,14 м; ширина - 8,74 м; 0,98.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству основания из щебня.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству слоя основания автомобильной дороги состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству слоя основания.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной дорожно-строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. Технологической картой предусмотрено устройство щебеночного основания комплексным механизированным звеном с бульдозером PR-752 (с поворотным отвалом) фирмы Libherr (рис.1) в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Бульдозер PR-752

1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

разбивочные работы;

транспортировка и отсыпка слоя щебня фр. 40-70 мм;

распределение щебня на ширину основания с заданной толщиной слоя;

планирование щебеночного слоя;

прикатывание щебеночного слоя без поливки водой;

проверка ровности и поперечного профиля с исправлением дефектов;

подвозка воды и увлажнение щебеночного слоя;

дальнейшее уплотнение слоя основания;

транспортировка щебня фр. 10-20 мм;

укладка щебня распределителем;

разметание щебня механическими щетками по слою основания;

окончательное уплотнение слоя основания с одновременной поливкой водой;

проверка ровности и поперечного профиля с исправлением дефектов.

1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

.

где  - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, 0,85.

1.12. При строительстве слоя основания по способу заклинки в качестве основного материала используется щебеньфр. 40-70 мм, 800, 16, И-III, а в качестве расклинивающего материала - щебень фр. 10-20 мм.Ориентировочная объемная масса щебня представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Плотность скелета минерального материала (г/см) | Объемная масса щебня, г/см фракций, мм |
| --- | --- |
|  | 5-10 | 10-20 (25) | 20-40 (35) | 20 (25)-40 | 40 (35)-70 |
| 2,60 | 1,2-1,25 | 1,22-1,28 | 1,29-1,34 | 1,32-1,34 | 1,34-1,40 |
| 2,70 | 1,25-1,30 | 1,27-1,33 | 1,33-1,38 | 1,37-1,39 | 1,38-1,45 |
| 2,80 | 1,30-1,35 | 1,32-1,38 | 1,39-1,44 | 1,42-1,44 | 1,44-1,51 |
| 2,90 | 1,35-1,40 | 1,37-1,43 | 1,44-1,49 | 1,47-1,49 | 1,49-1,56 |
| 3,00 | 1,40-1,45 | 1,42-1,49 | 1,48-1,54 | 1,52-1,54 | 1,54-1,61 |
| 3,10 | 1,45-1,50 | 1,46-1,53 | 1,53-1,59 | 1,57-1,59 | 1,59-1,67 |
| 3,20 | 1,50-1,55 | 1,50-1,58 | 1,59-1,65 | 1,62-1,65 | 1,65-1,72 |
| 3,30 | 1,55-1,60 | 1,56-1,64 | 1,64-1,70 | 1,68-1,70 | 1,70-1,78 |

1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

2.2. Перед устройством слоя основания должны быть выполнены следующие работы:

предъявлен заказчику для освидетельствования подстилающий слой основания и подписан акт на скрытые работы, разрешающий дальнейшее производство работ по устройству слоя основания из щебня;

произведена плановая и высотная разбивка слоя основания.

2.3. Разбивку слоя основания производят на участке, равном длине сменной захватки, которая принята в карте - 760 м. Разбивка выполняется от постоянных опорных геодезических пунктов (реперов, тригапунктов и т.п.). Величина требуемой толщины слоя, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25, закрепляется по краям и оси нижнего слоя основания колышками-высотниками, через каждые 25 м.

При использовании автогрейдера с автоматизированной системой управления отвалом устанавливается копирная струна.

Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.

2.4. Работы по устройству щебеночного основания производят в два этапа:

распределение основной фракции щебня и его уплотнение в два этапа, с целью обжатия и взаимозаклинивания;

распределение расклинивающих фракций щебня с уплотнением каждой фракции.

Во избежание заноса на россыпь щебня связных грунтов с соседних участков колесами автомобилей, операции по уплотнению и расклиниванию следует выполнять в сжатые сроки, от 1 до 3 суток.

2.5. На первом этапе выполняются следующие технологические операции:

подвозка щебня фр. 40-70 мм автомобилями-самосвалами;

разравнивание куч щебня бульдозером;

планирование полученного слоя щебня автогрейдером;

предварительное уплотнение слоя (подкатка).

2.6. Щебень фракции 40-70 мм для устройства основания загружается на приобъектном складе фронтальным погрузчиком L-90D фирмы Volvo и доставляется на место производства работ автомобилями-самосвалами FM-9 (10 м) фирмы VOLVO, где выгружают в кучи по оси корыта. Перед укладкой щебня основание корыта увлажняют.

Прием щебня на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход автомобиля, принимает щебень и выгружает в указанном месте. После разгрузки и очистки кузова дает сигнал на отход автосамосвала. Места выгрузки отмечаются вбитыми в рабочий слой колышками.

Расстояние между выгружаемыми кучами определяется по формуле

.

Выдерживание требуемого расстояния будет не только гарантией нужной толщины отсыпаемого слоя щебня и обеспечения качества ее уплотнения, но и позволит минимизировать работу бульдозера по разравниванию куч и получить экономию времени и ГСМ.

Рис.2. Погрузка щебня фронтальным погрузчиком в автосамосвалы

Производительность погрузчика на погрузке щебня в автосамосвалы равна:

.

2.7. Работы по устройству слоя основания выполняют на сменной захватке, длина которой определяется по формуле, исходя из производительности фронтального погрузчика.

.

2.8. Необходимое количество щебня фракции 40-70 мм для устройства слоя основания определяем по формуле:

.

2.9. Разравнивание завезенного щебня (из расчета около 70% от общей потребности) выполняется бульдозером с поворотным отвалом Libherr PR-752 за четыре прохода с перемещением щебня из кучи на расстояние до 6,5 м, слоем проектной толщины 0,18 м (0,14х1,25), по челночной схеме, способом "от себя", на второй передаче с перекрытием предыдущего прохода на 0,5 м.

Рис.3. Схема отсыпки щебня на подстилающий слой способом "от себя"

Полученный от разравнивания слой планируется автогрейдером НВМ 190ТА-3 (рис.4) за 10 проходов по одному следу, по всей ширине корыта.

Рис.4. Автогрейдер НВМ 190ТА-3

Рис.5. Схема планирования слоя основания автогрейдером

2.10. Выбор уплотняющего средства производят по СНиП 3.06.03-85 (таблица 2) в зависимости от толщины слоя основания.

Таблица 2

| Вид материала | Максимальная толщина уплотняемого слоя, см, при применении катков на II и III периодах укатки |
| --- | --- |
|  | Статических с гладкими вальцами массой 10 т и более | На пневмошинах массой 15 т и более | Вибрационных и комбинированных массой, т |
|  |  |  | До 10 | 16 и более |
| Трудноуплотняемый (из изверженных и метаморфических горных пород) | 18-20 | 24-26 | 18-20 | 24-26 |
| Легкоуплотняемый (из изверженных и метаморфических горных пород, марки по прочности менее 1000, а также из осадочных горных пород) | 22-24 | 30-32 | 22-24 | 30-32 |

При использовании статических катков с металлическими вальцами, для уплотнения щебеночных оснований, используются данные, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| Марка (по истираемости), порода щебня | Периоды уплотнения статическими гладковальцовыми катками |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Характеристика катков |
|  | Масса, т | Колич. прох. катка по одному следу | Масса, т | Колич. прох. катка по одному следу | Масса, т | Колич. прох. катка по одному следу |
| И-1, И-2 - изверженные И-1 - метаморфические | 5-6 | 4-6 | 10-12 | 10-16 | 10-15 | 20-30 |
| И-3 - изверженные И-2 - метаморфические И-1, И-2 - осадочные | 5-6 | 4-6 | 9-12 | 10-16 | 9-12 | 20-30 |
| И-3 - осадочные и метаморфические | 3-5 | 4-6 | 6-10 | 10-12 | 6-10 | 20-26 |
| И-4 - осадочные и метаморфические | 3-5 | 2-4 | 5-6 | 6-8 | 5-6 | 18-20 |

2.11. Слой щебня фракции 40-70 мм следует уплотнять в два этапа:

На первом этапе производится прикатка (предварительное уплотнение) - обжимка материала и выравнивание поверхности слоя одновальцовым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac (рис.6) общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т.

Рис.6. Одновальцовый виброкаток СА 302D

Основная цель работы виброкатка состоит в некотором начальном подравнивании еще рыхлого после укладки и планировки слоя щебня и предварительном его подуплотнении путем легкого обжатия (2 прохода без вибрации, затем 2-4 прохода по следу со слабой вибрацией на рабочей скорости не выше 2,5-3,0 км/час) с последующим более интенсивным сближением крупных щебенок между собой за счет включения более сильного режима вибрации катка (6-8 проходов по одному следу на скорости 3,0-3,5 км/час).

Прикатывание производится до устойчивого положения отдельных щебенок в слое. Уплотнение следует начинать от края слоя с последующим приближением к середине и уменьшением числа проходов по оси основания до одного.

Признаками окончания уплотнения на первом этапе служит прекращение волны перед вальцом катка и отсутствие заметной на глаз осадки щебня.

По окончанию укатки производитель работ проверяет толщину уложенного слоя, ровность слоя, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным.

Поперечный уклон поверхности слоя должен быть равен 20‰. Дорожные рабочие вручную исправляют дефектные места: выравнивают края основания, заполняют щебнем образовавшиеся пустоты на стыках.

2.12. На втором этапе выполняются следующие технологические операции:

увлажнение щебня;

основное уплотнение слоя;

исправление дефектных мест.

2.13. Поливку щебня водой следует производить непосредственно перед укаткой на втором этапе. Водитель ведетполивомоечную машину КДМ-130В непосредственно перед катком, увлажняя щебень через распылительные сопла из расчета 15-25 литров/м.

Потребность воды для уплотнения щебня равна:

.

2.14. На втором этапе производится основное уплотнение основания на всю ширину слоя самоходным, тандемным виброкатком HD 130 фирмы Hamm (рис.7), общим весом 14,2 т, имеющим широкие (2140 мм) и большие по диаметру (1400 мм) вальцы, с толстой обечайкой более высокую частоту колебаний вальца и меньшую амплитуду, чем у СА 152D, что способствует лучшему перемещению и упаковке более мелких фракций щебня и более качественному доуплотнению приповерхностной зоны слоя, которая после СА 152D оказывается несколько менее плотной, чем низ или середина. Этот каток должен совершить не менее 10-16 проходов по следу по челночной схеме. Рабочая скорость при первых 5 проходах - 2,0 км/час, при последующих - 10 км/час.

Рис.7. Тандемный виброкаток HD130

На этом этапе создается необходимая жесткость щебеночного слоя за счет взаимного заклинивания щебенок с заполнением зазоров обломившимися частицами. В результате этого процесса получается жесткий, устойчивый скелет с пористой поверхностью. Перекрытие предыдущих проходов катка должно составлять 40-50 см.

2.15. После укатки слоя катком производитель работ проверяет ровность основания и соответствие поперечных уклонов проектным. Дорожный рабочий лопатой исправляет отдельные дефектные места; машинист автогрейдера исправляет неровности раскирковкой, добавкой или удалением щебня и укаткой его.

2.16. На третьем этапе выполняются следующие технологические операции:

подвозка щебня фр. 10-20 мм автомобилями-самосвалами;

распределение щебня распределителем;

увлажнение щебня;

окончательное уплотнение основания.

2.17. Прием щебня из автомобилей-самосвалов производится сразу в самоходный на гусеничном ходущебнераспределитель ДС-127 (производительность 300 м/час, ширина укладки до 9,0 м).

Дорожный рабочий регулирует величину рабочей щели распределителя для обеспечения заданной нормы россыпи щебня, равной 1,5 м на 100 м основания (всего потребность - 100 м).

Щебень распределяется на всю ширину основания, при этом дорожный рабочий следит за его равномерным распределением. Поливомоечная машина при помощи механической щетки разметает щебень по основанию, а дорожные рабочие жесткими метлами исправляют отдельные места, равномерно распределяя расклинивающую фракцию щебня.

2.18. Поливку щебня водой производят перед проходами катка. Поливомоечная машина должна двигаться непосредственно перед катком, увлажняя щебень через распылительные сопла, из расчета 10-12 л/м.

Потребность воды для уплотнения щебня равна:

.

2.19. На третьем этапе производится окончательное уплотнение слоя гладковальцовым катком статического типа CS 141/142 (рис.8) фирмы Dynapac, с полным водяным балластом в вальцах - общий вес 13,0 т. Контактные давления вальцов этого катка превышают показатели предыдущих виброкатков.

Рис.8. Трехвальцовый каток статического типа CS 141/142

Основное назначение этого катка - выполнить окончательное доуплотнение слоя и создать в материале расклинцовку или распор за счет силового сближения (сдавливания) и притирки щебенок на контактах, что повышает жесткость слоя основания и модуль его упругости. Для этого каток должен совершить не менее 20-30 проходов по следу на скорости не более 2,5-3,0 км/час. Каждый новый проход катка должен перекрывать предыдущий на 30-40 см.

На этом этапе образуется плотная щебеночная кора путем расклинивания поверхности нижнего слоя мелким щебнем. Уплотнение производится от краев к середине основания.

Признаками окончания уплотнения служат:

- отсутствие подвижности щебня;

- прекращение образования волны перед вальцом катка;

- отсутствие следа от прохода катка.

Если после укатки не достигнута требуемая плотность, монолитность и жесткость щебеночного слоя с появлением большого количества "катуна", не поддающегося заклинке, применяют один из четырех следующих приемов укрепления верхней кромки:

заменяют окатистый щебень другим, имеющим хорошие цементирующие свойства (например, известняковым щебнем);

расклинивают основание мелким щебнем или песком, обработанным битумом в установке;

перед распределением щебня-клинца поверхность щебеночного основания обрабатывают битумом при норме розлива 2-3 кг/м или распределением влажной смеси цемента и песка (1:4) из расчета 7-10 кг цемента на 1 м;

для придания большей жесткости слою щебеночного основания используют способ пропитки его верхней части мелким щебнем или песком в смеси с неорганическим вяжущим, распределяемым по щебню в сухом виде с последующим увлажнением в процессе уплотнения; к недостаткам этого метода относят частичное вымывание цемента из верхнего слоя основания при интенсивном поливе, поэтому на поверхность наносят битумную эмульсию.

При пропитке одним цементом и заклинкой мелким щебнем значительно упрощается технология работ (используют цемент низких марок). Как недостаток отмечают увеличение расхода цемента на 20-40%. Кроме цементов применяют обожженные отсевы известняка, сланцевую золу уноса (активную). Медленное твердение золы дает возможность применять ее в зимний период, а расширение при твердении способствует лучшему заполнению пор между частицами щебня. Расход - 40-45 кг/м, глубина пропитки - 8-12 см.

Для уплотнения укрепленного щебеночного слоя применяют пневмокатки или виброкатки:

для малопрочных щебней весом 6 т;

для высокопрочных щебней весом >6 т.

Иногда для пропитки верхней части щебеночного основания применяют мелкий щебень и песок, которые должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 25607-94.

Кроме вышесказанного, доуплотнение верхнего слоя основания осуществляют регулированием движения технологического транспорта по ширине слоя основания.

2.20. На заключительной стадии устройства основания применяют пневмоколесный каток GRW15 (рис.9) фирмы НАММ, когда посредством подсыпок тонких слоев из отсевов дробления или фрезерной асфальтобетонной крошки поверхность основания окончательно выводится под требуемые вертикальные отметки и на ней ликвидируются локальные закрупненные места. Каток уплотняет подсыпанный слой за четыре прохода по одному следу, с рабочей скоростью 5-6 км/час с перекрытием каждого предыдущего прохода на 0,4 м.

Рис.9. Пневмоколесный каток GRW15

2.21. По окончании укатки производитель работ проверяет толщину укладки слоя, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным. Поперечный уклон поверхности слоя основания должен быть равен 20‰.

Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству слоя основания из щебня по способу заклинки

| N захватки | 1,2 | 3 | Готовая конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина захватки | 250 м | 500 м |  |
| Направление потока |  |  |  |
| Наименование процессов | 1. Геодезические разбивочные работы; | 7. Подвозка и разгрузка щебня фракции 5-20; |  |
|  | 2. Подвозка и разгрузка щебня фракции 40-70; | 8. Распределение щебня автогрейдером (25 м/1000 м); |  |
|  | 3. Распределение щебня автогрейдером; | 9. Планировка слоя щебня автогрейдером; |  |
|  | ( h=2х0,11 м; B, i - по проекту)*, (h=2х0,14 м; B, i - по проекту)**; | 10. Увлажнение щебня водой (5-8 л/м); |  |
|  | 4. Планировка слоя щебня автогрейдером; | 11. Окончательное уплотнение (заклинивание); |  |
|  | 5. Увлажнение щебня водой (15-25 л/м); |  |  |
|  | 6. Предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание); |  |  |
| Машины и механизмы | 1. Автосамосвал КамАЗ-55111 - по расчету. | 6. Автосамосвал КамАЗ-55111 - по расчету. |  |
|  | 2. Автогрейдер средний НВМ 190ТА-3 - 1 ед. | 7. Автогрейдер средний НВМ 190ТА-3 - 1 ед. |  |
|  | 3. Комбинированная дорожная машина КДМ-130 В - 1 ед. | 8. Комбинированная дорожная машина КДМ-130 В - 1 ед. |  |
|  | 4. Одновальцовый каток Dynapak CA 302D - 1 ед. | 9. Статический каток Dynapak CS 141/142 - 1 ед. |  |
|  | 5. Виброкаток тандемный HAMM AG HD130 - 1 ед. |  |  |
| Материалы | 1. Щебень М-1200, фракции 40-70; | 1. Щебень М-1200, фракции 5-20; |  |
|  | 2. Вода; | 2. Вода; |  |
| Контролируемые параметры (мерный инструмент) | 1. Толщина укладываемого слоя (нивелир); | 1. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор"); |  |
|  | 2. Ширина укладываемого слоя (рулетка); | 2. Толщина укладываемого слоя (нивелир); |  |
|  | 3. Высотные отметки (нивелир). | 3. Ширина укладываемого слоя (рулетка); |  |
|  |  | 4. Высотные отметки (нивелир); |  |
|  |  | 5. Динамический модуль упругости на поверхности слоя основания (лабораторное оборудование); |  |
| Допуски, согласно СНиП 3.06.03-85 | 1. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм; | 1. ±0,010, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,015 до +0,030; |  |
|  | 2. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; | 2. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм; |  |
|  | 3. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм; | 3. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; |  |
|  |  | 4. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм; |  |
|  |  | 5. Не менее проектного |  |
| Примечание: | * - в местах устройства укрепительной полосы; ** - в местах уширения дорожной одежды на кривых, при устройстве ПСП, остановочных площадок, на пересечениях и примыканиях. |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству слоя основания из щебня выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по устройству основания.

3.3. Щебень, поступающий на объект, должен отвечать требованиям ГОСТ 8267-93 и рабочим чертежам.

До начала проведения работ по устройству основания поступивший на объект щебень должен быть подвергнут входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

зерновой состав щебня;

марка щебня по дробимости;

морозостойкость щебня;

насыпная плотность;

содержание глины в комках.

Поступивший на объект щебень должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления.

Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

3.4. В процессе устройства основания необходимо проводить операционный контроль качества работ. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль устройства основания должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:

- состав и степень увлажнения слоя щебня перед его уплотнением;

- степень уплотнения слоя;

- геометрические параметры слоя в плане и профиле;

- поперечные уклоны и ровность поверхности слоя.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.

3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.

3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ.

3.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте.

3.8. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование операций, подлежащих контролю | Состав и объем проводимого контроля | Способы контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение подстилающего слоя основания в плане и продольном профиле | Ширина верха ±10 см Поперечные уклоны ±0,005 Высотные отметки ±2 - ±1 см | Инструментальн. промер | Не реже, чем через 100 м в 3-х точках на поперечнике | Геодезист Прораб |
| Разбивочные работы слоя основания | Ширина слоя - ±10 см Поперечные уклоны - ±0,005 Высотные отметки - ±10 мм Толщина слоя - ±10 мм | " | " | Геодезист Лаборатория |
| Завоз и распределение материалов | Входной контроль согласноГОСТ 8267-93 | Лабораторный контроль | " | Строительнаялаборатория |
| Уплотнен. слоя основания Соблюдение схем укатки | Плотность слоя - нет следа на поверхности от катка 10-12 т Толщина слоя - ±10 мм Ширина слоя - ±10 см Поперечный уклон - ±0,005 Просвет под 3-метровой рейкой 10 мм | Инструментальн. промер, лабораторный контроль | " | Геодезист Строительнаялаборатория |

3.9. По окончании устройства основания выполненные работы предъявляют Заказчику для освидетельствования скрытых работ и подписания Акта, к которому прилагают:

общий журнал работ;

исполнительную схему инструментальной проверки законченного слоя основания с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;

паспорта и сертификаты качества на щебень.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.

3.10. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Оперативный журнал геодезических работ.

4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство щебеночного слоя основания | м | 6642,0 | 245,5 | Механизированная бригада - 22 чел. | 01.10 1,3 02.10 |

4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании.

5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству основания, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 6.

Таблица 6

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фронтальный погрузчик g = 2,5 м | Volvo L-90D | шт. | 1 |
| 2 | Бульдозер | Libherr PR-752 | " | 1 |
| 3 | Автосамосвал, Q = 25,0 т | Volvo FM-9 | " | 20 |
| 4 | Автогрейдер | НМВ 190ТА-3 | " | 2 |
| 5 | Виброкаток, Р = 12,8 т | Dynapac СА 302D | " | 1 |
| 6 | Тандемный виброкаток, Р = 14,2 т | HAMM HD 130 | " | 1 |
| 7 | Пневмошинный каток, Р = 15,0 т | HAMM GRW 15 | " | 1 |
| 8 | Статический каток, Р = 13,0 т | Dynapac СS 141/142 | " | 1 |
| 9 | Поливомоечная машина | КДМ-130В | " | 1 |
| 10 | Щебнераспределитель, гусеничный | ДС-127 | " | 1 |
| 11 | Автомашина | УАЗ-3909 | " | 1 |
| 12 | Передвижной вагон-дом | ВО-12 | " | 1 |
| 13 | Электронный тахеометр | Sokkia | " | 1 |
| 14 | Нивелир | НК-3Л | " | 2 |
| 15 | Рулетка металлическая, 5,0 м | РЗ-5 | " | 1 |
| 16 | Рулетка металлическая, 10,0 м | РЗ-10 | " | 1 |
| 17 | Жилеты оранжевые |  | " | 22 |

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2;

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на возведении земляного полотна.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

6.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве;

- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.

6.9. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

6.10. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.

6.11. При работе нескольких маши, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.

6.12. Машинистам запрещается:

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.

6.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:

- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;

- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;

- запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;

- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;

- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;

- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.

6.14. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;

- выравнивание площадки для стоянки погрузчика разрешается производить только во время его остановки;

- при движении погрузчика следует ковш опустить в транспортное положение на высоту не более 0,5-0,7 м от земли;

- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;

- во время остановки работ ковш погрузчика следует опустить на землю;

- в нерабочее время погрузчик должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.

6.15. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:

- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;

- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;

- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м.

6.16. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;

- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;

- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.

6.17. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки щебня должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего, осуществляющего приемку.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 22 чел., в том числе:

| Машинист погрузчика 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Водители автосамосвалов | - 20 чел. |
| Машинист бульдозера 6 разряда | - 1 чел. |
| Машинист автогрейдера 6 разряда | - 2 чел. |
| Машинист катка 6 разряда | - 4 чел. |
| Машинист катка 5 разряда | - 3 чел. |
| Машинист щебнераспределителя 6 разряда | - 1 чел. |
| Водитель поливомоечной машины | - 4 чел. |
| Дорожный рабочий 3 разряда | - 6 чел. |

7.2. Затраты труда на устройстве подстилающего слоя основания составляют:

Трудозатраты рабочих - 245,5 чел.-час.

7.3. Выработка на одного рабочего - 232 м или 27 м/смену.

8. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.1.1. В.Б.Пермяков. Комплексная механизация строительства.

8.1.2. Справочник дорожного мастера. М., "Инфра-Инженерия", 2005 г.

8.1.3. Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов. Союздорнии, М., 1999 г.

8.1.4. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

8.1.5. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

8.1.6. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

8.1.7. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

8.1.8. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2008