ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И СТЕНАХ СВЕРЛИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 1735, ИЭ-1806

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на сверление отверстий в перекрытиях и стенах сверлильными установками 1735, ИЭ-1806 (ИЭ-1801) Одесского завода строительно-отделочных машин.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала сверления должны быть выполнены следующие работы:

произведена инструментальная разбивка осей и определены размеры отверстий (диаметр и глубина в мм);

в зону алмазного сверления подведены вода, электрическая энергия, проверена исправность сверлильной установки, произведено техническое обслуживание сверлильной установки;

выбраны типы алмазных сверл;

проверено радиальное биение шпинделя машины и установленного сверла.

2.2. Для сверления отверстий используют алмазное кольцевое сверло, которое закрепляют на шпинделе сверлильной установки. Под действием осевого давления и вращательного усилия, создаваемых сверлильной установкой, режущая часть сверла внедряется в обрабатываемый материал. Для охлаждения инструмента и выноса разрушенного материала из забоя внутрь сверла подается вода от магистрального трубопровода. Высверленный керн извлекают из забоя в обрабатываемом материале после окончания сверления. Глубина сверления составляет от 30 до 2000 мм, диаметр отверстий - от 20 до 160 мм.

Применение алмазного инструмента позволяет работать, точно соблюдая размеры диаметра высверливаемого отверстия, без создания ударных воздействий и вибрации, а также дает возможность сверлить различные материалы без нарушения их структуры. Кроме того, использование алмазных сверл освобождает проектировщиков от разметки отверстий и проемов, а значит ускоряет подготовку проектной документации; улучшает условия труда, снижает запыленность рабочих помещений, значительно уменьшает шум и вибрацию по сравнению с применением отбойных молотков и других инструментов по пробивке отверстий.

2.3. Алмазное сверление выполняется в следующей технологической последовательности:

с помощью механизма подачи сверло подводят к обрабатываемому материалу на расстояние 10-15 мм;

устанавливают сверло по разметке отверстия, открывают кран и в начале сверления определяют оптимальное количество подачи воды (расход воды зависит от диаметра сверла и находится в пределах от 3 до 20 л/мин);

включают электродвигатель и с помощью механизма подачи плавно вводят алмазный инструмент в обрабатываемый материал;

следят за тем, чтобы в процессе сверления усилие подачи не превышало величины, при которой может произойти заклинивание инструмента.

При прекращении подачи или оттока воды следует немедленно вывести сверло, выключить двигатель, выяснить причину и устранить неполадки.

При сверлении участков с арматурой необходимо уменьшить усилие подачи во избежание поломки режущей части сверла и перегрузки двигателя, резко снизить усилие подачи при появлении искр из забоя и увеличить расход охлаждающей жидкости.

Если скорость сверления неравномерная и сверление сопровождается ударами, частичным заклиниванием, чрезмерным нагревом сверла, признаком чего является парообразование, следует уменьшить осевое давление и скорость вращения.

При заклинивании сверла в забое разрушенным материалом нужно незамедлительно отключить двигатель и без подачи воды несколько раз провернуть сверло при помощи ключа, затем привести его во вращение, несколько раз медленно приподнять и опустить, после чего продолжать сверление.

При сверлении сквозных отверстий в стенах и перекрытиях необходимо перед выходом сверла с противоположной стороны уменьшить осевое давление, чтобы предотвратить выколы на поверхности и ограничить свободный ход сверла.

По окончании сверления инструмент необходимо осторожно вывести из забоя, не выключая электродвигателя и механизма подачи воды, и после этого отключить двигатель и прекратить подачу воды. Так как керн извлекается под действием собственной массы, зону падения кернов следует оградить и установить сигнальные знаки. При глухом сверлении керн извлекается из скважины предварительной забивкой металлического клина, откалыванием керна от его основания и выводится из скважины специальными клещами. Захватывающая часть клещей должна соответствовать наружному диаметру керна.

2.4. В технологической карте рассматривается сверление установками ИЭ-1806 (ИЭ-1801) и 1735.

На станке ИЭ-1801 можно производить сверление только в горизонтальной плоскости. Для сверления больших отверстий разработана сверлильная установка 1735. Схема сверлильной установки 1735 дана на рис.1.

Рис.1. Сверление отверстий с помощью сверлильной установки 1735:

а - в перекрытии; б - в стене

1 - насосная станция нарезчика швов; 2 - рабочий орган установки; 
3 - телескопический упор; 4 - дюбель

Техническая характеристика

| Диаметр сверления, мм | 20; 60; 100; 160 |
| --- | --- |
| Глубина сверления, мм | 380 |
| Минимальное расстояние от стены до оси сверления, мм | 80 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 520 |
| ширина | 260 |
| высота без телескопического упора, минимальная | 830 |
| высота с телескопическим упором, максимальная | 4840 |
| Масса, кг | 46 |

Сверлильная установка 1735 состоит ив следующих основных частей: рабочего органа, передвигающегося по направляющей, которая крепится к полу или стенке; гидропривода, обеспечивающего привод механизмов вращения; тележки, на которой монтируется гидро- и электрооборудование. Подача сверла осуществляется вручную.

Схема станка ИЭ-1806 представлена на рис.2.

Рис.2. Сверление отверстий в стене с помощью сверлильной установки ИЭ-1806:

1 - электродвигатель; 2 - распорка; 3 - маховик; 4 - ручка; 
5 - кронштейн; 6 - вал-шестерня; 7 - рейка; 8 - направляющая; 
9 - кронштейн; 10 - колонка; 11 - стакан; 12 - колеса; 13 - перекрытие; 
14 - узел подачи воды; 15.- шпиндель; 16 - стена

Техническая характеристика ИЭ-1806

| Диаметр сверления, мм | 25; 50; 60; 80; 100; 125; 160 |
| --- | --- |
| Максимальная глубина сверления, мм, вертикальных отверстий: |  |
| с удлинителем | 550 |
| без удлинителя | 300 |
| горизонтальных отверстий: |  |
| с удлинителем | 450 |
| без удлинителя | 200 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |  |
| первая скорость | 500 |
| вторая скорость | 820 |
| третья скорость | 1350 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 800 |
| ширина | 650 |
| высота | 1200 |
| Масса, кг | 95 |

Станок состоит из привода, узла подачи воды к месту сверления, реечного механизма подачи, цилиндрической колонки и сварной разъемной тележки.

Направляющую механизма подачи, закрепленную в левой половине кронштейна, можно поворачивать относительно правой половины кронштейна и фиксировать в нужном положении, что позволяет сверлить отверстия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Чтобы повысить устойчивость и жесткость станка во время сверления, его комплектуют грузами и распоркой, представляющей собой винтовой домкрат. Распорка имеет регулируемую длину от 1,5 до 2,7 м. Она присоединяется к кронштейну, закрепленному в верхней части направляющей механизма подачи при помощи специальных пальцев.

Работы по сверлению выполняются оператором 4 разряда.

2.5. В таблице представлены данные затрат труда и стоимости работ по сверлению отверстий в стенах и перекрытиях толщиной 100 и 200 мм, диаметром от 20 до 160 мм станками ИЭ-1806 и 1735.

2.6. При сверлении отверстий необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80*, а также правил по охране труда и противопожарной безопасности.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

Особое внимание следует обращать на исправность и надежность заземления электросверлильной машины и ее изоляции, обеспечивающей безопасное производство работ.

Затраты труда и стоимость работ по сверлению отверстий в стенах и перекрытиях

| Характеристика отверстий | Затраты труда на сверление отверстий, чел.-ч | Стоимость затрат труда на сверление отверстий, руб. |
| --- | --- | --- |
| Марка бетона | Толщина конструкций, мм | Диаметр отверстий, мм | ИЭ-1806 | 1735 | ИЭ-1806 | 1735 |
| Стены |
| Менее 300 | 100 | 20 | 0,52 | 0,16 | 0-33 | 0-10 |
|  |  | 35 | 0,75 | 0,22 | 0-48 | 0-14 |
|  |  | 50 | 0,75 | 0,22 | 0-48 | 0-14 |
|  |  | 60 | 0,83 | 0,25 | 0-53 | 0-16 |
|  |  | 85 | 0,98 | 0,29 | 0-63 | 0-19 |
|  |  | 100 | 1,06 | 0,31 | 0-68 | 0-20 |
|  |  | 125 | 1,32 | 0,41 | 0-88 | 0-26 |
|  |  | 160 | 1,50 | 0,45 | 0-96 | 0-29 |
| Перекрытия |
| Менее 300 | 220 | 20 | 0,39 | 0,10 | 0-25 | 0-07 |
|  |  | 35 | 0,39 | 0,10 | 0-25 | 0-07 |
|  |  | 50 | 0,42 | 0,13 | 0-27 | 0-08 |
|  |  | 60 | 0,42 | 0,13 | 0-27 | 0-08 |
|  |  | 85 | 0,43 | 0,13 | 0-28 | 0-08 |
|  |  | 100 | 0,45 | 0,14 | 0-29 | 0-09 |
|  |  | 125 | 0,48 | 0,14 | 0-31 | 0-09 |
|  |  | 160 | 0,50 | 0,16 | 0-32 | 0-10 |

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ |
| --- | --- |
| Сверлильный станок | ИЭ-1806 |
| Сверлильная установка | 1735 |
| Водосборное устройство | В комплекте станка ИЭ-1806 |
| Насос для подачи воды при отсутствии магистрального трубопровода | - |
| Ленточные и гаечные ключи для отсоединения сверла | - |
| Клещи для извлечения керна | Нестандартизированные |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР