ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильных (инвентарных) зданий сборно-разборного типа.

Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис. 1-13.

Рис. 1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов

Рис. 2. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов (фасад А-Б и Б-А)

Рис. 3. План здания

Рис. 4. Разрез 1 - 1 здания

Рис. 5. Разрез 2 - 2 здания

Рис. 6. Разрез 3 - 3 и 4 - 4 здания

Рис. 7. Узлы 1, 2, 3, 4 здания

Рис. 8. Узлы 6, 8 здания

Рис. 9. Узлы 5, 7 здания

Рис. 10. Узлы 10, 11 здания

Рис. 11. Узел 9 здания

Рис. 12. Узлы 12, 13, здания

Рис. 13. Разрезы Б-Б и В-В

I - колонна стеновой панели;
II - балка кровельной панели;
III - закладная деталь фундамента;
IV - болтовые монтажные крепления;
V - монтажный уголок;
VIа - вкладыши из пенополиуретана (210х50х12900 мм);
VIб - вкладыши из пенополиуретана (320х50х12900 мм)

Покрытие кровли условно не показано.

Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывавшаяся секция УСРЗ 1x12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800x3000 мм и шарнирно-соединенных с ней двух панелей стен размером 6000x3000 мм. Секция транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное положение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.

Здание серии УСРЗ каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры  (длина х ширина) в осях - 66000x12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкции перекрытия - 6000 мм.

Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В заводских условиях на профилированный лист наклеивает теплоизоляционный блок из двух слоев рубероида и эффективного утеплителя.

Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z-образного профиля, расположенных по вертикальным торцам панелей и соединенных поперечными балками. Основания колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся трехслойные панели с эффективным утеплителем.

Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, после чего укладывают два слоя рубероида на битумной мастике и делают защитное покрытие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций - болтовые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, закрепляемыми на болтах.

Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы сборные, из железобетонных плит.

Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к демонтажу здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также должны быть уточнены.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж заполнения стыков; демонтаж секций УСРЗ и торцевых панелей; демонтаж плит пола.

Работы по демонтажу фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подкрановых балок должны быть учтены при привязке карты к конкретным условиям.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала демонтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; отключить здания от наружных инженерных коммуникаций; демонтировать технологическое оборудование;

разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.

Демонтаж здания производится теми же рабочими, что и монтаж, а это звено N 1. При этом монтажник М - руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники М, М, М и М - ведут укладку панелей в проектное положение, а монтажник М выполняет обязанности такелажника.

Марки грузоподъемных кранов, рекомендуемых для демонтажа, см. в табл. 3. Схемы строповки приведены на рис. 14.

Рис. 14. Схемы строповки конструкций:

1 - секция УСР3 1x12,8; 2 - строп 4СК1-5; 3 - крюк монтажного крана; 4 - торцевая панель СТП; 5 - строп 2СК-1.

3. Демонтаж осуществляется с 22 стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис. 15).

Рис. 15. Схема демонтажа конструкции и организации рабочей зоны:

1 - торцевые панели; 2 - секции недемонтированной части здания; 3 - катучие подмости П-1; 4 - катучие подмости П-2; 5 - положения переносного газосварочного аппарата в процессе работ по демонтажа конструкций; 6 - демонтированная секция (в сложенном виде на подкладках на полу здания); 7 - демонтированная секция; 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола; 10 - ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС-4361 (К-161); 12, 13 - начальная стоянка полуприцепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - полуприцеп-роспуск ТМЗ-803; 16 - временная автодорога;
Ст1… Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению демонтажа.

Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций на приобъектный склад.

При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.

Демонтаж производится в следующем порядке:

разборка рулонной кровли;

демонтаж капельников вертикальных наружных стыков, демонтаж карнизных козырьков и нащельников, извлечение термовкладышей;

демонтаж торцевых панелей;

демонтаж и складывание секций УСРЗ 1x12,8 в плоский пакет;

демонтаж панелей пола;

Разборку кровли и конструкций стыков выполняет звено N 2. Звено монтажников конструкций N 2 это:

монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника, - 4 разряда - 1 (М), 3 разряда - 2 (М, М).

Для работы на высоте используются передвижные катучие лодмости П-1 и П-2.

Демонтированные конструкции укладывают в контейнеры или пакетируют.

Демонтаж торцевых панелей и секций УСРЗ 1x12,8 выполняется звеном N  1 в такой последовательности (рис. 16):

подготовка инструмента и приспособлений, установка крана и транспортного средства на очередной стоянке (исполнитель - монтажник М); перемещение и крепление катучих подлостей (М, М, М, М); подготовка к работе газогенератора М);

строповка секции (М, М); снятие постоянных креплений (М, М, М, М); крепление оттяжек (М, М); ликвидация сварных швов в основании колонн (М, М);

подъем секции на высоту 0,3 м и отведение от здания на 1 м; установка монтажных колес на опорные части колонн (М    , М); удерживание секции оттяжками (М, М);

опускание секции на 2 м и одновременное стягивание опорных частей колонн оттяжками, установка подкладок, дальнейшее опускание секции и складывание ее в пакет (М - М);

снятие монтажных колес, установка транспортных стяжек (М - М);

погрузка секции на транспортное средство и закрепление на нем (М - М);

Рис. 16. Схема демонтажа секции:

I - исходное положение; строповка сектой; крепление оттяжек;
II - подъем секции над основанием и установка монтажных колес; начало опускания секции;
III - промежуточная стадия опускания секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, приходят в горизонтальное положение)

При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

VII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на демонтаж, чел.- дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 49,3 |
|  | 1 м общей площади | 0,0583 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен | 5,42 |
| 3. | Выработка, м в смену |  |
|  | одного рабочего | 1,91 |
|  | всей бригады | 17,2 |
| 4. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. | 230-33 |

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных материалах

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо | 250 кг |
| 2. | Ацетилен | 4 баллона |
| 3. | Кислород технический | 4 баллона |

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 3

| N п/п | Наименование | Основные параметры или чертеж | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пневмоколесный кран КС-4561 (К-162) | Длина стрелы 14 м, грузоподъемность 15 т | 1 |
| 2. | Ящик для деталей крепления ЛК-1 | - | 1 |
| 3. | Ящик для инструмента | - | 1 |
| 4. | Подмости передвижные катучие П-1 ("Тура") | Размеры 2,3x1,7 м | 2 |
| 5. | Подмости передвижные катучие П-2 ("Тура") | Размеры 2,3x1,7 м | 3 |
| 6. | Лестница-стремянка | Высота 1,1 м | 2 |
| 7. | Ограждение рабочей зоны | - | 37 |
| 8. | Оттяжка из пенькового каната | Длина 10 м | 2 |
| 9. | Катальный ход | Из швеллера N 10; длина 4 и 3 м | 60 м |
| 10. | Строп 2СК-1 | - | 1 |
| 11. | Строп 4СК1-5 | - | 1 |
| 12. | Монтажное колесо ПК | Черт. 7002 | 4 |
| 13. | Набор гаечных ключей | - | 2 |
| 14. | Лом монтажный ЛМА или ЛМВ | - | 4 |
| 15. | Каска пластмассовая | - | 9 |
| 16. | Кувалда кузнечная массой 3 кг | - | 2 |
| 17. | Молотой слесарный А-5 | - | 3 |
| 18. | Газогенератор в комплекте с газовой горелкой и шлангами | - | 1 |
| 19. | Будка для баллонов с газом | - | 1 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения. чел. - дн. | Затраты труда на весь объем работ чел.- дн | Состав бригады (звена) | Рабочие смены (дни), часы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Разборка рулонной кровли | 100 м | 8,45 | 1,1116 | 9,8 | М, М, М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Извлечение термовкладышей | м | 60 | 0,0111 | 0,659 | М, М, М | -- | -- | 46,1 -- 3 | -- | -- | -- |  |  |
| 3. | Демонтаж козырьков и нащельников | - | - | - | 6,4 | М, М, М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 0,298 | 2,39 | М - М |  |  | 1,65 -- 6 |  |  | 1,65 -- 6 |  |  |
| 5. | Демонтаж секции УСРЗ 1x12,8 | шт. | 22 | 0,915 | 20,1 | М - М |  |  | -- | 26,3 -- 6 | -- | -- |  |  |
| 6. | Демонтаж плит пола | шт. | 154 | 0,0644 | 9,92 | М - М |  |  |  |  |  |  | 13,55 -- 6 | -- |
| 7. | Работа крана | - | - | - | - | К |  |  | -- | -- | 44,4 -- | -- | -- | -- |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 5

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕНиР | Разборка рулонной кровли | 100 м | 8,45 | 9,5 | 80,3 | 4-68 | 39-60 |
| 2. | ЕНиР | Извлечение термовкладышей | м | 60 | 0,09 | 5,4 | 0-05,4 | 3-30 |
| 3. | Калькуляция | Демонтаж козырьков над нащельниками | шт. | 46 | 0,12 | 5,5 | 0-07,2 | 3-31 |
| 4. | Калькуляция | Демонтаж карнизных нащельников | шт. | 8 | 0,4 | 3,2 | 0-24 | 1-92 |
| 5. | Калькуляция | Демонтаж нащельников наружных вертикальных стыков | шт. | 146 | 0,3 | 43,8 | 0-18 | 26-30 |
| 6. | Калькуляция | Демонтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 2,44 | 19,6 | 1-45 | 11-60 |
| 7. | Калькуляция | Демонтаж секции УСРЗ 1x12,8 | шт. | 22 | 7,5 | 165,0 | 4-50 | 99-00 |
| 8. | ЕНиР | Демонтаж плит пола | шт. | 154 | 0,528 | 81,3 | 0-29,5 | 45-00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 404,1 |  | 230-33 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга