ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) N 3.18

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Общие положения

Технологическая карта устанавливает порядок выполнения водолазных работ при строительстве водозаборных сооружений при нормальных метеоусловиях в дневное время.

Производство береговых и надводных работ в данной технологической карте не рассматривается.

При строительстве водозаборного сооружения водолазы выполняют подготовку основания (равнение каменной постели (см. Технологическую карту N 3.20), контроль установки его приемной части (оголовка), прокладку подводного трубопровода (см. Технологическую карту N 3.17) и присоединение его к оголовку.

Перед спуском оголовка на воду все водоприемные окна и патрубки перекрываются. Оголовок спускают на плав при помощи тяговых лебедок (плавкранов и т.п.). Транспортировка к месту постановки осуществляется буксирами.

К железобетонным и металлическим оголовкам для уменьшения осадки и придания большей остойчивости при транспортировке прикрепляют за специальные проушины мягкие разгружающие понтоны. Оголовки, имеющие малую осадку, частично заполняют водой. На месте установки оголовок швартуют к канатам лебедок, расположенных на берегу или на заякоренных плавсредствах. Фиксируется положение оголовка при помощи свай, забитых в грунт по его контуру.

Опускание оголовка на дно осуществляется путем заливки его водой и стравлением воздуха из понтонов.

Оголовки небольшой массы устанавливаются в проектное положение плавучим краном.

Для опускания ряжевого оголовка на дно его загружают камнями и по мере увеличения веса оголовок медленно погружается в воду и садится на подготовленное основание.

Окончательная установка оголовка в плановое положение достигается подтягиванием его за канаты, которыми он раскрепляется с лебедок.

Руководитель водолазных работ проводит инструктаж с водолазами и лицами, обеспечивающими спуск по технологии выполнения работ и безопасным методам труда. Знакомит с чертежами и схемами проекта, сообщает данные о характере грунта.

Руководитель водолазных спусков (старшина-бригадир водолазной станции) распределяет обязанности между водолазами и обслуживающим персоналом, определяет время пребывания водолазов под водой.

Водолазные работы по строительству водозаборных сооружений выполняются водолазной станцией, обеспеченной техническими средствами и укомплектованной количеством водолазов в зависимости от условий, глубины спусков и характера выполняемых работ.

Спуск и подъем водолаза производится с водолазного бота или другого плавсредства и в соответствии с РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах".

| Состав работ | Технология выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Строительствоводозаборных сооружений. металлический оголовок железобетонный оголовок 1 - водоприемный патрубок; 2 - основание; 3 - водоводы. Рисунок 1 - Оголовки водозаборных сооружений | Спуск водолаза для установки конструкции оголовка разрешается только после того, как нижняя часть конструкции будет полностью находиться на грунте или на весу над местом ее установки на расстоянии не более 0,25 м по высоте от места установки. При установке оголовка (Рисунок 1) водолаз должен находиться на безопасном расстоянии от опущенной конструкции, с таким расчетом, чтобы исключить возможность прижатия его самого, а также шланга и кабель-сигнала. Когда оголовок подведен к месту установки, поставлен на якоря, раскреплен канатами и погружен в воду настолько, что нижняя его часть близка к грунту, водолаз опускается под воду и передает по телефону данные о перемещениях оголовка, его положении относительно грунта. При правильном положении оголовка водолаз дает команду остановить передвижку и опустить его на грунт. Если положение оголовка не меняется, водолаз производит обследование оголовка, размеров откосов постели и, убедившись в правильной его установки, отдает крепление понтонов, канатов или стропов плавкрана. Если ряжевый оголовок не займет правильного положения, то водолаз спускается внутрь него для разгрузки камней, пока ряж не начнет всплывать. Добившись правильного положения ряжа, водолаз снова загружает его, затем переходит на грунт вне ряжа и наблюдает за его повторной установкой. Для предупреждения размыва грунта вокруг оголовка водолазы делают каменную наброску. |
| 2. Размещение водолазной техники и средств технического оснащения на штатные места. | Размещение водолазной техники в исходное положение производится в соответствии с требованиями Инструкций по эксплуатации. |

Охрана труда

При проведении водолазных работ по строительству водозаборных сооружений, кроме мер безопасности, указанных в настоящей технологической карте, надлежит руководствоваться следующими разделами РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах":

- организация водолазных спусков и работ;

общие положения по организации водолазных работ;

- общие требования безопасности при выполнении водолазных спусков и работ

судовые водолазные работы;

подводно-технические работы;

работы на течении;

работы при отрицательных температурах наружного воздуха, а также со льда и подо льдом;

- медицинское обеспечение водолазов.

Материально-техническое снабжение

| N п/п | Наименование изделий | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морской водолазный бот, рейдовый водолазный бот или катер с установленной компрессорной водолазной станцией | 1 (по необходимости 2-3) |
| 2 | Плавкран (при необходимости) | 1 |
| 3 | Буксир (при необходимости) | 2 |
| 4 | Двухвесельная рабочая шлюпка | 1-2 |
| 5 | Понтоны (мягкие) | по потребности |
| 6 | Компрессор технического воздуха | комплект |
| 7 | Канаты, тросы, стропы (стальные, растительные, синтетические), цепи | по потребности |
| 8 | Струбцины, домкраты, талрепы, зажимы для стальных канатов | по потребности |
| 9 | Лебедки (с эл. мех. приводом, ручные) | по потребности |
| 10 | Канифас-блоки | по потребности |
| 11 | Лесоматериал (бревна, сваи и др.) | по потребности |
| 12 | Инструменты, ключи, ломы, принадлежности для заделки огонов | по потребности |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ОАО "Ростовское центральное 
проектно-конструкторское бюро "СТАПЕЛЬ". - 
Ростов-на-Дону, 2000