ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная часть технологической карты разрабатывается на монтаж плит и панелей перекрытия и покрытия.

Номенклатура всех изделий, сборного бетона и ж/б принята по типовому проекту 11986-15. Максимальный вес монтируемых элементов не превышает 5,5 тонн.

В состав работ, предусмотренных данной картой, входят:

Монтаж панелей и плит перекрытия;

Монтаж лестничных панелей и маршей;

Монтаж панелей перекрытия;

Монтаж объемных элементов;

Монтаж плит лоджий и балконных плит.

Монтажные работы ведутся в две смены. Башенный кран удовлетворяет по грузоподъемности, вылету крюка и длине стрелы. Технология монтажа конструкций, разработанная в проекте производства работ, обеспечивает высокую производительность труда, качество и безопасность монтажа. Так как монтажные работы ведутся совместно с каменными, то здание в плане разбивается на захватки, что позволяет совмещать процессы по монтажу и кладке стен.

Применяем способ монтажа "на кран". Этот способ обеспечивает прочность и устойчивость конструкций на всех стадиях монтажных работ.

Монтаж конструкций сопровождается постоянным геодезическим контролем точности их установки с определением фактического положения, монтируемых элементов с оформлением исполнительных схем.

До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном положении нельзя опирать на них вышележащие конструкции, если такое опирание не обосновано расчетом и не предусмотрено проектом производства работ.

Работы следует выполнять руководствуясь следующими нормативными документами:

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

СНиП 3.03.01-87 Приемка ответственных конструкций.

2. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

1. До монтажных работ должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия, а также все работы в соответствии со стройгенпланом. Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:

Закончены все монтажные и каменные работы на предыдущих этажах с оформлением приемки выполнения работ в соответствии со СНиП 3.03.01-87;

Забетонированы монолитные участки и замоноличены швы в панелях перекрытия и оформлен акт приемки выполненных работ;

Определен монтажный горизонт;

Проверка разбивки установочных рисок на перекрытии;

Выполнены транспортные карты завоза конструкций, подготовлены рабочие места.

2. Монтаж конструкций лестничной клетки производится в следующей последовательности:

Сначала монтируют площадку, а затем лестничные марши.

Правильность монтажа лестничной площадки по высоте контролируется по рискам, а по горизонтали - уровнем. После монтажа лестничного марша проверяют взаимное положение марша и площадки и горизонтальность ступеней.

3. Правильность посадки объемных элементов проверяют по рискам на перекрытии. Растрановка производится после окончательной выверки и закрепления элементов.

4. Панели перекрытия монтируются после того, как выполнены все виды работ по каменной кладке.

5. При монтаже панелей перекрытий используется башенный кран с грузозахватывающими устройствами (чалки с крюками) и с помощью их в воздухе панели приводятся в горизонтальное положение. Панель перекрытия монтируют на растворную постель. После приведения в проектное положение и выверки с закреплением, панели расстроповываются.

6. Параллельно с монтажом панелей перекрытия, монтируются плиты лоджий и балконов с помощью четырехветвевых строп. Плиты укладывают на подготовленную растворную постель и выверяют их положение по уровню.

7. При монтаже лестничных площадок уровень установки площадок не должен превышать уровня плит перекрытий.

Панели перекрытия устанавливаются с соблюдением равных площадок опирания по контуру.

Общую схему организации работ см. рисунок 1.

Схема организации работ

Рисунок 1

3. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При приемке выполненных работ необходимо проверить:

качество применяемых в конструкции материалов;

фактическую прочность бетона;

качество поверхности конструкций;

геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам;

отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей.

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

Приемочный контроль осуществляют мастер (производитель работ), работники службы качества, представители технадзора заказчика.

Требования к монтажным работам

При входном контроле поступающих плит перекрытий на строительной площадке необходимо:

проверить наличие паспортов на плиты перекрытия;

качество поверхности;

точность геометрических параметров.

При входном контроле руководствоваться требованиями ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия".

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

- по длине плит ±10 мм;

- по толщине плит ±5 мм;

- по ширине ±6 мм.

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать 8 мм. Поставленные на объект плиты перекрытия не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм;

- налипов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

При операционном контроле качества монтажа плит контролируется: качество подготовки опорных площадок, толщину растворной постели, установку плиты в проектное положение, глубину опирания плит, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит.

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| N п.п. | Технические требования | Допускаемые отклонения | Способы и средства контроля | Кто и когда контролирует | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину перекрытия | 20 мм | Измерительный, журнал работ | Мастер (прораб) постоянно |  |
| 2 | Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой | 5 мм | То же | То же |  |
| 3 | Размер поперечного сечения элементов | +6 мм -3 мм | То же | То же |  |
| 4 | Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций (перекрытие), м, не более | 1 | Измерительный, журнал работ | Мастер (прораб) 2 раза в смену |  |
| 5 | Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей | 3 мм | Измерительный, каждый стык, исполнительная схема | Мастер (прораб) постоянно | Геодезист |

Схема операционного контроля качества монтажных работ

Таблица 2

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей каменной кладки и монтируемых плит от мусора, грязи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; | Визуальный |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение плит на опорах | Визуальный, измерительный |  |
| Монтаж плит перекрытия | Контролировать: - установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит); - глубину опирания плит; - толщину слоя раствора под плитами | Измерительный, каждый элемент | Общий журнал |
| Приемка выполненных работ | Проверить: | Измерительный Каждый элемент |  |
|  | - фактическое положение смонтированных плит (отклонение от разметки, определяющей проектное положение плит на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит, глубину опирания плит); |  |  |
|  | - внешний вид лицевых поверхностей | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент - рулетка, линейка металлическая, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляет мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. |
| Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика |

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Калькуляция трудозатрат Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Ед. из. | Объем работ | Норма на единицу, чел.-см. | Продолж. работ, дн. | Затраты труда, чел.-см. | Расчетный состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж лестничных площадок | шт. | 2 | 0,4 | 0,16 | 0,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 1 |
| 2 | Монтаж лестничных маршей | шт. | 2 | 0,4 | 0,16 | 0,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |
| 3 | Монтаж сантехнических кабин | шт. | 7 | 0,4 | 0,56 | 2,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |
| 4 | Монтаж пустотных настилов | шт. | 31 | 0,4 | 2,48 | 12,4 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |
| 5 | Монтаж плоских плит | шт. | 8 | 0,4 | 0,64 | 3,2 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |

4.1 Калькуляция трудовых затрат подсчитана применительно к "Государственным элементным сметным нормам на общестроительные работы"

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Ед. из. | Объем работ | Норма на единицу, чел.-см. | Продолж. работ, дн. | Затраты труда, чел.-см. | Расчетный состав звена | Рабочие дни на третьей захватке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смены |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Монтаж лестничных площадок | шт. | 2 | 0,4 | 0,16 | 0,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж лестничных маршей | шт. | 2 | 0,4 | 0,16 | 0,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж сантехнических кабин | шт. | 7 | 0,4 | 0,56 | 2,8 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж пустотных настилов | шт. | 31 | 0,4 | 2,48 | 12,4 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Монтаж плоских плит | шт. | 8 | 0,4 | 0,64 | 3,2 | Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 2 р - 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Исходными данными для расчета являются: выбранные марки грузоподъемных и транспортных машин, расчетный численно-квалификационный состав комплексной бригады; состав работ, охватываемый технологической картой; нормокомплект инструмента, приспособлений и инвентаря.

Количество и виды коллективных и индивидуальных средств защиты принимают из расчета обеспечения безопасного выполнения работ на захватке.

Таблица 5

| N | Наименование материалов, изделий | Ед. изм. | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пустотные настилы | шт. | ПК | 764 |
| 2 | Плоские плиты | шт. | ПП | 196 |
| 3 | Санитарно-технические кабины | шт. | СтК | 174 |
| 4 | Лестничные площадки | шт. | ЛП | 36 |
| 5 | Лестничные марши | шт. | ЛМ | 31 |
| 6 | Бетонная смесь | м | БС | 98 |
| 7 | Балконные плиты | шт. | БП | 26 |
| 8 | Плиты козырьков | шт. | ПК | 26 |
| 9 | Четырехветвевой строп | шт. | 4ск1-80 | 2 |

НОРМОКОМПЛЕКТ

Таблица 6

| N п/п | Наименование | Марка, техническая характеристика | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укороченные подмости | Кма-406 | 2 |  |
| 2 | Четырехветвевой строп | L=4 м | 1 |  |
| 3 | Ящик для раствора | V=0,25 м П-829 | 2 |  |
| 4 | Бункер поворотный | БВП-0,5 (V=0,5 м) | 1 | ГОСТ 21807-76* |
| 5 | Теодолит | Т-30 | 1 |  |
| 6 | Нивелир | Н-3 |  |  |
| 7 | Ультразвуковой прибор | УФ-50 (Бетон-22,16П) | 1 |  |
| 8 | Рулетка стальная | РС-20 | 1 | ГОСТ 7502-98 |
| 9 | Метр стальной |  | 2 | ГОСТ 7253-54 |
| 10 | Уровень водяной (гибкий) |  | 1 | ТУ 25-11-760-72 |
| 11 | Отвес строительный | ОТ-400 | 2 | ГОСТ 7948-80 |
| 12 | Уровень строительный | УС-6 | 1 | ГОСТ 9416-83 |
| 13 | Правило длиной 2 м |  | 1 |  |
| 14 | Лопата растворная | ЛР | 2 | ГОСТ 19596-87 |
| 15 | Лопата подборочная | ЛП-2 | 2 |  |
| 16 | Лом монтажный | ЛМ-24 | 2 |  |
| 17 | Молоток плотничный | МПЛ | 2 | ГОСТ 11042-90 |
| 18 | Ножовка поперечная по дереву |  | 2 | ГОСТ 2480-74 |
| 19 | Топор строительный | А-2 | 2 | ГОСТ 18578-89 |
| 20 | Кельма для бетонных работ | КБ | 2 | ГОСТ 9533-81 |
| 21 | Кувалда кузнечная остроносая | ККО | 1 |  |
| 22 | Щетка стальная прямоугольная | щеп | 1 |  |
| 23 | Ножницы для резки арматуры |  | 1 |  |
| 24 | Гребок металлический |  | 1 |  |
| 25 | Гладилка ленточная | гл | 1 |  |
| 26 | Ящик для инструмента |  | 1 |  |
| Средства защиты |
| 1 | Ограждение инвентарное |  | 50 м |  |
| 2 | Временное ограждение лестничных маршей и площадок |  | 2 к-та |  |
| 3 | Пояс предохранительный |  | 6 | ГОСТ Р 50849-96 |
| 4 | Каска строительная |  | 15 | ГОСТ 12.4.087-84 |
| 5 | Костюм брезентовый |  | 1 |  |
| 6 | Перчатки диэлектрические |  | 2 пары |  |
| 7 | Сапоги резиновые |  | 4 пары |  |
| 8 | Рукавицы рабочие х/б (верхонки) |  | 4 пары |  |
| 9 | Костюмы х/б |  | 14 |  |

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

1. До начала монтажа плит перекрытий должно быть:

1.1 Завезен комплект сборных железобетонных изделий на монтируемый этаж

1.2 Подготовлен необходимый монтажный инструмент, оснастка, приспособления

1.3 Возведена кирпичная кладка стен на высоту этажа

1.4 Произведена геодезическая проверка осей и высотных отметок

2. Монтаж плит перекрытий производится в следующей последовательности:

Проверка надежности

Устройство растворной постели

Проверка надежности монтажных петель и строповка плиты

Подъем и перемещение плиты к месту установки

3. После установки произвести приварку закладных деталей

4. Зазор между плитами тщательно замоноличивается бетоном В-20

5. Монтаж первой плиты перекрытия производится с инвентарно-шарнирно-панельных подмостей, высотой 1,8 м. Последующие плиты перекрытий монтируются с ранее уложенных плит.

6. По периметру здания на этаже и на участках проемов в перекрытиях необходимо установить ограждения высотой 1,1 м. Такие же ограждения устанавливаются в лестничных клетках.

7. Монтаж плит следующего этажа начинать после заделки швов между плитами и бетонирования монолитных участков следующего этажа.

8. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одном участке на этаже, над которым производится перемещение, установка и временное перекрытие элементов сборных конструкций.

9. Элементы конструкций, по которым предполагается перемещение монтажников, в процессе монтажа должны быть оборудованы подмостями, переходными мостиками, лестницами, страховочными тросами. Места крепления страховочных тросов указываются в проекте производства работ.

10. При подъеме, перемещении и опускании элементов монтажникам следует находиться в безопасной зоне со стороны, противоположной подаче груза краном.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1 Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнение работ составляет 4 человека, в том числе:

Монтажник 4 р - 1, 3 р - 1, 2 р - 1

Машинист 4 р - 1

8.2. Затраты труда на выполнение работ составляют:

|  | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие затраты труда | чел-дн. | 479,1 |
| 2 | Затраты труда на единицу работ | чел.-см м | 9,4 |
| 3 | Выработка на одного чел. в смену | чел.-дн. м | 2,5 |
| 4 | Затраты времени работы крана | маш.-см | 98 |

8.3. ТТК составлена согласно действующим нормативным документам на 1.12.2006

8.4. При разработке карты использованы:

- Б.И.Петраков, В.А.Самодуров и др. "Технология строительного производства", часть 1.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия"

СНиП 3.03.01-87 Приемка ответственных конструкций.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Хаметов Р.Ч. - инженер-строитель,
выпускник Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2007