ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Поверхностное уплотнение основания под днище карре из 4-х сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м

07.22.07

06.7.01.13.02

07-Д ч.III

Дата введения 1974-10-15

Разработана отделом "Кременчугоргтехстрой" треста "Харьковоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

См. Общая часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологический карта разработана на поверхностное уплотнение общего основания под днище сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м (типовой проект 7-02-296) тяжелыми трамбовками в летних условиях. Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ по уплотнению основания, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих при выполнении этих работ. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут только изменяться в сторону улучшения. Уплотнение основания котлована производится трамбующей плитой, подвешенной к стреле экскаватора Э-652 за 12-14 ударов по одному следу с последующим доуплотнением самоходным катком Д-338. При уплотнении основания котлована учтены просадочные свойства грунтов I типа просадочности. Работы производятся в три смены летнего периода за 67 рабочих дней.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Трудоемкость не весь объем | 375,71 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м грунта | 0,0380 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 26,4 м |
| Потребность в экскаваторе Э-652 | 1 шт. |
| Потребность в катке Д-338 | 1 шт. |
| Продолжительность работ | 67 дней |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала уплотнения основания котлована под днище резервуаров должны быть выполнены следующие работы:

а) закончена отрывка экскаватором Э-652 половины котлована под карре;

б) выполнены пандусы для заезда автотранспорта;

в) определена влажность грунта на глубине 2 м при необходимости увлажнения;

г) опытным путем определено количество ударов по уплотненному грунту до величины отказа от 0,5 до 2 мм;

д) разбиты оси проходки экскаватора Э-652.

2. Поверхностное уплотнение грунтов тяжелой трамбовкой выполняется для ликвидации просадочных свойств грунтов в пределах верхнего слоя основания глубиной 1,5 м.

Уплотнение основания котлована производится трамбующей плитой, подвешенной к стреле экскаватора Э-652, отдельными полосами, равными 0,9 от диаметра наименьшего размера плиты (см. рис.4 и 5). Для большей равномерности уплотнения грунта угол, образуемый в плане между крайними положениями плиты, рекомендуется принимать не более 90°. Уплотнение грунта на полосе производить последовательно до отказа с подъемом трамбовки на высоту 3,5-4 м. Передвижка экскаватора на новую стоянку производится по окончании уплотнения полосы на проектную плотность (см. рис.1, 2, 3).

По окончании поверхностного уплотнения верхний слой грунта толщиной примерно 7-10 см, разрыхленный трамбованием, доуплотняется несколькими проходками самоходного катка Д-338. Весь объем работ по уплотнению основания под днище сборных железобетонных резервуаров разбит на 4 захватки. Каждая из захваток включает грунтовое основание под днище одного из четырех резервуаров. Последовательность работ по уплотнению основания под карре резервуаров осуществлять в порядке нумерации захваток.

После окончания уплотнения основания под днище резервуаров на 1-й захватке и доуплотнения верхнего слоя грунта приступить к устройству бетонной подготовки.

Контроль за уплотнением грунта осуществляется в полевых условиях глубинным гамма-плотномером ГГП-1, разработанным конструкторским бюро по изотопным приборам предприятия "Средазэнергоцветмет"* или методом режущих колец, основанным на взятии проб уплотненного грунта для определения его веса и влажности.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1.1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводится в таблице 1

Таблица 1

| N звена | Состав звена по профессиям | К-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист крана-экскаватора 6 р. | 1 | Поверхностное уплотнение основания тяжелыми трамбовками 1,4 м при 10-14 ударах по одному следу |
| 2 | Помощник машиниста крана-экскаватора 5 р. | 1 |  |
| 3 | Машинист самоходного катка Д-338 5 разряд | 1 | Доуплотнение верхнего разрыхленного слоя грунта |

Рис.1. Схема производства работ по уплотнению грунта

1 - экскаватор Э-652; 2 - граница уплотнения грунта; 3 - контур резервуара; 4 - рабочий ход экскаватора; 5 - холостой ход экскаватора; 6 - начало проходки; 7 - конец проходки; 8 - опасная зона

Рис.2. Циклы уплотнения

9 - первый цикл; 10 - второй цикл

Рис.3. Разрез I-I

1 - экскаватор Э-652; 13 - трамбовка; 14 - недобор грунта; 11  - уплотненная зона

Рис.4. Схема уплотнения основания на полосе

1 - экскаватор Э-652; 4 - рабочий ход экскаватора; 12 - стоянка экскаватора

Рис.5. Плита-трамбовка

9 - трамбовка; 13 - рабочий трос трамбовки  - 22 мм; 16 - пригруз металлический 20 кг; 17 - коуш

2. Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 2

Таблица 2

| Наименование процессов | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Уплотнение грунта основания тяжелой трамбовкой, установленной на экскаваторе Э-652 | Установка экскаватора Э-652 по оси проходки. Оборудование экскаватора Э-652 трамбующей плитой. Уплотнение грунта основания тяжелой трамбовкой. Поверхностное доуплотнение моторным катком Д-338. Контроль уплотнения грунта основания. |

3. Методы и приемы работ.

Машинист и помощник машиниста экскаватора Э-652 по окончании разработки котлована, находясь за пределами котлована демонтируют …..* и монтируют трамбующую плиту. Экскаватор собственным ходом через каждую …..* в котлован, где устанавливают на …..* оси проходки. Затем машинист с помощником машиниста экскаватора Э-652 монтируют плиту-трамбовку на трос подъема груза. Машинистом экскаватора определяется угол поворота стрелы, равный 90° (по 45° от оси экскаватора).

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Перемещением рычага управления осуществляется включение подъемного барабана лебедки, при помощи которого производится подъем плиты-трамбовки. Поднятая на высоту до 4 м трамбовка при отключении подъемного барабана лебедки под собственным весом спускается, ударяясь о грунт основания, производит его уплотнение. Затем цикл подъема и опускания трамбовки повторяется с той лишь разницей, что после каждого подъема машинистом экскаватора производится поворот стрелы крана на расстояние, равное 0,5  трамбовки. Количество ударов в такой последовательности на одной полосе определяется для каждого грунта опытным уплотнением до отказа 0,5-2 мм. По окончании уплотнения грунта на первой полосе экскаватор перемещается по оси проходки не расстояние 1,53 м = 0,9  и процесс уплотнения повторяется. По окончании уплотнения грунта основания на первой захватке экскаватор перемещается на вторую захватку, а по первой захватке производится доуплотнение разрыхленного верхнего слоя грунта основания моторным катком Д-338. Проходки катка производятся параллельно длиной стрелы захватки челночным ходом катка с прикрытием первой проходки по ширине на 15-20 см. Число проходки катка по одному следу определяется опытным уплотнением до начала уплотнения основания.

Контроль качества уплотнения проверяется путем контрольного определения отказа грунта в любом пункте основания, производя два удара трамбовки - плиты по основанию, сбрасывая с высоты не менее 4,0 м.

4. График производства работ составлен на 4 резервуара (карре) и приводится в табл.3.

Таблица 3

5. При производстве работ по уплотнению оснований под днища резервуаров необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III.А-II-70), а также следующие общие требования:

- к самостоятельному управлению грунтоуплотняющих машин и их оборудованию допускаются рабочие, имеющие удостоверение на право управления машиной, изучившие инструкцию по эксплуатации машин, знающие правила техники безопасности для строительно-монтажных работ и прошедшие медицинское освидетельствование;

- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;

- все работы по техническому обслуживанию и ремонту машин, в том числе регулировка и смазка, должны выполняться при остановленном двигателе;

- крепление трамбовки к грузовому тросу выполнять надежно при помощи жимков. Зацеп петли трамбовки грузовым тросом осуществлять через постановку на тросе коуша;

- при подвеске тяжелой трамбовки на грузовой трос экскаватора стрела должна быть опущена, во избежание ее самопроизвольного падения;

- при работе экскаватора, оборудованного тяжелой трамбовкой, нахождение людей в пределах опасной зоны запрещено;

- перегон экскаватора, оборудованного тяжелой трамбовкой с объекта на объект, запрещается. Для возможности перегона необходимо демонтировать тяжелую трамбовку.

Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.

Таблица 4

| Шифр норм | Наименование работ | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени на ед. измерения чел.-час | Затраты труда на весь объем чел.-дн. | Расценка за единицу измерения руб. коп. | Стоимость на весь объем работ руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.H. | Поверхностное уплотнение основания тяжелой трамбовкой при 12 ударах по одному следу | 100 м | 98,6 | 30 | 370 | 1-8 | 177-48 |
| 2.4-22 | Поверхностное доуплотнение верхнего слоя грунта катком за один проход | 1000 м | 9,86 | 4,64 | 5,71 | 2-90 | 28-59 |
|  | Итого: |  |  |  | 375,71 |  | 206-07 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь принимать по табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кран-экскаватор | гусеничный | Э-652 | 1 | Грузоподъемностью 10 т |
| Ударная крановая плита-трамбовка 1,7 |  |  | 1 | Вес 3,0 |
| Рулетка |  | РС-20 | 1 |  |
| Моторный каток | гладкие вальцы | Д-338 | 1 | Вес 1,5 т |

2. Эксплуатационные материалы приведены в табл.6

Таблица 6

| Наименование эксплуатационных материалов | Единица измерения | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор Э-652 |  |  |  |
| Бензин | кг | 0,23 | 683,4 |
| Дизельное топливо | кг | 8,5 | 25143 |
| Автол | кг | 0,04 | 118,3 |
| Дизельная смазка | кг | 0,25 | 739,5 |
| Индустриальное масло | кг | 0,02 | 59,16 |
| Нигрол | кг | 0,07 | 207,6 |