Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| " |  | " |  | 2008 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА МЕТОДОМ "ТЕРМОСА" И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗОГРЕТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

13-08 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | В.И.Сусов |

Технологическая карта на выдерживание бетона методом "термоса" при возведении монолитных конструкций содержит организационно-технологические и технические решения по выдерживанию бетона методом "термоса", которым предусматривается укладка бетонной смеси в опалубку с начальной температурой 10, 20, 30 °C, и предварительный электроразогрев смеси при укладке ее в опалубку с начальной температурой 50 °C. Метод "термоса" относится к числу наиболее эффективных, и его использование при производстве бетонных (железобетонных) работ при отрицательных температурах воздуха должно способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества возводимых конструкций.

В технологической карте приведены область применения, рекомендации по организации и технологии работ, требования к качеству и приемке работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по охране труда и основные параметры "термосного" выдерживания монолитных конструкций. Исходные данные и конструктивные решения, применительно к которым разработаны карта, приняты с учетом требований СНиП, а также условий и особенностей, характерных для строительства в г.Москве.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством бетонных (железобетонных) работ.

Технологическая карта разработана в 1998 году творческим коллективом ОАО ПКТИпромстрой в составе - Ю.А.Ярымов (гл. инженер проекта, руководитель работы); А.И.Творогов к.т.н., В.Н.Холопов, Т.А.Григорьева, Л.В.Ларионова, И.Б.Орловская, Е.С.Нечаева (исполнители); А.Д.Мягков, к.т.н. (ответственный исполнитель от ЦНИИОМТП), и откорректирована в части применения нормативных документов в ноябре 2008 г. сотрудниками Технического отдела ОАО ПКТИпромстрой М.И.Стронгиным и О.А.Савиной.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию данной карты.

Контактный телефон/факс: (495) 614-36-49

Е-mail: info@pkti-promstroy.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Сущность способа выдерживания бетона методом "термоса" заключается в нагревании бетона за счет подогрева заполнителей и воды или бетонной смеси на строительной площадке до укладки ее в опалубку и использовании тепла, выделяющегося при твердении цемента, для приобретения бетоном заданной прочности в процессе его медленного остывания в утепленной опалубке.

1.2 Областью наиболее экономического применения метода "термоса" в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 являются массивные монолитные фундаменты, блоки, плиты, стены, колонны, рамные конструкции с разными значениями модуля поверхности ()*, а также температурных режимов прогрева и выдерживания бетонной смеси, которые приведены в таблице 1.

________________

* - Модуль поверхности бетонируемой конструкции определяется отношением суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкции к ее объему и имеет размерность "".

Таблица 1 - Рекомендуемая номенклатура монолитных конструкций, выдерживаемых с применением метода "термоса"

|  | Темпера наруж- ного воздуха,, °С | Конструкции | Температурные условия укладки бетонной смеси |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с температурой укладываемой бетонной смеси 25-30 °С | с температурой укладываемой бетонной смеси =50 °С |
|  |  |  | способ выдер- живания бетона | цемент | марка цемента | способ выдер- живания бетона | цемент | марка цемента |
| До 3 | До -20 | Массивные фундаменты | Без добавок | шлакопортланд- цемент | 300-400 300 | Без добавок | Пуццолановый портландцемент Портландцемент | 300-400 300 |
|  | От -21 до -30 | То же | С добавками- ускори- телями твердения | Портланд- цемент | 400 500 | То же | Портландцемент | 400-500 400 |
| 4-5 | До -20 | Фундаменты, массивные плиты и стены толщиной 40-50 см, балки высотой 70 см | То же | То же | 400 500 | То же | То же | 400 300 |
| 6-8 | До -20 | Фундаменты, колонны сечением 50-70 см и балки высотой 50-70 см, стены и плиты толщиной 25-30 см | То же | То же | 500-600 | С добавками- ускори- телями твердения | То же | 400-500 |
| 6-8 | До -21 до -30 | То же | То же | То же | 600 | С добавками- ускори- телями твердения | То же | 500-600 |
| 8-12 | До 20 | Рамные конструкции, колонны сечением 30-40 см, плиты и стены толщиной 25-25 см, балки высотой 30-40 см, покрытие дорог | В сочетании с греющей опалубкой | То же | 500-600 | С добавками- ускори- телями твердения и нитритом натрия | То же | 500-600 |
|  | От -21 до -30 |  | Не рекомен- дуется | - | - | В сочетании с греющей опалубкой | То же | 500-600 |

1.3 В технологической карте приводятся:

- указания по подготовке конструкций к бетонированию;

- профессиональный и численно-квалификационный состав рабочих;

- выбор параметров выдерживания бетона;

- указания по контролю качества и приемке работ;

- решения по безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности;

- потребность в необходимых материально-технических ресурсах;

- технико-экономические показатели.

1.4 Метод "термоса" включает:

- обычный "термос" при укладке бетонной смеси в опалубку с начальной температурой () 10, 20, 30 °C.

- предварительный электроразогрев бетонной смеси на строительной площадке до 50-70 °С с помощью электродов с питанием от сети переменного тока с напряжением 380 (220, 127) В.

1.5 В настоящей карте приводятся методические примеры определения модуля поверхности, пользования картой, определения прочности бетона и расчета электрической мощности в приложениях А, Б, В и Г.

1.6 Карта предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением карты в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места (АРМ) проектировщика, подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Картой предусматривается укладка бетонной смеси на отогретое и подготовленное к бетонированию основание, для чего:

- основание очищается от снега и наледи, пятен мазута, нефти, битума и масел, а имеющиеся трещины заполняются цементным раствором;

- удаляются поверхностная цементная пленка со всей площади бетонирования, а также наплывы и раковины, поверхность старого бетонного основания обрабатывается струей сжатого воздуха;

- ранее уложенный бетон и промерзшее основание отогреваются на глубину 300 мм. Мерзлые пучинистые грунты отогреваются до положительной температуры на глубину не менее 500 мм;

- отогревание основания и соприкасающихся элементов конструкции выполняется в тепляках (из брезента, фанеры и т.п.) способом электропрогрева с помощью вертикальных или горизонтальных электродов или прогревом жидкостно-топливными нагревателями. Отогрев производится способами, не вызывающими снижения качества бетона;

- способ отогрева основания выбирается с учетом имеющегося оборудования, температуры наружного воздуха, типа утепленной опалубки, размеров конструкции, стоимости энергоресурсов и требуемой глубины отогрева.

2.2 Опалубка и арматура перед бетонированием также очищаются от снега, наледи, цементной пленки и грязи струей горячего воздуха. Не допускается снимать наледь паром или горячей водой.

2.3 Арматура диаметром более 24 мм, а также арматура из жестких прокатных профилей и крупные закладные детали, при температуре наружного воздуха ниже -10 °С отогреваются до положительной температуры.

2.4 Перед началом бетонирования конструкции проверяются:

- наличие исправного оборудования и необходимых механизмов для укладки и уплотнения бетонной смеси с заданной интенсивностью в зимних условиях;

- подготовленность опалубки и теплоизоляции, а также мест укладки бетонной смеси и наличие средств защиты уложенного бетона от снега, дождя, ветра;

- наличие освещения для работы в вечерние и ночные смены.

2.5 Допустимое время нахождения бетонной смеси в пути от момента выгрузки из бетоносмесителя до начала укладки в конструкцию устанавливается строительной лабораторией в зависимости от вида цемента, состояния погоды и начальной температуры бетонной смеси. Допустимое время, исходя из условий удобоукладываемости, не должно превышать:

- 30 минут при температуре смеси =40 °С;

- 45 минут при температуре смеси =20-30 °С;

- 120 минут при температуре смеси =5-10 °С.

2.6 Оптимальная температура отпускаемой с завода бетонной смеси составляет 30 °C, а с учетом предварительного разогрева бетонной смеси у места укладки 10 °С. Предварительный разогрев бетонной смеси на строительном объекте предусмотрен на специальной подготовленной площадке, схема которой приведена на рисунке 1.

1 - площадка для установки электроразогрева бетонной смеси; 2 - бункер разогрева; 3 - ограждение; 4 - перемычки медные; 5 - ворота; 6 - калитка; 7 - настил деревянный; 8 - электроды; 9 - помещение дежурного электрика; 10 - контур заземления; 11 - прожектор ПЗС-35; 12 - кабель ШРПС-4х1,5 мм; 13 - токоподводящий кабель; 14 - кабель силовой 2 (КРТП-3х10+1х35) от РП; 15 - КВ - конечный выключатель; 16 - предупредительный сигнал; 17 - временная автодорога

Рисунок 1 - Схема организации рабочей зоны при предварительном электроразогреве бетона в бункерах v=1,0 м

2.7 Расчет необходимой электрической мощности для предварительного разогрева бетонной смеси производится с учетом требуемой температуры разогрева, температуры смеси после транспортирования, ее удельного сопротивления, емкости бункеров для разогрева смеси. Пример расчета электрической мощности приведен в Приложении Г.

2.8 Укладка бетонной смеси послойно производится темпами, не допускающими время перекрытия каждого слоя более 2,5-3 ч. Предварительно допустимая продолжительность перекрытия слоев должна назначаться строительной лабораторией. При цементах с началом схватывания не менее 1 ч 30 мин допустимая продолжительность перекрытия слоев бетонной смеси назначается расчетными данными в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Допустимая продолжительность перекрытия слоев укладываемой бетонной смеси в конструкцию

| Температура бетонной смеси, °С | Предельно допустимый возраст бетонной смеси к началу ее укладки | Предельно допустимая продолжительность укладки слоя |
| --- | --- | --- |
| 5-10 | 1 ч 30 мин | 3 часа |
| 10-15 | 1 ч 15 мин | 2 часа 30 мин |
| 15-20 | 45 мин | 2 часа 15 мин |
| Примечание - В таблице приведены данные для бетонных смесей, приготовляемых с добавками ССБ и СДБ в количестве 0,2% от массы цемента |

2.9 Величина снижения температуры бетонной смеси за время ее укладки и уплотнения приводится в зависимости от толщины, высоты бетонируемой конструкции и длительности укладки и уплотнения смеси в таблицу 3.

Таблица 3 - Снижение температуры бетона за время укладки и уплотнения (при перепаде температур 1 °С)

| Наименование конструкции | Длительность укладки и уплотнения, мин |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Плиты и стены толщиной, мм: |  |  |  |  |
| 100 | 0,018 | 0,9 | 0,18 | 0,27 |
| 150 | 0,012 | 0,06 | 0,12 | 0,18 |
| 200 | 0,009 | 0,045 | 0,09 | 0,14 |
| 250 | 0,008 | 0,4 | 0,08 | 0,12 |
| 300 | 0,007 | 0,035 | 0,07 | 0,11 |
| 400 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 0,08 |
| 500 | 0,004 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Балки высотой, мм: |  |  |  |  |
| 250 | 0,008 | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 300 | 0,007 | 0,035 | 0,07 | 0,11 |
| 400 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 0,08 |
| 500 | 0,003 | 0,015 | 0,03 | 0,04 |
| 600 | 0,003 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
| 700 | 0,003 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |

2.10 Перепад температуры между открытой поверхностью бетонируемой конструкции и наружным воздухом для предотвращения появления трещин в конструкциях не должен превышать:

20 °С для монолитных конструкций с <5;

30 °С для монолитных конструкций с 5.

В случае невозможности соблюдения указанных условий поверхность конструкции после распалубливания укрывается брезентом, толью, щитами и т.д.

2.11 После укладки бетонной смеси в опалубку открытые поверхности бетона укрываются полиэтиленовой пленкой и теплоизоляцией в виде минераловатных плит для сохранения требуемой температуры.

2.12 Основными параметрами термосного выдерживания монолитных конструкций являются марка цемента, его расход на 1 м бетона, класс бетона и его начальная температура, температура наружного воздуха, модуль поверхности, коэффициент теплопередачи опалубки, продолжительность остывания бетона. Эти параметры приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Основные параметры термосного выдерживания бетона монолитных конструкций

Конечная прочность бетона 40% от

| Класс бетона, марка цемента | Расход цемента, кг/м | Начальная температура бетона, °С | Температура наружного воздуха, °С | Продолжи- тельность остывания, ч | Коэффициент теплопередачи "К", Вт/м °С при модуле поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В15 портландцемент марки 300 | 250 | 10 | -5 | 170 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
|  |  | 20 | -5 | 125 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -10 | 110 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
|  |  |  | -15 | 103 | 4,4 | 2,3 | 1,47 | 1,1 |
|  |  |  | -20 | 97 | 3,8 | 1,9 | 1,27 | 0,95 |
|  |  | 30 | -5 | 108 | 9,25 | 4,62 | 3,08 | 2,31 |
|  |  |  | -10 | 96 | 7 | 3,50 | 2,33 | 1,75 |
|  |  |  | -15 | 90 | 6,25 | 3,12 | 2,08 | 1,56 |
|  |  |  | -20 | 84 | 5,51 | 2,75 | 1,84 | 1,38 |
|  | 450 | 10 | -5 | 125 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  |  | -10 | 120 | 3,5 | 1,75 | 1,17 | 0,87 |
|  |  | 20 | -5 | 95 | 8,8 | 4,4 | 2,93 | 2,2 |
|  |  |  | -10 | 85 | 6,5 | 3,25 | 2,17 | 1,62 |
|  |  |  | -15 | 81 | 5,55 | 2,77 | 1,85 | 1,38 |
|  |  |  | -20 | 77 | 4,6 | 2,3 | 1,53 | 1,15 |
|  |  | 30 | -5 | 83 | 11,1 | 5,55 | 3,7 | 2,77 |
|  |  |  | -10 | 74 | 8,25 | 4,12 | 2,75 | 2,06 |
|  |  |  | -15 | 69 | 7,47 | 3,73 | 2,47 | 1,82 |
|  |  |  | -20 | 65 | 6,7 | 3,35 | 2,23 | 1,67 |
| В25 портландцемент марки 400 | 200 | 10 | -5 | 115 | 8 | 4 | 2,67 | 2 |
|  |  |  | -10 | 112 | 5,5 | 2,75 | 1,83 | 1,37 |
|  |  | 20 | -5 | 86 | 10 | 5 | 3,3 | 2,5 |
|  |  |  | -10 | 81 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -15 | 78 | 6,25 | 3,12 | 2,08 | 1,56 |
|  |  |  | -20 | 76 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
|  |  | 30 | -5 | 73 | 13,7 | 6,85 | 4,57 | 3,42 |
|  |  |  | -10 | 67 | 10,7 | 5,35 | 3,57 | 2,60 |
|  |  |  | -15 | 65 | 9,2 | 4,61 | 3,07 | 2,30 |
|  |  |  | -20 | 62 | 7,75 | 3,87 | 2,58 | 1,94 |
| В25 портландцемент марки 400 | 400 | 10 | -5 | 100 | 8,8 | 4,4 | 2,93 | 2,2 |
|  |  |  | -10 | 98 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  | 20 | -5 | 80 | 11 | 5,5 | 3,65 | 2,75 |
|  |  |  | -10 | 75 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,61 |
|  |  |  | -15 | 72 | 6,7 | 3,55 | 2,23 | 1,54 |
|  |  |  | -20 | 70 | 5,9 | 2,95 | 1,97 | 1,47 |
|  |  | 30 | -5 | 63 | 16 | 8 | 5,33 | 4,0 |
|  |  |  | -10 | 58 | 12,70 | 6,35 | 4,23 | 3,17 |
|  |  |  | -15 | 56 | 11,4 | 5,60 | 3,73 | 2,79 |
|  |  |  | -20 | 54 | 9,7 | 4,85 | 3,23 | 2,42 |
| В35 портландцемент марки 500 | 450 | 10 | -5 | 90 | 9,8 | 4,9 | 3,27 | 2,45 |
|  |  |  | -10 | 89 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  | 20 | -5 | 70 | 13 | 6,5 | 4,33 | 3,25 |
|  |  |  | -10 | 69 | 8,5 | 4,25 | 2,83 | 2,12 |
|  |  |  | -15 | 68 | 7,5 | 3,75 | 2,50 | 1,87 |
|  |  |  | -20 | 67 | 6,5 | 3,25 | 2,17 | 1,62 |
|  |  | 30 | -5 | 58 | 18,7 | 9,35 | 6,23 | 4,67 |
|  |  |  | -10 | 53 | 13,7 | 6,85 | 4,57 | 3,42 |
|  |  |  | -15 | 48 | 12,2 | 6,10 | 4,07 | 3,04 |
|  |  |  | -20 | 44 | 10,7 | 5,35 | 3,57 | 2,67 |

Конечная прочность бетона 50% от

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В15 портландцемент марки 300 | 250 | 10 | -5 | 235 | 3,5 | 1,75 | 1,17 | 0,87 |
|  |  | 20 | -5 | 160 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  |  | -10 | 145 | 4,1 | 2,05 | 1,37 | 1,02 |
|  |  |  | -15 | 137 | 3,65 | 1,77 | 1,18 | 0,88 |
|  |  |  | -20 | 130 | 3 | 1,5 | 1,0 | 0,75 |
|  |  | 30 | -5 | 143 | 7 | 3,5 | 2,67 | 1,75 |
|  |  |  | -10 | 127 | 5,56 | 2,78 | 1,85 | 1,39 |
|  |  |  | -15 | 118 | 4,84 | 2,42 | 1,61 | 1,21 |
|  |  |  | -20 | 110 | 4,12 | 2,06 | 1,37 | 1,03 |
|  | 450 | 10 | -5 | 180 | 4,5 | 2,25 | 1,50 | 1,12 |
|  |  |  | -10 | 170 | 3,3 | 1,65 | 1,10 | 0,85 |
|  |  | 20 | -5 | 125 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | 1,80 |
|  |  |  | -10 | 114 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
|  |  |  | -15 | 108 | 4,25 | 2,12 | 1,42 | 1,06 |
|  |  |  | -20 | 103 | 3,5 | 1,75 | 1,17 | 0,87 |
|  |  | 30 | -5 | 97 | 8,45 | 4,23 | 2,82 | 2,21 |
|  |  |  | -10 | 94 | 6,75 | 3,37 | 2,25 | 1,69 |
|  |  |  | -15 | 92 | 5,95 | 2,97 | 1,98 | 1,49 |
|  |  |  | -20 | 90 | 5,15 | 2,57 | 1,72 | 1,29 |
| В25 портландцемент марки 400 | 200 | 10 | -5 | 180 | 6,25 | 3,12 | 2,08 | 1,56 |
|  |  |  | -10 | 170 | 3,70 | 1,85 | 1,23 | 0,92 |
|  |  | 20 | -5 | 145 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -10 | 135 | 5 | 2,50 | 1,67 | 1,25 |
|  |  |  | -15 | 130 | 4,3 | 2,15 | 1,43 | 1,07 |
|  |  |  | -20 | 125 | 3,6 | 1,80 | 1,20 | 0,9 |
|  |  | 30 | -5 | 118 | 9,75 | 4,87 | 3,25 | 2,44 |
|  |  |  | -10 | 170 | 8,37 | 4,18 | 2,79 | 2,08 |
|  |  |  | -15 | 101 | 7,69 | 3,84 | 2,56 | 1,96 |
|  |  |  | -20 | 96 | 7 | 3,50 | 2,33 | 1,75 |
| В25 портландцемент марки 400 | 400 | 10 | -5 | 125 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -10 | 123 | 5,5 | 2,75 | 1,83 | 1,37 |
|  |  | 20 | -5 | 105 | 9 | 4,5 | 3 | 2,25 |
|  |  |  | -10 | 100 | 7 | 3,5 | 2,33 | 1,75 |
|  |  |  | -15 | 88 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  |  | -20 | 87 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
|  |  | 30 | -5 | 91 | 12,25 | 6,12 | 4,08 | 3,06 |
|  |  |  | -10 | 82 | 10 | 5 | 3,33 | 2,5 |
|  |  |  | -15 | 78 | 8,9 | 4,4 | 2,96 | 2,2 |
|  |  |  | -20 | 74 | 7,75 | 3,90 | 2,60 | 1,93 |
| В35 портландцемент марки 500 | 450 | 10 | -5 | 125 | 8 | 4 | 2,67 | 2 |
|  |  |  | -10 | 102 | 6,15 | 3,07 | 2,07 | 1,54 |
|  |  | 20 | -5 | 92 | 10,1 | 5 | 3,37 | 2,52 |
|  |  |  | -10 | 91 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -15 | 90 | 6,2 | 3,1 | 2,06 | 1,49 |
|  |  |  | -20 | 90 | 4,9 | 2,45 | 1,63 | 1,22 |
|  |  | 30 | -5 | 81 | 14 | 7,02 | 4,68 | 3,5 |
|  |  |  | -10 | 76 | 11 | 5,5 | 3,67 | 2,75 |
|  |  |  | -15 | 74 | 9,4 | 4,73 | 3,16 | 2,25 |
|  |  |  | -20 | 71 | 7,9 | 3,97 | 2,65 | 1,74 |

Конечная прочность бетона 70% от

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В15 портландцемент марки 300 | 250 | 20 | -5 | 310 | 2,9 | 1,45 | 0,97 | 0,72 |
|  |  | 30 | -5 | 295 | 3,3 | 1,65 | 1,1 | 0,82 |
|  | 450 | 20 | -5 | 250 | 3,6 | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
|  |  | 30 | -5 | 225 | 3,9 | 1,95 | 1,3 | 0,97 |
|  |  |  | -10 | 198 | 2,9 | 1,45 | 0,97 | 0,72 |
| В25 портландцемент марки 400 | 200 | 10 | -5 | 350 | 3,2 | 1,6 | 1,07 | 1,80 |
|  |  | 20 | -5 | 250 | 4 | 2 | 1,33 | 1 |
|  |  | 30 | -5 | 215 | 5,12 | 2,51 | 1,71 | 1,23 |
|  |  |  | -10 | 210 | 3,85 | 1,92 | 1,28 | 0,96 |
|  | 400 | 10 | -5 | 280 | 4,25 | 2,12 | 1,42 | 1,06 |
|  |  | 20 | -5 | 240 | 5 | 2,5 | 1,66 | 1,25 |
|  |  | 30 | -5 | 188 | 8 | 4 | 2,67 | 2 |
|  |  |  | -10 | 160 | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 |
| В35 портландцемент марки 500 | 450 | 10 | -5 | 225 | 4,8 | 2,4 | 1,6 | 1,2 |
|  |  |  | -10 | 220 | 3,1 | 1,55 | 1,03 | 0,77 |
|  |  | 20 | -5 | 200 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
|  |  |  | -10 | 150 | 4,2 | 2,1 | 1,4 | 1,05 |
|  |  | 30 | -5 | 168 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 1,87 |
|  |  |  | -10 | 158 | 5,85 | 2,92 | 1,95 | 1,46 |

Таблица 5 - Основные параметры термосного выдерживания бетона

Портландцемент марки 400, конечная прочность 40% от  (при предварительном электроразогреве)

| Модуль поверхности, м | Класс бетона | Расход цемента, кг/м | Начальная температура бетона 50 °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура среды, °С |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 2 | В15 | 226 | 26,31 | 19,23 | 45,45 | 12,35 | 8,77 | 7,30 |
|  |  |  | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 59 | 43 | 63 | 46 | 41 | 39 |
|  |  | 400 | 35,71 | 29,41 | 23,26 | 16,11 | 12,82 | 9,71 |
|  |  |  | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 56 | 43 | 37 | 44 | 38 | 35 |
|  | В25 | 300 | 34,48 | 27,78 | 21,74 | 14,49 | 10,53 | 8,26 |
|  |  |  | 5 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 58 | 49 | 45 | 45 | 39 | 37 |
|  |  | 500 | 38,46 | 23,26 | - | 19,61 | 12,90 | 10,53 |
|  |  |  | 6 | 15 | - | 5 | 8 | 5 |
|  |  |  | 56 | 32 | - | 43 | 37 | 34 |
| 4 | В15 | 226 | 12,82 | 11,63 | 10,10 | 8,06 | 6,21 | 5,05 |
|  |  |  | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 46 | 35 | 31 | 37 | 35 | 34 |
|  |  | 400 | 16,67 | 14,28 | - | 9,80 | 8,26 | 6,71 |
|  |  |  | 8 | 11 | - | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 44 | 33 | - | 35 | 32 | 31 |
|  | В25 | 300 | 14,08 | - | 11,11 | 9,43 | 7,25 | 5,46 |
|  |  |  | 8 | - | 16 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 45 | - | 28 | 36 | 33,5 | 32 |
|  |  | 500 | 23,26 | - | - | 12,05 | 8,93 | 7,75 |
|  |  |  | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 |
|  |  |  | 43 | - | - | 35 | 31,05 | 30,5 |
| 10 | В15 | 226 | 5,23 | 3,87 | 3,23 | 3,48 | 2,91 | 2,47 |
|  |  |  | 53 | 21 | 30 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 36 | 19 | 16 | 29 | 28 | 27 |
|  |  | 400 | 6,45 | 5,56 | 4,85 | 4,52 | 3,66 | 3,28 |
|  |  |  | 5 | 17 | 28 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 33 | 21 | 15 | 26,5 | 25,5 | 24,5 |
|  | В25 | 300 | 6,13 | 5,29 | 4,50 | 4,31 | 3,42 | 2,82 |
|  |  |  | 5 | 11 | 25 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 34 | 26 | 17 | 28 | 26 | 25,5 |
|  |  | 500 | 7,57 | - | - | 4,76 | 3,95 | 3,76 |
|  |  |  | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 32 | - | - | 25 | 24,5 | 24 |

________________

Взамен действует ГОСТ Р 53231-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

3.21 При приемке выдержанной конструкции проверяют:

- соответствие конструкции рабочим чертежам;

- соответствие качества бетона проекту;

- качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.

3.22 Требования, предъявляемые к законченной конструкции, приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Требования к выполненным железобетонным конструкциям

| Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения вертикальных поверхностей на всю высоту выверяемого участка | 20…10 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Отклонения горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | 20 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей | 5 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Длина и пролет элементов | 20 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Размер поперечного сечения элементов | +6, -3 | Измерительный, не менее 5 измерений |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При производстве арматурных, опалубочных и бетонных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда встроительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

4.2 К производству работ по выдерживанию бетона методом термоса в зимних условиях допускаются лица, специально обученные, прошедшие проверку знаний, получившие удостоверение на право производства общестроительных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

4.3 Рабочим на время работы необходимо выдавать спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполняемой работы.

4.4 В темное время суток обеспечивается освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Нормы освещения строительных площадок".

4.5 Рабочие места, в зависимости от принятой технологии производства работ, обеспечиваются согласно нормокомплекту оснасткой, средствами коллективной защиты и средствами связи и сигнализации.

4.6 При производстве работ, связанных с электроразогревом бетона в бункерах, помимо требований общих правил безопасного производства работ (СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство") следует руководствоваться ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", а также "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", 2003.

4.7 Электробезопасность на строительной площадке, участках производства работ и рабочих мест обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79* "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты". Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам ведения работ, а также уметь оказать первую доврачебную помощь при электротравме.

4.8 В строительно-монтажной организации назначается инженерно-технический работник, ответственный за безопасную эксплуатацию электрооборудования и устройств, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV.

4.9 Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, выполняются специалистами по электротехнике, имеющими соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

4.10 На весь период производства работ на строительных площадках устанавливаются знаки безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в материалах для проведения работ по выдерживанию бетона методом "термоса" приведена в таблице 11.

Таблица 11 - Основные материалы

| N п/п | Наименование | Материал | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка полиэтиленовая | По теплотехническому расчету | Площадь всех открытых поверхностей |
| 2 | Утеплитель | По теплотехническому расчету | Площадь всех открытых поверхностей |
| 3 | Опалубка | По проекту | По проекту |

5.2 Потребность в машинах, механизмах, инвентаре и приспособлениях для работ по выдерживанию бетона методом "термоса" определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик средств механизации в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 - Ведомость потребности в машинах, механизмах, инвентаре и приспособлениях при выдерживании бетона методом "термоса"

| N п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токоизмерительные клещи | Ц-91 | шт. | 1 |  |
| 2 | Бункер поворотный |  | шт. | 1 | Объем, м 1,0 |
| 3 | Диэлектрические | ТУ 38-106359-79 |  |  |  |
|  | перчатки |  | пар. | 2 |  |
|  | галоши |  | пар. | 2 |  |
|  | коврик |  | шт. | 1 |  |
| 4 | Инвентарное сетчатое ограждение | ГОСТ 23407-78 | м | 75 | h=1,5 м |
| 5 | Прожектор | - | шт. | 2 | Мощность, Вт 1000 |
| 6 | Термометры технические (или электронные термометры с термодатчиками) |  | шт. | 6 | Предел измерения 100 °С |
| 7 | Противопожарный щит | - | шт. | 1 | С углекислотными огнетушителями |
| 8 | Сигнальные лампочки | - | шт. | 5 | Напряжение, В 42 |
| 9 | Устройство защитного отключения (УЗО) |  | шт. | 1 |  |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Наименование конструкции | Ед. изм. | На 1 м бетона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда (при электроразогреве бетона в бункере) | чел.-ч | 0,9 |
| 2 | Расход электроэнергии (при электроразогреве бетонной смеси в бункере) | кВт·ч | 54 |
| 3 | Продолжительность остывания в зависимости от модуля поверхности, класса бетона, марки и расхода цемента | ч | В соответствии с таблицами 4 и 5 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

2 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

3 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

4 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

5 ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

6 ГОСТ 12.1.019-79* "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".

7 ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".

8 ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".

9 ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия".

10 ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия".

11 ГОСТ Р 52086-2003 "Опалубка. Термины и определения".

12 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор Минэнерго России, 2003 г.

13 Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2007 г.

14 Рекомендации по применению в зимних условиях бетонных смесей, предварительно разогретых электрическим током. НИИЖБ Госстроя СССР, М., Стройиздат, 1969 г.

15 Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1982 г.

16 Руководство по зимнему бетонированию с применением метода термоса. НИИЖБ Госстроя СССР, М., Стройиздат, 1975 г.

17 Руководство по производству бетонных и железобетонных работ в зимних условиях. ЦНИИОМТП, Стройиздат, 1967 г.

18 Технологические правила по производству бетонных работ в зимнее время с использованием предварительного электрообогрева бетонной смеси. Белорусский Политехнический институт. Комбинат "Минскстрой".

19 Арбеньев А.В. Зимнее бетонирование с электроразогревом смеси. М., Стройиздат, 1970 г.

20 ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

21 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.

22 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

23 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Приложение А

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ ПОВЕРХНОСТИ "" НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Модуль поверхности определяется отношением суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкции  к ее объему :

.

Для упрощения подсчетом ниже приводится ряд формул, по которым можно определить  конструкций разных очертаний:

а) для колонн и балок прямоугольного сечения со сторонами  и , м:

;

б) для колонн и балок квадратного сечения со стороной :

;

в) для куба:

;

г) для параллелепипеда (со сторонами , , ):

отдельностоящего

;

примыкающего к массиву

;

д) для плит и стен толщиной "":

;

е) для сплошного цилиндра с диаметром  и высотой , м:

;

ж) для цилиндрической оболочки:

,

где  - наибольшая толщина стенки, м;

- коэффициент, учитывающий заделку торцов оболочек пробками.

Для цилиндрических оболочек без заделки торцов 1, с пробкой на одном торце 1,5 и пробками на обоих концах 2.

Приложение Б

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ

Исходные данные: монолитная железобетонная плита размерами 30000 мм, 20000 мм и толщиной 500 мм, бетонируется в зимнее время при температуре наружного воздуха -10 °С, укладывается на отогретое грунтовое основание, бетон класса В30 на портландцементе марки 400, скорость ветра V=5 м/с. Температура бетонной смеси сразу после выхода с завода 35 °С, температура бетона после транспортирования t=30 °С, время укладки и уплотнения 10 мин, расход цемента - 200 кг на м бетона. Требуемая прочность к моменту замерзания бетона - 40% от .

Решение:

а) определяется модуль поверхности охлаждения:

б) по таблице 3 определяется начальная температура бетона (после укладки и уплотнения)  при 500 мм, 10 мин и перепада температур 1 °С, снижение температуры 0,04 °С при заданном перепаде 30-(-10)=40 °С