Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| " |  | " |  | 2007 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЗДАНИЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ

53-03 ТК

Издание второе дополненное и переработанное

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Карта содержит организационно-технологические и технические решения на устройство монолитных перекрытий зданий по стальному профилированному настилу, применение которых должно способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества монолитных перекрытий.

В технологической карте приведены: область применения, организация и технологическая последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по безопасности и охране труда и технико-экономические показатели.

Исходные данные и конструктивные решения, применительно к которым разработана карта, приняты с учетом требований строительных норм и правил, а также условий и особенностей, характерных для строительства в г.Москве.

Технологическая карта служит технологическим документом при устройстве монолитных перекрытий с применением стального профилированного настила и предназначена для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством монолитных железобетонных работ.

В разработке технологической карты, впервые выпущенной в 2003 г., участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Черных В.В. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

- Холопов В.Н. - проверка технологической карты;

- Бычковский Б.И. - техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Настоящая технологическая карта откорректирована в апреле 2007 г. сотрудниками отдела 41 ОАО ПКТИпромстрой Б.И.Бычковским и О.А.Савиной.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию технологической карты.

Контактный телефон (495) 614-14-72.

Факс (495) 614-95-53.

Е-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на устройство монолитного перекрытия с применением стального профилированного настила для зданий общественного и промышленного назначения.

1.2 В зависимости от конструктивных решений монолитное перекрытие может быть двух видов:

1.2.1. Монолитное перекрытие с использованием стального профилированного настила только в качестве несъемной опалубки. В данном случае используется профнастил в соответствии с ГОСТ 24045-94 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия". Армирование предусматривается плоскими арматурными каркасами и сетками, соответствующими требованиям стандартов, из стали класса А-I, А-II, B-I. Конструкция такого перекрытия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Конструкция монолитного перекрытия с применением стального профилированного настила в качестве несъемной опалубки

1.2.2 Монолитное перекрытие с использованием стального профилированного настила в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры. В данном случае используется профнастил в соответствии с техническими условиями 9608-Н60А-845ТУ с выштампованными рифами для обеспечения сцепления и совместной работы настила с бетоном. Целесообразно при опирании плиты на стальные прогоны обеспечивать их совместную работу за счет вертикальных стержневых анкеров, привариваемых по всем прогонам. В качестве дополнительной гибкой арматуры плиты рекомендуется арматурная сталь, соответствующая требованиям стандартов, следующих видов и классов: стержневая периодического профиля классов А-II и А-III, проволочная класса Вр. Вертикальные анкеры, закрепляющие настил на опорах, должны быть выполнены из арматурной стали периодического профиля классов А-II и А-III диаметром 12-16 мм. Конструкция данного перекрытия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Конструкция монолитного перекрытия с применением стального профилированного настила в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры

1.3 Стальной профнастил должен быть оцинкованным или иметь другое покрытие, обеспечивающее его коррозийную стойкость. Рекомендуемый перечень стального профилированного настила, используемый для монолитных перекрытий, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические параметры стального профилированного настила

| Марка профиля | Эскиз | Толщина листа, б (мм) | Высота профиля, h (мм) | Расстояние между соседними гофрами, S (мм) | Ширина листа, L (мм) | Масса 1 м длины, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 24045-94 |
| Н 57-750-0,7 |  | 0,7 | 57 | 187,5 | 801 | 8,7 |
| Н 57-750-0,8 |  | 0,8 | 57 | 187,5 | 801 | 9,8 |
| Н 60-845-0,7 |  | 0,7 | 60 | 211,2 | 902 | 8,8 |
| Н 60-845-0,8 |  | 0,8 | 60 | 211,2 | 902 | 9,9 |
| Н 60-845-0,9 |  | 0,9 | 60 | 211,2 | 902 | 11,1 |
| Н 75-750-0,8 |  | 0,8 | 75 | 187,5 | 800 | 11,2 |
| Н 75-750-0,9 |  | 0,9 | 75 | 187,5 | 800 | 12,5 |
| Н 114-600-0,8 |  | 0,8 | 114 | 200 | 646 | 14,0 |
| Н 114-600-0,9 |  | 0,9 | 114 | 200 | 646 | 15,6 |
| Н 114-600-1,0 |  | 1,0 | 114 | 200 | 646 | 17,2 |
| Н 114-750-0,8 |  | 0,8 | 114 | 250 | 807 | 12,5 |
| Н 114-750-0,9 |  | 0,9 | 114 | 250 | 807 | 14,0 |
| Н 114-750-1,0 |  | 1,0 | 114 | 250 | 807 | 15,4 |
| 9608-Н60А-845ТУ |
| Н 60А-845-0,7 |  | 0,7 | 60 | 211,5 | 902 | 8,8 |
| Н 60А-845-0,8 |  | 0,8 | 60 | 211,5 | 902 | 9,9 |
| Н 60А-845-0,9 |  | 0,9 | 60 | 211,5 | 902 | 11,1 |
| Н 60А-845-1,0 |  | 1,0 | 60 | 211,5 | 902 | 11,2 |
| Н 80А-674-0,9 |  | 0,9 | 80 | 168,6 | 724 | 13,9 |
| Н 80А-674-1,0 |  | 1,0 | 80 | 168,6 | 724 | 15,3 |

1.4 Для бетонирования перекрытия применяются тяжелые бетонные смеси на обычном или мелкозернистом заполнителе классов по прочности на сжатие не ниже В15, а также легкие бетоны на пористых заполнителях классов по прочности на сжатие В12,5. Подача и распределение бетонной смеси предусматривается при помощи автобетононасосов типа СБ-170, СБ-126 или фирм "Путцмайстер", "Швинг". Основные технические характеристики автобетононасосов представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технические характеристики автобетононасосов

| Техническая характеристика | СБ- 170-1 | СБ- 170-3 | СБ- 126А | АБН 75/32 | АБН 75/33 | АБН 75/37 | АБН 65/21 | АБН 75/21 | "Швинг" BPL 600 HD | Путцмайстер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BRF 22.09EM | BRF 24.08 | BRF 28.09ЕМ | BRF 32.09ЕМ | BRF 36.09 | BRF 43.09 |
| Максимальная подача на выходе из распределительного устройства, м/ч | 65 | 65 | 60 | 75 | 75 | 76 | 65 | 75 | 60 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота подачи бетона с помощью бетонораспре- делительной стрелы, м | 22 | - | 21 | 32 | 33 | 37 | 21 | 21 | 30,75 | 22,3 | 23,2 | 27,3 | 32,6 | 35,7 | 42,1 |
| Дальность подачи по вертикали, м | 80 | - | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Дальность подачи по горизонтали, м | 420 | - | 360 |  |  |  |  |  |  | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Подвижность перекачиваемой смеси, см | 6-12 | 6-12 | 6-12 |  |  |  |  |  |  | 6-12 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-25 |
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Тип привода | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидр. | Гидравлич. | Гидр. | Гидр. | - | - | - | - | - | - |
| Установленная мощность привода, кВт (л.с.) | 95 (119,2) | 95 (119,2) | 100 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Объем загрузочной воронки, м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Высота загрузки, мм | 1450; 3600 | 1450 | 1400 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Поворот стрелы, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в вертикальной плоскости | 90-3 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 95 | 97 | 110 | 112 | 105 | 94 | 106 |
| в горизонтальной плоскости | 355+5 | 370 | 355 |  |  |  |  |  |  | 370 | 390 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Габаритные разме- ры в транспортном положении, м | 10x25 х3,8 | - | 10x2,5 х3,8 | 10,3х 2,5x3,8 | 10,45х 2,5x3,8 | 11,4х 2,5x3,9 | 10,0х 2,5x3,8 | 10,6х2,5x 3,93 | 10,0х2,5x 3,8 | 11х2,44х 3,85 | 9,1х2,5х 3,6 | 8,62х 2,5х 3,82 | 10,84x 2,5x 3,85 | 10,11х 2,48х 3,9 | 11,16х 2,5x3,9 | 13,73х 2,5х 3,97 |
| Масса снаряжен- ного автобетоно- насоса, кг | 16500 | 19700 | 17000 | 24000 (23700) | 24000 | 26300 | 18200 (17900) | 20000 (19700) | 18200 (17900) | 22430 | 18200 | 17840 | 19300 | 25000 или 22860 | 26300 | 33890 |
| Тип шасси | КамАЗ- 740 | Урал- 4320- 1912 | КамАЗ- 53213 | КамАЗ- 53229 | КамАЗ- 53229 | КамАЗ- 6520 | КамАЗ- 53215 | Урал- 4320 | КамАЗ- 53215 | МВ* 2224 | MB* 1824 | MB* 1824 | MB* 2024 | MB* 2631/41 или КРАЗ-250К | MB* 2631 | MB* 3538 |
| ________________ * - Мерседес-Бенц |

1.5 При использовании технологической карты необходима ее привязка к конкретным условиям строительной площадки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Работы по устройству монолитных перекрытий с применением стального профилированного настила осуществляются в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, а также с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции","Рекомендаций по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом"НИИЖБ.

2.2 До начала производства работ по устройству монолитного перекрытия должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные ППР, в том числе:

- закончен монтаж металлических балок и прогонов перекрытий;

- подготовлены механизмы, приспособления и оборудование;

- осуществлена раскладка пакетов профилированного настила, арматуры (сеток и каркасов) в объеме, определенном ППР на захватку;

- произведена разметка мест установки настилов и стоек для крепления торцевой опалубки;

- установлены поддерживающие леса с подмостями и ограждениями.

2.3 Подбор настилов по профилю и размерам для объекта в целом необходимо производить с одного завода-изготовителя.

2.4 На строительную площадку стальные профили должны поставляться пакетами. Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные или из другого материала прокладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета не менее чем на 100 мм, расположенные не реже чем через 3 м.

При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус.

2.5 Длину пролета плиты рекомендуется назначать в пределах 1,5-3 м. Допускается принимать большие пролеты при устройстве временных опор на период бетонирования и вызревания бетона.

2.6 Листы крепятся к стальным прогонам точечной сваркой с принудительным проплавлением и формованием электрозаклепки с использованием штучных стандартных покрытых электродов или самонарезающими винтами, а к железобетонным балкам перекрытия - с помощью дюбелей. Между собой профнастил крепится комбинированными заклепками. Точки крепления профнастила к прогонам и балкам устанавливаются рабочими чертежами.

2.7 Стальной профилированный настил, используемый в качестве опалубки и арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами и специальными анкерными устройствами.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство монолитной плиты по профилированному настилу приведена в таблице 11.

Таблица 11 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство плиты перекрытия типового этажа толщиной 180 мм

Измеритель конечной продукции - 100 м

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е5-1-20 Табл.5 N 9а, б | Подъем краном листов в пачке на перекрытие | 100 мнастила | 1,0 | 0,1 | 0,03 (0,03) | 0,1 | 0,03 (0,03) |
| 2 | Е5-1-2 N 5, К=1,2 (ПР-1) К=0,8 (ПР-2) 0,5 | Настилка с перестановкой и снятие деревянных настилов вручную | шт. | 12 | 0,3 | - | 2,16 1,44 | - - |
| 3 | Е5-1-20 Табл.5 N 10а | Раскладка и укладка вручную с подгонкой листов длиной 6 м | 100 м настила | 1,0 | 2,6 | - | 2,6 | - |
| 4 | Е5-1-20 Табл.5 N 1а | Комплектование комби- нированных заклепок | 100 заклепок | 1,65 | 0,36 | - | 0,59 | - |
| 5 | Е5-1-20 Табл.5 N 3а 0,3 | Сверление отверстий под заклепки ручной электрической сверлильной машиной без штанги | 100 отв. | 1,65 | 0,55 | - | 0,27 | - |
| 6 | Е5-1-20 Табл.5 N 4а | Установка заклепок | 100 шт. | 1,65 | 0,72 | - | 1,19 | - |
| 7 | Применительно к Е40-6-1 Табл.1 N 2г | Точечная дуговая сварка профнастила к стальным балкам | м | 0,09 | 100 | - | 9 | - |
| 8 | Е22-1-1 N 1б | Приварка стоек для торцевой опалубки и направляющих из уголка 40х40 | 10 м шва | 0,67 | 3 | - | 2,01 | - |
| 9 | Е4-1-34 Е Табл.7,а | Установка торцевой опалубки | м | 8,0 | 1,7 | - | 13,6 | - |
| 10 | Е22-1-1 N 1б | Приварка направляющих из уголка 40х40 | 10 м шва | 0,24 | 3 | - | 0,72 | - |
| 11 | Е1-6 N 23а, 23б | Подача армокаркасов и сеток автомобильным краном | 100 т | 0,32 | 3,8 | 1,9 (1,9) | 1,22 | 0,61 (0,61) |
| 12 | Е4-1-44 Б Табл.2, б | Установка каркасов вручную | шт. | 82 | 0,24 | - | 19,68 | - |
| 13 | Е4-1-44 Б Табл.2, б | Установка сеток вручную | шт. | 22,0 | 0,24 | - | 5,28 | - |
| 14 | Е4-1-48 Табл.5 N 1 | Подача бетонной смеси к месту укладки бетононасосом | 100 м | 0,18 | 13,5 | 13,5 (13,5) | 2,43 | 2,43 (2,43) |
| 15 | Е4-1-49 Б Табл.2 N 13 К=1,2 (ПР-6) | Укладка бетонной смеси в конструкции плит | м | 18 | 0,85 | - | 18,36 | - |
| 16 | Е4-1-54 N 9 | Уход за бетонной поверхностью (поливка бетонной поверхности водой за 1 раз) | 100 м | 1 | 0,14 | - | 0,14 | - |
| 17 | Е4-1-34 Е Табл.7,б | Разборка торцевой опалубки | м | 8,0 | 1,2 | - | 9,6 | - |
| Примечание - Калькуляция затрат не учитывает трудозатраты на монтаж и разборку бетоновода. |  |

6.2 Календарный график производства работ представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Календарный график производства работ

Календарный график производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объ- ем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продол- житель- ность процес- са, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | машинис- та, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Подъем краном листов в пачке на перекрытие | 100 м нас- тила | 1,0 | 0,1 | 0,03 (0,03) | Машинист крана 6 разряда - 1 Монтажник 4 разряда - 2 3 разряда - 2 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Настилка с перестановкой и снятие деревянных настилов вручную | шт. | 12 | 2,16 1,44 | - | Монтажник 3 разряда - 1 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Раскладка и укладка вручную с подгонкой листов длиной 6 м | 100 м нас- тила | 1,0 | 2,6 | - | Монтажник 3 разряда - 3 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплектова- ние комбини- рованных заклепок | 100 закле- пок | 1,65 | 0,59 | - | Монтажник 2 разряда - 1 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сверление отверстий под заклепки ручной электрической сверлильной машиной без штанги | 100 отв. | 1,65 | 0,27 | - | Монтажник 4 разряда - 1 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка заклепок | 100 шт. | 1,65 | 1,19 | - | Монтажник 4 разряда - 1 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Точечная дуговая сварка профнастила к стальным балкам | м | 0,09 | 9 | - | Электросвар- щик 5 разряда - 1 Плотник 3 разряда - 1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приварка стоек для торцевой опалубки и направляющих из уголка 40х40 | 10 м шва | 0,67 | 2,01 | - | Электросвар- щик 3 разряда - 1 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка торцевой опалубки | м | 8,0 | 13,6 | - | Плотник 4 разряда - 1 2 разряда - 1 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приварка направляющих из уголка 40х40 | 10 м шва | 0,24 | 0,72 | - | Электросвар- щик 3 разряда - 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подача армокаркасов и сеток автомобильным краном | 100 т | 0,32 | 1,22 | 0,61 (0,61) | Машинист крана 6 разряда - 1 Монтажник 2 разряда - 2 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка каркасов вручную | шт. | 82 | 19,68 | - | Арматурщик 3 разряда - 1 2 разряда - 2 | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка сеток вручную | шт. | 22,0 | 5,28 | - | Арматурщик 3 разряда - 1 2 разряда - 2 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подача бетонной смеси к месту укладки бетононасосом | 100 м | 0,18 | 2,43 | 2,43 (2,43) | Машинист 4 разряда - 1 Бетонщик 2 разряда - 1 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладка бетонной смеси в конструкции плит | м | 18 | 18,36 | - | Бетонщик 4 разряда - 2 2 разряда - 2 | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уход за бетонной поверхностью (поливка бетонной поверхности водой за 1 раз) | 100 м | 1 | 0,14 | - | Бетонщик 2 разряда - 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 На основании таблиц 11 и 12 определены основные технико-экономические показатели на измеритель конечной продукции:

| Продолжительность работ на 100 м, часы | 24 |
| --- | --- |
| Количество работающих в смену в максимальный период, чел. | 9 |
| Затраты труда, чел.-ч |  |
| - на измеритель конечной продукции (на 100 м) | 90,39 |
| - на 1 м перекрытия | 0,9 |
| Работа машин, маш.-ч | 3,07 |
| Выработка на 1 рабочего в смену,1 м перекрытия | 3,7 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

5 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

6 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

7 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

8 ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

9 ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

10 ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

11 ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.

12 ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

13 ГОСТ 26633-91*. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

14 ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003.

15 СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

16 СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

17 Инструкция по транспортировке и укладке бетонной смеси в монолитные конструкции с помощью автобетоносмесителей и автобетононасосов. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2007 г.

18 Автобетононасосы и автобетоносмесители. Каталог. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2001 г.

19 Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом. НИИЖБ.

20 Рекомендации по технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям. НИИЖБ.

21 Технологическая карта на укладку бетонной смеси в перекрытия с помощью автобетононасоса. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2004 .

22 Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке ПОС и ППР. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2004.

23 Рекомендации по бетонированию конструкций с помощью автобетононасоса при транспортировке бетонной смеси автобетоносмесителями. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2004.

24 ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

25 ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

26 ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электросварочных и газосварочных работах.

27 СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007