ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

ПОГРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ В ЛИДЕРНЫЕ СКВАЖИНЫ АГРЕГАТОМ УВВС-60/10 В ПЛАСТИЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ BЛ 500 кВ

К-1-25-7

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на сооружение свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах I и II группы под промежуточные металлические опоры на оттяжках типа ПБ-1 ВЛ 500 кВ.

1.2. Принятая технология предусматривает прокол лидерных скважин 250 мм агрегатом УВВС-60/10 трубчатым лидером и последующее вибровдавливание металлических свай марки СМ-8 и СМ-10 в пластичномерзлые грунты без крупнообломочных включений с температурами не ниже:

| - для супесей | - 0,3 °С; |
| --- | --- |
| - для суглинков | - 0,7 °С; |
| - для глин | - 0,9 °С. |

При наличии ледяных прослоек толщиною более 5 см и песчаных прослоек толщиною более 10 см, а также при наличии крупнообломочных включений возможность погружения металлических свай агрегатом УВВС-60/10 определяется пробными забивками. Этот способ погружения свай допускается применять и при более низких температурах грунтов, если возможность вибровдавливания подтверждена пробными сваями.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства при разработке ППР необходимо уточнить калькуляцию и нормы расхода эксплуатационных материалов.

2. Организация и технология строительного производства

2.1. До начала работ по вибровдавливанию свай на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.4 Общей части сборника.

2.2. Устройство лидерных скважин и погружение свай производить ударновибровдавливающим сваепогружателем УВВС-60/10. Техническая характеристика агрегата приведена в технологической карте ТК-1-25-5.

2.3. Для проходки лидерных скважин в мерзлых грунтах применить лидер, состоящий из цельнотянутой трубы соответствующего диаметра и длины с толщиной стенок от 12 до 18 мм, см. рис.2. На нижнем конце трубы приварен наконечник, выполненный в виде кольца, внутренняя и наружная конические поверхности образуют режущую кромку.

2.4. Согласно РСН 41-72, площадь поперечного сечения лидерных скважин принимают равной 0,75-0,95 площади поперечного сечения сваи. Глубина проходки лидерных скважин для бурозабивных свай не должна превышать глубины погружения свай.

В данной технологической карте  скважины принят 250 мм, глубина 7,0 м.

2.5. Последовательность производства работ на пикете и схема движения агрегата приведена на рис.1.

Условные обозначения

- места раскладки свай

116 - последовательность погружения свай

- направление движения агрегата УВВС-60/10

Экспликация

| NN поз. | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погружаемые сваи С35-8 | 16 |
| 2 | Сваепогружатель УВВС-60/10 | 1 |
| 4 | Деревянные подкладки 20 см, 1 м | 16 |

Рис.1. Схема движения ударновибровдавливающего сваепогружателя УВВС-60/10 при забивке свай

2.6. Технологическая последовательность производства работ:

а) сваи выложить так, чтобы их оголовки находились вблизи точек погружения (рациональная схема раскладки свай для данного типа фундамента приведена на рис.1);

б) при необходимости, подтаскивание сваи к агрегату производить через нижний отводной блок в пределах до 5 м;

в) агрегат с закрепленным к вибропогружателю лидером подъезжает к месту погружения сваи;

г) при помощи механизмов продольной и поперечной коррекции стрелу и лидерную трубу установить в вертикальное положение и опустить на точку прокола лидерной скважины;

д) опускают аутригеры и включают пригрузку, в зависимости от плотности грунта регулировать энергию удара вибромолота;

е) по достижении проектной отметки лидер вместе с керном грунта извлекают из скважины;

и) агрегат с лидером перемещается к точке прокола очередной скважины, технологическая последовательность производства работ при устройстве лидерных скважин приведена на рис.2 К-1-25-6;

к) перерывы в работе при устройстве лидерных скважин не должны превышать 10-15 минут. Перед перерывами в работе, продолжительность которых превышает указанное предельное время, лидер должен быть освобожден от керна грунта;

л) после устройства всех лидерных скважин в кусте свай (2 или 4) отсоединяют от вибромолота лидерную трубу, и вибропогружатель приступает к погружению свай;

м) технологическая последовательность производства работ по вибропогружению свай см. технологическую картуТК-1-25-5, п.2.4.

2.7. Во время забивки постоянно проверять правильность направления сваи и направляющей стрелы сваепогружателя.

2.8. Отклонения от проектного положения забиваемых свай не должны превышать величин, приведенных в таблице N 2 Общей части.

2.9. Приемку свайного фундамента производить на основании перечня исполнительной документации, указанной в СНиП III-9-74 п.8.15, 8.26.

2.10. При производстве свайных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, а также приведенные ниже основные требования:

а) запрещается находиться под сваей и лидерной трубой во время ее подъема и установки в наголовник;

б) все операции по опусканию и подъему вибромолота, подтягиванию сваи выполнять по сигналу электролинейщика V разряда;

в) запрещается производить строповку свай при ее подъеме и установке в наголовник за монтажные петли, строповку свай производить специальными тросами, см. узел 3, рис.3 К-1-25-5;

г) в процессе работы запрещается находиться у работающего молота ближе чем на 3 м;

д) не допускается оставлять сваю, молот и лидерную трубу на весу во время перерывов в работе;

е) при силе ветра 6 баллов и более работы должны быть прекращены, молот опущен в крайнее нижнее положение;

и) каждый работающий на строительной площадке обязан строго выполнять требования "Правил пожарной безопасности при производстве строительных работ".

2.11. Работы по вибропогружению свай выполняется звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Машинист вибропогружателя | VI | 1 |
| Электролинейщик | V | 1 |
| Электролинейщик | III | 1 |
| ИТОГО |  | 3 |

2.12. Калькуляция трудовых затрат составлена на вибропогружение 16 металлических свай в предварительно проколотые лидерные скважины. Время погружения одной сваи условно принято 20 минут. Фактическую норму времени определить из пробного погружения 5-ти свай на характерных пикетах.

Результаты пробного погружения оформить актом. По результатам пробного погружения откорректировать калькуляцию трудовых затрат.

Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §23-3-3 табл.2 п.5б, 6б (применить) | Прокалывание скважин лидером при помощи агрегата УВВС-60/10 | 1 скваж. |  |  |  |
|  | - электролинейщик |  | 16 | 1,1 | 2,15 |
|  | - машинист |  |  | 0,55 | 1,07 |
| Выпуск Т-32 §1 табл. п.1г, 2г (применить) | Вертикальное погружение металлических свай СМ-8 в лидерные скважины агрегатом УВВС-60/10 | 1 свая |  |  |  |
|  | - электролинейщик |  | 16 | 2,0 | 3,9 |
|  | - машинист |  |  | 1,0 | 1,95 |
|  | ИТОГО | ч.-дн. |  |  | 9,1 |

Примечание: 1. При производстве работ в зимних условиях учесть поправочный коэффициент для VI температурной зоны, см. ЕНиР "Общая часть", стр.12.

2. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели определены на свайный фундамент, состоящий из 16-ти металлических свай.

| 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 9,1 |
| --- | --- |
| Работа основного механизма, маш.-смен | - 3,02 |
| Численность звена, чел. | - 3 |
| Производительность труда рабочих за смену, пикет | - 0,33 |
| Продолжительность забивки 16 свай, смен | - 3,02 |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях.

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлическая свая | СМ-8 | шт. | 16 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях.

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ударновибровдавливающий агрегат | виброударный | УВВС-60/10 | 1 | На базе трактора Т-100 МБ |
| 2 | Строп | ВК-1,0/3000-ХЛ | 19144-73 | 2 |  |
| 3 | " |  |  |  |  |
| 4 | Теодолит-нивелир | ТТХ |  | 1 |  |
| 5 | Рейка | РНТ | 11158-69 | 1 |  |
| 6 | Рулетка | РС-30 | 7502-69* | 1 |  |
| 7 | Отвес | ОТ-1500 | 1948-71 | 1 |  |
| 8 | Уровень | УС-2-500 | 9560-67 | 1 |  |
| 9 | Деревянные подкладки | - | - | 16 | Лес круглый 20 см, дл. - 1 м |
| 10 | Ключ для разворота свай | - | - | 1 |  |
| 11 | Кувалда |  | 11401-75 | 1 | вес 5 кг |
| 12 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-63 | 2 |  |
| 13 | Лопата |  |  |  |  |
| 14 | Лом | ЛО-28 | 1405-72 | 1 |  |
| 15 | Каска монтажника |  |  | 4 |  |
| 16 | Топор | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 17 | Аптечка | - | - | 1 | медицинская |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы механизма | Кол-во на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 9,5 | 235,6 |
| 2 | Дизельная смазка | " | 0,76 | 18,8 |
| 3 | Бензин | " | 0,23 | 5,7 |

Примечание: 1. При работе механизмов в зимнее время расход топлива и смазочных материалов увеличить на 10%.

2. Часовые нормы расхода горюче-смазочных материалов приведены для средних величин загрузки двигателей.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Новосибирск, 1979