ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЛ 110 кВ

УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ П 110-3, П 110-3+4

К-1-35-3

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство поверхностных фундаментов из железобетонных свай под промежуточные свободностоящие металлические опоры ВЛ 110 кВ типа П 110-3 и П 110-3+4  в соответствии с чертежами Уральского отделения института "Энергосетьпроект" N 3050-302-25 д.19/1; 19/2, марки ЛФ-10-8 (ЛФ-10-10).

1.2. Принятая технология предусматривает устройство поверхностных фундаментов с использованием бульдозера ДЗ-27 и тракторного крана ТК-53.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- разметка мест крепления на сваях согласно рабочей документации;

- выравнивание площадок;

- подвозка краном лежней (свай);

- укладка лежней на грунт с выверкой их по нивелиру;

- подвозка краном балок;

- монтаж балок (свай) на лежни с закреплением их элементами крепления;

- монтаж элементов КМ-3 на балках;

- приварка наголовника Н1.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа поверхностных фундаментов должны быть выполнены работы, указанные в п.2.6 общей части.

2.2. Монтаж поверхностных фундаментов выполняется краном ТК-53 со стрелой 6,1 м.

2.3. Технологическая последовательность производства работ по устройству поверхностных фундаментов:

2.3.1. Проверить наличие разбивочных знаков.

2.3.2. Разметить лежни-свая С35-1-8-Н (С35-1-10-H) и балки - свая C35-1-10-H в местах расположения деталей крепления согласно рабочей документации, риски нанести масляной краской.

2.3.3. Выровнять площадку под лежни фундамента, используя привозной песок, бульдозером ДЗ-27. Толщина подсыпки должна быть 15-20 см. Контуры площадок указаны на рис.1.1.

Рис.1.1. Схема монтажа поверхностного фундамента


Условные обозначения:

1 - Кран ТК-53. 2 - Сваи C35-1-8-H. 3 - Сваи C35-1-10-H. 4 - Подсыпка из песчаного грунта. 5 - Детали крепления. 6 - Деревянные подкладки 18-20 см. 7 - Строп 2СК-3,2. А-А, Б-Б, ... - Основные разбивочные оси. а-а, б-б, ... - Вспомогательные оси для монтажа свай

2.3.4. По осям выложить детали крепления КМ-1.

2.3.5. Подвезти краном ТК-53 лежни от места складирования до места монтажа на расстояние до 15 м.

2.3.6. Уложить лежни краном ТК-53 с выверкой их по нивелиру. В случае несоответствия вертикальных отметок произвести выравнивание поверхности песка. Лежни должны лежать в пределах допусков, указанных на рис.1.1 общей части.

2.3.7. Установить детали КМ-1 по разметочным рискам.

2.3.8. Подвезти краном ТК-53 балки от места складирования до места монтажа.

2.3.9. Уложить балки на лежни и закрепить деталями КМ-1. Обеспечить плотное соприкосновение свай между собой во всех точках.

2.3.10. Установить детали крепления опор КМ-3 на лежни с соблюдением допусков в плане.

2.3.11. Приварить монтажной сварной наголовник H1 и детали КМ-3 электродами Э-50А.

2.3.12. Металлические детали окрасить масляной краской.

2.3.13. При монтаже фундаментов следить за сохранением растительного слоя.

2.3.14. Сваи, применяемые для монтажа фундамента, не должны иметь трещин и сколов.

2.3.15. При производстве работ по монтажу фундаментов необходимо соблюдать требования по технике безопасности, указанные в п.2.11 общей части.

2.3.16. Состав звена, выполняющего работы по монтажу фундаментов, см. п.2.9 общей части.

2.4. Калькуляция трудовых затрат.

Таблица 2.1

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ на пикете | Норма времени на единицу объема, чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы времени и расценки НИС-41 | Устройство площадки под фундамент бульдозером | м | - | - | - |
|  | Устройство поверхностного фундамента из железобетонных элементов | шт. | 1 | 38,5 9,6 | 5,9 |
|  | Монтаж металлоконструкций | т |  |  |  |
|  | Итого на пикет: |  |  |  |  |

Примечания:

1. B числителе учтены норма времени и трудозатраты электролинейщиков, в знаменателе - машинистов.

2. Продолжительность рабочей смены принята - 8,2 часа.

3. Работа бульдозериста расценками не учтена.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Технико-экономические показатели определены на устройство поверхностного фундамента ЛФ-10-8 (ЛФ 10-10) для одной опоры П 110-3, П 110-3+4.

Таблица 3.1

| Наименование | Ед. изм. | Показатель на один фундамент |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 5,9 |
| Численность | чел. | 5 |
| Продолжительность устройства поверхностного фундамента под одну опору | смен | 1,2 |
| Продолжительность бригады за смену | пикет | 0,9 |

Примечание: продолжительность рабочей смены принята - 8,2 часа.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных конструкциях.

Таблица 4.1

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество на 1 фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная свая | C35-1-10-H | шт. | 4 (10) |
| Железобетонная свая | C35-1-8-H | " | 6 |
| Металлоконструкции | КМ-1 | " | 24 (24) |
| Металлоконструкции | КМ-3 | " | 4 (4) |
| Наголовник | Н1 | " | 4 (4) |

Примечание: в скобках - количество элементов для фундамента ЛФ-10-10.

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и приспособлениях.

Таблица 4.2

| Наименование | Марка | ГОСТ | Кол., шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран тракторный | ТК-53 | - | 1 |  |
| Бульдозер | ДЗ-27 | - | 1 |  |
| Кувалда | - | 11401-75 | 1 |  |
| Лопата копальная | ЛКО | 3620-76 | 2 |  |
| Лопата подборочная | ЛП-2 | 3620-76 | 2 |  |
| Топор строительный | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| Лом стальной строительный | ЛО-28 | 1405-72 | 2 |  |
| Рулетка металлическая | РС-20 | 7502-80 | 1 |  |
| Метр складной | - | 7253-54 | 1 |  |
| Аптечка медицинская | - | - | 1 |  |
| Нивелир | НТС | 10528-76 | 1 |  |
| Рейка нивелирная | - | - | 1 |  |
| Защитная каска | - | 12.4.087-80 | 5 |  |
| Строп | 2СК-3,2 | ОСТ 24.090.48-79 | 1 | 5 м |
| Строп | 2СК-3,2 | " | 1 | 7 м |
| Оттяжка капроновая | - | - | 4 | 15 м |

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах.

Таблица 4.3

| Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 час работы | Расход на пикет |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо, |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - кран ТК-53 | кг | 7,6 | 73,0 |
| - бульдозер ДЗ-27 | " | 7,6 | - |
| Смазочные масла, |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - кран ТК-53 | " | 0,7 | 6,7 |
| - бульдозер ДЗ-27 | " | 0,7 | - |
| Бензин, |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - кран ТК-53 | " | 0,23 | 2,2 |
| - бульдозер ДЗ-27 | " | 0,23 | - |

Примечания:

1. При работе в зимнее время на открытом воздухе при температуре ниже 0 °С расход ГСМ повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода приведены для средних величин загрузки двигателей.

3. Работа бульдозериста в нормах времени и расценках не учтена.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
Новосибирск, 1983