ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННЫХ КРОВЕЛЬ НА ОСНОВЕ БИТУМНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ, ДИСПЕРСНО АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

I. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на устройство плоской кровли с уклоном до 2,5% промышленных зданий по комплексным плитам повышенной заводской готовности с применением пистолета-распылителя и установки СО-118.

В карте рассматриваются:

устройство комбинированного покрытия на основе битумных и минеральных вяжущих, дисперсно армированных стекловолокном, а также вертикальная и горизонтальная транспортировка мастики, стеклоцемента и стекломатериалов.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До устройства мастичного ковра должны быть выполнены следующие работы:

заполнены теплоизоляционным материалом и замоноличены стыки плит покрытия;

установлены и закреплены хомутами патрубки, в которые вставляют чаши воронок, предварительно очищенные и окрашенные битумным лаком БТ-577;

усилены 2-3 слоями дополнительного армированного покрытия места примыканий и водосливные воронки;

стяжка огрунтована эмульсией или выполнена из битумной грунтовки (битумы, растворенные в летучих растворителях);

очищена от мусора и пыли поверхность основания;

подготовлены оборудование, приспособления, инструмент и рабочее место кровельщика-оператора.

Для устройства комбинированной кровли на основе битумных и минеральных вяжущих дисперсно армированных стекловолокном, применяют битумную эмульсию, стекложгут РБР-10-42х60-9, латекс СКС-65ГП, глиноземистый и гипсоглиноземистый цемент марки 500.

Для производства работ применительно к корпусу промышленного здания с использованием унифицированных габаритных схем размером 72х144 м покрытие в плане делят на захватки размером 36х36 м.

После проведения подготовительных работ приступают к устройству комбинированного покрытия.

В настоящее время на основе битумных и минеральных вяжущих дисперсно армированных рубленым стекловолокном, разработаны три варианта комбинированных кровельных покрытии, устраиваемых по технологии совмещенного нанесения.

На рис. 1, а представлена схема кровельного покрытия из дисперсно армированного стекловолокном слоя битумно-латексной анионной эмульсии ЭГИК и стеклоцементного защитного слоя.

Технологи устройства такого кровельного покрытия заключается в следующем.

По огрунтованной битумно-латексной эмульсией поверхности стяжки и дополнительно обработанным местам примыканий наносят один слой дисперсно армированной эмульсии ЭГИК толщиной 2-2,5 мм. После стабилизации слой из армированной эмульсии докрывают слоем стеклоцемента толщиной 6-8 мм и до окончания схватывания стеклоцемента на его поверхность наносят пленкообразующий состав, например, помороль, для обеспечения нормальных условий протекания реакций гидратации цемента.

На рис. 1, б приведена схема комбинированного кровельного покрытия, где по огрунтованной стяжке нанесен слой толщиной 2-2,5 мм из дисперсно армированной битумно-латексной катионной эмульсии. В качестве защитного слоя используется дисперсно армированный стеклоцемент.

На рис. 1, в приведена схема комбинированного кровельного покрытия, при устройстве которого по огрунтованной стяжке и дополнительно обработанным местам примыканий наносят слой неармированной битумно-кукерсольной мастики, а затем защитный слой из дисперсно армированного стеклоцемента. Для нанесения неармированной битумно-кукерсольной мастики используют установку ПКУ-35М.

Комплексная механизация производства работ по подаче и нанесению составов осуществляется благодаря применению установки СО-118 в комплекте с пистолетом-напылителем.

СО-118 - мобильная установка, в состав которой входят: накопительная емкость для эмульсии и коагулянта (латекса), пульт управления, гибкие рукава и преобразователь.

Пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП состоит из корпуса, в который вмонтированы узел рубки и унифицированное распылительное устройство, представляющее собой легкоразборную трехсекционную конструкцию. Центральный канал устройства оснащен эжектором для подачи и распыления рубленого стекложгута. Конструкция распылительного устройства позволяет получить совмещенный факел, состоящий из аэрозоля вяжущего, рубленых элементарных стеклонитей и, при необходимости, коагулянта. Битумно-латексные эмульсии имеют водную основу, благодаря чему их можно наносить на влажное основание.

Работы по устройству безрулонных комбинированных покрытий (рис. 2) выполняет звено из 3 человек: машинист 5 разряда, кровельщики 2 и 4 разрядов.

Устройство армированных кровель из битумно-латексных эмульсий должно выполняться при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С.

Схема операционного контроля качества.

III. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  КРОВЛИ.

Состав операций и средства контроля.

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; | Визуальный |  |  |
|  |  | - очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание; | То же | Акт, общий журнал работ |  |
|  |  | - установку маячных реек. | Визуальный, измерительный. |  |  |
|  | Выполнение основных работ | Контролировать: - отклонения поверхности основания (при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли); | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром | Общий журнал работ |  |
|  |  | - отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади); | То же |  |  |
|  |  | - толщину элемента конструкции; | “ |  |  |
|  |  | - толщину грунтовки; | “ |  |  |
|  |  | - влажность основания при нанесении грунтовки; | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 кв.м основания |  |  |
|  |  | - прочность сцепления грунтовки с основанием | Технический осмотр |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - прочность сцепления грунтовки с основанием; | То же | Акт освидетельст- вования скрытых работ. |  |
|  |  | - ровность поверхности подготовки. | “ |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагометр. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер(прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

|  | Допускаемые отклонения: - поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли: - вдоль уклона и на горизонтальной поверхности 5 мм; - поперек уклона и на вертикальной поверхности 10 мм; - плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) 0,2 %; - по толщине элемента конструкции 10% от проектной; - по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 кв.м не более 2; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- по влажности основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных                                                                    4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных          5%;

- любых  оснований  при нанесении  составов  на водной  основе  до  появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов        0,7мм,     предельное отклонение   5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки                  0,3 мм,     предельное отклонение   5%;

- при  огрунтовке  стяжек в течение 4 ч  после нанесения раствора      0,6 мм, предельное отклонение 10%.

Указания по производству работ.

СНиП 3.04.01-87 п.п.2.4 - 2.6

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.
     
     Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь  прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
     
     Выравнивающие стежки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.
     
     На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 3, 7

| Допускаемая влажность оснований не должна превышать: - бетонных 4 %; - цементно - песчаных 5 %. |  |
| --- | --- |

При приемке готовой кровли необходимо проверять:
     
- соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту;

- чаши водоприемной воронки внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью;

- углы конструкций примыканий должны быть сглаженными и ровными, не иметь острых углов;

- полный отвод воды по всей поверхности кровли, без застоя воды.

Не допускаются:

- пузыри, вздутия, разрывы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель;
     
     - замена предусмотренных проектом материалов, составов без согласования  с проектной организацией и заказчиком.

Требования к качеству применяемых материалов

На каждое упаковочное место должна быть приклеена этикетка, в которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- марка мастики;

- номер партии и дата изготовления мастики;

- обозначение стандарта.

Мастика, изготовленная в непосредственной близости от объекта строительства, может доставляться к месту производства изоляционных работ в разогретом виде в автогудронаторах.

Техника безопасности.

При производстве кровельных работ необходимо соблюдать правила, приведенные в  СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

К выполнению кровельных работ могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по типовым программам, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение на право производства работ.

Для выполнения кровельных работ кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, рукавицами и индивидуальными защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

Организация рабочих мест на захватке должна обеспечивать безопасность выполнения кровельных работ. Рабочие места должны быть ограждены.

При работе с мастикой следует предусмотреть специальные противопожарные мероприятия, в том числе:

подогрев мастики должен производиться только при соблюдении и поддержании строго определенного нижнего предела уровня ее в емкости (не менее 0,3 м) от поверхности источника подогрева (жаровых труб и днищ котлов);

максимальная температура, до которой следует производить нагрев мастики, не должна превышать  70 - 100 °С;

подачу мастики на кровлю для нанесения ее на поверхность можно производить только после отключения подогрева;

для контроля за температурой в емкости должны быть вмонтированы технические термометры.

Хранение битумных грунтовок и органических растворителей, а также тары из-под них допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих исправную вентиляцию. Все сгораемые отходы кровельного производства необходимо удалять в пожаробезопасные места.

Установки для приготовления, транспортировки и нанесения мастик должны быть снабжены огнетушителями и другими противопожарными средствами.

Курить на рабочем месте запродается.

По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки материалов, приспособления необходимо убирать с покрытия или надежно закреплять их проволокой. Сбрасывать с покрытия материалы и инструменты категорически запрещается.

IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на 1000 м покрытия)

| Затраты труда | 64,7 чел.-дн |
| --- | --- |
| Потребность в машинах | 24,2 маш.-ч |
| Потребность в электроэнергии | 44,5 кВт/ч |

Потребность в основных материалах и полуфабрикатах

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | а | б | в |
| Эмульсия битумно-латексная полимерная ОГИК-15 анионная, т | 5 | - | - |
| Стекложгут ФБР-10-42-68-9, кг | 250 | 650 | 150 |
| Коагулянты: кальций хлористый, кг | 150 | - | - |
| латекс СЕК-65ГП, т | - | 1 | - |
| Соляровое масло, кг | 100 | - | - |
| Эмульсия катионная, т | - | 4 | - |
| Эмульсия БЛК, т | - | - | 5 |
| Гипсоглиноземистый цемент, т | 8 | 8 | 8 |

V. НЕОБХОДИМЫЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Подметально-пылесосная машина "Циклон" производительностью 2700 м/ч (КУ-405) | 1 |
| --- | --- |
| Установка для сушки основания производительностью 50 м/ч (СУ-107) | 1 |
| Установка для транспортирования и нанесения кровельных составов производительностью 300 л/ч (СО-118) | 1 |
| Пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП производительностью 150 м/ч | 1 |
| Ранец для бабины стекложгута | 2 |
| Запасные ножи для пистолета-напылителя | 2 |
| Смеситель турбулентный емкостью 60 л (СБ-46) | 1 |
| Преобразователь (ИЭ-9604) | 1 |
| Пневмонагнетательный бачок емкостью 70 л (СО-12) |  |
| Установка производительностью 1500 м/см (ПКУ-35М) | 1 |
| Ограждение защитное | 50 м |
| Набор предохранительных приспособлений | 1 комплект |
| Огнетушитель (ОП-3) | 2 |

VI. РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК

Расчет № 1

Норма времени и расценка на сушку 100 м основания кровли машиной СО-107.
Производительность машины - 100 м/ч.
Состав звена: кровельщик 3 разряда - 1.
Норма времени: 100/100 х 1 = 1 чел.- ч.
Часовая тарифная ставка кровельщика 3 разряда - 55,5 коп., 
расценка: 1 х 55,5 = 55,5 коп.

Расчет № 2

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного мастичного ковра с рубленым стекловолокном, наносимым пистолетом.
Производительность пистолета - 1800 м в смену.
Единица измерения - 1000 м слоя.
Состав звена:    машинист 5 разряда - 1
                        кровельщики 4 разряда - 1
                                                  2 разряда - 1.
Норма времени на 1000 м слоя:
(8,2 х 3) : 1,8 = 13,6 чел.- ч.
Средняя часовая ставка:
(0,702 + 0,625 + 0.493) : 3 = 60,7 коп.,
расценка:
60,7 х 13,6 = 8 руб. 26 коп.

График производства работ

|  | Наиме- нование | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда | Состав бригады и используемые механизмы | Рабочие дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения, чел.-ч | на общий объем, чел.-ч |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |
|  | Очистка основания от мусора | 1000 м | 1 | 10,5 | 10,5 | Кровельщик 3 разряда - 1 Подметально-пылесосная машина "Циклон" |  |  |
|  | Сушка поверхности основания | 1000 м | 1 | 10,0 | 10,0 | Машинист 4 разряда - 1 Машина для сушки основания СО-107 |  |  |
|  | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 | 13,6 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 Установка СО-118 |  |  |
|  | Укладка теплоизоля- ционных плит | 1000 м | 1 | 95 | 95 | Кровельщики 3 разряда - 1 2 разряда - 1 |  |  |
|  | Устройство цементной стяжки по утеплителю | 1000 м | 1 | 145 | 145 | Машинист 5 разряда - 1 Изолировщики 4 разряда - 1 3 разряда - 1 Пневмоустановка |  |  |
|  | Заделка деформа- ционных швов | 1000 м | 1 | 70 | 70 | Кровельщики 3 разряда - 1 2 разряда - 1 |  |  |
|  | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 | 13,6 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 Установка СО-118 |  |  |
|  | 0сновные работы |  |
|  | Отделка стеклосеткой мест примыкания и стыков | м | 4,8 | 0,29 | 1,39 | Кровельщики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 |  |  |
|  | Нанесение двухслойного мастичного ковра | 1000 м | 1 | 27,2 | 27,2 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 Установка СО-118 |  |  |
|  | Устройство стеклоцементного покрытия | 1000 м | 1 | 145 | 145 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 Установка СО-118 |  |  |

Калькуляция затрат труда

|  | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения. чел. ч (маш.-ч) | Затраты труда на общий объем работ, чел. ч (маш.-ч) | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Заработ- ная плата на общий объем, руб.-коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |
|  | §7-1 п.15 | Очистка основания от мусора | 1000 м | 1 | 10,5 | 10,5 | 5-18 | 5-18 |  |
|  | Приложение, расчет № 1 | Сушка поверхности основания | 1000 м | 1 | 10,0 | 10,0 | 5-55 | 5-55 |  |
|  | Приложение, расчет № 2 | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 (6,8) | 13,6 (6,8) | 8-26 | 8-26 |  |
|  | §7-16 п.3 применительно | Укладка тепло- изоляционных плит насухо | 1000 м | 1 | 95,0 | 95 | 49-80 | 49-80 |  |
|  | §7-15 п.13 применительно | Устройство цементной стяжки по утеплителю | 1000 м | 1 | 145 | 145 | 85-60 | 85-60 |  |
|  | §7-16 п.1 | Заделка деформационных швов | 1000 м | 1 | 70,0 | 70,0 | 36-70 | 36-70 |  |
|  | Приложение, расчет № 2 | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 (6,8) | 13,6 (6,8) | 8-26 | 8-26 |  |
|  | Итого: | 357,7 (13,6) |  | 199-35 |  |
|  | 0сновные работы |  |
|  | §11-27В т.3 №2а | Обделка стеклосеткой мест примыкания и стыка | м | 4,8 | 0,29 | 1,39 | 0-16,2 | 0-77,8 |  |
|  | Приложение, расчет № 2 | Нанесение двухслойного мастичного ковра | 1000 м | 1 | 27,2 (13,6) | 27,2 (13,6) | 16-52 | 16-52 |  |
|  | §7-15 п.13 применительно | Устройство стеклоцементного покрытия | 1000 м | 1 | 145 | 145 | 85-60 | 85-60 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 173,59 (13,6) |  | 102-89,8 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  | 531,29 (27,2) |  | 302-24,8 |  |

Контроль качества

|  | Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлека- емые службы |  |
|  |  | Приемка кровельной эмульсии, стекловолокна | Соответствие сертификатам, ТУ и ГОСТам, наличие необходимого количества материалов | Проверка документации, визуально, испытание образцов в лаборатории | До начала работ | Лаборатория |  |
|  | Готовность основания кровли |  | Ровность поверхности основания, отсутствие неровностей, соответствие уклонов проектным величинам, наличие актов на скрытые работы | Визуально, измерение контрольной 3-метровой рейкой, геодезическим инструментом | До устройства мастичного ковра |  |  |
|  |  | Устройство теплоизоляционного слоя | Объемный вес, размеры плит по ширине и толщине | Лабораторными измерениями, измерение стальным метром | До укладки плит | Лаборатория |  |
|  | Устройство цементной стяжки по утеплителю |  | Ровность, соответствие уклонов проектным величинам, заделка мест примыканий | Измерение контрольной трехметровой рейкой, визуально | До устройства мастичного ковра |  |  |
|  |  | Заделка деформационных швов | Соответствие проекту и СНиП | Визуально | В процессе работ |  |  |
|  |  | Обделка стеклосеткой мест примыканий и стыков | Плотность и прочность примыкания | Визуально и путем отрыва | По мере окончания работ |  |  |
|  |  | Нанесение мастичного ковра | Равномерность нанесения слоя эмульсии | Визуально | В процессе работ |  |  |
|  | Устройство стекло- цементного покрытия |  | Ровность, соответствие уклонов проектным величинам | Визуально | По окончании работ |  |  |
|  | Готовность устройства кровли по всему покрытию здания |  | Отсутствие дефектов; водонепроницаемость | Визуально, напуск воды или после дождя | По окончании работ |  |  |

Рис.1 Варианты комбинированного кровельного покрытия

а - битумно-латексная эмульсия (анионная)
б - битумно-латексная эмульсия (катионная)
в - битумно-кукерсольная мастика

1 - защитный слой из стеклоцемента; 2 - армированный слой из битумно-латексной эмульсии (анионной); 3 - цементно-песчаная стяжка; 4 - армированный слой из битумно-латексной эмульсии (катионной);
5 - неармированный слой из битумно-кукерсольной мастики

Рис. 2 Организация кровельных работ

|  |  | Направление подачи материалов Направление движения машин Очередность выполнения работ на захватке |  |
| --- | --- | --- | --- |

I - устройство цементно-песчаной стяжки; II - огрунтовка стяжки; III - подготовка поверхности покрытия; IV - устройство мастичного ковра; V - устройство гипсоцементного покрытия

1 - установка СО-118; 2 - пистолет-напылитель; 3 - направление движения кровельщика с пистолетом-напылителем; 4 - мотороллер "Муравей" ТГА-20К; 5 - кран СПК-1000; 6 - маячные рейки; 7 - ящик для мусора; 8 - машина "Циклон"; 9 - контейнер с пакетами стекложгута

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга