ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-1-20-5

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ 
ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные свободностоящие опоры в немерзлых грунтах, кроме болотистых.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту, погружение и заводка их под молот;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.2 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика агрегата приведена в п.0.5 общей части.

2.3. Последовательность забивки назначается в зависимости от числа свай под одну ногу опоры, как это показано на рис.5-1, 5-2, 5-3.

Рис.5-1. Последовательность забивки свай под свободностоящую опору при одной свае под ногу

Рис.5-2. Последовательность забивки свай под свободностоящую опору при двух сваях под ногу

Рис.5-3. Последовательность забивки свай под свободностоящую опору при четырех сваях под ногу

2.4. Техническую последовательность производства работ по погружению свай агрегатов СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местная норма | Погружение железобетонных свай для свободностоящих опор при четырехсвайном фундаменте | 1 свая | 4 | 3,6 | 1,76 |
| " | То же, при восьмисвайном фундаменте | 1 свая | 8 | 3,6 | 3,52 |
| " | То же, при шестнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 16 | 3,6 | 7,04 |

Примечания: 1. Нормы времени приняты по "Сборнику местных норм и расценок на работы по сооружению линий электропередачи", разработанному трестом "Уралэлектросетьстрой" и НИС-10 "Энергостройтруда". Свердловск 1969 г.

2. Здесь и в последующих картах на погружение свай затраты труда нормированы, исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Кол-во свай на фундамент |
| --- | --- |
|  | 4 | 8 | 16 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 1,76 | 3,52 | 7,04 |
| Численность звена, чел. | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность погружения железобетонных свай для одной опоры, смен | 0,59 | 1,17 | 2,35 |
| Производительность звена за смену, опор | 1,7 | 0,86 | 0,43 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.11 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах:

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход при кол. свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 8 | 16 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |
| агрегат СП-49 | кг | 7,6 | 36,9 | 73,8 | 147,6 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 12,8 | 25,6 | 51,2 |
|  |  |  | 49,7 | 99,4 | 198,8 |

Примечание. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа трактора - по продолжительности работы звена.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;

Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Типовые технологические
карты (сборник) К-1-20. Устройство свайных
фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ. -
М., 1982