МДС 12-13.2003

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОДОВЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП)

ВНЕСЕН Управлением государственной строительной политики Госстроя России и Техническим комитетом по стандартизации (ТК-376) "Эксплуатация строительно-дорожных машин и оборудования"

2 ВЗАМЕН "Рекомендаций по определению годовых режимов работы и эксплуатационной производительности строительных машин" (ЦНИИОМТП, М., 1982)

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность использования машин определяется временем, в течение которого машина выполняет работу при номинальных режимах нагрузки. Чем больше это время, тем лучше используется машина и выше качество ее эксплуатации.

Оценка качества использования машины производится сравнением фактического времени, отработанного машиной, с расчетной нормой времени, определить которую можно, проведя расчет годового режима работы машины.

Важно не только установить факт выполнения или невыполнения расчетного годового режима работы машины, но и наметить мероприятия по улучшению ее использования.

В настоящем документе дана методика определения годовых режимов работы строительных машин и приводятся исходные данные для анализа режимов их работы.

Определенные расчетом годовые режимы работы машин могут применяться не только для оценки качества эксплуатации строительных машин, но и для сметных расчетов.

Настоящий документ подготовлен ЦНИИОМТП (Колосков В.Н., Гутарев Ю.А., Корытов Ю.А.) и Управлением государственной строительной политики Госстроя России (Молоткова Л.Н., Симонов С.Н.).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на эксплуатацию строительных машин в части определения годовых режимов их работы.

Документ устанавливает правила определения годовых режимов работы строительных машин, содержит исходные данные для расчетов и типовые годовые режимы работы строительных машин.

Документ предназначен для использования во всех организациях, занимающихся проектированием, изготовлением и эксплуатацией строительных машин.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы.

ГОСТ 2.601-95* ЕСКД. Эксплуатационные документы.

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.601-2006, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования.

ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения.

СП 12-134-2001. Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин.

МДС 12-8.2000*. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Годовой режим работы строительной машины - продолжительность рабочего времени и перерывов в работе в течение года.

Суточный режим работы строительной машины - продолжительность рабочего времени и перерывов в работе в течение суток.

Коэффициент внутрисменного использования строительной машины - отношение времени использования машины по назначению к продолжительности сменного рабочего времени.

Эксплуатация строительной машины и условия эксплуатации машины - по ГОСТ 25866.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Режим работы строительных машин определяется продолжительностью времени работы машины и перерывов в работе машин за соответствующий период календарного времени.

Рабочее время машин включает продолжительность выполнения операций технологического процесса работ (передвижения машины по фронту работ в пределах одного строительного объекта), технологических перерывов в работе машин, подготовки машины к работе в начале смены и сдачи ее в конце смены, технического обслуживания машин в течение смены (ЕО).

4.2. В основном режимы работы машин подразделяются на годовые и суточные, но могут разрабатываться и на другие периоды календарного времени года.

4.3. Определение годового режима работы машин предусматривает получение данных по распределению календарного времени на рабочее время и время, когда машина по тем или иным причинам не работает: техническое обслуживание, за исключением ежесменного, ремонт, перемещение с одного объекта на другой, монтаж или демонтаж и др. В годовом режиме учитываются только целосменные перерывы в работе машин.

Годовой режим работы может определяться как на каждую машину, так и на среднесписочную машину по каждой группе.

4.4. Суточный режим определяет количество смен работы машин в течение суток. Количество смен работы при этом определяется как средняя величина.

5. РАСЧЕТ ГОДОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

5.1. Годовые режимы работы строительных машин должны разрабатываться применительно к конкретным условиям их эксплуатации, организованной согласно требованиям ГОСТ 25646.

5.2. Годовой режим работы машин может быть определен в сутках, сменах и часах рабочего времени.

Расчет годового режима работы машин заключается в определении количества суток, смен, часов;

времени работы машины в году;

перерывов в работе машины в результате перебазировок, выходных дней, метеоусловий, ремонта и др.

5.3. Количество рабочих суток машины в году  определяется путем исключения из календарного времени года числа суток перерывов в работе машины по всем причинам, т.е.

,                      (1)

где  - праздничные и выходные дни;

- время, затрачиваемое на перебазировку машин (время на демонтаж, перевозку и монтаж машин на новом месте работы);

- перерывы в работе, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями, при которых машины не могут работать;

- непредвиденные перерывы в работе машин;

- время, затрачиваемое на доставку машин на ремонтное предприятие и обратно, а также время ожидания ремонта;

- время нахождения машин в техническом обслуживании и ремонте.

Количество смен работы машины в году  определяется исходя из количества смен работы машины в сутки, с учетом требований технологии производства работ и фактически достигнутой сменности, учитывающей конкретные условия эксплуатации машин в организации, для которой разрабатываются годовые режимы работы

,                                                       (2)

где  - количество смен работы машины в сутки.

Для группы (вида) машин  рассчитывается исходя из данных о количестве машин, работавших с различной сменностью в сутки соответствующего календарного периода времени по следующей формуле

,                                                 (3)

где  - количество смен работы отдельных машин в сутки;

- среднесписочное количество машин, работавших со сменностью, равной соответствующей величине ;

- количество суток работы данной группы машин с одинаковой сменностью;

- общее среднесписочное количество работавших машин;

- количество суток, отработанных машинами в соответствующем периоде.

Количество часов рабочего времени машины в течение года  при продолжительности смены в часах согласно режиму, установленному для данной организации и в соответствии с действующим законодательством, определяется как

,                                                   (4)

где  - продолжительность рабочей смены, ч.

5.4. Количество праздничных и выходных дней  принимается по календарю, а при работе машинистов - по скользящему графику - на основании графиков, принятых в данной организации.

5.5. Количество суток, затрачиваемых на перебазировку машин в течение года , определяется на основании данных о количестве и территориальном размещении строящихся объектов, продолжительности их строительства. При этом учитываются намечаемые на планируемый период изменения структуры работ, количества и размещения объектов и мероприятия, сокращающие продолжительность перебазировки. При определении продолжительности перебазировок машин могут быть использованы данные, приведенные в прил.1 (табл.1-5).

При расчете режимов использования самоходных колесных машин, которые имеют постоянную стоянку на эксплуатационной базе строительной организации, время, затрачиваемое ежедневно на переезды к месту работы и обратно (при расстояниях не более 25-30 км), учитывают в составе сменного рабочего времени и в затраты времени на перебазировку не включают.

5.6. Перерывы в работе машин, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями, определяются на основании данных соответствующих районных управлений гидрометеослужбы с учетом типа машины.

Данные гидрометеослужбы по отдельным географическим пунктам о количестве дней в году с неблагоприятными метеорологическими условиями, влияющими на продолжительность рабочего времени машин, приведены в прил.1 (табл.6).

5.7. При расчете годового режима может быть предусмотрено время на перерывы в работе машин по непредвиденным причинам и резерва времени машин , продолжительность которых принимается 3% календарного времени за вычетом праздничных и выходных дней.

5.8. Время, затрачиваемое на доставку машин на ремонтное предприятие и обратно, а также время ожидания ремонта определяются на основании расчетов и данных о фактических затратах времени (прил.2).

5.9. Время нахождения машины в техническом обслуживании и ремонте  (в сутках) определяется по формуле

,                                        (2*)

_______________

* Номер формулы соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

где  - перерывы в работе машин по всем причинам, кроме перерывов для технического обслуживания и ремонта;

- количество смен работы в сутки;

- продолжительность смены, ч;

- количество дней нахождения машин в техническом обслуживании и ремонте в расчете на 1 ч сменного рабочего времени машины.

5.10. При наличии счетчика моточасов время нахождения машины в техническом обслуживании и ремонте (в сутках) можно определить из выражения

,                                                (6)

где  - наработка машины в моточасах.

5.11. Величина  принимается на основании показателей, содержащихся в эксплуатационной документации, по ГОСТ 2.601, заводов-изготовителей и фактических сведений по аналогичным машинам.

Если эти данные отсутствуют, то  определяется по формуле

,                                                  (7)

где  - количество технических обслуживаний и ремонтов каждого вида машин за один ремонтный цикл;

- продолжительность одного технического обслуживания и ремонта соответствующего вида машин в рабочих сутках;

- продолжительность ремонтного цикла в моточасах;

- коэффициент отношения наработки машины в моточасах к сменному рабочему времени, за которое она получена.

Значения величины  принимаются по данным МДС 12-8.2000.

Коэффициент  определяется по каждой организации, для которой рассчитывают режимы работы машин.

5.12. Для упрощения расчетов  при отсутствии фактических данных о наработке машин можно пользоваться усредненными значениями коэффициента , приведенными в табл.7 прил.1. При определении режимов работы для парка менее 15 одноименных машин затраты времени на ремонты рекомендуется определять для каждой машины с учетом фактически отработанного количества часов.

5.13. При определении продолжительности перерывов в работе машин по различным причинам рекомендуется учитывать возможность сокращения их за счет совмещения перерывов во времени. Так, сутки с неблагоприятными метеорологическими условиями могут совпадать с выходными и праздничными днями. Продолжительность перерывов в работе машин в связи с выходными днями может быть уменьшена за счет введения скользящего графика работы машинистов. Перерывы в работе для технического обслуживания машин могут быть сокращены за счет организации проведения его в выходные дни или в нерабочие смены.

6. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

6.1. Годовая эксплуатационная производительность (выработка) машины  определяется на основании данных годового режима работы машины и ее эксплуатационной производительности

,                                                          (8)

где  - количество часов рабочего времени в году;

- эксплуатационная производительность машины.

6.2. Эксплуатационная производительность машины определяется на основании данных о фактическом количестве часов рабочего времени и выполненном объеме работ за расчетный период.

Эксплуатационная производительность  может быть подсчитана по формулам технической производительности  с учетом коэффициента внутрисменного использования рабочего времени , т.е.

.                                                       (9)

6.3. Коэффициент использования внутрисменного времени  определяется на основании данных систематических наблюдений о внутрисменных потерях рабочего времени.

Если эти данные отсутствуют, можно использовать значения , приведенные в СП 12-134-2001.

7. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

7.1. Для оценки использования строительных машин по времени и производительности следует применять следующие показатели:

коэффициент использования машины по времени в году;

коэффициент использования внутрисменного времени;

показатель использования машины по производительности в году.

7.2. Коэффициент использования машины по времени в году  определяется

,                                                       (10)

где  - фактическое количество суток, отработанное машиной в течение года.

7.3. Коэффициент использования внутрисменного времени  определяется

,                                                       (11)

где  - фактическое время работы машины в смену.

7.4. Показатель использования машины по производительности в году  определяется

,                                                         (12)

где  - фактическая годовая эксплуатационная производительность (выработка) машины.

7.5. Дополнительными показателями оценки использования машин могут служить данные анализа режимов работы, полученные путем сравнения фактических затрат времени на перебазировку машин, техническое обслуживание и ремонт машин, потерь рабочего времени в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и непредвиденными причинами с затратами времени, предусмотренными в режимах работы.

Эти данные используют при расчете режимов работы на последующий планируемый период и разработке мероприятий по улучшению использования машин.

8. ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ГОДОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

8.1. Типовые годовые режимы работы строительных машин приведены в табл.1-9 и могут быть использованы:

для практических целей планирования и анализа фактического использования машин, если исходные данные, принятые для расчета режимов, соответствуют условиям работы организаций, использующих эти режимы;

в качестве методического пособия для разработки режимов при различии исходных данных соответствующей строительной организации и принятых в типовых режимах.

Таблица 1

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Экскаваторы одноковшовые 1-4- размерных групп |
| Количество нерабочих суток в году | 163 | 166 | 166 | 168 | 173 | 189 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| метеорологические причины | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 | 38 |
| непредвиденные причины | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| техническое обслуживание и ремонт | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество суток работы в году | 202 | 199 | 199 | 197 | 194 | 176 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3313 | 3264 | 3264 | 3234 | 3182 | 2886 |

Таблица 2

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Бульдозеры |
| Количество нерабочих суток в году | 160 | 162 | 163 | 165 | 170 | 186 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| метеорологические причины | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 | 38 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Количество суток работы в году | 205 | 203 | 202 | 201 | 195 | 179 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3362 | 3329 | 3313 | 3296 | 3198 | 2936 |

Таблица 3

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Скреперы |
| Количество нерабочих суток в году | 192 | 237 | 242 | 254 | 264 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| метеорологические причины | 47 | 96 | 103 | 117 | 129 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 16 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| Количество суток работы в году | 173 | 127 | 126 | 111 | 101 |
| Количество часов рабочего времени в году | 2837 | 2083 | 2017 | 1820 | 1656 |

Таблица 4

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Автогрейдеры |
| Количество нерабочих суток в году | 183 | 230 | 236 | 249 | 261 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| метеорологические причины | 47 | 96 | 103 | 117 | 129 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Количество суток работы в году | 182 | 135 | 129 | 116 | 104 |
| Количество часов рабочего времени в году | 2985 | 2214 | 2116 | 1902 | 1706 |
| Примечание. Годовой режим работы автогрейдеров рассчитан применительно к использованию их на земляных работах. При использовании автогрейдеров в зимнее время на расчистке дорог и других работах рабочее время соответственно увеличивается. |

Таблица 5

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Автомобильные краны |
| Количество нерабочих суток в году | 152 | 157 | 158 | 161 | 164 | 181 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| метеорологические причины | 5 | 8 | 10 | 13 | 19 | 37 |
| непредвиденные причины | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| техническое обслуживание и ремонт | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Количество суток работы в году | 210 | 208 | 207 | 204 | 201 | 184 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3444 | 3411 | 3395 | 3346 | 3296 | 3018 |

Таблица 6

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Краны на пневмоколесном ходу |
| Количество нерабочих суток в году | 163 | 165 | 168 | 169 | 172 | 188 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| метеорологические причины | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 | 38 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Количество суток работы в году | 202 | 200 | 199 | 196 | 193 | 177 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3313 | 3280 | 3264 | 3214 | 3165 | 2902 |

Таблица 7

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Гусеничные краны |
| Количество нерабочих суток в году | 164 | 166 | 166 | 169 | 172 | 189 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| метеорологические причины | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 | 38 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Количество суток работы в году | 201 | 199 | 199 | 196 | 193 | 176 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3296 | 3264 | 3264 | 3214 | 3165 | 2886 |

Таблица 8

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Башенные краны |
| Количество нерабочих суток в году | 169 | 173 | 179 | 180 | 194 | 232 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| метеорологические причины | 8 | 12 | 19 | 21 | 36 | 78 |
| непредвиденные причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Количество суток работы в году | 196 | 192 | 186 | 185 | 171 | 133 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3214 | 3149 | 3050 | 3034 | 2804 | 2181 |

Таблица 9

| Элементы режима работы | Температурные зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Одноковшовые погрузчики |
| Количество нерабочих суток в году | 152 | 155 | 156 | 158 | 164 | 181 |
| В том числе по причинам: |  |  |  |  |  |  |
| праздничные и выходные дни | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| перебазировка машин | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| метеорологические причины | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 38 |
| непредвиденные причины | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| доставка в ремонт и обратно, а также ожидание ремонта | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Количество суток работы в году | 213 | 210 | 209 | 207 | 201 | 184 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3493 | 3444 | 3428 | 3395 | 3296 | 3018 |

8.2. За основу расчета режимов работы машин приняты:

двухсменная работа машин при пятидневной рабочей неделе;

продолжительность смены 8,2 ч;

количество выходных и праздничных дней - по календарю;

затраты времени на перебазировку машин - по фактическим данным ряда строительных организаций.

При расчете режимов перерывы в работе машин по метеорологическим причинам приняты не в среднем по зоне, а применительно к конкретным пунктам. Для экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, кранов стреловых приняты следующие пункты: I зона - Краснодар, II зона - Петербург, III зона - Москва, IV зона - Хабаровск, V зона - Чита, VI зона - Бодайбо; для тракторов с навесным экскаваторным оборудованием вместимостью 0,25 м, скреперов, автогрейдеров: I зона - Краснодар, II зона - Воронеж, III зона - Волгоград, IV зона - Казань, V зона - Иркутск; для кранов башенных: I зона - Краснодар, II зона - Минск, III зона - Москва, IV зона - Вятка, V зона - Кемерово.

Продолжительность пребывания машин в ремонте и техническом обслуживании определена на основе данных, приведенных в МДС 12-8.2000.

Техническое обслуживание машин частично производят во внесменное время, поэтому время, необходимое для технического обслуживания, уменьшено на 5-10%.

Для землеройных машин, учитывая сезонный характер их использования и возможность проведения ремонтов в межсезонный период, в режимах указана лишь продолжительность технических обслуживаний. По этой же причине в режимах не предусмотрено время на доставку этих машин в ремонт и обратно и ожидание ремонта. Среднесуточное время работы принято 16,4 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Таблица 1

Средние скорости перевозки строительных машин на трайлере

| Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  | В городе | 10 |
|  | За городом |  |
| I | Дороги асфальтобетонные, цементобетонные | 15 |
| II | Дороги щебеночные, гравийные | 12 |
| III | Дороги грунтовые естественные | 10 |

Таблица 2

Средние скорости передвижения пневмоколесных машин, буксируемых тягачами

| Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  | В городе | 20 |
|  | За городом |  |
| I |  | 30 |
| II |  | 20 |
| III |  | 15 |

Таблица 3

Средние скорости передвижения автомобильных и пневмоколесных кранов

| Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  | В городе | 25 |
|  | За городом |  |
| I |  | 40 |
| II |  | 25 |
| III |  | 20 |

Таблица 4

Затраты времени при перебазировке строительных машин

| Наименование работ | Затраты времени, ч |
| --- | --- |
| Погрузка на трайлер, разгрузка с трайлера: |  |
| экскаваторы и краны гусеничные | 1 |
| тракторы, бульдозеры, катки дорожные, трубоукладчики, скреперы | 0,75 |
| Прицепка к буксиру и отцепка от буксира машины на пневмоколесном ходу | 0,3 |

Таблица 5

Затраты времени на одну перебазировку (монтаж, демонтаж и перевозка) башенного крана

| Грузовой момент крана, кН·м | Затраты времени на одну перебазировку, сутки |
| --- | --- |
| До 250 | 3 |
| От 251 до 500 | 8 |
| От 501 до 1000 | 12 |
| Более 1000 | 15 |

Таблица 6

Число суток в году с неблагоприятными метеорологическими условиями, 
влияющими на продолжительность рабочего времени машин 
(по данным гидрометеослужбы)

| Температурные зоны, города | Факторы, влияющие на продолжительность рабочего времени машин | Число суток |
| --- | --- | --- |
| I температурная зона |  |  |
| Краснодар | Ветер более 10 м/с | 37,8 |
|  | Дождь | 18,9 |
| II температурная зона |  |  |
| Петербург | Ветер более 10 м/с | 2,7 |
|  | Дождь | 11,6 |
| Минск | Ветер более 10 м/с | 18,1 |
|  | Дождь | 11 |
| Ростов-на-Дону | Ветер более 10 м/с | 50 |
|  | Дождь | 13 |
| III температурная зона |  |  |
| Москва | Ветер более 10 м/с | 21,5 |
|  | Дождь | 15,8 |
| Гурьев | Ветер более 10 м/с | 43,1 |
|  | Дождь | 2,9 |
| Владивосток | Ветер более 10 м/с | 128,7 |
|  | Дождь | 20,8 |
| Петропавловск-Камчатский | Ветер более 10 м/с | 149,4 |
|  | Дождь | 29,8 |
| Волгоград | Ветер более 10 м/с | 52,4 |
|  | Дождь | 7,9 |
| Саратов | Ветер более 10 м/с | 41,4 |
|  | Дождь | 6 |
| Псков | Ветер более 10 м/с | 10 |
|  | Дождь | 9,3 |
| Рязань | Ветер более 10 м/с | 22,4 |
|  | Дождь | 11,3 |
| IV температурная зона |  |  |
| Мурманск | Ветер более 10 м/с | 87,8 |
|  | Дождь | 8,5 |
| Казань | Ветер более 10 м/с | 19,4 |
|  | Дождь | 8,2 |
| Хабаровск | Температура - 30 °С | 4,9 |
|  | Ветер более 10 м/с | 65,7 |
|  | Дождь | 16,2 |
| Уфа | Температура - 30 °С | 1,6 |
|  | Ветер более 10 м/с | 7,5 |
|  | Дождь | 6,5 |
| Вятка | Температура - 30 °С | 2,4 |
|  | Ветер более 10 м/с | 30,7 |
|  | Дождь | 10,3 |
| V температурная зона |  |  |
| Нижний Тагил | Температура - 30 °С | 3,5 |
|  | Ветер более 10 м/с | 12,5 |
|  | Дождь | 8,9 |
| Омск | Температура - 30 °С | 7,7 |
|  | Ветер более 10 м/с | 15,4 |
|  | Дождь | 8,9 |
| Кемерово | Температура - 30 °С | 9,3 |
|  | Ветер более 10 м/с | 51,4 |
|  | Дождь | 8,8 |
| Красноярск | Температура - 30 °С | 8,1 |
|  | Ветер более 10 м/с | 21,7 |
|  | Дождь | 7,9 |
| Иркутск | Температура - 30 °С | 11,3 |
|  | Ветер более 10 м/с | 3,6 |
|  | Дождь | 10 |
| Чита | Температура - 30 °С | 19,2 |
|  | Ветер более 10 м/с | 4,5 |
|  | Дождь | 10 |
| Братск | Температура - 30 °С | 20,3 |
|  | Ветер более 10 м/с | 3,3 |
|  | Дождь | 4,3 |

Таблица 7

Количество суток нахождения машин в техническом обслуживании и ремонте, 
приходящееся на 1 моточас и значения коэффициента

| Машины | Техническое обслуживание и ремонт |  |
| --- | --- | --- |
| Экскаваторы одноковшовые (1-4-размерные группы) | 0,016 | 0,48 |
| Экскаваторы многоковшовые | 0,017 | 0,44 |
| Бульдозеры | 0,015 | 0,45 |
| Скреперы | 0,016 | 0,74 |
| Автогрейдеры | 0,011 | 0,46 |
| Рыхлители на базе тракторов | 0,018 | 0,69 |
| Корчеватели и кусторезы | 0,013 | 0,32 |
| Буровые машины | 0,016 | 0,24 |
| Сваебойное оборудование | 0,012 | 0,25 |
| Катки моторные | 0,007 | 0,4 |
| Асфальтоукладчики, бетоноукладчики | 0,012 | 0,36 |
| Краны стреловые автомобильные | 0,017 | 0,22 |
| Краны стреловые пневмоколесные | 0,025 | 0,33 |
| Краны стреловые гусеничные | 0,026 | 0,34 |
| Краны башенные | 0,014 | 0,4 |
| Подъемники строительные мачтовые | 0,002 | 0,1 |
| Трубоукладчики | 0,018 | 0,4 |
| Погрузчики одноковшовые | 0,016 | 0,26 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА ГОДОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

Исходные данные

Состав парка: экскаваторы - 8 шт., третьей размерной группы, универсальные, гидравлические, на гусеничном ходу, оборудованные обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,65 м.

В планируемом году пройдут капитальный ремонт 2 экскаватора.

Температурная зона, для которой рассчитывается режим работы, - III (Волгоград).

Фактическое число перебазировок экскаваторов за прошедший год составило , или  перебазировок на один среднесписочный экскаватор при среднем времени на одну перебазировку 7 ч.

Экскаваторы работают в 1,5 смены, продолжительность смены 8,2 ч при пятидневной рабочей неделе.

Расчет годового режима

1. Количество выходных и праздничных дней в году - 115. Для повышения выработки машин на летние месяцы (июнь, июль, август) следует организовать скользящий график работы машинистов и за счет этого уменьшить простои в выходные и праздничные дни.

Количество выходных и праздничных дней  в этом случае составит:

=115-27=88 дней, где 27 - количество выходных дней в июне-августе.

2. Затраты времени на перебазировку машин. В планируемом году, для которого определяют режим работы экскаваторов, увеличивается число строящихся объектов, причем средняя величина объема земляных работ, приходящаяся на один объект, уменьшается на 8% и составит по отношению к базовому году 0,92.

В результате среднее количество перебазировок на одну машину изменится следующим образом

.

Затраты времени на перебазировку экскаватора составят:

13·7=91 ч.

При организации работ по перебазировке машин в две смены затраты  в сутках составят:

=91:16,46 суток.

3. Перерывы в работе экскаваторов в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.

В соответствии с прил.1 (табл.6) для III зоны (Волгоград) число суток с неблагоприятными условиями  (с дождем) составляет 7,98.

4. Перерывы в работе машин по непредвиденным причинам. Величину перерывов по непредвиденным причинам определяют на основании рассмотрения фактических данных о перерывах в работе машин за отчетный (базовый) период.

Для данного примера принимается продолжительность непредвиденных перерывов  в размере 3% количества календарных суток, за исключением праздничных и выходных дней, т.е.

=(365-87)0,03=8 суток.

5. Время, затрачиваемое на перевозку машин в ремонт и из ремонта и на ожидание ремонта,  определяют расчетом из условия, что перевозка в капитальный ремонт осуществляется на трайлере на расстояние 100 км по дорогам первой группы со скоростью 15 км/ч (прил.1, табл.1), затраты времени на погрузку и разгрузку на объекте и ремонтном предприятии 2 ч (прил.1, табл.4), сдача машин в ремонт и приемка из ремонта занимают 3 суток и ожидание ремонта 4 суток.

Таким образом, время, затрачиваемое на транспортировку в ремонт и из ремонта и ожидание ремонта, составит

суток,

где 12 - продолжительность движения трайлера и погрузочно-разгрузочных работ, ч/сут.

На одну среднесписочную машину рассматриваемого парка величина  составляет  суток,

где 8 - количество машин в парке, из которых 2 подвергаются капитальному ремонту.

6. Затраты времени на техническое обслуживание и ремонт экскаваторов определяются по формуле (2).

Общая величина перерывов в работе  равна

суток.

Количество суток нахождения машин в техническом обслуживании и ремонте в расчете на 1 ч сменного времени  определяется по данным прил.1 (табл.7)

сут/маш.-ч.

Количество суток нахождения экскаваторов в техническом обслуживании и ремонте  составит

суток.

7. Годовой режим работы экскаваторов характеризуется следующими данными:

| Количество нерабочих суток в году В том числе: | 135 |
| --- | --- |
| праздничные и выходные дни | 88 |
| перебазировка машин | 6 |
| метеорологические причины | 8 |
| непредвиденные причины | 8 |
| техническое обслуживание и ремонт | 23 |
| доставка в ремонт, из ремонта и ожидание ремонта | 2 |
| Количество суток работы в году | 221 |
| Среднесуточное время работы, ч | 16,4 |
| Количество часов рабочего времени в году | 3624 |

8. Годовая эксплуатационная производительность (выработка) составит

,

где  м/ч - техническая производительность экскаватора;

0,8 - коэффициент использования внутрисменного времени для данной организации при работе в грунтах 1 группы в отвал.