Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. _______________С.Ю.Едличка "_22_" _____04_______ 2005 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РАЗРАБОТКУ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕНОК И ВЕРХНИМИ РАСПОРАМИ

114-05 ТК

Главный инженер

____________А.В.Колобов

Начальник отдела

__________Б.И.Бычковский

В карте приведена технология разработки грунта в траншее с креплением вертикальных стенок стальными трубами и верхними распорами, представлены схемы механизации, освещены вопросы качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности работ, приведены указания по организации рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.

Карта может применяться самостоятельно, а также в составе проекта производства работ в качестве технологического документа при производстве работ на строительных объектах.

Настоящая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

Савина О.А. - исполнитель, компьютерная обработка и графика;

Черных В.В. - разработка технологической модели карты;

Бычковский Б.И.- разработка технологической карты, нормоконтроль и корректура разработки;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта предназначена для использования линейным производственным и инженерно-техническим персоналом строительных организаций при разработке грунта в траншеях с креплением вертикальных стенок и верхними распорами, используемых для устройства ленточных фундаментов и прокладки трубопроводов инженерных сетей в стесненных условиях.

1.2 В практике строительства при разработке грунта в траншеях наиболее часто применяются варианты крепления вертикальных стенок, представленные на рисунке 1.

- глубина погружения балок;  - глубина траншеи;  - ширина траншеи

Рисунок 1 - Варианты крепления стенок траншей глубокого заложения

В качестве креплений могут использоваться трубы стальные при глубине до 4,5 м включительно и балки двутавровые при глубине траншей до 8 м в сочетании с поясами из двутавровых балок от  N 22 до  N 33 и распорами из бревен диаметром 200 мм и стальных труб 219x12, длина которых зависит от ширины траншеи. Глубина защемления труб и двутавровых балок проверяется и уточняется при расчете подпорных стенок.

Выбор варианта зависит от прокладываемой коммуникации, от высоты, глубины траншеи и схемы обратной засыпки. При этом величина временной нагрузки на призме обрушения принимается 2,0 т/м.

1.3 Настоящей картой предусматривается разработка грунта в траншеях с креплением стенок и верхними распорами, представленными на рисунках 1а и 2.

Рисунок 2 - Общая схема траншеи с верхним креплением

Крепление вертикальных стенок траншеи выбрано с использованием стальных труб 219x12 мм, поясов из стальных балок двутавровых N 24 и распоров из бревен диаметром 200 мм согласно рисунку 3. Распорами могут служить как деревянные, так и металлические элементы. Варианты крепления вертикальных стенок траншей с использованием труб или балок, поясов и распоров с указанием их сечений и материала определяются проектом.

Рисунок 3 - Крепление стенок с применением стальных труб и распорок

1.4 Привязка технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам траншеи, калькуляции и календарному плану производства работ.

1.5 При привязке технологической карты к объекту строительства в стесненных условиях необходимо учитывать "Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки", введенный в действие в 2002 г., и "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве", утвержденные постановлением Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.

1.6 Производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, проведение подготовительных и земляных работ разрешается выполнять при наличии проекта производства работ, разработанного на основании ПОСа, и ордера, оформленного уполномоченным органом Правительства Москвы - Объединением административно-технических инспекций.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства земляных работ необходимо:

- получить следующие документы:

а) план трассы с расположением погружаемых труб и указанием расстояний от существующих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей, в том числе от контактных сетей городского транспорта;

б) проект производства работ;

в) разрешение на производство земляных, свайных и буровых работ от организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и воздушные сети в данном районе, при необходимости - и от Управления ГИБДД ГУВД г.Москвы;

- завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, шурфовку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ и ПОС с вызовом на место владельца или представителя эксплуатирующей организации;

- устроить временные дороги и подъезды;

- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной площадки;

- ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ (технологической картой) и с требованиями безопасности и охраны труда под расписку;

- установить вдоль трассы временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- произвести разбивку оси траншеи и ее вертикальных стенок, границ отвала грунта и подготовить место для складирования;

- обозначить на местности пересекающие траншею или проходящие в непосредственной близости существующие коммуникации;

- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.);

- вскрыть дорожные покрытия и (или) тротуары (при необходимости);

- оградить место производства работ инвентарными щитами или временным ограждением (при производстве работ в пределах проездов) и вывесить соответствующие предупредительные знаки, а в темное время - световые указатели;

- оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;

- выполнить, при необходимости, понижение уровня грунтовых вод по проекту, разработанному специализированной организацией;

- производителю работ ознакомить и передать машинистам буровой установки и экскаватора всю трассу с углами поворотов для выполнения работ;

- разгрузить и складировать стальные трубы кранами в соответствии с ППР.

2.2 В практике прокладки инженерных сетей могут встретиться три варианта территорий, по которым осуществляется прокладка коммуникаций, а именно:

- дорожное покрытие и тротуары (со снятием асфальта, бетона, тротуарной плитки и т.д.);

- парки и скверы с ухоженными газонами (со снятием дерна и верхнего растительного слоя);

- территории застроек и пустырей.

Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ в траншеях глубокого заложения:

- вскрытие дорожного покрытия и (или) тротуаров (при необходимости);

- снятие дерна и верхнего растительного слоя;

- планировка поверхности земли по всей трассе бульдозерами;

- разбивка центра места установки каждой трубы, закрепление его штырем или деревянным колышком, забитым на глубину 0,2-0,3 м;

- бурение скважин и установка в них стальных металлических труб;

- послойная разработка грунта в траншее экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или грейфером, открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автотранспортные средства с устройством забирки и установкой распоров;

- доработка грунта и зачистка дна траншеи средствами малой механизации либо вручную;

- рытье приямков под соединения труб при последующей прокладке трубопроводов.

2.3 Для резки асфальтобетона используются механизмы для нарезки швов в дорожном покрытии и тротуарах с размельчением их на отдельные куски отбойным молотком. Выбирается строительный мусор экскаваторами.

Разборка тротуарной плитки производится вручную с укладкой ее на боковых территориях при последующем восстановлении прохожей части тротуаров.

Поверхность земли по всей трассе должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней строительной техники и иметь уклон 0,5-1,0% для обеспечения свободного стока воды. Планировка поверхности земли выполняется бульдозерами 3 и 4 тягового класса, технические характеристики некоторых из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики бульдозеров

| Показатели | Марка бульдозера |
| --- | --- |
|  | ДЗ-133 | ДЗ-42 | ДЗ-42Г ДЗ-42Г-1 | ДЗ-128 | ДЗ-186 | ДЗ-130 | ДЗ-101 ДЗ-101А | ДЗ-104 | ДЗ-109 ДЗ-109Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тип базового трактора | МТЗ 80/82 | ДТ-75 | ДТ-75М | Р-С2 | ДТ-75НР- С2 | Т-90П | Т-4АП2-С1 | Т-4АП2-С1 | Т-130.1Г-1 Т-130МГ-1 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 | 66 | 66 | 66 | 70 | 90 | 96 | 96 | 118 |
| Тяговый класс | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Размеры отвала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина (без уширителей), мм | 2100 | 2560 | 2520 | 2560 | 2520 | 2520 | 2860 | 3280 | 4120 |
| - высота (без козырька), мм | 650 | 804 | 800 | 950 | 960 | 950 | 1050 | 990 | 1140 |
| - высота с козырьком, мм | - | - | - | - | - | 1135 | - | - | - |
| Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью, мм | 500 | 600 | 830 | 760 | 830 | 760 | 860 | 700 | 935 |
| Наибольшее заглубление ниже опорной поверхности, мм | 200 | 300 | 410 | 300 | 360 | 300 | 435 | 300 | 535 |
| Поперечный перекос отвала, град. | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | ±6 | ±6 |
| Угол резания отвала, град. | 50-60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Угол поворота отвала в горизонтальной плоскости, град. | - | - | - | - | - | - | - | ±30 | ±30 |
| Скорость подъема-опускания отвала, м/с | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочего оборудования | 4210/ | - | - | 1070 | 900 | 1206 | 1424 | 1800 | 2193 |
| - общая | 4420 | 7000 | 7085 | 7280 | 7100 | 7846 | 9900 | 10800 | 16443 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 5010 | 4650 | 4980 | 4825 | - | 4826 | 5029 | 4900 | 5800 |
| - ширина | 2130 | 2560 | 2520 | 2560 | 2530 | 2530 | 2860 | 3250 | 4120 |
| - высота | 2850/2852 | 2300 | 2650 | 2550 | - | 2923 | 2565 | 2565 | 3300 |
| Производительность на грунтах II группы и дальности транспортировки 50 м, м/ч | 20 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 60 | 95 |
| Изготовитель | АО Дормаш г.Минск Беларусь | Украина | Россия | Украина | Россия | АО "Калкаманский завод дорожных машин", Россия | АО "Челябин- ский завод дорожных машин" |
| Выпуск |  | Пре- кращен | Ве- дется | Пре- кращен | Ведется | Ведется | Пре- кращен | Пре- кращен |

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для разработки грунта в траншее с креплением стенок и верхними распорами под инженерные коммуникации или ленточные фундаменты определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19 - Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре

| N п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Количество на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | Подбирается по таблице 1 | Планировочные работы | 1 |
| 2 | Экскаватор | Подбирается по таблицам 9 и 10 | Разработка грунта | 1 |
| 3 | Вибропогружатели и установки | Подбирается по таблицам 5, 6 и 7 | Погружение стальных труб | 1 |
| 4 | Бурильно-крановая машина | Подбирается по таблице 2 | Бурение скважин и погружение стоек | 1 |
| 5 | Автосамосвал | МАЗ-5551 | Вместимость 5,1 м | Для перевозки грунта | 2 |
| 6 | Теодолит | ОТ-02 ГОСТ 10529-96 | - | Для измерительных работ | 1 |
| 7 | Нивелир с рейкой | НВ-1 ГОСТ 10528-90 | - |  | 1 |
| 8 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-98 | - | Для линейных измерений | 2 |
| 9 | Стальная лента | Тип ИР-749 ГОСТ 427-75* | Длина 25 м | Для линейных измерений | 1 |
| 10 | Лестница-стремянка |  | Длина по месту | Для спуска в траншею | 3 |
| 11 | Лопата штыковая | ГОСТ 19596-87* | - | Для зачистки и подбора недобора грунта | 1 |
| 12 | Лопата подборочная | ГОСТ 19596-87* | - |  | 1 |
| 13 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | - | Для защиты головы | 3 |
| 14 | Рукавицы | ГОСТ 12.4.011-89 | - | Для защиты рук | 3 |
| 15 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | - | Для обеспечения безопасности работ | 1 |
| 16 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.011-89 | - | Для индивидуальных средств защиты | 3 |
| 17 | Лом монтажный | ЛМ-24 | - | Для устройства забирки | 2 |
| 18 | Кувалда кузнечная продольная остроконечная | ГОСТ 11402-75* | - | Для устройства забирки | 1 |
| 19 | Ножовка по дереву широкая | - | Размер 50x115x450 Масса, кг - 0,5 | Для устройства забирки | 2 |
| 20 | Газоанализатор |  |  | Для проверки наличия газа | 1 |

5.2 Расход эксплуатационных материалов, необходимых для обслуживания бульдозера Д3-109 и экскаватора ЭО-3311 при разработке грунта, приведен в таблице 20.

Таблица 20 - Ведомость расхода эксплуатационных материалов.

| N п/п | Наименование эксплуатационных материалов | Расход материалов, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | для бульдозера ДЗ-109 | для экскаватора ЭО-3311 |
|  |  | на 1 час работы | на 1000 мгрунта | на объем работ | на 1 час работы | на 1000 мгрунта | на объем работ |
| 1 | Дизельное топливо | 9,8 | 62,8 | 6,28 | 5,6 | 210 | 139 |
| 2 | Бензин | 0,05 | 0,32 | 0,032 | 0,03 | 1,17 | 1,05 |
| 3 | Дизельное масло | 0,44 | 2,82 | 0,282 | 0,24 | 9,35 | 8,43 |
| 4 | Индустриальное масло | 0,01 | 0,06 | 0,006 | 0,04 | 1,56 | 1,41 |
| 5 | Нигрол | 0,03 | 0,19 | 0,019 | 0,002 | 0,1 | 0,09 |
| 6 | Автол | 0,02 | 0,13 | 0,013 | - | - | - |
| 7 | Солидол | 0,15 | 0,96 | 0,096 | 0,15 | 5,85 | 5,25 |
| 8 | Керосин | 0,03 | 0,19 | 0,019 | 0,05 | 1,95 | 1,76 |
| 9 | Обтирочные материалы | 0,02 | 0,09 | 0,009 | 0,03 | 1,17 | 1,05 |
| 10 | Канатная мазь | 0,02 | 0,13 | 0,013 | 0,02 | 0,78 | 0,69 |
| 11 | Стальной канат | 0,07 | 0,32 | 0,032 | - | 12,5 | 11,2 |
| 12 | Графитная мазь | - | - | - | 0,12 | 4,65 | 4,20 |
| Примечание - Для других марок строительных машин расход материалов уточняется по факту. |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены для случая разработки грунта II группы, при отсутствии грунтовых вод в траншее, с вертикальными стенками при геометрических размерах траншеи шириной 1500 мм, глубиной 3 м и длиной 10 м согласно рисунку 12 при использовании бульдозера ДЗ-109 и экскаватора ЭО-3311.

Рисунок 12 - Пример геометрии траншеи для цифровых расчетов

6.2 Затраты труда и машинного времени на разработку грунта в траншее подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Калькуляция затрат труда и машинного времени.

| Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи. |
| --- |
| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
|  |  |  |  |  | ра- бочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) | ра- бочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е2-1-35 N 4 а | Планировка поверхности бульдозером | 1000 м | 0,04 | - | 0,2 (0,2) | - | 0,008 (0,008) |
| 2 | Е12-68 табл. N 3 (применительно) | Бурение скважин бурильно-крановой машиной БКМ-802С | м | 138,6 | 0,14 | 0,07 (0,07) | 19,5 | 9,8 (9,8) |
| 3 | Е12-73 N 1 (применительно) | Погружение в них стальных труб бурильно-крановой машиной БКМ-802С | шт. | 22 | 0,32 | 0,16 (0,16) | 7,04 | 3,52 (3,52) |
| 4 | Е2-1-11 Табл.7, N 10 | Разработка грунта II группы в траншее экскаватором ЭО-3311Г, оборудованным обратной лопатой, с отсыпкой грунта в отвал | 100 м | 0,45 | - | 2,5 (2,5) | - | 1,13 (1,13) |
| 5 | Е2-1-51 А N 1 | Устройство забирки | м | 60 | 0,18 | - | 10,8 | - |
| 6 | Е2-1-47Б N 6 | Доработка недобора грунта II группы до проектных отметок на величину 0,1 м по дну траншеи вручную | м | 1,5 | 1,6 | - | 2,4 | - |
| 7 | Е2-1-60 N 7 б | Выравнивание поверхности выемки естественной плотности | 100 м | 0,10 | 6,0 | - | 0,6 | - |
| 8 | Е2-1-47Б N 1 е | Разрыхление грунта II группы, копка приямков под соединения труб на глубину 0,1 м | м | 0,075 | 1,3 | - | 0,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 40,44 | 14,46 (14,46) |

6.3 Продолжительность работ на разработку грунта в траншее определяется календарным планом производства работ согласно таблице 22.

Таблица 22 - Календарный план производства работ

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи

Календарный план производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |  |  | Рабочие смены |
|  |  |  |  | ра- бочих чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) | Принятый состав звена | Про- должи- тель- ность про- цесса, час | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предварительная планировка поверхности бульдозером | 1000 м | 0,04 | - | 0,008 (0,008) | Машинист 6 разр. -1 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бурение скважин бурильно-крановой машиной БКМ-802С | м | 138,6 | 19,5 | 9,8 (9,81) | Машинист 6 разр. - 1 Монтажники 4 разр. -1 3 разр. -1 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Погружение труб в скважины бурильно-крановой машиной БКМ-802С | шт. | 22 | 7,04 | 3,52 (3,52) |  | 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта в траншее экскаватором | 100 м | 0,45 | - | 1,13 (1,13) | Машинист 6 разр. - 1 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство забирки | м | 60 | 10,8 | - | Плотник 3 разр. - 2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доработка грунта по дну траншеи вручную | м | 1,5 | 2,4 | - | Землекоп 3 разр. - 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выравнивание поверхности выемки | 100 м | 0,10 | 0,6 | - | Землекоп 2 разр. - 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка приямков вручную | м | 0,075 | 0,1 | - | Землекоп 3 разр. - 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работы по бурению скважин и погружению в них стальных труб, производящиеся бурильно-крановой машиной БКМ-820С, выполняются последовательно для каждой трубы.

Продолжительность работ для каждой трубы составляет:

- бурение скважины под трубу - 0,887 ч;

- погружение стальной трубы в скважину - 0,16 ч.

Работы по разработке грунта экскаватором и устройству забирки производятся последовательно одна за другой, по захваткам слоями по 1 м согласно рисунку 13.

Продолжительность работ по захваткам составляет:

- разработка грунта траншеи (3 слоя по 1 м) - 1,13 ч;

- устройство забирки - 5,4 ч.

а) Планировка поверхности бульдозером

б) Бурение скважин и установка в них стальных труб

в) Разработка грунта траншеи экскаватором и устройство забирки

Рисунок 13 - Схемы производства работ по разработке грунта траншеи глубокого заложения с креплением стенок

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

4 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

7 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Основные положения.

8 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

9 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

10 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

12 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

13 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия.

14 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

15 ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия.

16 ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия.

17 ГОСТ 11402-75* Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры.

18 ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия.

19 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

20 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ.

21 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003.

22 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.

ЕНиР. Сборник Е12. Свайные работы.

23 Регламент подготовки, организации и производства строительных (земляных) работ в стесненных условиях городской застройки. ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г.

24 ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ. ОАО ПКТИпромстрой, М. 2000 г.

25 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве. Постановление Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.

26 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

27 Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2002 г.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2005