ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКИ КОЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТА НА 1 РЕЗЕРВУАР

07.22.13

06.7.01.13.07

07-Д ч.III

См. Общая часть

Дата введения 1974-10-15

Разработана отделом "Кременчугоргтехстрой" треста "Харьковоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на установку металлической опалубки кольцевого фундамента заглубленных цилиндрических сборных железобетонных резервуаров емкостью 10000 м для нефти (по типовому проекту 7-02-296). Карта предназначена для применения организациями разрабатывающими проекты производства работ на установку металлической опалубки кольцевого фундамента резервуара, а после привязки к местным условиям строительства в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте, и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучшения. Весь объем работ по монтажу и демонтажу металлической опалубки звено монтажников в количестве 3 человек при помощи монтажного крана ЛАЗ-690 выполнит за 2,0 дня летнего периода.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Трудоемкость на весь объем | 6,0 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м опалубки | 0,6 чел.-часа |
| Выработка одного рабочего в смену | 13,4 м |
| Потребность в кране ЛАЗ-690 | 2,0 дня |
| Продолжительность работы | 2,0 дня |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала монтажа металлической опалубки кольцевого фундамента резервуара должны быть выполнены следующие работы:

- закончено устройство гидроизоляции под кольцевой фундамент резервуара;

- выполнена арматура кольцевого фундамента;

- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

- получены и завезены все необходимые материалы для ведения монтажных работ;

- произведена геодезическая разбивка осей кольцевого фундамента.

2. Монтаж металлической опалубки ведется в порядке, указанном на схеме (см. рис.1) краном ЛАЗ-690.

Учитывая вес блок-опалубки (102 кг), монтаж ее вести автокраном ЛАЗ-690 непосредственно на место установки опалубки кольцевого фундамента. Подъем блок-опалубки осуществляется при помощи четырехветвевого стропа грузоподъемностью 2 т. Опалубка устанавливается на весь периметр кольцевого фундамента резервуара (см. рис.1).

По достижению бетоном кольцевого фундамента прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов, производится его распалубка, которая производится в два этапа.

В первый этап при помощи гаечного ключа и ломика производится снятие болтов, соединявших блок с блоком и отрыв опалубки от тела фундамента. Во второй этап при помощи четырехветвевого стропа грузоподъемностью 2 т, краном ЛАЗ-690 производится ее подъем, складирование и очистка от налипшего бетона.

Рис.1. Схема производства работ по монтажу опалубки

1 - автокран ЛАЗ-690; 3 - смонтированный блок опалубки; 4 - арматура кольцевого фундамента; 5 - автомашина ЗиЛ-130; 6 - А-направление звезда автомашин ЗиЛ-130; 7 - граница опасной зоны

Рис.2.

1 - автокран ЛАЗ-690; 2 - блок-опалубка; 8 - бетонная подготовка; 9 - песчаное основание; 10 - гидроизоляция; 11 - арматура кольцевого ф-та

Рис.3. Опалубка кольцевого фундамента

1, 6, 8 - лист б = 3,0 мм; 2, 3 - уголок 50х50х4; 4, 5, 7 - уголок 40х40х4

3. Качество монтажа металлической блок-опалубки определяется соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения кольцевого фундамента, которые приводятся в строительных нормах и правилах (СНиП III-В.1-70).

4. Монтажное приспособление, используемое при монтаже опалубки:

- строп четырехветвевой для монтажа блок опалубки грузоподъемностью 2 т.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводится в табл.2.

Таблица 2*

| Состав звена по профессиям | Кол-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| Монтажник IV разряда | 1 | Монтаж металлической опалубки |
| Монтажник III разряда | 1 | Соединение опалубки с выверкой |
| Монтажник II разряда | 1 | Снятие болтов, отрыв опалубки от тела. Подъем опалубки и ее складирование |

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочем месте при подготовке к монтажу конструкций принимать согласно схеме, показанной на рис.4.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.3.

Таблица 3

| Наименование процесса | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Монтаж металлической опалубки | Установка крана. Строповка опалубки четырехветвевым стропом. Установка первого блока. Установка второго блока. |
| Соединение опалубки | Торцовка опалубки с опалубкой. Соединение на болтах и выверка. |
| Выверка опалубки | Радиусом проверяется правильность установки опалубки относительно оси. Нивелиром проверяются вертикальные отметки. |

4. Методы и приемы работ.

Звено монтажников состоит из трех человек:

| Монтажника-звеньевого | 4-го разр. - 1 (M) |
| --- | --- |
| Монтажника | 3-го разр. - 1 (М) |
| Монтажника | 2-го разр. - 1 (М) |

а) монтаж опалубки производится в следующем порядке (см. рис.4).

Монтажник М зацепляет за монтажные петли опалубки крюки стропов, дает команду крановщику (К) натянуть стропа, проверив правильность положения крюков, и поднять опалубку. Крановщик подает опалубку к месту установки, останавливая ее на высоте 20-30 см от основания. Звеньевой M и монтажник М подводят опалубку к месту установки, ориентируясь по рискам. Перемещение опалубки производится только по команде звеньевого. Убедившись в правильности положения опалубки, он дает команду крановщику, который плавно опускает опалубку на место.

После установки опалубки звеньевой (M проверяет совпадение рисок и при помощи отвеса вертикальность положения. В это время монтажник М производит отцепку стропов. Затем М подает второй блок, а M и M принимают и устанавливают аналогично первому. При этом производится прижим торца второго блока вплотную к торцу первого блока. Монтажник М вставляет левой рукой соединительный болт, правой рукой закручивает гайку до упора и при помощи гаечного ключа с усилием поворачивает вправо от себя до полного совмещения торпов опалубки. Аналогично устанавливаются и остальные блоки опалубки.

Методы и приемы работ при разработке опалубки приняты следующие: Монтажник М двумя гаечными ключами производит поочередно развинчивание болтов каждой пары блочной опалубки. Монтажник M и М в паре, ломиками производят отрыв от тела фундамента свободного от болтов блока. При помощи четырехветвевого стропа грузоподъемностью 2 т краном ЛАЗ-690 стропят, поднимают с места установки, складируют и очищают от налипшего бетона.

5. График производства работ составлен на работы в объеме одного резервуара и приведен в табл.4.

Таблица 4

6. При производстве монтажа опалубки необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-А.11-70), а также следующие общие требования:

- все грузоподъемные и такелажные средства (крен, стропы) перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться согласно требованиям Госгортехнадзора;

- монтаж опалубки разрешается производить под руководством бригадира или мастера.

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.5.

Таблица 5

| Шифр норм | Наименование работ | Еди- ница- изме- рен. | Объем работ | Норма време- ни на един. измер. | Трудо- затр. на весь объем работ, чел.-дней | Рас- ценка един. изм., руб. | Стои- мость затрат на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1-29 | Установка блоков металлической опалубки | м | 80 | 0,38 | 3,8 | 0-224 | 17-92 |
| 4-1-29 | Разборка блоков металлической опалубки | м | 80 | 0,22 | 2,2 | 0-115 | 9-20 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,0 |  | 17-12 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь принимать по табл.6.

Таблица 6

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран | автомобильн. | ЛАЗ-690 | 1 | Грузоподъемностью 3 тн. |
| Блок-опалубка | - | - | 44 | Вес 102 кг |
| Ключи гаечные разводные для завинчивания гаек, соединительных болтов | - | - | 3 |  |
| Лом | - | - | 2 |  |
| Молоток | - | - | 1 | Весом 1 кг |
| Отвес | - | - | 1 |  |