ТК-09-01-89

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ НА ДЕГТЕ МЕТОДОМ ТЕРМОРЕГЕНЕРАЦИИ

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации с использованием комплекта машин модели 4260. Количество добавляемой асфальтобетонной смеси 30 кг/м. Ширина полосы термообработки 3 м, глубина разогрева 4 см.

Метод терморегенерации применяют при ремонте асфальто- и дегтебетонных покрытий, имеющих значительный износ верхнего слоя, при наличии больших деформаций и нарушенных поперечном и продольном профилях.

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

очистка покрытия от пыли и грязи;

разогрев поверхности покрытия;

загрузка бункера профилировщика свежей асфальтобетонной смесью;

разрыхление разогретого покрытия и планировка уложенной смеси;

уплотнение асфальтобетонной смеси;

снятие технических средств организации дорожного движения.

1.3. Смесь асфальтобетонная должна соответствовать ГОСТ 9128-84*.

________________

Действует ГОСТ 9128-97. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Работы по ремонту асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации выполняют в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 10 °С и скорости ветра более 8 м/с.

2.2. До начала производства работ необходимо:

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие проектную ширину покрытия и поперечный уклон, а также прямолинейность кромок и продольных стыков;

при глубине выбоин или просадок более 30 мм и ямочности более 5% площади покрытия произвести ямочный ремонт.

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-III).

Технологическая схема ремонта асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации:

I - установка технических средств организации дорожного движения; очистка покрытий от пыли и грязи дорожной машиной КДМ-130; II - разогрев поверхности покрытия разогревателем; загрузка бункера профилировщика свежей асфальтобетонной смесью с автосамосвала; разрыхление разогретого покрытия; планировка уложенной смеси; III - уплотнение асфальтобетонной смеси самоходными тяжелыми катками за 10...15 проходов по одному следу; снятие технических средств организации дорожного движения.

1 - комбинированная дорожная машина КДМ-130; 2 - инвентарный барьер; 3 - разогреватель модели 4246; 4 - автосамосвал; 5 - профилировщик модели 4247; 6 - штакетный барьер; 7 - самоходный статический каток ДУ-48А

2.4. Этап I. Участок работ ограждают согласно "Техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Очищают покрытие от пыли и грязи механической щеткой, смонтированной на комбинированной дорожной машине КДМ-130, за два прохода по одному следу.

2.5. Этап II. Разогрев слоя покрытия производят разогревателем модели 4256 до температуры 80...110 °С, не допуская ее превышения (свыше 130°) во избежание воспламенения дегтя.

Панели блока горелок инфракрасного излучения устанавливают параллельно ремонтируемой поверхности, в течение 6...7 мин разогревают покрытие, а затем начинают движение разогревателя на минимальной скорости. По истечении 10...20 мин скорость разогревателя доводят до требуемой технологической.

С целью повышения эффективности разогрева покрытия необходимо обеспечить его надежную ветрозащиту.

Технологические режимы в зависимости от глубины разогрева асфальтобетонного покрытия с поверхностной обработкой на дегте приведены в табл.1.

Таблица 1

| Глубина разогрева и рыхления, см | Рабочая скорость разогревателя, м/мин | Рабочее давление газа, мм вод. ст. | Высота установки горелок над покрытием, см | Количество новой смеси, кг/м | Толщина восстановлен- ного слоя покрытия, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,0 | 350...370 | 7 | 50 | 4 |
| 3 | 1,3 | 320...350 | 10 | 30 | 4 |
| 4 | 1,0 | 300...320 | 12 | 20 | 5 |

Рыхление материала старого покрытия, добавление новой смеси, а также планировка уложенной смеси производятся профилировщиком модели 4257.

Для загрузки бункера профилировщика асфальтобетонной смесью разогреватель перемещают вперед на расстояние 15...20 м, позволяющее осуществить заезд и маневрирование автосамосвала между разогревателем и профилировщиком. Автосамосвал приближается задним ходом к стоящему профилировщику и выгружает смесь в бункер. После отъезда автосамосвала разогреватель перемещают на прежнее место.

Разогреватель и профилировщик начинают движение одновременно с одинаковой скоростью. Интервал между ними должен быть 1,0...1,5 м. Рыхлитель профилировщика заглубляют в разогретый слой покрытия и одновременно опускают вибробрус, перед которым при движении профилировщика через 3...4 м образуется валик из горячей смеси ("призма волочения") высотой 20...30 см. Объем валика должен быть постоянным в течение всего рабочего процесса.

Изменяя длину и направление хода распределителя, планируют разрыхленную смесь и при необходимости из бункера добавляют новую. Затем опускают на разогретое покрытие горячую выглаживающую плиту и включают в работу вибробрус. Толщину восстанавливаемого слоя регулируют за счет изменения угла атаки выглаживающей плиты.

2.6. Этап III. Уплотнение асфальтобетонной смеси производят двумя тяжелыми моторными катками ДУ-48А за 10...15 проходов по одному следу и заканчивают не позже чем через 20 мин после укладки асфальтобетонной смеси во избежание ее остывания. В первую очередь уплотняют места продольных и поперечных сопряжений.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают, обеспечивая нормальные условия для движения автотранспорта.

2.7. Калькуляция трудовых затрат на 1000 м асфальтобетонного покрытия с поверхностной обработкой на дегте, отремонтированного методом терморегенерации с добавлением асфальтобетонной смеси в объеме 25...35 кг/м при ширине полосы термообработки 3 м и глубине разогрева 4 см, приведена в табл.2.

Таблица 2

| Обоснование | Работа | Состав звена | Измеритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| § Е20-2-26, п.а | Очистка покрытий от пыли и грязи механической щеткой | Машинист 4 разр. - 1 | 100 м | 10 | 0,03 (0,03) | 0-02,4 | 0,30 (0,30) | 0-24 |
| ИН 218 УССР 076-85, табл.3.2.2, п.2г | Ремонт асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации с добавлением асфальтобетонной смеси в объеме 25...35 кг/м(ширина полосы термообработки 3 м, толщина разогреваемого слоя 4 см, начальная температура покрытия 15...25 °С) | Машинисты: 6 разр. - 3 5 " - 3 Асфальтировщики: 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1000 м | 1 | 66,96 (8,37) | 62-94 | 66,96 (8,37) | 62-94 |
|  | Итого... |  |  |  |  |  | 67,26 (8,67) | 63-18 |

2.8. Работы выполняет комплексная бригада численностью 8 чел.:

|  | Машинист-оператор газовой системы разогревателя 6 разр. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист разогревателя 6 разр. | 1 |  |
|  | " профилировщика 6 разр. | 1 |  |
|  | Машинист-оператор профилировщика 5 разр. | 1 |  |
|  | Асфальтировщик 5 разр. | 1 |  |
|  | " 3 разр. | 1 |  |
|  | Машинист катка 5 разр. | 2 |  |

В связи с незначительными трудозатратами на очистку покрытия от пыли и грязи машинист комбинированной дорожной машины 4 разр. в состав бригады не входит и привлекается на время выполнения указанных работ с других участков.

2.9. Операционный контроль качества работ по ремонту асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации осуществляется согласно табл.3.

Таблица 3

| Операция | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств организации дорожного движения | Соответствие типовой схеме | Мастер | Визуальный | Перед началом работ |
| Очистка покрытия от пыли и грязи | Чистота поверхности | " | Визуальный | До разогрева |
| Разогрев асфальтобетонного покрытия | Температура разогрева | " | Инструментальный (термометром) | В процессе разогрева |
|  | Глубина разогрева | " | Инструментальный (щупом и линейкой) | То же |
| Загрузка бункера профилировщика свежей асфальтобетонной смесью | Соответствие качества применяемых материалов ГОСТ | Мастер, лаборант | Лабораторный | До загрузки смеси |
|  | Температура смеси | То же | Инструментальный (термометром) | То же |
| Разрыхление разогретого покрытия | Качество взрыхленной смеси | Мастер | Визуальный | В процессе работ |
| Планировка уложенной смеси | Тщательность планировки | " | Визуальный | То же |
|  | Равномерность распределения | " | Визуальный | " |
|  | Толщина слоя с учетом запаса на уплотнение | Мастер | Инструментальный (щупом и линейкой) | " |
| Уплотнение смеси | Качество уплотнения | " | Визуальный (отсутствие следа после уплотнения) | После уплотнения |
|  | Ровность поверхности | " | Инструментальный (рейкой) | То же |
|  | Поперечный уклон | " | Инструментальный (шаблоном) | " |

2.10. При ремонте асфальтобетонных покрытий допускаются следующие отклонения геометрических размеров:

|  | Ровность покрытия (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина восстановленного слоя | 10% |  |
|  | Поперечный уклон | ±0,01 |  |

3. Технико-экономические показатели

(на 1000 м ремонтируемого покрытия)

|  | Затраты труда | 8,40 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в машинах | 1,08 маш.-смены |  |
|  | Выработка на одного рабочего | 125 м |  |
|  | Прямая заработная плата бригады | 63 р. 18 к. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в материалах определена из расчета на 1000 м ремонтируемой площади:

|  | Смесь асфальтобетонная | 30 т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газ сжиженный | 280 кг |  |

4.2. Машины, оборудование и инструменты для выполнения работ:

|  | Разогреватель 4256 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запальник | 1 |  |
|  | Профилировщик 4257 | 1 |  |
|  | Комбинированная дорожная машина КДМ-130 | 1 |  |
|  | Каток моторный ДУ-48А | 2 |  |
|  | Комплект технических средств организации дорожного движения: |  |  |
|  | направляющие конусы | 20…30 |  |
|  | инвентарный барьер | 1 |  |
|  | штакетные барьеры | 2 |  |
|  | предупреждающий дорожный знак 1.23 | 4 |  |
|  | то же, 2.6 | 1 |  |
|  | " 2.7 | 1 |  |
|  | Лопата подборочная ЛП-2 | 2 |  |
|  | Грабли металлические | 1 |  |
|  | Рейка контрольная металлическая длиной 3 м | 1 |  |
|  | Шаблон | 1 |  |
|  | Уровень строительный | 1 |  |
|  | Ведро | 2 |  |

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по ремонту асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), инструкции ИН 218 УССР 005-85 "Техника безопасности, пожарная безопасность и безопасность движения при ремонте дорожных покрытий методом терморегенерации и термопрофилирования".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. При работе с газовым оборудованием необходимо соблюдать "Правила безопасности в газовом хозяйстве" (М., Госгортехнадзор СССР, 1982).

5.3. Рабочие, машинисты и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990