ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

51019К

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана из расчета 100 м кирпичной кладки внутренних стен 5-этажного жилого дома. План и разрез приведены.

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: кирпичная кладка внутренних стен; перестановка подмостей; транспортные и такелажные работы.

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и ведут в 2 смены.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объемы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала работ по устройству внутренних стен из кирпича должны быть выполнены следующие работы: доставлены на объект строительные машины, инвентарь, инструмент и приспособления; заготовлен кирпич на перекрытиях у мест производства работ.

Доставку на объект кирпича осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор доставляют автомобилями-самосвалами или растворовозами; для перемешивания и подачи раствора на рабочее место в ящики применяют установку типа СО-126. При необходимости на этой установке можно приготавливать раствор. Подачу кирпича в рабочую зону осуществляют с помощью подхвата-футляра. Схема строповки поддона с кирпичом приведена.

Складирование кирпича предусмотрено на поддонах. Схема складирования приведена.

При производстве кирпичной кладки внутренних стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости.

Рабочие места и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены.

Устройство внутренних стен из кирпича выполняет звено каменщиков в составе: каменщик 3 разряда - 2 человека.

Устройство внутренних стен из кирпича выполняют в следующей технологической последовательности: натягивают причальный шнур; расстилают раствор и раскладывают кирпич на внутренней стене; выполняют кирпичную кладку стен; проверяют правильность кладки.

В данной типовой карте предусмотрена кирпичная кладка внутренних стен в 1,5 кирпича под штукатурку.

До начала работ необходимо: произвести разметку стен; установить и проверить на прочность подмости для кладки второго яруса; доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и приспособления.

Каменщик 3 разряда (N 1) устанавливает на своей делянке по нивелировочным отметкам и отвесу необходимое число порядовок, затем натягивает причальный шнур для обеспечения горизонтальности рядов кладки.

Каменщик 3 разряда (N 2) берет с поддона кирпичи и раскладывает их для ложковых и тычковых рядов стопками по 2 кирпича, располагая их параллельно оси стены на расстоянии длины одного кирпича один от другого - для ложковых рядов и вплотную один к другому - для тычковых.

Кирпич укладывают на противоположной стороне по отношению к закладываемой версте. Раствор расстилают лопатой в виде грядки толщиной 2-2,5 см и шириной 22-24 см - под тычковые ряды, шириной 10-11 см - под ложковые.

Каменщик N 1 кладет внутреннюю версту толщиной в 1,5 кирпича по системе многорядной перевязки. Кладку верстовых рядов ведет впритык и подрезает раствор. После этого проверяет правильность кладки.

Калькуляция затрат труда и машинного времени на 100 м приведена на листе 8.

График производства работ на 100 м кирпичной кладки приведен на листе 9.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки внутренних стен приводятся в табл.1.

Таблица 1

| Наименование комплекта машин и оборудования | Техническая характеристика | Марка (тип) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран монтажный | Кран башенный грузоподъемностью до 5 т | КБ-301 | 1 |
|  | Кран башенный грузоподъемностью до 8 т | КБ-403А | 1 |
|  | Авторастворовоз | СБ-178 | 1 |
| Оборудование | Установка для подачи раствора | СО-126 | 1 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической документацией:

указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по прочности и морозостойкости;

марки растворов для производства работ;

способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в табл.2.

Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Ответствен- ный за контроль | Технические характеристики оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичная кладка | Качество кирпича, раствора, арматуры, закладных деталей | Внешний осмотр, проверка паспортов и сертификатов | До начала кладки стен этажа | В случае сомнения - лаборатория | Должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий. Не допускается применение обезвоженных растворов |
|  | Правильность разбивки осей | Стальная рулетка | До начала закладки | Геодезист | Смещение осей - 10 мм |
|  | Горизонтальность отметки обрезов кладки под перекрытие | Нивелир, рейка, уровень | До установки панелей перекрытия | Геодезист | Отклонение отметок обрезов - 15 мм |
| Кирпичная кладка | Геометрические размеры кладки (толщина, проемы) | Стальная рулетка | После выполнения каждых 10 мкладки | Мастер | Отклонения по толщине конструкций - 15 мм, по ширине проемов - +15 мм |
|  | Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки стен | Уровень, рейка, отвес | В процессе и после окончания кладки стен этажа | Мастер, прораб | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на 1 этаж - 10 мм, на все здание высотой более 2-х этажей - 30 мм. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм. Неровности на вертикальной поверхности кладки при накладывании рейки длиной 2 м - 10 мм |
| Кирпичная кладка | Качество швов кладки (размеры и заполнение) | Стальная линейка, двухметровая рейка | После выполнения каждых 10 мкладки | Мастер | Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа принимается 12 мм (10...15). Средняя толщина вертикальных швов - 10 мм (8...15) |
| Установка перемычек | Положение перемычек, опирание, размещение, заделка | Стальная линейка, визуально | После установки перемычек | Мастер |  |

ПЛАН ЗДАНИЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ

1 - стена; 2 - поддоны с кирпичом; 3 - ящик-контейнер с раствором;
  - рабочие места каменщиков

СХЕМЫ СТРОПОВОК

а - строповка подмостей; б - строповка подхват-футляра; в - строповка бункера с раствором; г - строповка растворного ящика

1 - строп 4-х ветвевой; 2 - подмости шарнирно-пакетные; 3 - подхват-футляр типа Б-8; 4 - бункер для раствора; 5 - ящик для раствора


СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА

1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ НА 100 м КЛАДКИ

Таблица 3

| Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | Наименование процесса | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени | Затраты труда | Время пребы- вания машины на объекте, маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |
| Е3-3А, п.3б | 1. Кладка внутренних стен толщиной 38 см на цементном растворе | м | 100 | 3,2 | - | 320,0 | - | - |
| Е 3-20А, т.2, п.1 а, б | 2. Установка, перестановка пакетных подмостей при толщине внутренних стен в 38 см | 10 м | 10,0 | 1,44 | 0,48 | 14,4 | 4,8 | 4,8 |
| Е 1-9 | 3. Выгрузка кирпича из автомашины башенным краном, оборудованным грейферным захватом | 1000 шт. | 39,5 | 0,28 | 0,14 | 11,1 | 5,53 | 5,5 |
| Е1-7, п.1 а, б | 4. Подъем кирпича башенным краном с помощью съемного захвата | 1000 шт. | 39,5 | 0,836 | 0,418 | 33,0 | 16,5 | 16,5 |
| Е 1-12 | 5. Прием и выдача раствора с помощью шнекового перегружателя | м | 23,4 | 0,28 | - | 6,55 | - | - |
| Е1-7, п.20 а, б | 6. Подъем раствора башенным краном в бункерах вместимостью 1 м с разгрузкой в 4 точках на высоту до 12 м | м | 23,4 | 0,42 | 0,21 | 9,82 | 4,91 | 4,9 |
| Е 1-7, п.28 а, б | 7. Выгрузка с автомашины башенным краном подмостей | 100 т | 0,06 | 13 | 6,4 | 0,78 | 0,38 | 0,4 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 395,65 | 32,12 | 32,1 |

Примечание: Норму времени и затраты труда рекомендуется умножать на коэффициент К=1,1.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 100 м КЛАДКИ

Таблица 4

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 100 м КЛАДКИ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование процесса | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продол- житель- ность про- цесса, ч | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | часы |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Выгрузка, установка и перестановка подмостей башенным краном | м |  |  |  | Плотники: 4 разр. - 1 2 разр. - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выгрузка и подъем башенным краном кирпича | 1000 шт. |  |  |  | Такелажники: 2 разр. - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка и подача раствора башенным краном в бункерах | м |  |  |  | Такелажники: 2 разр. -2 Транспортники: 3 разр. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кирпичная кладка стен | м |  |  |  | Каменщики: 3 разр. - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ (тип) | Кол-во по вариантам | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
| Кран башенный | КБ-403А | 1 |  | Подъем элементов |
| Строп четырехветвевой | 4СК-5.0 4000 ГОСТ 25573-82* | 1 |  | Подъем элементов |
| Бункер для раствора | Бункер неповоротный БНВ-1,0 ГОСТ 21807-76 | 1 |  | Подача раствора на рабочее место |
| Ящик для раствора | Р.ч. 4241.42.00 ЦНИИОМТП вместимостью 0,25 м | 5 |  | Прием раствора из бункера |
| Установка для перемешивания и подачи раствора | СО-126 | 1 | 1 | Перемешивание и прием раствора на рабочем месте |
| Шарнирно-пакетные подмости | Размер 5500x2500x1100 | 16 |  | Кирпичная кладка стен |
| Подхват-футляр | В-8 р.ч. 605.00.000 ЦНИИОМТП грузоподъемностью 1,5 т | 2 |  | Для подачи кирпича |
| Поддон с металлическими крючьями | ГОСТ 18343-80 | 10 |  | Складирование кирпича |
| Кельма для каменных работ | ГОСТ 9533-81 | 10 |  | Разравнивание раствора |
| Молоток-кирочка | ГОСТ 11042-90 | 10 |  | Сколка и теска кирпичей |
| Отвес строительный | ОТ-400 ГОСТ 7948-80 | 10 |  | Проверка вертикальности кирпичной кладки стен |
| Уровень строительный | УС 1-300 ГОСТ 9416-83 | 5 |  | Проверка горизонтальности кирпичной кладки |
| Рейка-порядовка | Р.ч. 3293.09.000 ЦНИИОМТП | 5 |  | Проверка прямолинейности рядов кладки |
| Правило | ГОСТ 25782-90* | 5 |  | Проверка правильности кирпичной кладки |
| Рулетка | ЗПК 2-30-АНТ/1 ГОСТ 7502-98 | 5 |  | Разметка осей здания |
| Лопата растворная | ЛР ГОСТ 19596-87* | 5 |  | Расстилка раствора |
| Линейка измерительная | ГОСТ 427-75 | 5 |  | Разметка проемов, толщины стен кирпичной кладки |
| Лом монтажный | ЛМ-24 | 2 |  | Рихтовка элементов |
| Шнур причальный | ГОСТ 18408-73* | 2 |  | Обеспечение горизонтальности рядов кладки |
| Скобы причальные | Индивидуальное изготовление | 10 |  | Зачаливание шнура при кладке стен |
| Угольник для каменных работ | ГОСТ 3749-77 | 2 |  | Проверка углов |
| Ножовка по дереву | ГОСТ 26215-84 | 3 |  | Плотничные работы |
| Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | 16 |  | Безопасность работ |
| Пояс монтажный | ГОСТ 12.4.089-86* | 16 |  | То же |
| Конус строительный | ГОСТ 5802-86 | 1 на звено |  | Для определения подвижности раствора |

________________

* Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по кирпичной кладке внутренних стен из расчета на 100 м приводятся в табл.6.

Таблица 6

| Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ) | Исходные данные | Потребное кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. по нормам (чертежам) | объем работ в нормативных единицах | принятая норма расхода материалов на ед. изм. |  |
| Кирпич по ГОСТ 530-95* | м | 100 | 0,395 тыс. шт. | 39,5 |
| Раствор цементный | м | 100 | 0,234 м | 23,4 |

________________

* ГОСТ 530-95 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по возведению наружных и внутренних ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1 "Общие требования",СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.2 "Строительное производство", инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, оборудования, оснастки.

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 м КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | 395,65 |
| --- | --- |
| Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч | 32,1 |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 3,9 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 2,56 |

Примечание. Технико-экономические показатели рекомендуется принимать с коэффициентом К=1,1 (выработка соответственно делится на 1,1).

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ЦНИИОМТП