ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под железобетонные фундаменты опоры
типа У(С)+5 в горных труднодоступных условиях 

К-I-24-7

См. Общая часть

7.1. Область применения

7.1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под железобетонные фундаменты в скальных грунтах для специальной свободностоящей угловой металлической опоры типа У(С)+5 в горных труднодоступных условиях.

7.1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.3.

7.1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.

7.1.4. Номенклатура (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения.

7.2. Технико-экономические показатели

Таблица 28

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Буровзрывные работы | Разработка грунта |
| 1. Объем разработки | м | 510 | 510 |
| 2. Численность бригады | чел. | 8 | 3 |
| 3. Продолжительность работ |  | 11,61 | 3,92 |
| 4. Затраты машиносмен | м.-см. | 196,8 | 46,66 |
| 5. Трудоемкость | чел.-дн. | 69,35 | 9,61 |
| 6. Удельная трудоемкость | чел.-дн. м | 0,136 | 0,019 |
| 7. Выработка на 1 рабочего в смену | м/см | 5,49 | 43,37 |
| 8. Стоимость затрат труда | руб. | 355,34 | 59,39 |

Примечание: Технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.

7.3. Организация и технология производства работ

7.3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.

7.3.2. Разбивка котлованов под железобетонные фундаменты ведется аналогично разбивке котлованов под металлические фундаменты см. технологическую карту К-1-24-1.

7.3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с п.п.1.2.2-1.2.5; 1.2.7 общей части сборника.

7.3.4. Схемы расположения шпуров для котлованов в разных категориях грунтов см. рис. 6, 18, 19, 20, 21.

Схема расположения шпуров в грунтах группы

Рис.6

а) X-XI

б) VII-IX

I-I

1 - контурные шпуры


II-II

2 - шпуры рыхления


Рис.18

Схема расположения шпуров в грунтах VII-IX группы

I-I

1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.19

Схема расположения шпуров в грунтах VII-IX группы

I-I

1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.20

Схема расположения шпуров в грунтах X-XI группы

I-I

1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.21

Схема расположения шпуров в грунтах X-XI группы

I-I

1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления

7.3.5. Бурение шпуров на монтажной площадке осуществляется шестью перфораторами, которые питаются сжатым воздухом от трех компрессоров.

Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.22.

Рис.22

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У(С)+5 - ВАРИАНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Шланг компрессора.

2. Перфоратор.

3. Пневматическая поддержка.

4. Пожарный щит.

5. Пылеуловитель.

6. Шланг.

7. Бачок для воды - емкостью 0,05 м.

8. Стол для хранения буровых штанг.

7.3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.

7.3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и оборка откосов) приведена на рис.23.

Рис.23

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У(С)+5 - ВАРИАНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М

| Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Разработка грунта экскаватором в отвал | 510 м |
| Оборка откосов | определяется на месте |
| Перемещение разработанного грунта бульдозером | 510 м |

7.3.8. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.

7.3.9 Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл. N 6.

7.4. Организация и методы труда рабочих

7.4.1. Разбивка котлованов

а) электролинейщик 5 разряда - 1 чел.

б) электролинейщик 2 разряда - 2 чел.

7.4.2. Бурение шпуров

а) бурильщик 4 разряда - 6 чел.

7.4.3. Подготовка и взрывание ВВ

а) взрывник 4 разряда - 2 чел.

7.4.4. Разработка котлованов

а) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.

б) помощник машиниста 5 разряда - 1 чел.

в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.

7.4.5. Оборка откосов

а) землекоп 3 разряда - 1 чел.

б) землекоп 1 разряда - 1 чел.

___________________________________________

ВСЕГО: 16 чел.

7.4.6. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.

7.4.7. Помощник машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.

7.4.8. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстоянии до 20 м.

7.5. Материально-технические ресурсы

Механизмы

Таблица 29

| NN п/п | Наименование | Марка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор обратная лопата | Э-5015 А | 1 |
| 2. | Бульдозер | Д-271 А | 1 |
| 3. | Перфоратор | Пр-18 Л | 6 |
| 4. | Компрессор | ЗИФ-55 | 3 |
| 5. | Пылеуловитель | ДСП-3 | 6 |
| 6. | Пневмоподдержка | П-8 | 6 |
| 7. | Отбойный молоток | МО-9У | 1 |

7.5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в табл.3.

Таблица 30

Калькуляция трудозатрат на устройство котлованов под опору

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на един. измерен., чел.ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день | Расценка на един, измерен., руб. коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЕНиР 2-3-6 табл.3 N 2 | I. Бурение шпуров перфораторами в грунты группы: |  |  |  |  |  |  |
| г) | 1. VII | 100 м | 12,3 | 20 | 30,0 | 12-50 | 153-75 |
| д) | 2. VIII | " | 12,3 | 26 | 39,0 | 16-25 | 199-88 |
| е) | 3. IX | " | 12,3 | 32 | 48,0 | 20-00 | 246-00 |
| ж) | 4. X | " | 12,7 | 41 | 63,5 | 25-63 | 325-50 |
| з) | 5. XI | " | 12,7 | 54 | 83,63 | 33-75 | 428-63 |
| ЕНиР 2-3-8 | II. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания |  |  |  |  |  |  |
| N 1 | III. Размельчение аммонита для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | 100 м | 6,66 | 1,4 | 1,14 |  | 5-83 |
|  | X-XI | " | 7,66 |  | 1,31 | 0-87,5 | 6-70 |
| N 5 | Изготовление патронов весом 0,1 кг (для контурных шнуров*) | 100 шт. | 41,0 | 1,65 | 8,25 | 1-03 | 42-83 |
| N 7 | 3*. Изготовление патронов весом 0,4 кг (для шпуров рыхления) для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 6,42 | 2,1 | 1,64 | 1,31 | 8-41 |
|  | X-XI | " | 8,9 | " | 2,28 | " | 11-66 |
| N 17 | 4. Подбор электродетонаторов по сопротивлению для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 4,23 | 1,6 | 0,83 | 1,00 | 4-23 |
|  | X-XI |  | 4,59 | " | 0,96 | " | 4-59 |
| N 18 | 5. Проверка электродетонаторов на проводимость тока для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 4,23 | 0,9 | 0,46 | 0-56 | 2-37 |
|  | X-XI | " | 4,59 | " | 0,50 | " | 2-57 |
| N 19 | 6. Наращивание электродетонаторов с изоляцией сростков для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 4,23 | 3,5 | 1,81 | 2-19 | 9-26 |
|  | X-XI | " | 4,59 | " | 1,96 | " | 10-05 |
| ЕНиР 2-3-10 табл.2 N 8, в | III. Взрывание шпуровых зарядов в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 4,23 | 14 | 7,22 | 8-75 | 37-01 |
|  | X-XI | " | 4,59 | " | 7,84 | " | 40-16 |
| ЕНиР 2-1-10 табл.3 N 4, М | IV. Разработка разрыхленного грунта в котловане экскаватором обратная лопата навылет | 100 м | 5,1 | 12,6 | 7,84 | 9-40 | 47-94 |
| ЕНиР 2-1-16 N 2 а, б | V. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м | " | 5,1 | 2,84 | 1,77 | 2-24,4 | 11-45 |
| ЕНиР 2-1-41 табл.3, N 1, д | VI. Оборка откосов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка грунта пневматическими отбойными молотками | 1 м | по месту | 7,7 |  | 4-27 |  |
| ЕНиР 2-1-42 таб. 1, е | 2. Откидывание разрыхленного грунта | 1 м | по месту | 1,65 |  | 0-72,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 78,96 |  | 414,73 |

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание:

1. Пункты II 1, 2, 3 учитываются, если ВВ непатронированное.

2. Итоговая сумма трудозатрат и стоимостей подведена для грунта IX группы.

3. Объем работ и трудозатрат по оборке откосов определяется по месту.

График выполнения работ по устройству котлованов под опору

График выполнения работ по устройству котлованов под опору*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объ- ем ра- бот | Трудо- емкость на един. измер., чел.-ч | Трудо- емкость, на весь объем работ, чел.-дн. | Состав бригады (звена) и исполь- зуемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1. Рыхление скального грунта в котлованах шпуровыми зарядами высотой уступа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) бурение шпуров перфоратор. | 100 м | 12,3 | 32 | 48,0 | Перфоратор ПР-18Л-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка ВВ и СВ |  | на опору | 11,15 | 14,13 | бурильщик 4 р - 6 взрывник 4 р - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) взрывание шпуровых зарядов | 100 шт. | 4,23 | 14 | 7,22 | взрывник 4 р - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка разрыхленного грунта в котлованах экскаватором обратная лопата навылет | 100 м | 5,1 | 12,6 | 7,84 | экскаватор 5015 А-1 машинист 6 р - 1 пом. маш. 5 р - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перемещение грунта бульдозером на расст. до 20 м | " | 5,1 | 2,84 | 1,77 | бульдозер Д-271А - 1 машинист 6 р - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

График составлен для сооружения котлованов в грунтах IX группы.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал