ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций сборно-разборных зданий.

Конструкцию  здания см. на рис. 1-2.

Рис.1. Общий вид здания

Рис.2. Общий вид кровельного блока и схема его строповки

Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х ширина) в осях 36000х12000 мм, высота в свету до низа несущих конструкций - 4200 мм.

Несущими элементами являются панели стен размером 4200х3000 мм. Панели имеют жесткий каркас, заполняемый эффективным утеплителем и обшиваемый с наружной стороны профилированным стальным листом, а с внутренней - фанерой.

Панели стен соединяют с фундаментами при помощи анкерных болтов. Конструкция фундаментов и полов уточняется при привязке к конкретному объекту.

Покрытие монтируется из кровельных блоков, собираемых на строительной площадке. Блок состоит из двух кровельных панелей, соединяемых в коньке на болтах. Низкие грани панелей стягиваются затяжками для создания предварительного напряжения. Конструкция кровельных панелей аналогична конструкции панелей стен. Схема строповки кровельного блока показана на рис.2.

Соединения всех сборных элементов - болтовые. Стыки между панелями заполняются прокладками из минеральной ваты и закрываются нащельниками.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж стыков; демонтаж панелей стен и кровельных блоков; разборка кровельных блоков; демонтаж покрытия пола.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала демонтажа необходимо:

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой и провести инструктаж по технике безопасности;

отключить здание от наружных электросетей;

демонтировать технологическое оборудование.

Демонтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из шести человек:

6 разряда (М),

5 разряда (М),

4 разряда (М) - три монтажника,

3 разряда (М).

Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 2.

Демонтаж осуществляется с четырех стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.3). Схемы строповки демонтируемых конструкций см. на рис. 2.

Рис. 3. Схема демонтажа конструкций здания

Условные обозначения:

 - направление монтажа;
- - направление демонтажа;
+ - стоянки крана;

1-10 - конструкции, расположенные на приобъектном складе (номера позиций соответствуют номерам по ведомости материалов и конструкций табл. 4)

Демонтаж конструкций ведется в следующем порядке:

снимают нащельники и извлекают прокладки из стыков (работы производятся с передвижных подмостей П-1,8, П-3,0 и П-4,2);

стропят кровельный блок, отсоединяют постоянные связи между блоком и панелями стен, и демонтируют его;

укладывают кровельный блок на прокладки и затем разбирают его; те же операции выполняют поочередно и со всеми остальными кровельными блоками;

демонтируют панели стен, в том числе торцевые панели и ворота, а также балки для опирания этих панелей.

При хранении конструкций на строительной площадке они должны находиться в положении, близком к проектному (панели стен должны храниться в кассетах), и опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород. Детали креплений должны находиться в защищенных от атмосферных осадков ящиках, на которых указаны марка и количество деталей.

При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на демонтаж, чел. - дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 35,0 |
|  | 1 м общей площади | 0,081 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен | 5,15 |
| 3. | Выработка в смену, м |  |
|  | одного рабочего | 2,06 |
|  | всей бригады | 12,35 |
| 4. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. | 166-44 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Основные параметры или чертеж | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Гусеничный кран МКГ-16 | Грузоподъемность 16 т, длина стрелы 18,5 м | 1 |
| 2. | Передвижные подмости: |  |  |
|  | П-1,8 | Масса 165 кг, рабочая высота 1,8 м | 2 |
|  | П-3,0 | Масса 199 кг, рабочая высота 3 м | 2 |
|  | П-4,2 | Масса 234 кг, рабочая высота 4,2 м | 1 |
| 3. | Ограждение кровли | - | 3 |
| 4. | Кассета для складывания панелей стен | - | 2 |
| 5. | Строп 4СК-5-4 | - | 1 |
| 6. | Строп 2СТ-10-4 | - | 1 |
| 7. | Строп ВК-2-2 | - | 2 |
| 8. | Траверса длиной 9 м | - | 1 |
| 9. | Пружинный замок | - | 4 |
| 10. | Подкладки под канат | - | 4 |
| 11. | Крюковый захват | - | 4 |
| 12. | Захват КР-3,2 | - | 4 |

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 3

| N п/п | Наименование | Основные параметры или чертеж | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лом монтажный ЛМ20 | - | 1 |
| 2. | Подстропок ВК-4-4 | - | 2 |
| 3. | Комплект гаечных ключей | - | 3 |
| 4. | Струбцины: | - |  |
|  | тип I | Ход винта 100 мм | 1 |
|  | тип III | Ход винта 150 мм | 1 |
| 5. | Зубило слесарное | - | 1 |
| 6. | Плоскогубцы | - | 1 |
| 7. | Отвертка слесарная монтажная, тип III | - | 1 |
| 8. | Лопата стальная растворная ЛР | - | 1 |
| 9. | Лопата стальная остроконечная ПКО-1 | - | 1 |
| 10. | Топор строительной А-2 | - | 1 |
| 11. | Ножовка по дереву (широкая) | - | 1 |
| 12. | Щетка стальная прямоугольная | - | 1 |
| 13. | Отвесы стальные строительные ОТ-200 и ОТ-800 | - | 2 |
| 14. | Метр стальной складной | - | 1 |
| 15. | Рулетки стальные РС-20, РС-30 и РС-50 | - | 3 |
| 16. | Уровень строительный УС2 | - | 1 |
| 17. | Щетка радиальная с винтом РБ | - | 1 |
| 18. | Каска пластмассовая | - | 6 |

Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 4

| N п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Панель стеновая крайняя | 4 |
| 2. | Панель стековая торцевая | 6 |
| 3. | Панель стеновая воротная | 2 |
| 4. | Панель стеновая (рядовая) | 20 |
| 5. | Панель фронтона | 4 |
| 6. | Панель кровельная левая (крайняя) | 2 |
| 7. | Панель кровельная правая (крайняя) | 2 |
| 8. | Панель кровельная (рядовая) | 20 |
| 9. | Затяжка | 44 |
| 10. | Нащельник | 600 кг |
| 11. | Дизельное топливо | 350 кг |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 5

| N п/п | Наименование работ | Еди- ница изме- ре- ния | Объ- ем работ | Норма времени на единицу измерения. чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ | Испол- нители | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снятие нащельников | шт. | 43 | - | 3,62 | М - М | 5,6 -- 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Извлечение прокладок из минеральной ваты из стыков | м | 45,7 | 0,011 | 0,503 | М - М | 5,6 -- 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 1,825 | М - М | 1,25 - 6 |  |  |  | 1,25 - 6 |  |  |  |
| 4. | Разборка крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 1,53 | М - М | 1,05 - 6 |  |  |  | 1,05 - 6 |  |  |  |
| 5. | Демонтаж рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 8,54 | М - М |  | 2,35 - 6 | 3,5 - 6 | 3,5 - 6 | 2,35 - 6 |  |  |  |
| 6. | Разборка рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 8,19 | М - М |  | 2,2 - 6 | 3,3 - 6 | 3,3 - 6 | 2,2 - 6 |  |  |  |
| 7. | Демонтаж панелей стен (в т. ч. ворот) | шт. | 32 | - | 5,39 | М - М |  | 2,3 - 6 | 1,4 - 6 | 1,4 - 6 | 2,3 - 6 |  |  |  |
| 8. | Демонтаж плит пола | шт. | 84 | - | 5,43 | М - М |  |  |  |  |  | 7,4 -- 6 |  |  |
| 9. | Работа крана | - | - | - | - | К | -- | -- | -- | 42,1 -- 1 | -- | -- |  |  |

Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операция в часах, под линиями - число занятых рабочих.

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 6

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборник т-7-65, К=0,6 | Демонтаж панелей стен (в т. ч. ворот) | шт. | 32 | - | 44,2 | - | 26-49 |
| 2. | ЕНиР 5-1-5 К=0,6 | Разборка крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 12,55 | - | 8-15 |
| 3. | ЕНиР 5-1-5 К=0,6 | Разборка рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 67,1 | - | 30-50 |
| 4. | ЕНиР 5-1-6 К=0,6 | Демонтаж крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 14,95 | - | 9-73 |
| 5. | ЕНиР 5-1-5, К=0,6 | Демонтаж рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 70,0 | - | 46-50 |
| 6. | Сборник Т-63-7-2 | Снятие нащельников | шт. | 43 | - | 29,7 | - | 17-80 |
| 7. | ЕНиР 11-39, К=0,75 | Извлечение минераловатных прокладок из стыков | м | 45,7 | 0,09 | 4,12 | 0-05,4 | 2-47 |
| 8. | ЕНиР 4-1-1, К=0,8 | Демонтаж плит пола | шт. | 84 | 0,528 | 44,4 | 0-29,5 | 24-80 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 287,0 |  | 166-44 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга