ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО МАСТИЧНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КРОВЕЛЬ С УКЛОНОМ 2,5-15%

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по устройству мастичных кровель с уклоном  2,5-15%.

В основу разработки типовой технологической карты положено устройство мастичной неармированной кровли типовой унифицированной секции производственного здании размером  72 х 144 м.

Устройство мастичной неармированной кровли площадью 10820 м выполняется бригадой кровельщиков из 18 человек в течение 7,93 дня при работе в 3 смены, с помощью двух установок  ГУ-2,  работающих от компрессоров  ЗИФ-55 и двух автогудронаторов Д-640 в летнее время.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, графической схемы и потребности в материальных ресурсах.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем работ,  ч-дн.     - 139,7

Трудоемкость на единицу измер., 100 м      -  0,86

Потребность в маш.-сменах компрессора      - 24

Выработка на  1  рабочего в смену,  м          - 77,5

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала устройства безрулонного кровельного покрытия должны быть выполнены следующие работы:

- высококачественная цементная стяжка по утеплителю;

- смонтирована лестница для выхода рабочих на крышу;

- смонтированы трубопроводы для подачи на крышу битумно-латексной эмульсии;

- очищено основание кровли от пыли и мусора;

- установлены чаши водосточных воронок и патрубков для пропуска труб;

- устроено временное электроосвещение рабочих мест;

- доставлены к месту работ необходимее материалы, инструменты, механизмы и оборудование.

Площадь кровли промышленного здания делится на две зоны, а каждая зона на две захватки (см. рис.1).

Устройство мастичной неармированной кровли выполняется одновременно на двух захватах двумя звеньями в следующей технологической последовательности:

1. Устройство грунтовочного слоя толщиной 0,5 мм из битумно-латексной эмульсии.

2. Раскладка 1-го армирующего слоя из щелочестойкой стеклосетки полосами шириной 150-200 мм над швами между панелями покрытия рулонами в ендовах, на коньках крыши и в местах примыкания конструкции к кровле (см. рис.3) с прикаткой ручным катком.

Рис.3а, б

Рис. 3в

Рис. 3г, д, ж

Рис. 3е

Условные  обозначения

1 - плита покрытия;                     15 - хомут;
     2 - выравнивающая стяжка;               16 - фартук из оцинкованной стали;
     3 - пароизоляция;                       17 - полоса 3х40 мм;
     4 - утеплитель;                         18 - мастика марки изол Г-М(УМ-40);
     5 - основание под кровлю;               19 - дюбели;
     6 - грунтовка;                          20 - обделка парапета из оцинкованной стали;
     7 - основной мастичный водоизоляционный 21 - стена;
           ковер;                            22 - клямеры из полосы 3х40 мм через 600 мм;
     8 - армирующие прокладки из стеклосетки 23 - уголок 50х50 мм по всей длине;
           дополнительного ковра;            24 - вставка из листовой стали =3 - 4 мм;
     9 - дополнительные слои эмульсии;       25 - выкружка из оцинкованной стали;
     10- защитный слой;                      26 - полоски рубероида насухо;
     11- бетон;                              27 - рубероид насухо.
     12- чаша водоприемной воронки;
     13- прижимное кольцо;
     14- цементный раствор;

3. Нанесение дополнительного слоя в местах армирования и первого основного из битумно-латексной эмульсии толщиной  1 мм.

4. Укладка второго слоя стеклосетки в ендовах, на коньках, в местах примыкания конструкций к кровле с прикаткой ручным катком.

5. Нанесение дополнительного слоя в местах армирования и второго основного слоя из битумно-латексной эмульсии толщиной 1 мм.

6. Нанесение 3-го и 4-го основных слоев из битумно-латексной эмульсии толщиной по  1 мм.

7. Защитная окраска кровли краской АЛ-177.

Устройство мастичной кровли в пределах рабочих захваток начинают с пониженных участков карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок. При этом нанесение битумно-латексной эмульсии производится на “себя”.

Нанесение битумно-латексной эмульсии и защитная окраска кровли производится с помощью трехствольного пистолета-распылителя.

Каждый последующий слой битумно-латексной эмульсии наносится после высыхания предыдущего, что определяется прекращением отлипа.

Защитная окраска выполняется по хорошо просохшему верхнему слою битумно-латексного покрытия.

К вертикальным бетонным поверхностям закрепление мастичного ковра производится методом пристрелки дюбелями прижимной металлической планки размером 3 х 40 мм, под которую заводят верхний край защитного фартука из оцинкованной стали (см. рис.4).

Условные  обозначения

| 4 - утеплитель; | 15 - хомут; |
| --- | --- |
| 5 - основание под кровлю; | 16 - фартук из оцинкованной стали; |
| 6 - грунтовка; | 17 - полоса 3х40 мм; |
| 7 - основной мастичный водоизоляционный ковер; | 18 - мастика марки изол Г-М(УМ-40); |
| 8 - армирующие прокладки из стеклосетки дополнительного ковра; | 19 - дюбели; |
| 9 - дополнительные слои эмульсии; | 20 - обделка парапета из оцинкованной стали; |
| 10 - защитный слой; | 21 - стена; |
| 11- бетон; | 22 - клямеры из полосы 3х40 мм через 600 мм; |
| 12 - чаша водоприемной воронки; | 23 - уголок 50х50 мм по всей длине; |
| 13 - прижимное кольцо; | 24 - вставка из листовой стали =3-4 мм; |
| 14 - цементный раствор; | 25 - выкружка из оцинкованной стали; |
|  | 26 - полоски рубероида насухо; |
|  | 27 - рубероид насухо. |

Рис.4

Шов между планкой и бетонной поверхностью примыкания заделывается герметизирующими мастиками марки изол  Г-М  или  УМ-40  и окрашивается вместе с прижимной планкой краской АЛ-177.

К вертикальным примыкающим поверхностям из кирпичной кладки дополнительный мастичный ковер и защитный фартук прибивают оцинкованными кровельными гвоздями к антисептированным брускам, которые закрепляют в штрабе кладки.

Места пропуска через кровлю труб могут выполняться:

а) с подъемом мастичного гидроизоляционного ковра (см. рис. 3е). При этом усиление основного мастичного ковра производят с применением мастик, имеющих более высокую теплостойкость;

б) с усилением мастичного ковра герметизирующими мастиками.

В местах установки воронок внутренних водостоков усиление основного мастичного ковра производится двумя слоями щелочестойкой стеклосетки с нанесением дополнительного слоя мастичного ковра (см. рис. 3в).

Битумно-латексная эмульсия доставляется к месту работ  централизованно в автогудронаторах  Д-640, от которых производится заправка установки  ГУ-2.

Битумно-латексная мастика из установки ГУ-2 подается к рабочему месту по смонтированной системе трубопроводов и шлангов.

Установка  ГУ-2  работает от компрессора  ЗИФ - 55,  обеспечивающего давление сжатого воздуха  3-4 атм.  в пистолете-распылителе.

Она является передвижным агрегатом и состоит из напорного баллона емкостью 950 л  для эмульсии, оборудованного мешалкой для перемешивания эмульсии, напорного баллона емкостью  180 л  для  5%-го раствора хлористого кальция, трехствольного пистолета-распылителя, системы трубопроводов и шлангов для присоединения пистолета к баллонам, а также манометра.

Для промывки шлангов установка оборудована маслобаком; масло подается по шлангам сжатым воздухом.

Производительность установки  1 м/час  нанесенной эмульсии в час;  расход воздуха  0,3 м/мин;  дальность подачи до 75 м.

Перестановка установок ГУ-2 и компрессора по зонам работ производится автогудронатором.

Схема операционного контроля качества

Подготовка оснований и нижележащих элементов  кровли

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; - очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание; - установку маячных реек. | Визуальный То же Визуальный, измерительный. | Акт, общий журнал работ |  |
|  | Выпол- нение основных работ | Контролировать: - отклонения поверхности основания (при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли); - отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади); - толщину элемента конструкции; - толщину грунтовки; - влажность основания при нанесении грунтовки; - прочность сцепления грунтовки с основанием | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром То же “ “ Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 кв.м основания Технический осмотр | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; - прочность сцепления грунтовки с основанием; - ровность поверхности подготовки. | Технический осмотр То же “ | Акт освидетельст- вования скрытых работ. |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагометр. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер(прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.6, 2.7, табл. 2,3

|  | Допускаемые отклонения: - поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли: - вдоль уклона и на горизонтальной поверхности 5 мм; - поперек уклона и на вертикальной поверхности 10 мм; - плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) 0,2 %; - по толщине элемента конструкции 10% от проектной; - по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 кв.м не более 2; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- по влажности основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных                                                                    4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных         5%;

- любых  оснований  при нанесении  составов  на водной  основе  до  появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов 0,7мм, предельное отклонение   5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки 0,3 мм, предельное отклонение   5%;

- при  огрунтовке  стяжек в течение 4 ч  после нанесения раствора 0,6 мм, предельное отклонение 10%.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.4-2.6

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.
     
     Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь  прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
     
     Выравнивающие стежки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.
     
     На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Схема операционного контроля качества.

Устройство мастичной кровли.

Состав операций и средства контроля.

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить : - наличие документа о качестве на мастики; - очистку оснований от мусора, пыли (в зимнее время от снега, наледи); - просушку основания до исчезновения влажных пятен на поверхности; - качество основания (ровность, уклон); - правильность установки воронок внутренних водостоков, гильз для пропуска коммуникаций; - наличие выкружек и фасок в местах примыканий выступающих конструкций и поверхности кровли; - температуру наружного воздуха. | Визуальный То же Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 кв.м основания То же Технический осмотр Визуальный Измерительный | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
| Устройство кровли | Контролировать : - сплошность и толщину слоя мастики; - температуру наружного воздуха; - качество изоляции в примыканиях. | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м в местах, определяемых визуальным осмотром Измерительный, периодический, не менее 2 раз в смену Технический осмотр | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - качество поверхности изоляционного ковра; - прочность сцепления мастики с основанием; - качество обработки мест примыкания воронок водостоков к парапету; - качество мест примыканий; - отвод воды со всей поверхности кровли. | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром Технический осмотр Визуальный, технический осмотр Технический осмотр То же | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 3, 7

| Допускаемая влажность оснований не должна превышать: - бетонных 4 %; - цементно - песчаных 5 %. Толщина одного слоя изоляции: - эмульсий 3 мм; - полимерных составов (типа "Кровлелит" и "Вента") 1 мм |  |
| --- | --- |

При приемке готовой кровли необходимо проверять:

- соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту;

- чаши водоприемной воронки внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью;
     
     - углы конструкций примыканий должны быть сглаженными и ровными, не иметь острых углов;
     
     - полный отвод воды по всей поверхности кровли, без застоя воды.
     
    Не допускаются:

- пузыри, вздутия, разрывы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель;

- замена предусмотренных проектом материалов, составов без согласования  с проектной организацией и заказчиком.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.     

     ТУ 21-27-39-77 Мастика “Вента”.     

     ТУ 21-27-76-85 Битумно-полимерная мастика “Кровлелит”.

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Мастика битумно-резиновая должна быть упакована в бочки или бумажные мешки с внутренним покрытием от прилипания. На каждое упаковочное место должна быть приклеена этикетка, в которой указывается:
     
     - наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
     
     - марка мастики;
     
     - номер партии и дата изготовления мастики;
     
     - обозначение стандарта.
     
     Мастика, изготовленная в непосредственной близости от объекта строительства, может доставляться к месту производства изоляционных работ в разогретом виде в автогудронаторах.
     
     Мастика "Кровлелит" должна быть упакована в металлической таре (основной компонент), а вулканизирующий компонент - в полиэтиленовую. Перед нанесением компоненты необходимо тщательно перемешивать.
     
     Мастика "Вента" поставляется в виде двух составов. Транспортируются и хранятся в металлических бочках и флягах. Хранение их должно осуществляться раздельно в помещениях, на расстоянии не ближе 2 м от теплоизлучающих приборов.
     
     Срок хранения не должен превышать 2 месяцев.
     В документе о качестве материалов должно быть указано:
     
     - наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
     - марка;
     - номер партии;
     - дата изготовления мастики;
     - результаты испытаний;
     - обозначение соответствующего стандарта.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.24-2.26

При устройстве кровли из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.
     
     При устройстве кровли из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.
     
     При устройстве кровли из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями.

|  | Номера звеньев | Состав звена по профессиям | Кол-во человек | Перечень работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-6 | Кровельщики Машинист компрессора | 3 1 | Заправка и обслуживание установки ГУ-2. Промывка трубопровода и шлангов. Укладка армирующих слоев стеклосетки. Нанесение дополнительных и основных слоев гидроизоляционного ковра. Перемещение шлангов по фронту работ. Обслуживание компрессора. |  |

2.  Методы и приемы работ.

Каждое звено кровельщиков состоит из трех человек:

Кровельщик звеньевой   4 разряда   - 1 чел. (К1)

Кровельщик  3 разряда                   -  1 чел. (К2)

Кровельщик  2 разряда                   - 1  чел.  (К3)

Устройство мастичной неармированной кровли производится в следующей последовательности:

по сигналу кровельщика  К1, работающего с пистолетом, кровельщик К3, имеющий права работы на установке  ГУ-2 открывает вентиль подачи сжатого воздуха в баллоны, давление в которых доводится до 3-4 атм., затем вентиль подачи эмульсии и коагулятора (5%-ного раствора хлористого кальция). А после этого кровельщик  К1 открывает на пистолете-распылителе вентили сжатого воздуха, эмульсии и хлористого кальция. Образующийся веерообразный факел эмульсии подсекается факелом коагулятора. Под действием хлористого кальция эмульсия распадается, образуя битумно-латексную пленку. Нанося таким образом мастику, кровельщик  К1  держит пистолет на расстоянии 50 см  от основания кровли под углом 600. Вслед за нанесением грунтовочного слоя на основание кровли кровельщиком  К1  кровельщик  К2 производит армирование  стеклосеткой швов между панелями покрытия, ендов, коньков крыш, примыканий конструкций к кровле. За армированием указанных мест кровельщик  К1  наносит на армированные места 1-й дополнительный и на вою площадь кровли 1-й основной слои эмульсии толщиной 1 мм.

Вслед за нанесением 1-го основного слоя эмульсии кровельщик  К2 производит укладку 2-го армирующего слоя из стеклосетки в ендовах, на коньках, в местах примыкания конструкций к кровле.

Закончив нанесение 1-го основного слоя кровли кровельщик  К1 производит нанесение 2-го дополнительного слоя эмульсии на вторично армированные места, а затем поочередно наносит 2-й, 3-й и 4-й основные слои кровли толщиной I мм каждый.

По высыхании верхнего слоя кровли кровельщик  К1 производит защитную окраску кровли краской  АЛ-177.

В процессе устройства мастичной кровли кровельщик  К3,  следит за подачей эмульсии к месту работы, за давлением в баллонах и производит заправку  ГУ-2  битумно-латексной эмульсией из гудронатора и раствором хлористого кальция из бака. В случае необходимости производит промывку системы маслом.

Кровельщик  К2  в процессе устройства мастичной кровли помогает кровельщику К1  перемещать шланги.

3. Указания по технике безопасности

При производстве работ по устройству неармированных мастичных кровель необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002), а также приводимые ниже общие требования:

а) перед нанесением мастики кровельщики должны смазывать лицо и руки тонким слоем медицинского вазелина;

б) шланги и трубы мастикопровода должны быть надежно закреплены на крыше у карниза или парапета;

в) допуск посторонних лиц к установке  ГУ-2  запрещается;

г) установка  ГУ-2  должна быть испытана на давление и освидетельствована;

д) при отсутствии или неисправности манометра и предохранительных клапанов работа на установке ГУ-2 запрещается;

е) в перерывах между работами шланг подачи хлористого кальция должен быть продут сжатым воздухом. Шланг битумно-латексной эмульсии промыт соляровым маслом и продут сжатым воздухом.

4. График выполнения работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм- ия. | Объем работ | Трудоемкость на единицу измер. чел.-час | Трудоемкость на весь объеом работ чел.-дн. | Состав бригад | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство грунтовочного слоя из битумно-латексной эмульсии | 100 м | 108,2 | 1,3 | 17,6 | 6 | ------ |
| 2 | Укладка стеклосетки 150-200 мм шириной над швами панелей покрытия и рулонной ширины в ендовах, на коньке, температурном шве и в местах примыкания конструкций к кровле. | 100 п.м. | 77 | 2,5 | 24,0 | 6 | ------- |
| 3 | Нанесение 2 дополнительных и 4 основных слоев битумно-латексной эмульсии на кровлю пистолетом-распылителем | 100 м | 473 | 1,3 | 76,9 | 6 | -------- |
| 4 | Устройство защитного покрытия краской АЛ-177 | 100 м | I08,2 | 1,8 | 24,4 | 6 | ------- |

5. Калькуляция трудовых затрат.

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. измер., чел.-час. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. | Расценка на ед. измер., руб.- коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 8-24 т.4 п.7 | Устройство грунтовочного слоя по основанию кровли из битумно-латексной эмульсии | 100 м | 108,2 | 1,3 | 17,6 | 0-81,3 | 87-97 |
| 2 | II-35 п. 26 | Укладка стекло-сетки на швы между панелями покрытия, в ендовах, на коньках, температурном шве и местах примыкания конструкций к кровле | 100 п.м. | 77 | 2,5 | 24,0 | 1-23 | 94-71 |
| 3 | 8-24 т.4 п.7 | Нанесение 2 дополнительных и 4 основных слоев битумно-латексной мастики пистолетом-распылителем на кровлю | 100 м | 473 | 1,3 | 76,9 | 0-81,3 | 384,55 |
| 4 | 8-24 т.4 п.12 | Устройство защитного покрытия краской АЛ-177 пистолетом-распылителем | 100 м | 108,2 | 1,8 | 24,4 | 1-13 | 122-27 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 142,9 чел.-дн. или 7,93 дня |  | 689-50 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Основные материалы

| № п/п | Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклосетка | ЖС-24/60 | м | 3520 |
| 2 | Битумно-латексная эмульсия | ЭГИК | литр | 104500 |
| 3 | 5%-ный раствор хлористого кальция |  | литр | 18500 |
| 4 | Краска | АЛ-177 | кг | 3520 |
| 5 | Соляровое масло |  | литр | 720 |

Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления

| № п/п | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Компрессор | перед. | ЗИФ-55 | 1 | Р = 7 ат. |
| 2. | Установка в комплекте со шлангами, трубами, пистолетом | перед. | ГУ-2 | 2 | конструкции ЦНИИподземшахто-строй |
| 3. | Каток | ручной |  | 2 |  |
| 4. | Бак |  |  | 2 | объемом 10 м |
| 5. | Автогудронатор |  | Д-640 | 2 |  |

| № п/п | Наименование эксплуатационных материалов | Единица измерения | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин | литр | 12,4 | 2380 |
| 2 | Масло АКЗ-10 | литр | 0,6 | 115 |
| 3 | Обтирочный материал | кг | 0,1 | 3 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга