ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ИНЪЕКЦИОННОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

СИЛИКАТИЗАЦИЯ И СМОЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на силикатизацию и смолизацию грунтов.

Общие сведения

Силикатизация и смолизация грунтов

Силикатизация и смолизация грунтов, как один из видов производства работ в строительстве, представляет собой химическую обработку грунтов различными реагентами нагнетанием их в закрепляемые грунтовые массивы под давлением. В результате достигается целенаправленное, необратимое и долговечное улучшение строительных свойств грунтов.

С химической точки зрения основу силикатизации и смолизации грунтов составляет явление конденсации неорганических и органических полимеров (крепителей) при их взаимодействии с коагулянтами (отвердителями) и заключается в отверждении полимеров в порах и трещинах грунтов, чем и обеспечиваются указанные выше положительные изменения их строительных свойств.

В качестве крепителей применяются водные растворы силиката натрия (неорганический полимер), а также растворы карбамидных и других синтетических смол (органические полимеры). В качестве отвердителей применяются различные неорганические и органические кислоты и соли с различными химическими добавками; в отдельных случаях отвердителем может быть химически активная часть самих грунтов.

Закрепление грунтов на основе растворов силиката натрия, независимо от применяемых отвердителей, называется силикатизацией, на основе карбамидных и других смол - смолизацией, на основе цементных растворов - цементацией.

Участвующие в процессе инъекционного химзакрепления грунтов химические вещества в растворах или газы называются закрепляющими реагентами.

Смесь растворов крепителей и отвердителей рабочих концентраций при однорастворном двухкомпонентном закреплении грунтов называется гелеобразующей смесью.

С технологической точки зрения закрепление силикатизацией и смолизацией заключается в нагнетании под давлением в поры естественных грунтов отверждающихся и закрепляющих грунты химических растворов (двухрастворный способ), или раствора и газа (двухкомпонентный способ), или одного раствора (однокомпонентный способ), или гелеобразующих смесей из двух компонентов (однорастворные двухкомпонентные способы). Нагнетание закрепляющих реагентов в грунты осуществляется насосами или сжатым воздухом из специальных емкостей через заглубляемые в грунты специальные перфорированные трубы (инъекторы) или через инъекционные скважины. Задаваемые проектом расстановка инъекторов или скважин в плане, углы наклона и нормы закачки химреагентов по глубине должны обеспечивать сплошность массива закрепленного грунта или его заданную конфигурацию и размеры согласно назначенной проектом конструктивной схеме закрепления (рис.1, 2, 3). На рисунках 4 и 5 показаны принципиальные технологические схемы организации работ по силикатизации и смолизации грунтов в двух вариантах, с применением инъекторов и инъекционных скважин.

Рис.1. Конструктивная схема сплошного инъекционного закрепления грунтов

Рис.2. Конструктивная схема армированного инъекционного закрепления грунтов

Рис.3. Конструктивная схема комбинированного инъекционного закрепления грунтов

Рис.4. Схема организации работ по закреплению грунтов через инъекторы:

1 - место складирования химреагентов; 2 - пневмоустановки (или насосы); 3 - верстак; 4 - емкость с водой; 5 - компрессор; 6 - емкость для приготовления рабочих растворов; 7 - насос; 8 - погруженные инъекторы; 9 - нагнетание закрепляющих растворов; 10 - закрепленный грунт; В - вода; РС - закрепляющие растворы или смеси

Рис.5. Схема организации работ по закреплению просадочных лессовых грунтов через инъекционные скважины:

1 - силикаторазварка и растворный узел; 2 - растворовод; 3 - бурение скважин; 4 - закрепление грунтов; 5 - отрытие котлованов; 6 - установка колонн; 7 - колонна

Для повышения эффективности (увеличения прочности и радиуса) закрепления грунтов однорастворными способами силикатизации и смолизации, за исключением однокомпонентной силикатизации просадочных лeссовых грунтов, во многих случаях бывает необходимо или целесообразно производить предварительную химическую обработку (активизацию) грунтов отвердителями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология силикатизации и смолизации

Работы по силикатизации и смолизации грунтов должны выполняться специально обученной бригадой исполнителей при наличии предусмотренных проектом оборудования и материалов, и только после опробования в производственных условиях всего комплекта оборудования, установок и коммуникаций.

Продолжение работ после выполнения предусмотренного проектом на первоначальном этапе контрольного закрепления допускается лишь при получении положительных результатов этого мероприятия. В противных случаях в проект вносятся необходимые коррективы, а контрольное закрепление повторяется.

Производство работ по силикатизации и смолизации грунтов последовательно включает следующие основные элементы:

- подготовительные и вспомогательные работы, включая приготовление растворов;

- работы по погружению в грунты инъекторов или бурение и оборудование инъекционных скважин;

- нагнетание закрепляющих реагентов в грунты;

- извлечение инъекторов и ликвидация инъекционных скважин;

- работы по контролю качества закрепления.

Подготовительные и вспомогательные работы

До начала основных работ на площадке выполняются подготовительные и вспомогательные работы.

Разбивку мест размещения скважин и забивных инъекторов следует производить от основных осей сооружений с допустимыми отклонениями ±5 см.

В период подготовительных работ следует:

- выполнить подготовку и планировку территории;

- подвести электроэнергию, водопровод, а при необходимости и паропровод, обеспечить канализацию;

- при необходимости закрепить аварийные конструкции во избежание обрушения;

- при необходимости установить инструментальные наблюдения за осадками фундаментов;

- выполнить другие мероприятия, обеспечивающие производство работ и контроль качества закрепления.

Состав и объeм подготовительных работ уточняется проектом.

В последующий период вспомогательных работ следует:

- разместить на площадке химические реагенты и материалы, обеспечив их правильное складирование и хранение;

- смонтировать оборудование и подводящие коммуникации, подключив их к электросети, водопроводу и горячему водоснабжению, а в зимний период утеплив водо- и растворонесущие магистрали;

- при объеме закрепления более 10 тыс. м грунта оборудовать стационарный узел приготовления растворов;

- выполнить разметку мест погружения инъекторов или бурения инъекционных скважин, обеспечив их плановую и высотную привязку;

- согласовать безопасность производства работ с электронадзором и лицами, ответственными за подземные коммуникации;

- произвести приготовление закрепляющих растворов рабочих концентраций;

- выполнить контрольные работы по закреплению грунтов согласно указаниям проекта.

Емкости для приготовления растворов при силикатизации и смолизации грунтов следует изготавливать с таким расчетом, чтобы их количество и объемы обеспечивали бесперебойную работу участка согласно графику. Емкости должны быть оборудованы устройствами для подогрева и перемешивания растворов.

При работе с кислотами внутренние поверхности емкостей должны быть гуммированы или защищены каким-либо другим способом от воздействия кислот. Возможно применение емкостей из пластика.

Для приготовления растворов могут быть использованы железнодорожные цистерны емкостью 40-60 м, где перемешивание ведется с помощью сжатого воздуха.

Для контроля качества приготавливаемых химических растворов на площадке необходимо иметь следующие измерительные приборы:

- термометры с градуировкой шкалы от 0 до 100 °С и ценой деления в 1 °С;

- стеклянные мерные цилиндры для отбора проб раствора емкостью 250-500 мл;

- ареометры для определения плотности растворов с диапазоном измерений от 1,01 до 1,5 г/см и ценой деления 0,001 г/см.

Химические растворы рабочих концентраций приготавливаются разведением растворов исходных концентраций чистой водой до плотности, указанной в проекте или назначенной после контрольного закрепления.

Количество воды, добавляемое к раствору исходной концентрации при приготовлении раствора рабочей концентрации, находится как разность объемов этих растворов.

Приготовленные растворы целесообразно до их нагнетания отшивать в течение 1-3 ч, после чего перекачивать в рабочую емкость.

При двухрастворной силикатизации в грунты в последовательном порядке нагнетают два водных раствора: раствор силиката натрия (крепитель) и раствор хлористого кальция (отвердитель).

Плотность раствора силиката натрия назначают в зависимости от коэффициента фильтрации грунтов согласно табл.2.1.

Таблица 2.1

| Коэффициент фильтрации, м/сут | Плотность раствора силиката натрия при температуре 18 °С, г/см |
| --- | --- |
| 2-10 | 1,35-1,38 |
| 10-20 | 1,38-1,41 |
| 20-80 | 1,41-1,44 |

Раствор хлористого кальция должен иметь плотность 1,26-1,28 г/см, а величину рН не менее 5,5. Для безводного хлористого кальция указанным величинам плотности соответствуют 28-30% значения концентрации.

При однорастворной силикатизации и смолизации в качестве основных химических материалов применяются водные растворы силиката натрия и карбамидных смол, а в качестве отвердителей или добавок - соляная, щавелевая и кремнефтористоводородная кислоты, углекислый газ, алюминат натрия, азотнокислый аммоний, сульфитно-спиртовая барда, ортофосфорная кислота, формамид, этилацетат, контакт Петрова и другие химреагенты.

Растворы-крепители, используемые при силикатизации и смолизации грунтов, должны удовлетворять следующим требованиям: величина модуля силиката натрия допускается в пределах от 2,7 до 3, его плотность - от 1,2 до 1,45 г/смпри закреплении песчаных грунтов и от 1,1 до 1,2 г/см при закреплении просадочных грунтов; плотность карбамидной смолы - от 1,08 до 1,18 г/см.

При однорастворной двухкомпонентной силикатизации песчаных грунтов в настоящее время применяют способы, приведенные в табл.2.2.

Таблица 2.2

|  | Компоненты гелеобразующей смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N способа по рецептуре | крепитель | плотность, г/см | отвердитель | плотность, г/см | Объемные отношения отвердителя к крепителю | Время гелеобра- зования | Порядок приготовления смеси |
| I | Силикат натрия | 1,25-1,3 | Кремнефто- ристоводородная кислота | 1,1-1,08 | 0,12-0,2 | При 20 °С - 10-20 мин, при 5 °С - 60 мин | Отвердитель добавляют к крепителю |
| II | Силикат натрия | 1,15 | Алюминат натрия | 1,05 | 0,2-0,25 | 60-180 мин | Отвердитель добавляют к крепителю |
| III | Силикат натрия | 1,19 | Ортофосфорная кислота | 1,025 | 3,4-6 | 60-600 мин | Крепитель добавляют к отвердителю |
| IV | Силикат натрия модуля 3,3-3,4 | 1,28-1,30 | 50%-ный раствор формамида | 1,073 | 0,25-0,50 | 15-180 мин | Отвердитель добавляют к крепителю |
| V | Силикат натрия модуля 3,3-3,4 | 1,28-1,30 | Этилацетат, контакт Петрова | 1,073 | 0,02-0,04 0,04-0,06 | 0,5-1,2 ч | Крепитель смешивают с контактом Петрова и в полученную смесь добавляют этилацетат |

Закрепление просадочных лeссовых грунтов осуществляют однорастворным однокомпонентным способом силикатизации на основе одного раствора силиката натрия.

Для газовой силикатизации в настоящее время разработаны и применяются два отличающиеся рецептурой способа закрепления песчаных и просадочных лeссовых грунтов (табл.2.3).

Таблица 2.3

|  | Компоненты газовой силикатизации |  |
| --- | --- | --- |
| N способа по рецептуре | крепитель | наименование | Порядок закачки компонентов в грунты |
|  | наименование | плотность г/см | норма закачки | отвердитель | норма закачки на 1 м грунта, кг |  |
| VI для песков | Силикат натрия | 1,19-1,3 | 0,8 объема пор | Углекислый газ в баллонах | 4-6,5 | Углекислый газ 2-2,5 кг, силикат натрия, углекислый газ 2-4 кг |
| VII для просадочных лeссовых грунтов | Силикат натрия | 1,10-1,17 | 0,8 объема пор | Углекислый газ в баллонах | 5-7,5 | Углекислый газ 2-3 кг, силикат натрия, углекислый газ 3-4,5 кг |

Химические материалы, применяемые для закрепления грунтов способами силикатизации, должны удовлетворять требованиям и техническим условиям действующих стандартов на силикат натрия (жидкое стекло), хлористый кальций, ортофосфорную, кремнефтористоводородную кислоты, алюминат натрия, формамид, этилацетат, контакт Петрова.

ГОСТы и ТУ на некоторые технические материалы, применяемые при химическом закреплении грунтов способами силикатизации, приведены в табл.2.4.

Таблица 2.4

| N п/п | Реагенты | Физическое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силикат натрия растворимый | Глыба |
| 2 | Стекло натриевое жидкое | Жидкость |
| 3 | Хлористый кальций | Комки |
| 4 | Кремнефтористоводородная кислота | Жидкость |
| 5 | Ортофосфорная кислота | Жидкость |
| 6 | Углекислый газ | Сжиженный газ |

Применяемый при силикатизации грунтов силикат натрия доставляется к месту работы либо в виде силикат-глыбы, либо в виде раствора плотностью 1,4-1,5 г/см.

В зависимости от исходных материалов силикат натрия выпускается содовый и содово-сульфатный.

Силикатный модуль является главной характеристикой силиката натрия, определяющей его состав.

Под модулем подразумевается отношение числа грамм-молекул кремнезема к числу грамм-молекул окиси натрия.

В процессе производства работ модуль употребляемых растворов силиката натрия (каждая партия) подлежит контрольным определениям.

Раствор силиката натрия должен отвечать требованиям ГОСТа.

По физико-химическим показателям раствор силиката натрия должен отвечать нормам, указанным в табл.2.5.

Таблица 2.5

| N п/п | Показатели | Нормы для видов силиката натрия |
| --- | --- | --- |
|  |  | содового | содово-сульфатного |
| 1 | Внешний вид | Густая жидкость желтого или серого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом | Густая жидкость от желтого до коричневого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом |
| 2 | Содержание кремнезема, % | 31-33 | 28,5-29,5 |
| 3 | Содержание окиси железа и окиси алюминия, %, не более | 0,25 | 0,4 |
| 4 | Содержание окиси кальция, %, не более | 0,2 | 0,25 |
| 5 | Содержание серного ангидрида в пересчете на серу, %, не более | 0,06 | 0,4 |
| 6 | Содержание окиси натрия, % | 10-12 | 10-11 |
| 7 | Силикатный модуль | 2,65-3,4 | 2,65-3,4 |
| 8 | Плотность, г/см | 1,36-1,5 | 1,43-1,5 |

Применяемый при однорастворной силикатизации в качестве отвердителя (коагулянта) силиката натрия алюминат натрия должен удовлетворять следующим требованиям:

- каустический модуль - 1,5-1,7;

- крупность дробления - 5-6 мм;

- наличие нерастворимых взвесей - 1-2%.

Коагулянт - кремнефтористоводородная кислота - является побочным продуктом производства суперфосфата и фосфорной кислоты и поставляется в виде раствора плотностью 1,1-1,2 г/см.

При однорастворной смолизации песчаных грунтов в настоящее время разработаны и могут применяться девять отличающихся рецептурой способов согласно табл.2.6, в которой приведены данные для получения соответствующих гелеобразующих смесей.

Таблица 2.6

|  | Компоненты гелеобразующей смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N способа по рецептуре | крепитель | плотность при 18 °С, г/см | отвердитель | плотность, г/см | Объемное отношение отвердителя к крепителю | Время гелео- бразования, мин | Порядок приготовления смеси |
| VIII | Карбамидная смола марки М | 1,08 | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,05-0,06 | 180-40 | В смолу при тщательном перемешивании добавляют кислоту |
| IX | Карбамидная смола марки М-2 | 1,09-1,1 | 5%-ная щавелевая кислота | 1,023 | 0,012-0,14 | 180-60 | В смолу при тщательном перемешивании добавляют кислоту |
| X | Карбамидная смола марки М-2 | 1,09-1,1 | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,07-0,08 | 150-50 | В смолу при тщательном перемешивании добавляют кислоту |
| XI | Карбамидная смола марки МФ-17 | 1,08-1,09 | 5%-ная соляная кислота | 1,09-1,1 | 0,08-0,1 | 150-40 | В смолу при тщательном перемешивании добавляют кислоту |
| XII | Карбамидная смола марки М-3 | 1,12-1,13 | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,03-0,05 | 150-25 | В смолу при тщательном перемешивании добавляют кислоту |
| XIII | Карбамидная смола марки М-3 | 1,178-1,18 | Азотнокислый аммоний | 1,1-1,2 | 1-2 | 150-30 | Вначале смешивают крепитель с азотнокислым аммонием, а затем добавляют кислоту |
|  |  |  | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,25-0,35 | 150-30 | Вначале смешивают крепитель с азотнокислым аммонием, а затем добавляют кислоту |
| XIV | Карбамидная смола марки М-3 | - | Сульфитно- спиртовая барда | 1,15-1,16 | 1-2 | 180-30 | К сульфитно- спиртовой барде приливают кислоту, а затем кислый раствор сульфитной барды смешивают с крепителем |
|  |  |  | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,25-0,35 | 180-30 | К сульфитно- спиртовой барде приливают кислоту, а затем кислый раствор сульфитной барды смешивают с крепителем |
| XV | Карбамидная смола марки М-3 | 1,178-1,18 | Сульфитно- спиртовая барда | 1,2-1,22 | 0,55-2,15 | 150-60 | Сульфитно-спиртовую барду смешивают с азотнокислым аммонием, в полученную смесь добавляют кислоту и смешивают с крепителем |
|  |  |  | Азотнокислый аммоний | 1,25-1,26 | 0,25-0,50 | 150-60 | Сульфитно-спиртовую барду смешивают с азотнокислым аммонием, в полученную смесь добавляют кислоту и смешивают с крепителем |
|  |  |  | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,20-0,35 | 150-60 | Сульфитно-спиртовую барду смешивают с азотнокислым аммонием, в полученную смесь добавляют кислоту и смешивают с крепителем |
| XVI | Карбамидная смола марки М-3 | 1,15-1,16 | Сульфитно- спиртовая барда | 1,2-1,22 | 0,58-2 | 120-30 | Приготовленную по рецептуре VI смесь при перемешивании добавляют к крепителю |
|  |  |  | Азотнокислый аммоний |  | 0,24-0,67 3 | 120-30 | Приготовленную по рецептуре VI смесь при перемешивании добавляют к крепителю |
|  |  |  | 5%-ная соляная кислота | 1,023 | 0,18-0,3 | 120-30 | Приготовленную по рецептуре VI смесь при перемешивании добавляют к крепителю |

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 05-03-004 Силикатизация и смолизация

Состав работ:

01. Приготовление растворов. 02. Нагнетание растворов через инъектор. 03. Промывка оборудования водой.

Измеритель: 1 м закрепляемого грунта

|  |  | Силикатизация: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05-03-004-01 | однорастворная без предварительной активизации |  |
|  | 05-03-004-02 | однорастворная с предварительной активизацией |  |
|  |  | Смолизация: |  |
|  | 05-03-004-07 | без предварительной активизации |  |
|  | 05-03-004-08 | с предварительной активизацией |  |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-03-004-01 | 05-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,52 | 6,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м/ч, напор 100 м | маш.-ч | 1,22 | 2,14 |
| 101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м/ч, напор 400-200 м | маш.-ч | 0,76 | 1,36 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 1,83 | 2,87 |
| 110603 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.-ч | 0,39 | 1,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9720 | Реактивы | кг | П | П |
| 411-0001 | Вода | м | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-03-004-07 | 05-03-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,22 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м/ч, напор 100 м | маш.-ч | 1,04 | 1,76 |
| 101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 м/ч, напор 400-200 м | маш.-ч | 1,56 | 2,13 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 1,68 | 2,51 |
| 110603 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.-ч | 1,2 | 1,89 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9720 | Реактивы | кг | П | П |
| 411-0001 | Вода | м | П | П |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011