**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

## *Техническое задание НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ*

**1. Наименование работ:** Выполнение работ по ремонту лестничных клеток и коридоров в МБДОУ «Детский сад №1», г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Машиностроителей, д.10.

**2. Объем работ:** «Ремонт лестничной клетки к группам № 7, 8»; «Ремонт лестничной клетки к группам № 13, 14»; «Ремонт коридора у групп № 7, 8»; «Ремонт лестничной клетки к группам № 10, 11»; «Ремонт коридора у групп № 13, 14» в соответствии с Приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к Техническому заданию.

**3. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:** При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно- техническими и регламентирующими документами:

СП 118.13330.2012\* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

# СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

Материалы, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Основные требования к техническим и качественным характеристикам на материалы:

Плитка керамическая, глазурованная для внутренней облицовки стен - ГОСТ 6141-91, размер 200х300мм толщ.8мм. Плитку согласовать с Заказчиком.

Краска «Protect Décor» (Протект Декор)- не горючая, моющая. Класс пожарной опасности-КМ 0 (материалы группы НГ), ТУ 2316−007−30584984-2015 или эквивалент.

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности: вестибюлях, лестничных клетках, коридорах всех типов внутренних помещений, в том числе образовательных учреждениях. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Образует "дышащее" покрытие, светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).

Технические характеристики:

Степень блеска – матовая;

Плотность 1,5 г/см³.

Расход 150-200 г/м2 при одинарном нанесении;

Разбавитель - вода, не более 5%;

Сухой остаток не менее 55%;

Стойкость к мытью.

Способ нанесения:  Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели. Краску согласовать с Заказчиком.

Эмаль ПФ-115 по ГОСТ- 6465-76. Эмаль согласовать с Заказчиком.

Короба отопления выполнить из влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ) по ГОСТ6266-97 на металлическом оцинкованном каркасе.

Все остальные материалы, используемые при производстве работ, в соответствии со сметными расчетами (Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к Техническому заданию).

***\*В случае если представленные ГОСТы, СНиПы, СП являются устаревшими, то следует применять номера данных документов, но в действующей редакции.***

***Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, встречающиеся по тексту Сметного расчета, сопровождаются словами «или эквивалент».***

По результатам выполненных работ Заказчику в соответствии со СП 68.13330.2017 сдаются следующие документы:

•Сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ;

•Акты об освидетельствовании скрытых работ;

•Техническое заключение, выданное представителем Заказчика (специалистом комитета по управлению ЖКХ администрации) о результатах и качестве выполненных работ, на основании которого Заказчик подписывает акты приемки выполненных работ (КС-2) .

**4.Требования к безопасности работ:** Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

**5. Гарантийный срок на выполненные работы** устанавливается с момента подписания акта приемки работ приемочной комиссией и должен составлять 5(пять) лет.

**Приложение№1**-Локальный сметный расчет № 61-02-18 «Ремонт лестничной клетки к группам № 7, 8» на 7-ми листах.

**Приложение№2**-Локальный сметный расчет № 62-02-18 «Ремонт лестничной клетки к группам № 13, 14» на 8-ми листах.

**Приложение№3**-Локальный сметный расчет № 118-03-18 «Ремонт коридора у групп № 7, 8» на 10-ти листах.

**Приложение№4**-Локальный сметный расчет № 119-03-18 «Ремонт лестничной клетки к группам № 10, 11» на 7-ми листах.

**Приложение№5**-Локальный сметный расчет № 120-03-18 «Ремонт коридора у групп № 13, 14» на 10-ти листах.

***Приложение № 1 к Техническому заданию***

**локальный сметный расчет № 61-02-18**

(локальная смета)

от 12.02.18

***«Ремонт лестничной клетки к группам № 7, 8 в МБДОУ "ДС №1" по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **93 759,41** | **руб.** |
| *строительных работ* | *79 457,13* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *14 302,28* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 27 339,18 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 170,72 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 01/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка стен, дверных откосов и косоуров от краски.** **(100 м2 )** | **0,9451** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **290,74** | **290,74** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **19,66**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (2 730,05) | (2 730,05) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 1 856,43 | 1 856,43 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 1 092,02 | 1 092,02 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов и косоуров грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **113,26** | **110,97** | **1,64**  **0,26** | **0,65** | **9,04**  **0,02** | **6,08**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (1 056,25) | (1 042,01) | (9,71)  (2,44) | (4,53) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 835,56 | 833,61 | 1,95 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 386,44 | 385,54 | 0,90 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 8,765345 | (101,62) |  | (101,62) | (890,73) |  |  | (890,73) |  |  |
| **3** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен и косоуров, откосов (под окраску)** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *к-2 (Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Ком=2; Кзтр=2; Кзтм=2)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **1 157,96**  **596,66** | **12,06**  **0,75** | **549,24** | **779,42** | **401,61** | **8,12**  **0,50** | **369,69** | **33,09**  **0,03** | **22,27**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,5; Иом=5,5)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,50* | (5 851,11) | (3 771,12) | (46,69)  (4,70) | (2 033,30) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 3 020,66 | 3 016,90 | 3,76 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 1 397,05 | 1 395,31 | 1,74 |  |  |  |
| **4** | **ТЕР13-03-001-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен грунтом "Бетоконтакт"**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,272** | **355,42**  **204,05** | **14,88**  **0,27** | **136,49** | **96,68** | **55,50** | **4,05**  **0,07** | **37,13** | **10,25**  **0,02** | **2,79**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6756 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-13-03-001-01 (Изп=9,39; Иэм=4,91; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,91*  *9,39* | *8,97* | (874,10) | (521,15) | (19,89)  (0,66) | (333,06) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 360,05 | 359,59 | 0,46 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 250,47 | 250,15 | 0,32 |  |  |  |
| **5** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка стен из глазурованной керамической плитки 200\*300 мм на растворе из сухих смесей с затирой швов (Н-1600мм).** **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,272** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **3 330,37** | **1 043,44** | **19,36**  **12,99** | **2 267,57** | **220,34**  **2,48** | **59,93**  **0,67** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (20 357,25) | (9 797,90) | (151,20)  (121,98) | (10 408,15) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 7 935,90 | 7 838,32 | 97,58 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 3 670,35 | 3 625,22 | 45,13 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска стен, дверных откосов и косоуров интерьерной краской ВД-АК КМ 0 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **847,55** | **510,46** | **12,50**  **0,22** | **324,59** | **45,17**  **0,02** | **30,40**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,06; Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,06* | (6 831,12) | (4 793,22) | (70,88)  (2,07) | (1 967,02) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 3 836,24 | 3 834,58 | 1,66 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 1 774,26 | 1 773,49 | 0,77 |  |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска интерьерная ВД-АК КМ 0 (Протект Декор) (кг) | 20,193 | (129,19) |  | (129,19) | (2 608,73) |  |  | (2 608,73) |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,020193 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -79,78 |  |  | -79,78 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,06* | (-483,47) |  |  | (-483,47) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 378,24** | **2 412,72** | **45,67**  **14,04** | **2 919,85** |  | **141,13**  **0,72** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -79,78 |  |  | -79,78 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **3 499,46** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **3 499,46** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 3 499,46 |  |  | 3 499,46 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **40 715,87** | **22 655,45** | **298,37**  **131,85** | **17 762,05** |  | **141,13**  **0,72** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 3 015,99 |  |  | 3 015,99 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | **67 131,30** | **22 655,45** | **298,37**  **131,85** | **17 762,05** |  | **141,13**  **0,72** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Очистка ранее окрашенных поверхностей под лестничным маршем, потолков от краски.** **(100 м2 )** | **0,3078** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **94,69** | **94,69** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **6,40**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (889,14) | (889,14) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 604,62 | 604,62 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 355,66 | 355,66 |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,1144** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **112,96** | **110,00** | **0,14**  **0,00** | **2,82** | **49,69**  **0,00** | **5,68**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,49; Иом=5,49)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,49* | (1 049,17) | (1 032,90) | (0,79)  (0,00) | (15,48) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 754,02 | 754,02 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 578,42 | 578,42 |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0023** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **13,03** | **8,98** | **0,07**  **0,04** | **3,98** | **229,75**  **0,72** | **0,53**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (108,71) | (84,32) | (0,47)  (0,38) | (23,92) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 56,74 | 56,49 | 0,25 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 33,88 | 33,73 | 0,15 |  |  |  |
| **10** | **ТЕР15-04-007-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков и поверхностей под лестничным маршем краской ВД-АК КМ-0 за 2 раза.**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,3078** | **1 471,25**  **926,34** | **18,57**  **0,32** | **526,34** | **452,86** | **285,13** | **5,72**  **0,10** | **162,01** | **55,17**  **0,02** | **16,98**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-04 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,07; Иом=6,07)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,07* | (3 693,20) | (2 677,37) | (32,43)  (0,94) | (983,40) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 2 142,65 | 2 141,90 | 0,75 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 990,98 | 990,63 | 0,35 |  |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,010157 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -40,13 |  |  | -40,13 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-04 (Иом=6,07)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,07* | (-243,59) |  |  | (-243,59) |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска ВД-АК МК0 (Протект Декор) (кг) | 10,157342 | (129,19) |  | (129,19) | (1 312,23) |  |  | (1 312,23) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **633,41** | **498,80** | **5,93**  **0,14** | **128,68** |  | **29,59**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -40,13 |  |  | -40,13 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 312,23** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 312,23** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 312,23 |  |  | 1 312,23 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **6 808,86** | **4 683,73** | **33,69**  **1,32** | **2 091,44** |  | **29,59**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 1 068,64 |  |  | 1 068,64 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | **12 325,83** | **4 683,73** | **33,69**  **1,32** | **2 091,44** |  | **29,59**  **0,01** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **6 011,65** | **2 911,52** | **51,60**  **14,18** | **3 048,53** |  | **170,72**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -119,91 |  |  | -119,91 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 811,69** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 811,69** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 811,69 |  |  | 4 811,69 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **47 524,73** | **27 339,18** | **332,06**  **133,17** | **19 853,49** |  | **170,72**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 084,63 |  |  | 4 084,63 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | **79 457,13** | **27 339,18** | **332,06**  **133,17** | **19 853,49** |  | **170,72**  **0,73** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **6 011,65** | **2 911,52** | **51,60**  **14,18** | **3 048,53** |  | **170,72**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -119,91 |  |  | -119,91 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 811,69** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 811,69** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 811,69 |  |  | 4 811,69 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **47 524,73** | **27 339,18** | **332,06**  **133,17** | **19 853,49** |  | **170,72**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 084,63 |  |  | 4 084,63 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **79 457,13** | **27 339,18** | **332,06**  **133,17** | **19 853,49** |  | **170,72**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 21 402,87 | 21 296,46 | 106,41 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 10 529,53 | 10 480,17 | 49,36 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 14 302,28 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **93 759,41** | **27 339,18** | **332,06**  **133,17** | **19 853,49** |  | **170,72**  **0,73** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**локальный сметный расчет № 62-02-18**

(локальная смета)

от 12.02.18

***«Ремонт лестничной клетки к группам № 13, 14 в МБДОУ "ДС №1" по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **93 470,70** | **руб.** |
| *строительных работ* | *79 212,46* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *14 258,24* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 27 236,46 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 170,50 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 01/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка стен, дверных откосов и косоуров от краски.** **(100 м2 )** | **0,9451** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **290,74** | **290,74** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **19,66**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (2 730,05) | (2 730,05) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 1 856,43 | 1 856,43 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 1 092,02 | 1 092,02 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов и косоуров грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **113,26** | **110,97** | **1,64**  **0,26** | **0,65** | **9,04**  **0,02** | **6,08**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (1 056,25) | (1 042,01) | (9,71)  (2,44) | (4,53) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 835,56 | 833,61 | 1,95 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 386,44 | 385,54 | 0,90 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 8,765345 | (101,62) |  | (101,62) | (890,73) |  |  | (890,73) |  |  |
| **3** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен и косоуров, откосов (под окраску)** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *к-2 (Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Ком=2; Кзтр=2; Кзтм=2)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **1 157,96**  **596,66** | **12,06**  **0,75** | **549,24** | **779,42** | **401,61** | **8,12**  **0,50** | **369,69** | **33,09**  **0,03** | **22,27**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,5; Иом=5,5)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,50* | (5 851,11) | (3 771,12) | (46,69)  (4,70) | (2 033,30) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 3 020,66 | 3 016,90 | 3,76 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 1 397,05 | 1 395,31 | 1,74 |  |  |  |
| **4** | **ТЕР13-03-001-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен грунтом "Бетоконтакт"**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,272** | **355,42**  **204,05** | **14,88**  **0,27** | **136,49** | **96,68** | **55,50** | **4,05**  **0,07** | **37,13** | **10,25**  **0,02** | **2,79**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6756 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-13-03-001-01 (Изп=9,39; Иэм=4,91; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,91*  *9,39* | *8,97* | (874,10) | (521,15) | (19,89)  (0,66) | (333,06) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 360,05 | 359,59 | 0,46 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 250,47 | 250,15 | 0,32 |  |  |  |
| **5** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка стен из глазурованной керамической плитки 200\*300 мм на растворе из сухих смесей с затирой швов (Н-1600мм).** **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,272** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **3 330,37** | **1 043,44** | **19,36**  **12,99** | **2 267,57** | **220,34**  **2,48** | **59,93**  **0,67** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (20 357,25) | (9 797,90) | (151,20)  (121,98) | (10 408,15) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 7 935,90 | 7 838,32 | 97,58 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 3 670,35 | 3 625,22 | 45,13 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска стен, дверных откосов и косоуров интерьерной краской ВД-АК КМ 0 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,6731** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **847,55** | **510,46** | **12,50**  **0,22** | **324,59** | **45,17**  **0,02** | **30,40**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,06; Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,06* | (6 831,12) | (4 793,22) | (70,88)  (2,07) | (1 967,02) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 3 836,24 | 3 834,58 | 1,66 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 1 774,26 | 1 773,49 | 0,77 |  |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска интерьерная ВД-АК КМ 0 (Протект Декор) (кг) | 20,193 | (129,19) |  | (129,19) | (2 608,73) |  |  | (2 608,73) |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,020193 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -79,78 |  |  | -79,78 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,06* | (-483,47) |  |  | (-483,47) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 378,24** | **2 412,72** | **45,67**  **14,04** | **2 919,85** |  | **141,13**  **0,72** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -79,78 |  |  | -79,78 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **3 499,46** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **3 499,46** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 3 499,46 |  |  | 3 499,46 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **40 715,87** | **22 655,45** | **298,37**  **131,85** | **17 762,05** |  | **141,13**  **0,72** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 3 015,99 |  |  | 3 015,99 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | **67 131,30** | **22 655,45** | **298,37**  **131,85** | **17 762,05** |  | **141,13**  **0,72** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Очистка ранее окрашенных поверхностей под лестничным маршем, потолков от краски.** **(100 м2 )** | **0,3078** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **94,69** | **94,69** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **6,40**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (889,14) | (889,14) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 604,62 | 604,62 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 355,66 | 355,66 |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,0572** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **56,48** | **55,00** | **0,07**  **0,00** | **1,41** | **49,69**  **0,00** | **2,84**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,49; Иом=5,49)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,49* | (524,58) | (516,45) | (0,39)  (0,00) | (7,74) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 377,01 | 377,01 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 289,21 | 289,21 |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0011** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **6,24** | **4,30** | **0,03**  **0,02** | **1,91** | **229,75**  **0,72** | **0,25**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (52,06) | (40,38) | (0,20)  (0,19) | (11,48) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 27,18 | 27,05 | 0,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 16,23 | 16,15 | 0,08 |  |  |  |
| **10** | **ТЕР15-04-007-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков и поверхностей под лестничным маршем краской ВД-АК КМ-0 за 2 раза.**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,3078** | **1 471,25**  **926,34** | **18,57**  **0,32** | **526,34** | **452,86** | **285,13** | **5,72**  **0,10** | **162,01** | **55,17**  **0,02** | **16,98**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-04 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,07; Иом=6,07)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,07* | (3 693,20) | (2 677,37) | (32,43)  (0,94) | (983,40) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 2 142,65 | 2 141,90 | 0,75 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 990,98 | 990,63 | 0,35 |  |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,010157 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -40,13 |  |  | -40,13 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-04 (Иом=6,07)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,07* | (-243,59) |  |  | (-243,59) |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска ВД-АК МК0 (Протект Декор) (кг) | 10,157342 | (129,19) |  | (129,19) | (1 312,23) |  |  | (1 312,23) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **570,14** | **439,12** | **5,82**  **0,12** | **125,20** |  | **26,47**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -40,13 |  |  | -40,13 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 312,23** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 312,23** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 312,23 |  |  | 1 312,23 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **6 227,62** | **4 123,34** | **33,02**  **1,13** | **2 071,26** |  | **26,47**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 1 068,64 |  |  | 1 068,64 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | **11 031,16** | **4 123,34** | **33,02**  **1,13** | **2 071,26** |  | **26,47**  **0,01** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **ТЕР15-04-030-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Окраска отопительных приборов и труб матовой алкидной эмалью ПФ-115 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,0296** | **2 062,58**  **1 646,48** | **6,03**  **0,38** | **410,07** | **61,06** | **48,74** | **0,18**  **0,01** | **12,14** | **98,06**  **0,02** | **2,90**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7642 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-030-04 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *4,59* | (514,42) | (457,67) | (1,03)  (0,09) | (55,72) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 366,21 | 366,14 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 169,37 | 169,34 | 0,03 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **61,06** | **48,74** | **0,18**  **0,01** | **12,14** |  | **2,90**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **514,42** | **457,67** | **1,03**  **0,09** | **55,72** |  | **2,90**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | **1 050,00** | **457,67** | **1,03**  **0,09** | **55,72** |  | **2,90**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **6 009,44** | **2 900,58** | **51,67**  **14,17** | **3 057,19** |  | **170,50**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -119,91 |  |  | -119,91 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 811,69** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 811,69** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 811,69 |  |  | 4 811,69 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **47 457,91** | **27 236,46** | **332,42**  **133,07** | **19 889,03** |  | **170,50**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 084,63 |  |  | 4 084,63 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | **79 212,46** | **27 236,46** | **332,42**  **133,07** | **19 889,03** |  | **170,50**  **0,73** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **6 009,44** | **2 900,58** | **51,67**  **14,17** | **3 057,19** |  | **170,50**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -119,91 |  |  | -119,91 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 811,69** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 811,69** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 811,69 |  |  | 4 811,69 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **47 457,91** | **27 236,46** | **332,42**  **133,07** | **19 889,03** |  | **170,50**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 084,63 |  |  | 4 084,63 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **79 212,46** | **27 236,46** | **332,42**  **133,07** | **19 889,03** |  | **170,50**  **0,73** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 21 362,51 | 21 256,15 | 106,36 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 10 392,04 | 10 342,72 | 49,32 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 14 258,24 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **93 470,70** | **27 236,46** | **332,42**  **133,07** | **19 889,03** |  | **170,50**  **0,73** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**локальный сметный расчет № 118-03-18**

(локальная смета)

от 05.03.18

***«Ремонт коридора у групп № 7, 8 в МБДОУ "ДС №1" по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **83 694,51** | **руб.** |
| *строительных работ* | *70 909,38* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *12 785,13* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 22 814,08 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 141,65 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 01/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка стен, дверных откосов краски.** **(100 м2 )** | **0,5003** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **153,91** | **153,91** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **10,41**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (1 445,21) | (1 445,21) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 982,74 | 982,74 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 578,08 | 578,08 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР10-05-008-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство короба отопления из ГКВЛ на металлическом оцинкованном каркасе.** **(100 м2 стен (за вычетом проемов))**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0899** | **5 971,29**  **1 970,09** | **32,60**  **0,00** | **3 968,60** | **536,82** | **177,11** | **2,93**  **0,00** | **356,78** | **114,54**  **0,00** | **10,30**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6368 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-05-008-01 (Изп=9,39; Иэм=4,4; Изпм=9,39; Имат=6,86; Иом=6,86)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,40*  *9,39* | *6,86* | (4 123,46) | (1 663,06) | (12,89)  (0,00) | (2 447,51) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 1 496,75 | 1 496,75 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 715,12 | 715,12 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов грунтовкой "бетоконтакт".** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2865** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **48,22** | **47,24** | **0,70**  **0,11** | **0,28** | **9,04**  **0,02** | **2,59**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (449,67) | (443,58) | (4,14)  (1,03) | (1,95) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 355,68 | 354,86 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 164,50 | 164,12 | 0,38 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 10,0275 | (66,47) |  | (66,47) | (666,53) |  |  | (666,53) |  |  |
| **4** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,289** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **48,63** | **47,65** | **0,70**  **0,11** | **0,28** | **9,04**  **0,02** | **2,61**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (453,52) | (447,43) | (4,14)  (1,03) | (1,95) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 358,76 | 357,94 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 165,93 | 165,55 | 0,38 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 3,76346 | (101,62) |  | (101,62) | (382,44) |  |  | (382,44) |  |  |
| **5** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен, дверных откосов за 1 раз. (под окраску)** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,289** | **578,98**  **298,33** | **6,03**  **0,38** | **274,62** | **167,33** | **86,22** | **1,74**  **0,11** | **79,37** | **16,55**  **0,02** | **4,78**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,52; Иом=5,52)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,52* | (1 257,74) | (809,61) | (10,01)  (1,03) | (438,12) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 648,51 | 647,69 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 299,94 | 299,56 | 0,38 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка стен и дверных откосов из глазурованной керамической плитки 200\*300 мм на растворе из сухих смесей с затирой швов (Н-1600мм).** **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2865** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **3 507,92** | **1 099,07** | **20,39**  **13,68** | **2 388,46** | **220,34**  **2,48** | **63,13**  **0,71** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (21 442,55) | (10 320,27) | (159,25)  (128,46) | (10 963,03) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 8 358,99 | 8 256,22 | 102,77 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 3 866,03 | 3 818,50 | 47,53 |  |  |  |
| **7** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска стен, дверных откосов интерьерной краской ВД-АК КМ 0 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,289** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **363,90** | **219,17** | **5,37**  **0,09** | **139,36** | **45,17**  **0,02** | **13,05**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,08; Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,08* | (2 935,77) | (2 058,01) | (30,45)  (0,85) | (847,31) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 647,09 | 1 646,41 | 0,68 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 761,77 | 761,46 | 0,31 |  |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска интерьерная ВД-АК КМ 0 (Протект Декор) (кг) | 8,67 | (129,19) |  | (129,19) | (1 120,08) |  |  | (1 120,08) |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,00867 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -34,26 |  |  | -34,26 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,08* | (-208,30) |  |  | (-208,30) |  |  |
| **8** | **ТЕР10-01-059-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка решеток из ПВХ в короб отопления.** **(100 шт. изделий)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,02** | **4 019,22**  **1 576,35** | **552,63**  **63,66** | **1 890,24** | **80,38** | **31,53** | **11,05**  **1,27** | **37,80** | **103,71**  **2,60** | **2,07**  **0,05** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6159 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-01-059-01 (Изп=9,39; Иэм=5,85; Изпм=9,39; Имат=3,11; Иом=3,11)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,85*  *9,39* | *3,11* | (478,27) | (296,07) | (64,64)  (11,93) | (117,56) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 277,20 | 266,46 | 10,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 132,44 | 127,31 | 5,13 |  |  |  |
|  | (101-3053) | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ( м2) | 1,08 | (430,42) |  | (430,42) | (464,85) |  |  | (464,85) |  |  |
| **9** | **ТЕР10-01-036-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство обрамления дверного проема и короба отопления из уголка ПВХ 40\*40мм** **(100 п. м)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,213** | **444,32**  **149,51** | **0,00**  **0,00** | **294,81** | **94,64** | **31,85** | **0,00**  **0,00** | **62,79** | **9,25**  **0,00** | **1,97**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6103 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-01-036-01 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=4,84; Иом=4,84)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *4,84* | (602,97) | (299,07) | (0,00)  (0,00) | (303,90) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 269,16 | 269,16 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 128,60 | 128,60 |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР09-04-012-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж - Демонтаж металлических дверец.** **(1 м2 проема)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *О.У. ГЭСН. п. 3.1.д (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7)* | **0,43** | **48,89**  **31,58** | **17,31**  **0,00** | **0,00** | **21,02** | **13,58** | **7,44**  **0,00** | **0,00** | **1,68**  **0,00** | **0,72**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5850 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-09-04-012-01 (Изп=9,39; Иэм=5,73; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,73*  *9,39* | *8,97* | (170,15) | (127,52) | (42,63)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 87,99 | 87,99 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 73,96 | 73,96 |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕР09-04-012-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка металлических дверец.** **(1 м2 проема)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,43** | **125,71**  **62,27** | **37,10**  **0,00** | **26,34** | **54,06** | **26,78** | **15,95**  **0,00** | **11,33** | **3,31**  **0,00** | **1,42**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5850 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-09-04-012-01 (Изп=9,39; Иэм=5,73; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,73*  *9,39* | *8,97* | (444,48) | (251,46) | (91,39)  (0,00) | (101,63) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 173,51 | 173,51 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 145,85 | 145,85 |  |  |  |  |
|  | (203-0305) | Полотна люков и лазов металлических. ( м2) | 0,43 | (2 463,22) |  | (2 463,22) | (1 059,18) |  |  | (1 059,18) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 042,57** | **1 934,11** | **66,27**  **15,37** | **3 042,19** |  | **113,05**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -34,26 |  |  | -34,26 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **3 693,08** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **3 693,08** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 3 693,08 |  |  | 3 693,08 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **37 288,57** | **18 161,29** | **419,54**  **144,33** | **18 707,74** |  | **113,05**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 3 484,78 |  |  | 3 484,78 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | **58 977,17** | **18 161,29** | **419,54**  **144,33** | **18 707,74** |  | **113,05**  **0,80** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Очистка ранее окрашенных поверхностей потолков от краски.** **(100 м2 )** | **0,2401** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **73,86** | **73,86** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **4,99**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (693,55) | (693,55) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 471,61 | 471,61 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 277,42 | 277,42 |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,1827** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **180,39** | **175,67** | **0,22**  **0,00** | **4,50** | **49,69**  **0,00** | **9,08**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,98; Иом=5,98)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,98* | (1 677,69) | (1 649,54) | (1,24)  (0,00) | (26,91) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 1 204,16 | 1 204,16 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 923,74 | 923,74 |  |  |  |  |
| **14** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0036** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **20,41** | **14,06** | **0,11**  **0,06** | **6,24** | **229,75**  **0,72** | **0,83**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (170,26) | (132,02) | (0,74)  (0,56) | (37,50) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 88,83 | 88,45 | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 53,03 | 52,81 | 0,22 |  |  |  |
| **15** | **ТЕР15-04-007-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков краской ВД-АК КМ-0 за 2 раза.**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2401** | **1 471,25**  **926,34** | **18,57**  **0,32** | **526,34** | **353,24** | **222,41** | **4,46**  **0,08** | **126,37** | **55,17**  **0,02** | **13,25**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,09; Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,09* | (2 883,31) | (2 088,43) | (25,29)  (0,75) | (769,59) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 671,34 | 1 670,74 | 0,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 773,00 | 772,72 | 0,28 |  |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,007923 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -31,31 |  |  | -31,31 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,09* | (-190,68) |  |  | (-190,68) |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска ВД-АК МК0 (Протект Декор) (кг) | 7,923 | (129,19) |  | (129,19) | (1 023,57) |  |  | (1 023,57) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **596,59** | **486,00** | **4,79**  **0,14** | **105,80** |  | **28,15**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -31,31 |  |  | -31,31 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 023,57** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 023,57** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 023,57 |  |  | 1 023,57 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **6 257,70** | **4 563,54** | **27,27**  **1,31** | **1 666,89** |  | **28,15**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 832,89 |  |  | 832,89 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | **11 720,83** | **4 563,54** | **27,27**  **1,31** | **1 666,89** |  | **28,15**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ТЕР15-04-030-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Окраска труб металлической поверхности матовой алкидной эмалью ПФ-115 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,0046** | **2 062,58**  **1 646,48** | **6,03**  **0,38** | **410,07** | **9,49** | **7,57** | **0,03**  **0,00** | **1,89** | **98,06**  **0,02** | **0,45**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7642 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-030-04 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=4,58; Иом=4,58)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *4,58* | (79,91) | (71,08) | (0,17)  (0,00) | (8,66) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 56,86 | 56,86 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 26,30 | 26,30 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **9,49** | **7,57** | **0,03**  **0,00** | **1,89** |  | **0,45**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **79,91** | **71,08** | **0,17**  **0,00** | **8,66** |  | **0,45**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | **163,07** | **71,08** | **0,17**  **0,00** | **8,66** |  | **0,45**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 648,65** | **2 427,68** | **71,09**  **15,51** | **3 149,88** |  | **141,65**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -65,57 |  |  | -65,57 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 716,65** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 716,65** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 716,65 |  |  | 4 716,65 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **43 626,18** | **22 795,91** | **446,98**  **145,64** | **20 383,29** |  | **141,65**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 317,67 |  |  | 4 317,67 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | **70 861,07** | **22 795,91** | **446,98**  **145,64** | **20 383,29** |  | **141,65**  **0,80** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **ТССЦ пг 01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** **(1 тонна груза)** | **0,05** | **61,85**  **61,85** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **3,09** | **3,09** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *06 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Детские сады (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,88; Иэм=5,88; Изпм=5,88; Имат=5,88; Иом=5,88; Ипроч.пз=5,88)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,88*  *5,88* | *5,88*  *5,88* | *5,88* | (18,17) | (18,17) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
| **18** | **ТССЦпг03-21-01-080**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км** **(1 т груза)** | **0,05** | **51,16**  **0,00** | **51,16**  **0,00** | **0,00** | **2,56** | **0,00** | **2,56**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *06 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Детские сады (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,88; Иэм=5,88; Изпм=5,88; Имат=5,88; Иом=5,88; Ипроч.пз=5,88)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,88*  *5,88* | *5,88*  *5,88* | *5,88* | (15,05) | (0,00) | (15,05)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  | () | Тариф на услуги утилизации ТКО по ЛО (тили м3) (т) | 0,05 | (665,18) |  | (665,18) | (33,26) |  |  | (33,26) |  |  |
| **ИТОГИ по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **5,65** | **3,09** | **2,56**  **0,00** | **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **33,26** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 33,26 |  |  | 33,26 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **66,48** | **18,17** | **15,05**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 33,26 |  |  | 33,26 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | **66,48** | **18,17** | **15,05**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **5 654,30** | **2 430,77** | **73,65**  **15,51** | **3 149,88** |  | **141,65**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -65,57 |  |  | -65,57 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 749,91** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 749,91** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 749,91 |  |  | 4 749,91 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **43 692,66** | **22 814,08** | **462,03**  **145,64** | **20 416,55** |  | **141,65**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 350,93 |  |  | 4 350,93 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **70 927,55** | **22 814,08** | **462,03**  **145,64** | **20 416,55** |  | **141,65**  **0,80** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 18 149,18 | 18 031,55 | 117,63 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 9 085,71 | 9 031,10 | 54,61 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 12 766,96 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **83 694,51** | **22 814,08** | **462,03**  **145,64** | **20 416,55** |  | **141,65**  **0,80** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**локальный сметный расчет № 119-03-18**

(локальная смета)

от 05.03.18

***«Ремонт лестничной клетки к группам № 10, 11 в МБДОУ "ДС №1" по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **95 680,31** | **руб.** |
| *строительных работ* | *81 085,01* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *14 595,30* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 27 122,63 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 169,63 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 02/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка стен, дверных откосов и косоуров от краски.** **(100 м2 )** | **0,9095** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **279,79** | **279,79** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **18,92**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (2 627,23) | (2 627,23) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 1 786,52 | 1 786,52 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 1 050,89 | 1 050,89 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов грунтовкой "бетоконтакт".** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,377** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **63,44** | **62,16** | **0,92**  **0,14** | **0,36** | **9,04**  **0,02** | **3,41**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (591,64) | (583,68) | (5,45)  (1,31) | (2,51) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 467,99 | 466,94 | 1,05 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 216,44 | 215,96 | 0,48 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 13,195 | (66,47) |  | (66,47) | (877,07) |  |  | (877,07) |  |  |
| **3** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов и косоуров грунтом глубокого проникновения. (100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,5325** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **89,59** | **87,79** | **1,29**  **0,20** | **0,51** | **9,04**  **0,02** | **4,81**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (835,54) | (824,35) | (7,64)  (1,88) | (3,55) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 660,98 | 659,48 | 1,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 305,71 | 305,01 | 0,70 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 6,9225 | (101,62) |  | (101,62) | (703,46) |  |  | (703,46) |  |  |
| **4** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен, дверных откосов и косоуров за 1 раз. (под окраску)** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,5325** | **578,98**  **298,33** | **6,03**  **0,38** | **274,62** | **308,31** | **158,86** | **3,21**  **0,20** | **146,24** | **16,55**  **0,02** | **8,81**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,52; Иом=5,52)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,52* | (2 317,40) | (1 491,70) | (18,46)  (1,88) | (807,24) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 194,86 | 1 193,36 | 1,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 552,63 | 551,93 | 0,70 |  |  |  |
| **5** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка стен и дверных откосов из глазурованной керамической плитки 200\*300 мм на растворе из сухих смесей с затирой швов (Н-1600мм).** **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,377** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **4 615,99** | **1 446,24** | **26,83**  **18,00** | **3 142,92** | **220,34**  **2,48** | **83,07**  **0,93** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (28 215,73) | (13 580,19) | (209,54)  (169,02) | (14 426,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 10 999,37 | 10 864,15 | 135,22 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 5 087,21 | 5 024,67 | 62,54 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска стен, дверных откосов и косоуров интерьерной краской ВД-АК КМ 0 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,5325** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **670,51** | **403,83** | **9,89**  **0,17** | **256,79** | **45,17**  **0,02** | **24,05**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,08; Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,08* | (5 409,32) | (3 791,96) | (56,08)  (1,60) | (1 561,28) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 3 034,85 | 3 033,57 | 1,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 1 403,62 | 1 403,03 | 0,59 |  |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска интерьерная ВД-АК КМ 0 (Протект Декор) (кг) | 15,975 | (129,19) |  | (129,19) | (2 063,81) |  |  | (2 063,81) |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,015975 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -63,12 |  |  | -63,12 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,08* | (-383,77) |  |  | (-383,77) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 964,51** | **2 438,67** | **42,14**  **18,71** | **3 483,70** |  | **143,07**  **0,97** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -63,12 |  |  | -63,12 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **3 644,34** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **3 644,34** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 3 644,34 |  |  | 3 644,34 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **43 257,43** | **22 899,11** | **297,17**  **175,69** | **20 061,15** |  | **143,07**  **0,97** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 3 260,57 |  |  | 3 260,57 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | **70 018,50** | **22 899,11** | **297,17**  **175,69** | **20 061,15** |  | **143,07**  **0,97** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Очистка ранее окрашенных поверхностей под лестничным маршем, потолков от краски.** **(100 м2 )** | **0,267** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **82,14** | **82,14** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **5,55**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (771,29) | (771,29) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 524,48 | 524,48 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 308,52 | 308,52 |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,1158** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **114,33** | **111,34** | **0,14**  **0,00** | **2,85** | **49,69**  **0,00** | **5,75**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,98; Иом=5,98)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,98* | (1 063,31) | (1 045,48) | (0,79)  (0,00) | (17,04) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 763,20 | 763,20 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 585,47 | 585,47 |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0023** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **13,03** | **8,98** | **0,07**  **0,04** | **3,98** | **229,75**  **0,72** | **0,53**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (108,71) | (84,32) | (0,47)  (0,38) | (23,92) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 56,74 | 56,49 | 0,25 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 33,88 | 33,73 | 0,15 |  |  |  |
| **10** | **ТЕР15-04-007-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков и поверхностей под лестничным маршем краской ВД-АК КМ-0 за 2 раза.**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,267** | **1 471,25**  **926,34** | **18,57**  **0,32** | **526,34** | **392,82** | **247,33** | **4,96**  **0,09** | **140,53** | **55,17**  **0,02** | **14,73**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,09; Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,09* | (3 206,38) | (2 322,43) | (28,12)  (0,85) | (855,83) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 858,62 | 1 857,94 | 0,68 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 859,61 | 859,30 | 0,31 |  |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,008811 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -34,81 |  |  | -34,81 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,09* | (-211,99) |  |  | (-211,99) |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска ВД-АК МК0 (Протект Декор) (кг) | 8,811 | (129,19) |  | (129,19) | (1 138,29) |  |  | (1 138,29) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **567,51** | **449,79** | **5,17**  **0,13** | **112,55** |  | **26,56**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -34,81 |  |  | -34,81 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 138,29** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 138,29** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 138,29 |  |  | 1 138,29 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **6 075,99** | **4 223,52** | **29,38**  **1,23** | **1 823,09** |  | **26,56**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 926,30 |  |  | 926,30 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | **11 066,51** | **4 223,52** | **29,38**  **1,23** | **1 823,09** |  | **26,56**  **0,01** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **6 532,02** | **2 888,46** | **47,31**  **18,84** | **3 596,25** |  | **169,63**  **0,98** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -97,93 |  |  | -97,93 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 782,63** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 782,63** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 782,63 |  |  | 4 782,63 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **49 333,42** | **27 122,63** | **326,55**  **176,92** | **21 884,24** |  | **169,63**  **0,98** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 186,87 |  |  | 4 186,87 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | **81 085,01** | **27 122,63** | **326,55**  **176,92** | **21 884,24** |  | **169,63**  **0,98** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **6 532,02** | **2 888,46** | **47,31**  **18,84** | **3 596,25** |  | **169,63**  **0,98** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -97,93 |  |  | -97,93 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 782,63** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 782,63** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 782,63 |  |  | 4 782,63 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **49 333,42** | **27 122,63** | **326,55**  **176,92** | **21 884,24** |  | **169,63**  **0,98** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 186,87 |  |  | 4 186,87 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **81 085,01** | **27 122,63** | **326,55**  **176,92** | **21 884,24** |  | **169,63**  **0,98** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 21 347,61 | 21 206,13 | 141,48 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 10 403,98 | 10 338,51 | 65,47 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 14 595,30 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **95 680,31** | **27 122,63** | **326,55**  **176,92** | **21 884,24** |  | **169,63**  **0,98** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**локальный сметный расчет № 120-03-18**

(локальная смета)

от 05.03.18

***«Ремонт коридора у групп № 13, 14 в МБДОУ "ДС №1" по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **85 917,81** | **руб.** |
| *строительных работ* | *72 793,53* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *13 124,28* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 23 480,70 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 145,79 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 02/2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка стен, дверных откосов от краски.** **(100 м2 )** | **0,5029** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **154,71** | **154,71** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **10,46**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (1 452,73) | (1 452,73) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 987,86 | 987,86 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 581,09 | 581,09 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР10-05-008-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство короба отопления из ГКВЛ на металлическом оцинкованном каркасе.** **(100 м2 стен (за вычетом проемов))**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0959** | **5 971,29**  **1 970,09** | **32,60**  **0,00** | **3 968,60** | **572,65** | **188,93** | **3,13**  **0,00** | **380,59** | **114,54**  **0,00** | **10,98**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6368 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-05-008-01 (Изп=9,39; Иэм=4,4; Изпм=9,39; Имат=6,86; Иом=6,86)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,40*  *9,39* | *6,86* | (4 398,67) | (1 774,05) | (13,77)  (0,00) | (2 610,85) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 1 596,65 | 1 596,65 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 762,84 | 762,84 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов грунтовкой "бетоконтакт".** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2968** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **49,93** | **48,93** | **0,72**  **0,11** | **0,28** | **9,04**  **0,02** | **2,68**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (465,66) | (459,45) | (4,26)  (1,03) | (1,95) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 368,38 | 367,56 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 170,38 | 170,00 | 0,38 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 10,388 | (66,47) |  | (66,47) | (690,49) |  |  | (690,49) |  |  |
| **4** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен, дверных откосов грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2903** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **48,85** | **47,86** | **0,71**  **0,11** | **0,28** | **9,04**  **0,02** | **2,62**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (455,56) | (449,41) | (4,20)  (1,03) | (1,95) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 360,35 | 359,53 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 166,66 | 166,28 | 0,38 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 3,7739 | (101,62) |  | (101,62) | (383,50) |  |  | (383,50) |  |  |
| **5** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен, дверных откосов за 1 раз. (под окраску)** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2903** | **578,98**  **298,33** | **6,03**  **0,38** | **274,62** | **168,08** | **86,61** | **1,75**  **0,11** | **79,72** | **16,55**  **0,02** | **4,80**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,52; Иом=5,52)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,52* | (1 263,38) | (813,27) | (10,06)  (1,03) | (440,05) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 651,44 | 650,62 | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 301,29 | 300,91 | 0,38 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка стен и дверных откосов из глазурованной керамической плиткой 200\*300 мм на растворе из сухих смесей с затиркой швов (Н-1600мм).** **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2968** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **3 634,02** | **1 138,58** | **21,12**  **14,17** | **2 474,32** | **220,34**  **2,48** | **65,40**  **0,74** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (22 213,35) | (10 691,27) | (164,95)  (133,06) | (11 357,13) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 8 659,47 | 8 553,02 | 106,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 4 005,00 | 3 955,77 | 49,23 |  |  |  |
| **7** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска стен, дверных откосов интерьерной краской ВД-АК КМ 0 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2903** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **365,53** | **220,15** | **5,39**  **0,09** | **139,99** | **45,17**  **0,02** | **13,11**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,08; Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,08* | (2 948,91) | (2 067,21) | (30,56)  (0,85) | (851,14) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 654,45 | 1 653,77 | 0,68 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 765,18 | 764,87 | 0,31 |  |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска интерьерная ВД-АК КМ 0 (Протект Декор) (кг) | 8,709 | (129,19) |  | (129,19) | (1 125,12) |  |  | (1 125,12) |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,008709 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -34,41 |  |  | -34,41 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-03 (Иом=6,08)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,08* | (-209,21) |  |  | (-209,21) |  |  |
| **8** | **ТЕР10-01-059-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка решеток из ПВХ в короб отопления.** **(100 шт. изделий)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,02** | **4 019,22**  **1 576,35** | **552,63**  **63,66** | **1 890,24** | **80,38** | **31,53** | **11,05**  **1,27** | **37,80** | **103,71**  **2,60** | **2,07**  **0,05** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6159 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-01-059-01 (Изп=9,39; Иэм=5,85; Изпм=9,39; Имат=3,11; Иом=3,11)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,85*  *9,39* | *3,11* | (478,27) | (296,07) | (64,64)  (11,93) | (117,56) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 277,20 | 266,46 | 10,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 132,44 | 127,31 | 5,13 |  |  |  |
|  | (101-3053) | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ( м2) | 1,08 | (430,42) |  | (430,42) | (464,85) |  |  | (464,85) |  |  |
| **9** | **ТЕР10-01-036-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство обрамления дверного проема и короба отопления из уголка ПВХ 40\*40мм** **(100 п. м)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2168** | **444,32**  **149,51** | **0,00**  **0,00** | **294,81** | **96,32** | **32,41** | **0,00**  **0,00** | **63,91** | **9,25**  **0,00** | **2,01**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6103 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-10-01-036-01 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=4,84; Иом=4,84)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *4,84* | (613,65) | (304,33) | (0,00)  (0,00) | (309,32) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 273,90 | 273,90 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 130,86 | 130,86 |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР09-04-012-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж - Демонтаж металлических дверец.** **(1 м2 проема)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *О.У. ГЭСН. п. 3.1.д (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7)* | **0,34** | **48,89**  **31,58** | **17,31**  **0,00** | **0,00** | **16,63** | **10,74** | **5,89**  **0,00** | **0,00** | **1,68**  **0,00** | **0,57**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5850 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-09-04-012-01 (Изп=9,39; Иэм=5,73; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,73*  *9,39* | *8,97* | (134,60) | (100,85) | (33,75)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 69,59 | 69,59 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 58,49 | 58,49 |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕР09-04-012-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка металлических дверец.** **(1 м2 проема)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,34** | **125,71**  **62,27** | **37,10**  **0,00** | **26,34** | **42,74** | **21,17** | **12,61**  **0,00** | **8,96** | **3,31**  **0,00** | **1,13**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5850 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-09-04-012-01 (Изп=9,39; Иэм=5,73; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,73*  *9,39* | *8,97* | (351,42) | (198,79) | (72,26)  (0,00) | (80,37) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 137,17 | 137,17 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 115,30 | 115,30 |  |  |  |  |
|  | (203-0305) | Полотна люков и лазов металлических. ( м2) | 0,34 | (2 463,22) |  | (2 463,22) | (837,49) |  |  | (837,49) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 195,43** | **1 981,62** | **62,37**  **15,86** | **3 151,44** |  | **115,83**  **0,83** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -34,41 |  |  | -34,41 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **3 501,45** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **3 501,45** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 3 501,45 |  |  | 3 501,45 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **38 068,44** | **18 607,43** | **398,45**  **148,93** | **19 062,56** |  | **115,83**  **0,83** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 3 292,24 |  |  | 3 292,24 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Стены** | | | | | | | **60 294,43** | **18 607,43** | **398,45**  **148,93** | **19 062,56** |  | **115,83**  **0,83** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ТЕРр62-41-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Очистка ранее окрашенных поверхностей потолков от краски.** **(100 м2 )** | **0,2518** | **307,63**  **307,63** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **77,46** | **77,46** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **20,80**  **0,00** | **5,24**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42590 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-62-41-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (727,35) | (727,35) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 494,60 | 494,60 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 290,94 | 290,94 |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,1913** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **188,87** | **183,93** | **0,23**  **0,00** | **4,71** | **49,69**  **0,00** | **9,51**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,98; Иом=5,98)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,98* | (1 756,56) | (1 727,10) | (1,29)  (0,00) | (28,17) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 1 260,78 | 1 260,78 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 967,18 | 967,18 |  |  |  |  |
| **14** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0038** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **21,53** | **14,84** | **0,11**  **0,07** | **6,58** | **229,75**  **0,72** | **0,87**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (179,64) | (139,35) | (0,74)  (0,66) | (39,55) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 93,80 | 93,36 | 0,44 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 56,00 | 55,74 | 0,26 |  |  |  |
| **15** | **ТЕР15-04-007-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков краской ВД-АК КМ-0 за 2 раза.**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2518** | **1 471,25**  **926,34** | **18,57**  **0,32** | **526,34** | **370,46** | **233,25** | **4,68**  **0,08** | **132,53** | **55,17**  **0,02** | **13,89**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,09; Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,09* | (3 023,87) | (2 190,22) | (26,54)  (0,75) | (807,11) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 752,78 | 1 752,18 | 0,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 810,66 | 810,38 | 0,28 |  |  |  |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,008309 | 3 951,05 |  | 3 951,05 | -32,83 |  |  | -32,83 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7560 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-007-04 (Иом=6,09)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,09* | (-199,93) |  |  | (-199,93) |  |  |
|  | (ком-предл.) | Краска ВД-АК МК0 (Протект Декор) (кг) | 8,3094 | (129,19) |  | (129,19) | (1 073,49) |  |  | (1 073,49) |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **625,49** | **509,48** | **5,02**  **0,15** | **110,99** |  | **29,51**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -32,83 |  |  | -32,83 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 073,49** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 073,49** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 073,49 |  |  | 1 073,49 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **6 560,98** | **4 784,02** | **28,57**  **1,41** | **1 748,39** |  | **29,51**  **0,01** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 873,56 |  |  | 873,56 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Потолки** | | | | | | | **12 287,72** | **4 784,02** | **28,57**  **1,41** | **1 748,39** |  | **29,51**  **0,01** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ТЕР15-04-030-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Окраска труб металлической поверхности матовой алкидной эмалью ПФ-115 за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,0046** | **2 062,58**  **1 646,48** | **6,03**  **0,38** | **410,07** | **9,49** | **7,57** | **0,03**  **0,00** | **1,89** | **98,06**  **0,02** | **0,45**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7642 РЦЦС ЛО (2014) 02/18 ТЕР-15-04-030-04 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=4,58; Иом=4,58)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *4,58* | (79,91) | (71,08) | (0,17)  (0,00) | (8,66) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 56,86 | 56,86 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 26,30 | 26,30 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **9,49** | **7,57** | **0,03**  **0,00** | **1,89** |  | **0,45**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **79,91** | **71,08** | **0,17**  **0,00** | **8,66** |  | **0,45**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.3: Металлоконструкции** | | | | | | | **163,07** | **71,08** | **0,17**  **0,00** | **8,66** |  | **0,45**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 830,41** | **2 498,67** | **67,42**  **16,01** | **3 264,32** |  | **145,79**  **0,84** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -67,24 |  |  | -67,24 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 574,94** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 574,94** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 574,94 |  |  | 4 574,94 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **44 709,33** | **23 462,53** | **427,19**  **150,34** | **20 819,61** |  | **145,79**  **0,84** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 165,80 |  |  | 4 165,80 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Отделочные работы** | | | | | | | **72 745,22** | **23 462,53** | **427,19**  **150,34** | **20 819,61** |  | **145,79**  **0,84** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **ТССЦ пг 01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** **(1 тонна груза)** | **0,05** | **61,85**  **61,85** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **3,09** | **3,09** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *06 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Детские сады (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,88; Иэм=5,88; Изпм=5,88; Имат=5,88; Иом=5,88; Ипроч.пз=5,88)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,88*  *5,88* | *5,88*  *5,88* | *5,88* | (18,17) | (18,17) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
| **18** | **ТССЦпг03-21-01-080**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км** **(1 т груза)** | **0,05** | **51,16**  **0,00** | **51,16**  **0,00** | **0,00** | **2,56** | **0,00** | **2,56**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *06 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Детские сады (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,88; Иэм=5,88; Изпм=5,88; Имат=5,88; Иом=5,88; Ипроч.пз=5,88)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,88*  *5,88* | *5,88*  *5,88* | *5,88* | (15,05) | (0,00) | (15,05)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  | () | Тариф на услуги утилизации ТКО по ЛО (тили м3) (т) | 0,05 | (665,18) |  | (665,18) | (33,26) |  |  | (33,26) |  |  |
| **ИТОГИ по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **5,65** | **3,09** | **2,56**  **0,00** | **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **33,26** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 33,26 |  |  | 33,26 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **66,48** | **18,17** | **15,05**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 33,26 |  |  | 33,26 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | **66,48** | **18,17** | **15,05**  **0,00** | **33,26** |  | **0,00**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **5 836,06** | **2 501,76** | **69,98**  **16,01** | **3 264,32** |  | **145,79**  **0,84** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -67,24 |  |  | -67,24 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **4 608,20** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **4 608,20** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 4 608,20 |  |  | 4 608,20 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **44 775,81** | **23 480,70** | **442,24**  **150,34** | **20 852,87** |  | **145,79**  **0,84** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 4 199,06 |  |  | 4 199,06 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **72 811,70** | **23 480,70** | **442,24**  **150,34** | **20 852,87** |  | **145,79**  **0,84** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 18 695,28 | 18 573,91 | 121,37 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 9 340,61 | 9 284,26 | 56,35 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 13 106,11 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **85 917,81** | **23 480,70** | **442,24**  **150,34** | **20 852,87** |  | **145,79**  **0,84** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |