ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 110, 220 и 330 кВ

К-1-18-2

См.  Общую часть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-2 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках ВЛ 110, 220 и 330 кВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ

(на одну опору)

| NN пп | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дн. | 0,39 | 0,45 |
| 2 | Работа механизмов, машино-смен | - | - |
| 3 | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4 | Численность бригады, чел. | 3 | 3 |
| 5 | Производительность бригады в смену, котлованов на одну опору | 7,8 | 6,7 |
| 6 | Продолжительность разбивки котлованов (на одну опору), смен | 0,13 | 0,15 |

Организация и технология разбивки котлованов

Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры К-1), направленной на центр соседних опор, определяется ось ВЛ (А-А), забиваются колья (2) на расстоянии 4,0 м от верхних границ будущего котлована под анкерные плиты примерно 25-30 м от центра опоры, см. рис.1;

б) ось траверсы (Б-Б) определяется с помощью теодолита, повернув его трубу на 90°, и на этой оси забиваются колья (3), см. рис.1;

в) определяются границы верхнего контура котлована под подножник опоры, для чего откладываются размеры: в/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль трассы и г/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована под подножник опоры. В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

г) закрепляется центр анкерной плиты N 1, для чего по оси Б-Б отмеряется размер (М) и забивается кол (К-2);

д) закрепляется центр анкерной плиты N 2, для чего по оси А-А откладывается размер (П) в точку С и из этой точки размер (Т) параллельно оси Б-Б и в точке (К-3) забивается кол.

На продолжении оси В-В (К-1 и К-3) на расстоянии 4 м от верхнего контура котлована забивается кол 4.

Аналогично закрепляется центр анкерной плиты N 3.

е) определяются границы верхнего контура под анкерную плиту N 1, для чего откладываются размеры; б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси траверсы и а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям A-А и Б-Б, получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

Разбивка котлована под анкерную плиту N 2 производится аналогично:

ж) определяются границы верхнего конура котлована, для чего по оси В откладываются размеры:

(от центра кола К-3) б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль оси В и а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек оси В. В полученных точках добиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно оси В и перпендикулярно той же оси, получается верхний контур котлована под анкерную плиту N 2, см. рис.1.

В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

Разбивка котлована под анкерную плиту N 3 производится аналогично анкерной плите N 2.

Условные обозначения:

Пикетный столб (центр опоры) и центры анкерных плит

Колышки

Колья

Рис.1 Разбивка котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках ВЛ 110-220 кВ

1.  - отклонение оси ВЛ не более 10'

Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлованов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на разбивку котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных стальных опор на оттяжках ВЛ 110, 220 и 330 кВ

| NN пп | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во |  |  | Норма времени на разб. котлованов на 1 опору, чел.-час | На весь объем в чел.-днях | В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § 23-3-1, п.3в по примеч. 2 и К=1,15 по прим. 1а | Разбивка контуров котлованов под опоры на оттяжках | Электролинейщик 5 р. " 2 р. | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 3,2 | 0,39 | 0,45 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0,39 | 0,45 |
|  |  | Затраты времени, бригадо-дней: | а) летом 0,39:3=0,13 б) зимой 0,45:3=0,15 |  |  |
| 2 | § 23-3-1 приме- чание 2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 60 колышков на одну опору) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщик 2 разр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опора | 1 | 1,44 | 0,18 |  |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического строительства "Оргэнергострой". -
М., 1975