ТК-09-09-89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРУНТОВЫХ ОБОЧИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по текущему ремонту грунтовых обочин шириной 2,5 м с использованием автогрейдера ДЗ-61А и подвозкой грунта автосамосвалами.

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

разравнивание привозного грунта на обочине:

планировка обочины;

уплотнение обочины;

снятие технических средств организации дорожного движения.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Текущий ремонт грунтовых обочин с использованием автогрейдера выполняют при температуре воздуха не ниже 0 °С.

2.2. До начала производства работ необходимо:

завезти автосамосвалами грунт на обочину;

выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной ширины и поперечных уклонов обочины.

2.3. Завезенный автосамосвалами грунт выгружают на обочину через равные промежутки из расчета 1,0...1,1 м на 10 м обочин с учетом коэффициента уплотнения.

2.4. Текущий ремонт грунтовых обочин с использованием автогрейдера выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-II).

Технологическая схема текущего ремонта грунтовых обочин автомобильных дорог с использованием автогрейдера:

I - установка технических средств организации дорожного движения; разравнивание и планировка обочины автогрейдером; II - уплотнение обочины самоходным катком на пневматических шинах; снятие технических средств организации дорожного движения.

1 - автогрейдер ДЗ-61А; 2 - каток на пневматических шинах ДУ-31; 3 - инвентарный барьер

2.5. Этап I. Участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Разравнивают грунт на обочине автогрейдером ДЗ-61А за два продольных прохода в прямом и обратном направлениях.

Отвал автогрейдера устанавливают в положение, при котором угол захвата составляет 75°, и начинают перемещение грунта, постепенно смещая часть его к бровке земляного полотна. При необходимости угол захвата изменяют, увеличивая его до 90° или уменьшая до 60°.

Достигнув конца участка работ, не поднимая отвала, автогрейдер задним ходом перемещают в первоначальное положение. При этом с помощью отвала автогрейдера продолжают разравнивать грунт.

Планируют обочины автогрейдером ДЗ-61А за один проход по одному следу. Отвал автогрейдера устанавливают в положение, при котором угол захвата составляет 90°, а угол наклона соответствует требуемому уклону обочины.

2.6. Этап II. Уплотняют обочины самоходным катком ДУ-31 на пневматических шинах от бровки земляного полотна к кромке покрытия за четыре прохода по одному следу.

При выполнении планировочных работ автогрейдером и уплотнении обочины самоходным катком внешние колеса автогрейдера и вальцы катка должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от бровки земляного полотна.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают.

2.7. Калькуляция трудовых затрат на текущий ремонт 1 км грунтовых обочин с использованием автогрейдера приведена в табл.1.

Таблица 1

| Обоснование | Работа | Состав звена | Изме- ритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| § Е2-1-37, п.2б | Разравнивание грунта на обочине автогрейдером ДЗ-61А за 2 прохода по одному следу (длина участка более 400 м) | Машинист 6 разр. - 1 | 1000 м | 2,5 | 0,42 (0,42) | 0-44,6 | 1,05 (1,05) | 1-12 |
|  | Н.вр.=0,21·2=0,42 Расц.=(0-22,3)·2=0-44,6 |  |  |  |  |  |  |
| § Е20-2-6, п.2 | Ремонтная планировка обочины автогрейдером ДЗ-61А за 2 прохода по одному следу | Машинист 6 разр. - 1 | 1 км | 1,0 | 0,58 (0,58) | 0-61,4 | 0,58 (0,58) | 0-61 |
|  | Н.вр.=0,29·2=0,58 Расц.=(0-30,7)·2=0-61,4 |  |  |  |  |  |  |
| § Е2-1-31, табл.2, п.1е | Уплотнение грунта пневмокатком ДУ-31 за 4 прохода по одному следу при длине гона более 200 м | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м | 1,08 | 0,50 (0,50) | 0-53 | 0,54 (0,54) | 0-57 |
|  | Итого … |  |  |  |  | 2,17 (2,17) | 2-30 |

2.8. Работы по текущему ремонту обочин автогрейдером с подвозкой грунта автосамосвалами выполняет звено численностью 2 чел.:

|  | Машинист автогрейдера 6 разр. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " самоходного катка 6 разр. | 1 |  |

2.9. Операционный контроль качества работ по текущему ремонту обочин с подвозкой грунта автосамосвалами осуществляют согласно табл.2.

Таблица 2

| Операция | Предмет контроля | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Разравнивание привозного грунта на обочине | Равномерность разравнивания | Визуальный | В процессе разравнивания |
| Планировка обочины | Соответствие уклона проекту | Инструментальный (шаблоном) | Перед уплотнением |
| Уплотнение обочины | Плотность грунта обочины | Инструментальный (прибор Ковалева) | После уплотнения |

Примечание. Контроль каждой операции осуществляет мастер.

2.10. Допускаемое отклонение значений поперечного уклона обочин от требуемых ±0,01.

3. Технико-экономические показатели

(на 1 км обочины)

|  | Затраты труда | 0,27 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в машинах | 0,27 маш.-смены |  |
|  | Выработка на одного рабочего | 0,5 км |  |
|  | Прямая заработная плата звена | 2 р. 30 к. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в грунте на 1 км ремонтируемой обочины шириной 2,5 м - 108 м.

4.2. Машины, оборудование и инструменты для выполнения работ:

|  | Автогрейдер ДЗ-61А | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каток самоходный на пневматических шинах ДУ-31 | 1 |  |
|  | Шаблон | 1 |  |
|  | Уровень строительный | 1 |  |
|  | Прибор Ковалева | 1 |  |
|  | Комплект технических средств организации дорожного движения: |  |  |
|  | направляющий конус | 20 |  |
|  | инвентарный барьер | 1 |  |
|  | предупреждающий знак 1.23 | 4 |  |
|  | то же, 3.24 | 2 |  |
|  | " 3.25 | 1 |  |

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по текущему ремонту обочин автогрейдером с подвозкой грунта автосамосвалами необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), ВСН 2-76 "Инструкция по обеспечению безопасности движения в местах производства дорожных работ".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Машинисты при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990