СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

ТУ 5745-003-05668056-98 Смеси сухие штукатурные специализированные.

ТУ 5745-003-50054834-2000 Смеси строительные цветные "Миллениум".

ТУ 5745-007-11322110-97 Смеси сухие терразитовые цветные, специализированные для производства декоративных цементно-известковых материалов (ЦИМ).

ТУ 5772-001-27966133-94 Смесь штукатурная сухая декоративная для приготовления жидких обоев марки "Вариант-С".

ТУ 5744-002-01043049-94 Полимерно-минеральный отделочный состав "Полигипс".

ТУ 5772-001-00110036-96 Защитно-декоративный состав "Рельеф"

ТУ 5772-001-46393022-97 Материал отделочный декоративный (Пластоун).

ТУ 5772-002-46393022-98 Покрытие минеральное для полов и стен "Пластоун-пол".

ТУ 5772-002-48796964-98 Материалы отделочные фасадные и интерьерные "Санарджи".

ТУ 5772-011-10442391-98 Декоративно-отделочное покрытие "Мультицвет".

ТУ 5772-016-25057366-2000 Декоративно-отделочный состав "Полиминиокс".

ТУ 5772-001-23082992-96 Состав отделочный для фасадных покрытий "Мультифейс".

ТУ 2294 -004-27484290-94 Состав отделочный для фасадных покрытий "Декор".

ТУ 5745-041-29163021-95 Состав декоративно-защитный.

ТУ 5772-001-00110036-96 Состав декоративно-защитный.

ТУ 5772-008-03989419-96 Состав латексный наполненный цветной.

ТУ 5775-40297330-001-96 Состав окрасочный фактурный декоративный.

ТУ 5744-002-01043049-94 Состав отделочный полимерно-минеральный.

ГОСТ 30547-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85* Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия.

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия.

ГОСТ 9179-77* Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

… Государственные стандарты и технические условия на декоративную минеральную крошку (гранитную, стеклянную, керамическую, угольную, сланцевую, пластмассовую), пигменты-красители, водоэмульсионные краски, дисперсию ПВА, латекс СКС-65 ГП, штукатурные растворы и др. материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Декоративные отделочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.04.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества работ и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Декоративные отделочные работы должны выполнять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение отделочных работ в Федеральных или региональных лицензионных органах.

Декоративные отделочные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению отделочных работ.

Производству декоративных отделочных работ должны предшествовать:

- разработка проектов производства декоративных отделочных работ; разработка (или привязка типовых) технологических карт и схем операционного контроля качества выполнения декоративных отделочных работ;

- завершение и надлежащее оформление всех предусмотренных проектом предшествующих общестроительных и специальных работ (до устройства чистых полов);

- входной контроль проектно-сметной документации, штукатурных растворных и сухих смесей;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Входной контроль растворных и сухих декоративных отделочных смесей должен производиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные смеси в порядке, предусмотренном проектом, технологическими картами или другой технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Входной контроль должен предотвратить поступление в производство растворных и сухих штукатурных смесей, не отвечающих требованиям проекта и соответствующей нормативной документации.

Технические требования к растворным и сухим штукатурным смесям согласно ГОСТ 28013-98*, СНиП 3.03.01-87 и СП 82-101-98 приведены в данном альбоме в схеме операционного контроля "Входной контроль облицовочных и штукатурных растворов".

Растворы декоративные применяются при заводской отделке лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров.

В зависимости от вида отделки применяют растворы декоративные:

- цементно-песчаные;

- известково-песчаные;

- терразитовые;

- камневидные,

а также декоративные составы: полимерцементные, цементно-перхлорвиниловые, цементно-коллоидные и др.

Растворы декоративные и составы, используемые для отделки лицевых поверхностей стеновых панелей, крупных блоков, фасадов зданий и интерьеров, должны обладать необходимой прочностью на сжатие, сцеплением с отделываемой поверхностью, а также морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.

Вяжущие для приготовления растворов и составов декоративных в зависимости от их назначения и вида отделываемых поверхностей принимаются по нижеследующей таблице.

| Вид отделываемых поверхностей | Вяжущие для растворов и составов |
| --- | --- |
| Лицевые поверхности панелей из тяжелых и легких бетонов | Портландцементы цветные |
| Лицевые поверхности панелей и блоков из силикатного бетона | Известь, портландцементы цветные, полимерцементы, цементно-коллоидный клей (КЦК) |
| Фасады зданий из панелей и блоков, фасады зданий кирпичные | Известь, портландцементы цветные |
| Интерьеры в панельных и блочных зданиях | Гипсополимерцемент (ГПЦП), цементно-коллоидный клей (КЦК), цементоперхлорвинил (ЦПХВ) |
| Интерьеры в кирпичных зданиях | Известь, гипс, гипсополимерцемент (ГПЦП), цементоперхлорвинил (ЦПХВ) |

Для приготовления цветных цементно-песчаных штукатурок следует применять цветные цементы.

Красящие добавки в растворах для известково-песчаных, терразитовых и камневидных декоративно-отделочных слоев штукатурок должны быть свето-, щелоче- и кислотостойкие природные или искусственные пигменты, обеспечивающие окраску раствора в соответствии с цветами, которые приведены в нижеследующей таблице. Белые пигменты используются в виде извести, мраморной муки, белого цемента.

| Наименование пигмента | Цвет | Технические свойства пигмента | Расход пигмента к массе сухого вяжущего, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кислотостойкость | красящая способность |  |
| Охра | Желтый | Слабая | Средняя | 10-12 |
| Умбра сырая | Коричневый | Слабая | Высокая | 10-12 |
| Умбра жженая | Темно-коричневый | Слабая | Высокая | 10- 12 |
| Сурик железный | Красный | Средняя | Средняя | 10-12 |
| Мумия | Красный | Слабая | Средняя | 10- 12 |
| Перекись марганца | Черный | Слабая | Средняя | 10-12 |
| Графит | Серый | Высокая | Средняя | 4-6 |
| Окись хрома | Зеленый | Средняя | Средняя | 5-6 |
| Ультрамарин | Голубой | Низкая | Средняя | 5-8 |
| Кость жженая | Черный | Средняя | Высокая | 3-4 |

Пигменты-красители должны иметь тонкость помола, соответствующую полному проходу пигментов через сито 1600 отв/см и остатку на сите 3600 отв/см не более 2%.

Подвижность декоративных растворов в зависимости от их назначения должна соответствовать следующим величинам погружения стандартного конуса:

раствор известково-песчаный для подготовительного слоя:

при ручном нанесении ... 8-12 см;

при механизированном нанесении ... 6-10 см;

раствор известково-песчаный для накрывочного слоя ... 7-9 см;

растворы с минеральной крошкой для накрывочных слоев (мелко-, средне-, крупнозернистый) подбираются путем опытного нанесения раствора на стену.

Заполнителями декоративных растворов могут служить мытые кварцевые пески, крошки дробленых горных пород. Применяемые заполнители - пески и крошки - должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93*, размер зерен песка для подготовительных слоев обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм, для отделочного слоя (накрывки) - 1,2 мм. Для цветных декоративных отделок фасадов и интерьеров может применяться гранитная, стеклянная, керамическая, угольная, сланцевая, пластмассовая крошка с размером частиц 2-5 мм на клеящем полимерцементном составе (внешняя отделка) и водоэмульсионной краске (отделка интерьеров).

При декоративной отделке фасадов и интерьеров цветной мелкозернистой крошкой из естественных каменных пород и искусственных материалов предусматривается последовательность обработки поверхностей в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Вид обработки | На фасадах | В интерьерах |
| --- | --- | --- |
| Огрунтовочный слой | Поливинилацетатной водоэмульсионной краской, разведенной до вязкости 30-40 с (по ВЗ-4) марки |
|  | ВА-17 | ВА-27 |
| Клеящий состав | Цельной поливинилацетатной краской марки ВА-17 | Цельной водоэмульсионной краской марки ВА-27 |
|  | Полимерцементным составом |
| Декоративный отделочный слой | Гранитной, мраморной, угольной, сланцевой, керамической, стеклянной, пластмассовой крошкой и песком с размером частиц в пределах 2-5 мм |
| Защитный гидрофобизирующий слой | Прозрачным бесцветным кремнийорганическим лаком марки АК-113 | Прозрачным бесцветным лаком "Силикон-4" |

По просохшей грунтовке наносится клеящий состав слоем, равным двум третям размера применяемой крошки.

Декоративная крошка под давлением сжатого воздуха наносится на поверхность, обработанную клеящим составом в начальный период его загустевания до схватывания. Все операции нанесения грунтовок, клеящих составов, крошки и защитного слоя производятся механизированным способом (пистолетом-распылителем, пневмораспылителем, пневмоагрегатом и т.д.).

Нанесенную декоративную отделку из цветной крошки защищают гидрофобизирующим покрытием, применяя прозрачный бесцветный кремнийорганический лак АК-113 при внешней отделке и прозрачный бесцветный лак "Силикон-4" - в интерьерах.

Для придания блеска поверхности отделочного слоя штукатурки в декоративный раствор добавляют слюду или дробленое стекло.

Для декоративной отделки крупнопанельных железобетонных стен, бетонных блоков в заводских условиях и непосредственно на строительстве, а также фасадов и внутренних стен интерьеров применяются декоративные полимерные составы, отделочные составы на основе коллоидно-цементного клея (КЦК) и клеящие составы с мелкозернистой декоративной крошкой.

Полимерные декоративные составы приготавливают непосредственно на месте работ с учетом ограничения периода времени (0,6-3 ч) между процессом приготовления составов и началом схватывания.

Перед нанесением полимерных декоративных составов должна быть выполнена огрунтовка обрабатываемой поверхности тем же полимером, растворяемым водой до 15-20 с по ВЗ-4.

Ограниченный период времени от момента приготовления декоративных отделочных составов КЦК до начала их схватывания (1-2 ч) обусловливает их приготовление непосредственно на рабочем месте.

Обрабатываемая поверхность грунтуется водным составом (КЦК - 1 ч., вода - 0,5 ч. по массе), затем наносится слой обрызга толщиной 1-1,5 мм, после чего наносится грунт и отделочный слой. Между каждой из операций соблюдается технологический интервал 15-30 мин. Все операции выполняются механизированным способом.

Составы цветных известково-песчаных растворов, цветных терразитовых смесей, растворов, имитирующих каменные породы, и процентное соотношение их компонентов по массе приведены в нижеследующих таблицах.

| Наименование компонентов | Состав растворов цветных известково-песчаных штукатурок при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | белый | серый | терра- котовый | зеленый | светло- зеленый | желтый | желтый насыщенный | кремовый |
| Известь-тесто | 10 | 20 | 15 | 15 | 22 | 10 | 20 | 12 |
| Портландцемент М400 белый | 7 | - | - | - | 2 | - | 6 | - |
| Портландцемент М400 | - | 5 | 10 | 15 | - | 20 | - | 8 |
| Песок кварцевый | - | 74 | - | - | 74 | - | - | - |
| Песок кварцевый белый | - | - | 58 | - | - | - | 68 | - |
| Песок горный желтый | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Песок белого известняка | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Песок мраморный | 70 | - | - | - | - | 40 | - | 18 |
| Мука мраморная | 13 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Молотый кирпичный щебень | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Крошка мраморная (окольцит) 0,5-2 мм | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Перекись марганца | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Сурик железный | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Пигмент зеленый | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Окись хрома | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
| Охра | - | - | - | - | - | 4,5 | 6 | 2 |
| Мумия | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |

| Наименование компонентов | Состав терразитовых сухих смесей для декоративных штукатурок в объемных частях и цвет смеси |
| --- | --- |
|  | белый | серый | темно- серый | красный | корич- невый | кремовый | желтый | зеленый |
| Портландцемент М300 | 0,75 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Известь-пушонка | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Мука мраморная белая | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Крошка мраморная белая | 8 | 3,5 | 3 | 3 | 0,5 | 8 | - | 3 |
| Крошка мраморная желтая | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Слюда | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Песок кварцевый белый | - | 3,5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
| Сажа (в % от массы цемента) | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Сурик железный (все пигменты - в % от массы смеси) | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Умбра жженая | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| Охра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окись хрома | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |

| Наименование компонентов | Состав растворов, имитирующих каменные породы при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | белый | желтый и светло-желтый |
|  | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 |
| Портландцемент белый | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пуццолановый цемент | - | - | - | 17 | 19 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| Известь-тесто | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
| Известняковая мука | - | - | - | 9 | 4 | 7 | - | - | 4 | 4 |
| Крошка белого мрамора 0,6-2,5 мм | - | 75 | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
| Крошка известняка 0,6-5 мм | 75 | - | 75 | 71 | 75 | 72 | - | - | 72 | 75 |
| Крошка доломита 0,6-2,5 мм | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - |
| Мраморная мука | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Охра | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
| Мумия | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 |

| Наименование компонентов | Состав растворов, имитирующих каменные породы при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | песочный | красный под гранит | серый под гранит |
|  | N 1 | N 2 | N 3 | N 1 | N 2 | N 3 | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 |
| Портландцемент белый | - | 23 | 22 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 17 |
| Пуццолановый цемент | 21 | - | - | - | - | 21 | - | 23 | 24 | - | - |
| Портландцемент | - | - | - | 18 | 19 | - | 27 | - | - | 24 | - |
| Известь-тесто | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Крошка белого мрамора 0,6-2,5 мм | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крошка черного мрамора | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| Крошка гранита (серого) | - | - | - | 30 | - | 7 | 52 | 57 | 72 | 70 | 72 |
| Крошка лабрадорита | - | - | - | 15 | 13 | 7 | 18 | - | - | - | - |
| Крошка гранита (красного) | - | - | - | 30 | 62 | 56 | - | - | - | - | - |
| Крошка мраморная желтая | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песок кварцевый | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песок мраморный | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мраморная мука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Охра | - | - | 2,5 | 1 | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| Ультрамарин | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| Мумия | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Графит | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |

При приготовлении декоративных растворов цветные цементы сначала перемешиваются с наполнителем в сухом виде в растворо- или бетоносмесителях, после чего полученную смесь затворяют водой и производят перемешивание.

При добавлении извести в цементные растворы для камневидных декоративных отделочных слоев и штукатурок в растворосмеситель сначала загружают известковое тесто, затем засыпают цветной цемент или портландцемент, ранее тщательно перемешанный (в сухом виде) с порошком красителя, и производят перемешивание в течение 2-3 мин. В полученную массу засыпают заполнитель и производят перемешивание до получения однородной смеси.

Для терразитовых отделочных слоев и штукатурок применяют сухую смесь, которую затворяют водой и производят перемешивание непосредственно на рабочем месте. Никакие добавки в раствор перед его употреблением не допускаются.

Не разрешается добавлять воду и известковое тесто в готовый цветной раствор во избежание изменения его цвета.

Песок должен быть чистым и хорошо промытым.

Перед применением известкового теста необходимо удалить из него непогасившиеся частицы путем процеживания раствора через сито с отверстиями 0,5-1 мм.

Сухая растворная смесь не должна содержать слежавшихся комков и посторонних загрязнений. Это следует определять просеиванием проб через сито с отверстиями 0,6 мм.

Красящие пигменты перед применением должны проверяться на щелочеустойчивость и светоустойчивость.

Декоративные отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

До начала декоративных отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

- завершен монтаж конструктивных элементов под устройство декоративных отделочных покрытий и полов;

- завершена прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;

- завершен монтаж сетей электрообеспечения, телефонизации, радиофикации, телевидения и др.,

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; устроены гидроизоляция, тепло-звуко- изоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

- загерметизированы швы между блоками и панелями;

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

- остеклены световые проемы;

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло- водоснабжения и отопления; проведена промывка канализационных трубных разводок и проверка систем вентиляции; создан нормальный температурно-влажностный режим для выполнения внутренних декоративных отделочных работ.

Оштукатуривание и облицовку (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

- устройство всех конструкций пола на балконах;

- монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания;

- установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

Декоративные отделочные работ следует выполнять после проверки правильности выполнения предшествующих работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающего воздуха и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.

При производстве отделочных работ при температуре воздуха от 5 до 8 °С растворы в момент их нанесения на обрабатываемую поверхность должны иметь температуру не ниже 8 °С (если другие условия не оговорены в технологической карте на производство работ).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается.

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных, огрунтовочных и декоративных отделочных составов.

Методы очистки и обеспыливания поверхностей основания должны быть установлены в ППР и технологической карте по производству декоративных отделочных работ.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

Вертикальность и горизонтальность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, должны проверяться провешиванием по маркам и маякам с помощью отвеса или уровня с рейкой.

Предельные отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать: на один этаж ... 10 мм; на здание высотой более двух этажей - 30 мм. Предельные отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м, не должны превышать 10 мм.

Предельные отклонения от вертикали поверхностей и углов смонтированных панелей несущих стен и объемных блоков не должны превышать 10 мм, крупных блоков несущих стен перегородок, навесных стеновых панелей - 12 мм. Поверхности сборных плит и панелей должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия.

Методы выравнивания обнаруженных при провешивании неровностей должны быть установлены в ППР и технологической карте по производству декоративных отделочных работ.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не должна быть более 8%.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность основания перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТВОРОВ

Декоративная штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и отделочного слоя (накрывка).

Для подготовительного слоя (обрызг и грунт) следует применять обычные штукатурные растворы по ГОСТ 28013-98*.

Растворы штукатурные по ГОСТ 28013-98*, готовые к применению, следует доставлять потребителю в транспортных средствах, специально предназначенных для их перевозки.

При согласии потребителя допускается перевозка растворных смесей в бункерах (бадьях).

Применяемые способы транспортирования растворных смесей должны исключать потери вяжущего теста, попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних примесей.

Запрещается перевозка растворных смесей в неприспособленных автосамосвалах, а также в обычных кузовах бортовых автомобилей и выгрузка их на землю.

Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в перегружатели-смесители или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств.

Растворная смесь должна доставляться на строительный объект с учетом возможности ее использования до начала схватывания.

Штукатурная смесь по ГОСТ 28013-98*, готовая к применению, отпускаемая в транспортное средство, должна иметь документ о качестве, который должен содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение строительного раствора;

- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;

- марку по прочности на сжатие;

- марку по подвижности (Пк);

- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);

- количество смеси (для растворных смесей, готовых к употреблению), м;

- дату приготовления;

- температуру применения, °С;

- обозначение данного стандарта.

При необходимости документ о качестве может содержать дополнительные данные.

Для отделочного слоя (накрывки) декоративных покрытий должны использоваться декоративные растворы (составы), приготовляемые на строительной площадке из сухих смесей или готовых компонентов. Сухие смеси и растворы (составы) должны отвечать требованиям соответствующих технических условий и иметь документы о качестве.

Растворы, содержащие цемент, при отсутствии добавок, изменяющих их свойства, должны быть израсходованы не позднее чем через 2 часа после приготовления, а растворы, не содержащие цемент, - в день приготовления.

Растворы в период срока их годности должны обладать заданной проектной подвижностью и водоудерживающей способностью.

Растворы, расслоившиеся при перевозке, должны быть перемешаны до подачи на рабочее место. Применение схватившихся растворов, не обладающих заданной подвижностью, не допускается. Также недопускается добавлять воду и цемент в схватившиеся растворные смеси.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ (наличие актов приемки и актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
|  | - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества штукатурных и декоративных отделочных работ; | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие документов о качестве на поступившие на строительную площадку растворные смеси, готовые к употреблению, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов; наличие документов о качестве на сухие штукатурные и декоративные смеси; | Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |
|  | - внешним осмотром отсутствие признаков начала схватывания раствора, расслоения; - соответствие качества подготовленных поверхностей оснований требованиям проекта и нормативных документов; температурно-влажностный режим в отделываемых помещениях (в зимнее время). | Общий журнал работ |
| Производство декоративных отделочных работ | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии приготовления декоративных растворов и выполнения декоративных отделочных работ; - соответствие качества выполненных декоративных покрытий требованиям проекта и нормативных документов. | Общий журнал работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие качества выполненных декоративных покрытий требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акт приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП - двухметровая рейка, металлическая линейка, металлическая рулетка, отвес, уровень, лабораторные приборы и оборудование |

При производстве работ в жаркую и сухую погоду (при относительной влажности воздуха менее 50% и температуре выше 30 °С) должны обеспечиваться влажностные условия твердения растворов за счет введения в их состав специальных добавок (извести, глины и др.) и смачивания водой каменных стеновых материалов.

Подвижность декоративных растворов должна быть в пределах, установленных ППР и технологической картой (контроль - измерительный, периодический согласно требований технологической карты, но не реже одного раза в смену, регистрация - в журнале работ).

В зависимости от назначения декоративных растворов их подвижность должна соответствовать следующим величинам погружения стандартного конуса (по ГОСТ 5802-86):

раствор известково-песчаный для подготовительного слоя:

при ручном нанесении ... 8-12 см;

при механизированном нанесении ... 6-10 см;

раствор известково-песчаный для накрывочного слоя... 7-9 см.

Для декоративных растворов с минеральной крошкой для накрывочных слоев (мелко-, средне-, крупнозернистый) и других растворов и составов подвижность определяется путем опытного нанесения раствора на стену. Полученные значения подвижности затем находят отражение в технологической карте. Все значения подвижности растворов, почерпнутые из типовых технологических карт, должны уточняться при опытном нанесении растворов на стену.

Расслаиваемость растворной смеси должна быть не более 15% (контроль - измерительный в лабораторных условиях, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в лабораторном журнале).

Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть не менее 90%, глиносодержащих растворов - не менее 93% (контроль - измерительный в лабораторных условиях, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в лабораторном журнале).

Температура штукатурных растворов должна быть не менее:

15 °С - при минимальной температуре наружного воздуха от 0 до 5 °С,

10 °С - при минимальной температуре наружного воздуха от 5 °С и выше (контроль - измерительный, периодический согласно требованиям технологической карты, регистрация - в журнале работ).

Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора (прочность на сжатие, морозостойкость, средняя плотность) должны быть обеспечены в проектном возрасте.

За проектный возраст раствора, если иное не установлено в проектной документации, следует принимать, сут:

7 - для растворов, приготовленных без применения гидравлических вяжущих;

28 - для растворов с применением гидравличеких вяжущих.

Изготовитель растворов по ГОСТ 28013-98* обязан сообщить потребителю по его требованию результаты контрольных испытаний не позднее, чем через 3 сут после их окончания, а в случае неподтверждения нормируемого показателя - сообщить об этом потребителю немедленно.

Потребитель имеет право осуществлять контрольную проверку качества растворной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98* по методикам ГОСТ 5802-86. Периодичность этих испытаний должна быть установлена в технологической карте или другом документе, утвержденном в установленном порядке.

Растворы для обычных штукатурок должны быть процежены.

Растворы должны проходить без остатка через сетку с размерами ячеек:

2,5 мм - для обрызга и грунта;

1,25 мм - для накрывочного слоя и однослойных покрытий

(контроль - измерительный, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в журнале работ).

Крупность заполнителей для декоративной отделки интерьеров и фасадов зданий должна быть:

2 мм (предельные отклонения ... +3) - для составов по клеевой прослойке из гранитной, мраморной, сланцевой, керамической, стеклянной и пластмассовой крошки, а также из крупнозернистого песка;

0,5 мм (предельные отклонения ... +1,5) - для цементно-известковых, известково-песчаных и цементных составов с кварцевым песком;

0,25 мм (предельные отклонения ... +0,25) - для цементно-известковых, известково-песчаных и цементных составов с мраморным песком;

1 мм (предельные отклонения ... +1) - для терразитовых смесей с мелким заполнителем из песка и слюды;

2 мм (предельные отклонения ... +2) - для терразитовых смесей со средним заполнителем из песка;

2,5 мм (предельные отклонения ... +0,5) - для терразитовых смесей со средним заполнителем из слюды;

4 мм (предельные отклонения ... +2) - для терразитовых смесей с крупным заполнителем из песка;

4 мм (предельные отклонения ... +1) - для терразитовых смесей с крупным заполнителем из слюды (контроль - измерительный, периодический, не менее 5 измерений в смену, регистрация - в лабораторном журнале).

ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Подготовительные слои декоративных покрытий (один слой обрызга и один или несколько слоев грунта) выполняют из обычных растворов. Согласно требованиям проекта их выполняют улучшенными или высококачественными.

Последовательность выполнения технологических операций при устройстве штукатурных покрытий приведена в нижеследующей таблице.

| Технологические операции | Штукатурка |
| --- | --- |
|  | улучшенная | высококачественная |
| Подготовка поверхности под оштукатуривание | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + |
| Установка марок | + | + |
| Установка маяков | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + |
| Нанесение грунта | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + |
| Нанесение второго слоя грунта | - | + |
| Разравнивание второго слоя грунта | - | + |
| Выверка грунта правилом | + | - |
| Выверка грунта по маякам | - | + |
| Разделка углов (лузг, усенков) | + | + |

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

Допускаемые толщины слоев штукатурного покрытия приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Допускаемая толщина однослойной штукатурки: |  |
| до 20 мм - при применении всех видов растворов, кроме гипсового | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| до 15 мм - из гипсовых растворов |  |
| Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок: |  |
| до 5 мм - обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| до 9 мм - обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) |  |
| до 5 мм - грунта из цементных растворов |  |
| до 7 мм - грунта из известковых, известково-гипсовых растворов |  |
| до 7 мм - накрывочного слоя декоративной отделки. |  |

Допускаемые величины втапливания декоративной крошки в клеящую прослойку и толщин декоративного покрытия приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Величина втапливания в клеящую прослойку декоративной крошки должна составлять 2/3 ее размера (предельные отклонения 10%) | Измерительный, не менее 5 измерений на 50- 70 мповерхности покрытия в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| Допустимая толщина декоративного покрытия: до 7 мм - для покрытия с применением крошки по клеевой прослойке; | То же; не менее 5 измерений на 30-50 м журнал работ |
| до 5 мм - для покрытий с применением паст (по штукатурке); |  |
| до 12 мм - для покрытий с применением терразитовых составов |  |

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается.

При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности.

При устройстве отделочных покрытий из декоративных паст по штукатурке вместо накрывочного слоя работы следует выполнять с соблюдением правил, предъявляемых к устройству накрывочного слоя штукатурных покрытий.

При устройстве отделочных покрытий клеевыми составами основание должно удовлетворять следующим требованиям:

- поверхность основания должна быть сглаженной, без шероховатостей;

- поверхностные трещины должны быть раскрыты, заделаны клеящим составом на глубину не менее 2 мм, отшлифованы и огрунтованы;

- раковины и неровности заделаны клеящим составом, сглажены, отшлифованы и огрунтованы;

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены.

При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,3 МПа) сцепление с основанием и образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу.

Перед нанесением гидрофобизирующего состава поверхность должна быть очищена сжатым воздухом.

Декоративная отделка терразитовыми составами должна выполняться однослойной с соблюдением требований, предъявляемых к устройству однослойных штукатурных покрытий.

Кирпичные, каменные, бетонные, оштукатуренные поверхности при отделке цементными и известковыми составами должны быть увлажнены до появления капельно-жидкой влаги на их поверхности (контроль - измерительный, не менее 3 измерений на 10 м поверхности).

Неровности оштукатуренной поверхности основания декоративных покрытий и отклонения ее от вертикали и горизонтали должны удовлетворять требованиям, приведенным в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Оштукатуренные поверхности: отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм: 2 - при улучшенной штукатурке | Не более 10 мм на всю высоту помещения | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром |
| 1 - то же, при высококачественной | То же, не более 5 мм | (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент, журнал работ |
| неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м): при улучшенной штукатурке - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм | - |  |
| то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм | - |  |
| отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: 2 - при улучшенной штукатурке | - |  |
| 1 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 мповерхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ |
| 2 - при улучшенной штукатурке | До 5 мм на весь элемент |  |
| 1 - то же, высококачественной | То же, до 3 мм |  |
| Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать, мм: | - |  |
| 7 - при улучшенной штукатурке |  |  |
| 5 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм: | - |  |
| 3 - при улучшенной штукатурке |  |  |
| 2 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать, мм: |  | То же |
| 3 - при улучшенной штукатурке |  |  |
| 2 - то же, высококачественной |  |  |

Соответствие готовых декоративных покрытий требованиям проекта и нормативных документов выявляется в процессе сплошного визуального осмотра покрытий, проведения необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, рассмотрения приемосдаточной документации, и оформляется актом приемки.

Технические требования, предъявляемые к готовым штукатурным покрытиям, приведены ниже.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Прочность сцепления декоративной крошки с основанием должна быть не менее 0,З МПа | 5% | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром, акт приемки |
| Прочность сцепления штукатурных покрытий с основанием должна быть не менее: 0,1 МПа - для внутренних оштукатуренных поверхностей; | - |  |
| 0,4 МПа - для наружных оштукатуренных поверхностей | - |  |
| Внешний вид, фактура и цвет покрытия | соответствие проекту (утвержденному эталону) | Технический осмотр, акт приемки |
| Физико-механические свойства покрытия (прочность, морозостойкость, водопоглощение и др.) | соответствие проекту и требованиям нормативной документации | Акты лабораторных испытаний, акт приемки |
| Неровности оштукатуренной поверхности и отклонения ее от горизонтали и вертикали не должны превышать значений, приведенных в предыдущей таблице. |  | То же, акт приемки |