ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЗДАНИЙ ТИПА "УНИВЕРСАЛ"

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций контейнерных  мобильных зданий типа “Универсал”.

1.2. Здание типа “Универсал” представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (рис.1.)

Каркас  состоит из двух плоских цельносварных рам расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их  четырех угловых стоек. Соединение  стоек с рамами сварное или болтовое.

Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей  80 мм.

Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480х3200х2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.

Фундаменты под здания “Универсал” выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис.1.

1.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входит монтаж блок-контейнеров.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по монтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны  быть уточнены.

При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа необходимо: ознакомить бригаду с проектом и технологической картой производства работ и провести инструктаж по технике безопасности;

выполнить планировку участка с устройством водоотвода;

провести разбивку и закрепление осей здания, вынос выcoтныx отметок;

подготовить фундаменты;

доставить в зону монтажа конструкции.

2.2. Планировка и трамбование грунта предусмотрены механизированным способом с применением бульдозера и пневмотрамбовок. При соответствующем обосновании допускается производство этих работ вручную.

2.3. Разбивка осей здания и вынос высотных отметок выполняются с помощью геодезических инструментов (см. п.4.2).

Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и перенесения их на подготовленные фундаменты.

2.4. Схема установки зданий типа "Универсал" на полуприцепе-платформе при их транспортировке, а также схемы строповки блок-контейнеров представлен на рис.2.

Запрещается перемешать здания типа "Универсал"  тягачами волоком за исключением перемещения на санях (полозьях) в зимнее время.

2.5. Монтаж конструкций зданий типа "Универсал" следует вести "с колес". В исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования допускается монтаж с приобъектного склада.

При хранении конструкций на приобъектном складе конструкции должны находиться в положении близком к проектному, и опираться на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород; опорные части и детали крепления  должны быть защищены от повреждений.

2.6. На монтаже конструкций здания типа "Универсал" работает бригада монтажников из четырех человек:

5 разряда (М1), 4 разряда (М2), 3 разряда (М3), 2 разряда  (М4), а также два электромонтажника 4 и 3-го разрядов (Э1 и  Э2) машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2

2.7.Монтаж, блок-контейнеров зданий типа "Универсал" ведется в следующем порядке.

Монтажник  М3, проводит осмотр, подготовку к строповке и строповку блок-контейнера на автотранспортном средстве или приобъектном складе.

Машинист крана поднимает и подает блок-контейнер к месту установки.

Монтажники М1, М2 и М4 , принимают блок-контейнер над местом установки. При этом монтажники М2 и М4, находящееся у продольной грани блок-контейнера, ориентируют его в плане по рискам, нанесенным на фундаменте, а монтажник М1, стоящей у задней торцевой грани, контролирует положение блока, а также подает команды остальным членам бригады.

Рихтовка блок-контейнера в плане производится монтажниками М1, М3 и М2 с помощью ломиков. Вертикальность боковых граней обеспечивается при соблюдении горизонтальности верхней грани фундамента, а также соблюдении точности изготовления блок-контейнера и проверяется с помощью рейки-отвеса. В тех случаях, когда отклонения боковых граней блок-контейнера от вертикали выше допускаемых (см. п.2.13)  производят выравнивание верхней грани Фундамента путем подливки цементно-песчаным раствором или установки несминаемых (металлических) подкладок, после чего выполняют монтаж блок-контейнера.

После установки и рихтовки блоков монтажники М2 и М3 расстроповывает блок-контейнер.

Схема монтажа блок-контейнера с автотранспортного средства представлена на рис.3.

2.8. При монтаже зданий типа "Универсал", состоящих из двух и более контейнеров, каждый блок-контейнер монтируют в последовательности, описанной в п.2.7. При этом монтажники, М1, М3 и М2 выполняющие установку блок-контейнеров на уровне второго этажа, работают с передвижных подмостей (см. п.4.2). С этих же подмостей монтажники М1, М3 и М2 производят заделку наружных стыков между блок-контейнерами (укладку минерального войлока и слоя пергамина, установку нащельников на шурупах), а также выполняют крепление сливов.

2.9. Подключение коммуникаций смонтированных зданий к наружным инженерным сетям производится после окончательной установки, выверки и закрепления конструкций.

Первоначально проверяется исправность вентилей, кранов, мест подсоединения к водопроводным, канализационным и отопительным сетям. Обнаруженные неисправности устраняются, после чего проводится подсоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций и их испытанию.

Подключение знаний к электрическим сетям выполняют электромонтажники Э1 и Э2. Перед подключением они делают необходимые электромонтажные операции (зануление, заземление и т.п.),сверяют их с паспортными данными и устраняют обнаруженные неисправности. В случаях, предусмотренных проектом, электромонтажники подключают здания к телефонной и радиотрансляционной сети.

2.10. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности по СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

2.11. График выполнения работ применительно к зданию из одного блок-контейнера.

Таблица 1

| Наименование работ | Еди- ница изм. | Объем работ | Норма времени на единицу измерения чел. -дн. | Затраты труда на весь объем работ чел.-дн. | Испол- нители | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж блок-контейнера | Блок-конт. | 1 | 0,382 | 0,382 | М1-М2 М3-М4 | 0,76 4 |  |  |  |  |  |
| Подключение здания к внешним инженерным сетям | Ввод | 2 | 0,65 | 1,3 | М1-М2 М3-М4 |  | 2,6 4 | ____ | _ |  |  |
| Подключение здания к наружным электросетям | Блок-конт. | 1 | 0,2 | 0,2 | Э1-Э2 |  | 0,8 2 |  |  |  |  |
| Работа крана | - | - | - | - | К | 0,76 1 |  |  |  |  |  |

Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.

2.12. Калькуляция затрат труда применительно к зданию из одного блок-контейнера

| Таблица 2 |
| --- |
| Обоснование | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм. чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч. |
| Сборник ВНиР. не вошедших в ЕНиР. | Монтаж блок-контейнера,включая выверку Подключение здания к внешним инженерным сетям Подключение здания к наружным электросетям | Блок-конт. Ввод Блок-конт. | 1 2 1 | 3,06 0,65 0,2 | 3,06 1,3 0,2 |
| Итого: 4,56 |

2.13. Требования к качеству выполнения работ

| Таблица 3 |
| --- |
| Наименование работ | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, производящие контроль | Технические критерии оценки качества |
| Монтаж блок-контейнера Заделка стыков между блок-контейнерами (для зданий из двух и более блок-контейнеров) Подсоединение к наружным инженерным сетям | Точность установки по вертикали Точность установки в плане Плотность прилегания материала заделки к граням блок-контейнеров Герметичность соединений и сетей в целом | Рейкой- отвесом Стальным метром Визуально Гидравли- ческие испытания | В процессе монтажа То же В процессе работ и после их окончания После окончания работ | Мастер бригадир То же То же То же То же | Отклонению плоскостей боковых граней от вертикали в верхнем сечении не должно превышать 10 мм Отклонение плоскостей боковых граней от установочных рисок на уровне основания блок-контейнера не должно превышать 5 мм Отсутствие пустот, разрывов в слое минерального войлока ,пергамина; плотность примыкания нащельников Отсутствие утечки жидкости в системе |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж, чел.-дн. 
     всего здания            0,558
     1  общей площади      0,028

Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен  0,093
Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.             0,45
То же, бригады рабочих, блок-конт.                        1,83.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах и конструкциях

|  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество |  |
|  | Блок-контейнер здания типа "Универсал" Дизельное топливо | 1 шт. 60 кг |  |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

| Таблица 5 |  |
| --- | --- |
| Наименование, марка | Основные параметры, ГОСТ или № чертежа | Кол-во шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| Грузоподъемный кран: основной вариант | Автомобильный кран КС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м | 1 |
| дополнительный вариант | Гусеничный кран Э 505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м |  |
| Трамбовка ручная ТР для уплотнения грунта основания вручную Трамбовка пневматическая ТР-4 или ТР-6 |  | 2 2 |
| Теодолит Т-15 в комплекте Нивелир НТ в комплекте или Рейка нивелирная | ГОСТ 10529-96 ГОСТ 10528-90 ГОСТ 11158-83 | 1 1 |
| Средства контроля точности: Рейка с отвесом (основной вариант) рейка с уровнем (дополнительный вариант) | Проект 3295.03.000 Госстроя СССР Проект 3295.20.00 ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 2 2 |
| Отвес 0-400 | ГОСТ 7948-80* | 4 |
| ________________ * ГОСТ 7948-80 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Метр складной металлический |  | 1 |
| Рулетка РС-20 | ГОСТ 7502-98 | 2 |
| Лом строительный ЛЛ-28А | ГОСТ 1405-83* | 2 |
| ________________ * Здесь и далее. ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| То же, ЛМА или ЛМВ | ГОСТ 1405-83 | 2 |
| Шнур разметочный | ТУ 22-4633-80 |  |
| Лопата стальная ЛР | ГОСТ 3620-76 | 2 |
| Молоток слесарный А-5 | ГОСТ 2310-77 | 3 |
| Набор для плотничных работ ИС-22/24 |  | 1 |
| Ключ разводной | ГОСТ 7275-75 | 2 |
| Пила-ножовка | ГОСТ 26215-84 | 2 |
| Острогубцы (кусачки) | ГОСТ 2282-75 | 2 |
| Каска пластмассовая | ГОСТ 12.4.087-84 | 6 |
| Ящик для инструмента |  | 2 |
| Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах) | Проект 3294.44. ООО ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 1 компл. |
| Стропы: основной вариант дополнительный вариант | Черт. НО-3368 ОГК Энерго-техмаша Волжского ПОТО 4СК1-5, ГОСТ 25573-82 | 1 3 |
| Подмости передвижные П-1,8 (П-3,0) | Черт. 29800-17-1 ВНИИЦ Промсталъконструкция |  |

Рис.1. Общий вид здания типа "Универсал" и виды фундаментов для него

Рис.2. Транспортировка и строповка зданий типа "Универсал"

ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций  инвентарных зданий типа "Универсал".
     
     5.2. Конструкции  здания см. на рис.1 и в п.1.2
     
     5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входит демонтаж блок-контейнеров.
     
     5.4. При привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться указаниями а.1.4.

6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. До начала демонтажа необходимо:

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

отключить здание от наружных сетей инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электросети и т.д.).
     
     6.2. Демонтаж конструкции выполняет бригада монтажников из четырех человек:
     
      5 разряда (М1 )
      4 разряда (М2), 
      3 разряда (М3),
      2 разряда (М4),
     
     а также  два электромонтажника 4 и 3 разрядов (Э1 и Э2) и машинист крана 5 разряда (К).
     
     Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в п.4.2.
     
     Схемы строповки блок-контейнеров показаны на рис.2.
     
     6.3. Демонтаж блок-контейнеров зданий  типа "Универсал" выполняется в следующем порядке:

Монтажники М2 и М3, убедившись после внешнего осмотра в исправности устройств для строповки, стропят блок-контейнер, по команде монтажника М1 машинист крана К приподнимает его на 20-30 см.

После того, как монтажники М2 и М3 удостоверятся в отсутствии деформаций устройств для строповки под нагрузкой, машинисту крана дается сигнал для дальнейшего подъема и подачи блок-контейнера на транспортное средство или приобъектный склад, где монтажники М1 и М4 принимают, устанавливают и закрепляют блок-контейнер в нужном положении. В это время монтажники М2 и М3 ведут подготовку к демонтажу следующего блок-контейнера (снимают крепления, нащельники, сливы и т.д.). Команды машинисту крана подает монтажник М1.

Схема демонтажа блок-контейнеров представлена на рис.3.

6.4. При демонтаже блок-контейнеров на приобъектный склад конструкции должны устанавливаться в положение, близкое к проектному, с опиранием на горизонтально расположенные подкладки и прокладки, из древесины мягких пород.

Детали крепления блок-контейнеров, нащельники и элементы сливов после предварительной очистки и консервации укладывают в ящики с крышками.

6.5. Транспортировка здания типа "Универсал" на полуприцепе-платформе показана на рис.2.

6.5. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

6.7. График выполнения работ по демонтажу применительно к зданию из одного блок-контейнера

Таблица 6

Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих. 

     6.8. Калькуляция затрат труда применительно к зданию из одного блок-контейнера

Таблица 7

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изд. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР 9-1-8., т. В прим. | Промывка внутренней водопроводной сети. | 100 м | 0,3 | 2,8 | 0,84 |
| ЕНиР 9-1-в. т. В прим. | Тоже, канализационной | 100 м | 0,1 | 17,0 | 1,7 |
| ЕНиР 9-1-4, п. 4д прим | Отсоединение внутренних сетей от наружных коммуникаций. | ввод | 2 | 0,33 | 0,66 |
| ЕНиР 23-1-2.1 п. б. прим. | Отключение здания от наружных электросетей | блок-конт. | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР. п. 5, К=0,25 прим. | Демонтаж блок-контейнера с погрузкой на транспортное средство | блок-конт. | 1 | 0,76 | 0,76 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,06 |

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(применительно к зданиям типа Универсал, состоящим из одного блок-контейнера)

Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.

     всего здания                                          0,495 

     1общей площади                                      0,025  

  Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен 0,19 

  Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.             0,5 
                                               
  То же, бригады рабочих, блок-конт.                        2,0

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

8.1. Потребность в основных материалах

Таблица 8

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 15 кг |

8.2. Потребность в машинах, приспособлениях, оборудовании и инструменте

Таблица 9

| Наименование, марка |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Грузоподъемный кран: основной вариант | Автомобильный кран КС-3562А грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м | 1 |
| дополнительный вариант | То же, К-104 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м. Или Гусеничный кран Э 505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м | 1 |
| Лом строительный ЛЛ-28А | ГОСТ 1405-83 | 2 |
| То же, ЛМА или ЛМВ | ГОСТ 1405-83 | 2 |
| Молоток слесарный А-5 | ГОСТ 2310-77 | 3 |
| Набор для плотничных работ ИС-22/24 |  | 1 |
| Ключ разводной | ГОСТ 7275-75 | 2 |
| Пила-ножовка | ГОСТ 26215-84 | 2 |
| Острогубцы (кусачки) | ГОСТ 2282-75 | 2 |
| Каска пластмассовая | ГОСТ 12.4.087-84 | 6 |
| Ящик для инструмента |  | 2 |
| Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах) | Проект 3294.44. ООО ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 1 компл. |
| Стропы: основной вариант дополнительный вариант | Черт. НО-3368 ОГК Энерго-техмаша Волжского ПОТО 4СК1-5, ГОСТ 25573-82 | 1 2 |
| Подмости передвижные П-1,8 (П-3,0) | Черт. 29800-17-1 ВНИИЦ Промсталъконструкция |  |

Рис.3. Схема монтажа (демонтажа) блок-контейнера здания типа "Универсал":

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер; 4 - опасная зона; 5 - четырехветвевой строп.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга