ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ГРУНТА III ГРУППЫ ВСТРОИТЕЛЬНОМ КАРЬЕРЕ

1.01.01.41

| РАЗРАБОТАНА | ОДОБРЕНА |
| --- | --- |
| ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ | Отделом организации и технологии строительногопроизводства Госстроя СССР |
| Главный инженер института Р.А.Родин Главный инженер проекта В.Н.Буман | Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 Введена в действие с 01.01.1989 г. |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для применения при разработке суглинистых грунтов встроительном карьере при сооружении объектов промышленного, жилищно-гражданского и мелиоративногостроительства.

1.2. Типовая технологическая карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. Параметры строительного карьера суглинка:

длина - 400 м; ширина - 250 м;

максимальная глубина вскрыши - 0,5 м;

максимальная глубина выемки - 5,0 м;

объем вскрыши - 45 т. м;

объем разработки - 440 т. м.

1.4. Грунт из карьера используется для отсыпки насыпей вертикальной планировки, плотин, дамб, обратной засыпки котлованов и др. земляных сооружений.

1.5. Разработка карьера осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.6. При привязке технологической карты к конкретному строительному карьеру суглинка необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций, а также отделочных работ.

2.2. К подготовительным операциям относится:

геодезическая разбивка контура карьера в пределах отвода земли с установкой разбивочных знаков и реперов; осуществление мероприятий по ограждению карьера от поступления поверхностных вод; организация освещения карьера; устройство временных землевозных автодорог.

2.3. К основным операциям относится:

вскрыша карьера (срезка растительного слоя грунта);

разработка суглинка в карьере.

2.4. К отделочным операциям относится рекультивация карьера, которая настоящей типовой технологической картой не рассматривается, а в каждом конкретном случае выполняется на основании технического задания землепользователя.

2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных операций, приведен в табл.1.

Таблица 1

| Технологическая операция | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вскрыша карьера | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А |
|  | Экскаватор Э0-5111Е прямая лопата | Экскаватор Э0-5111Е прямая лопата | Экскаватор Э0-5111Е прямая лопата | Экскаватор Э0-5111Е прямая лопата |
|  | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б |
|  | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 |
| Разработка суглинка | Экскаватор Э0-4121Б прямая лопата | Экскаватор Э0-5111Е прямая лопата | Экскаватор Э0-5122А прямая лопата | Экскаватор Э-2503В прямая лопата |
|  | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б | Автомобиль- самосвал КрАЗ-256Б |
|  | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А | Бульдозер ДЗ-27А |
|  | Пневмокаток ДУ-16В | Пневмокаток ДУ-16В | Пневмокаток ДУ-16В | Пневмокаток ДУ-16В |
|  | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | Автогрейдер ДЗ-31-1 |

Ведущими машинами в комплексе являются:

в варианте 1 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 2 - экскаватор Э0-5111Е, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 3 - экскаватор Э0-5122А, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 4 - экскаватор Э-2503В, оборудованный прямой лопатой.

2.6. Технология производства работ для варианта 1.

Вскрыша карьера суглинка производится бульдозером ДЗ-27А с перемещением растительного слоя грунта I группы на расстояние до 50 м в промежуточные отвалы с последующей погрузкой грунта экскаваторами Э0-5111Е, оборудованными прямой лопатой с ковшом вместимостью 1 м, в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и транспортировкой на 1 км в резерв. Разработка суглинистого грунта III группы в карьере осуществляется экскаватором Э0-4121Б, оборудованным прямой лопатой с ковшом вместимостью 1 м, погрузкой в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и транспортировкой на 2 км в сооружения. Временные землевозные дороги устраиваются из доменного шлака или из другого местного строительного материала с разравниванием его бульдозером ДЗ-27А слоем 0,3 м и уплотнением пневмокатком ДУ-16В. Они постоянно поддерживаются в исправном состоянии с помощью автогрейдера ДЗ-31-1.

2.7. Разработка суглинистого грунта в карьере выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом рабочих:

машинист экскаватора 6 разряда - 2;

машинист бульдозера 6 разряда - 1;

машинист пневмокатка 6 разряда - 1;

машинист автогрейдера 6 разряда - 1;

водители автомобилей-самосвалов III класса - 6.

2.8. Контроль качества выполняемых работ производится в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операции |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка контура карьера | - | Точность выноса | Теодолитом, стальной рулеткой | До начала разработки | Геодезическая |
|  | Разработка карьера | Геометрические размеры в плане, высотные отметки | Нивелиром стальной рулеткой, уклономером, откосником | В процессе разработки карьера | Геодезическая |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование работ | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Объем работ, м | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 4758,31 | 5910,63 | 4496,43 | 5110,79 |
| То же, на 1000 м, чел.-ч | 88,67 | 110,15 | 83,79 | 95,24 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 4703,43 | 4997,21 | 3958,7 | 4621,28 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, дней | 230 | 245 | 160 | 247 |
| Выработка на 1 маш.-ч., м | 11,40 | 10,73 | 13,55 | 11,61 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 36807-21 | 45402-61 | 33920-22 | 39148-70 |
| То же, на 1000 м, руб. | 83,65 | 103,18 | 77,09 | 88,97 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 417120 | 432080 | 381920 | 420640 |
| То же, на 1000 м, руб. | 948 | 982 | 868 | 956 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +8 | -26 | +88 | - |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 908 | 944 | 836 | 895 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | Марка ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу | Э0-4121Б ГОСТ 22894-77 | 2 | - | - | - | Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу | Э0-5111Е ГОСТ 17343-83 | 1 | 3 | 1 | 1 | Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу | Э0-5122А ГОСТ 22894-77 | - | - | 2 | - | Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,6 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу | Э-2503В ГОСТ 17343-83 | - | - | - | 1 | Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 2,5 м |
| Бульдозер с неповоротным отвалом | Гидравлический, на тракторе класса 10 т | ДЗ-27А | 2 | 2 | 2 | 2 | Трактор Т-130.1.Г-1. Длина отвала 3200 мм |
| Автогрейдер среднего типа | Самоходный | ДЗ-31-1 ГОСТ 9420-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт |
| Каток | Пневмоколесный полуприцепной | ДУ-16В | 1 | 1 | 1 | 1 | Тягач МоАЗ-546А, масса 25,9 т. Ширина уплотняемой полосы 2620 мм |
| Автомобиль-самосвал | Трехосный | КрАЗ-256Б | 5 | 8 | 12 | 8 | Грузоподъемность 12 т |
| Теодолит | - | Т-15 ГОСТ 10529-96 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нивелир | - | Н-10 ГОСТ 10528-90 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка нивелирная | - | РН-10 ГОСТ 11158-83 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-200 ГОСТ 7502-98 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование механизмов и эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг (кВт) | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг (кВт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экскаватор Э0-4121Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,50 | 36300 | - | - | - |
| Бензин | 0,16 | 1056 | - | - | - |
| Моторное масло | 0,27 | 1782 | - | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 198 | - | - | - |
| Консистентная смазка | 0,16 | 1056 | - | - | - |
| Экскаватор Э0-5111Е |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,2 | 2790 | 46438 | 2790 | 2790 |
| Бензин | 0,18 | 81 | 1348 | 81 | 81 |
| Моторное масло | 0,30 | 270 | 2247 | 270 | 270 |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | 18 | 299 | 18 | 18 |
| Консистентная смазка | 0,18 | 81 | 1348 | 81 | 81 |
| Экскаватор Э0-5122А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 13,10 | - | - | 51876 | - |
| Бензин | 0,38 | - | - | 1505 | - |
| Моторное масло | 0,65 | - | - | 2574 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,13 | - | - | 55 | - |
| Консистентная смазка | 0,04 | - | - | 158 | - |
| Экскаватор Э-2503В |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | (75,2) | - | - | - | (268012) |
| Бензин | 0,32 | - | - | - | 1140 |
| Моторное масло | 0,55 | - | - | - | 1960 |
| Трансмиссионное масло | 0,06 | - | - | - | 212 |
| Консистентная смазка | 0,32 | - | - | - | 1140 |
| Бульдозер ДЗ-27А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 |
| Бензин | 0,23 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Моторное масло | 0,37 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 17654 | 18798 | 11575 | 19021 |
| Бензин | 0,16 | 543 | 578 | 356 | 585 |
| Моторное масло | 0,25 | 848 | 903 | 556 | 914 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 237 | 253 | 156 | 256 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 203 | 217 | 133 | 219 |
| Каток ДУ-16В |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 10,10 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Бензин | 0,30 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Моторное масло | 0,48 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Трансмиссионное масло | 0,13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Консистентная смазка | 0,14 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,6 | 147174 | 147174 | 147174 | 147174 |
| Моторное масло | 0,34 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Консистентная смазка | 0,04 | 774 | 774 | 774 | 774 |

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по разработке грунта в строительном карьере необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные"; ГОСТ 12.2.012-75"Приспособления по обеспечению безопасного производства работ"; ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность"; ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность" и ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарныестроительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".

________________

Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

Взамен ГОСТ 12.2.012-75 действуют ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87;

Взамен ГОСТ 12.1.004-85 действует ГОСТ 12.1.004-91;

В настоящее время действует СНиП 12-03-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРА

1 - экскаватор Э0-4121Б с оборудованием прямая лопата; 2 - экскаватор Э0-5111Е с оборудованием прямая лопата; 3 - автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б; 4 - бульдозер ДЗ-27А; 5 - уступ суглинка; 6 - уступ растительного слоя грунта; 7 - временный отвал растительного слоя грунта; 8 - временная землевозная автодорога; 9 - оси проходок экскаватора Э0-4121Б; 10 - проектный контур карьера

1-1

ОБЪЕМЫ РАБОТ

| Наименование | Количество, м |
| --- | --- |
| Разработка растительного слоя грунта I группы | 45000 |
| Разработка грунта III группы | 44000 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, | Трудоемкость на весь объем работ, | Состав бригады (звена) и | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел.-ч маш.-ч | чел.-дн. маш.-смен. | используемые механизмы | 1-65 | 65-130 | 131-195 |
| Разработка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением на расстояние 50 м | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предварительно разрыхленного грунта VI группы (вскрыша) экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте VI группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предварительно разрыхленного грунта VI группы экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение предварительно разрыхленной скальной породы бульдозером на расстояние 10 м | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автогрейдером | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |

________________

Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка растительного слоя грунта I группы бульдозером ДЗ-27 с перемещением на расстояние 50 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.22, п.5а, г | 100 м | 450 | 1,55 1,55 | 85,06 85,06 | 85,06 | 1-64,3 | 739-35 | 739-35 |
| Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.6а | 100 м | 450 | 2,0 1,0 | 109,76 54,83 | 54,83 | 1-97 | 886-50 | 886-50 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 540 | 1,70 1,70 | 111,95 111,95 | 111,95 | 1-44 | 777-60 | 777-60 |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3а | 100 м | 450 | 0,46 0,46 | 25,24 25,24 | 54,88 | 0-48,8 | 219-60 | 477-23 |
| Разработка грунта III группы экскаватором Э0-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | Т. 79**, вып. 10 | 100 м | 4400 | 1,5 1,5 | 804,88 804,88 | 804,88 | 1-59 | 6996-00 | 6996-00 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 8580 | 2,15 2,15 | 2249,6 2249,6 | 2414,6 | 1-82 | 15615-60 | 16684-53 |
| Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3б | 100 м | 128 | 0,58 0,58 | 8,84 8,84 | 360,7 | 0-61,5 | 78-72 | 3137-09 |
| Уплотнение полуприцепным катком ДУ-16В грунта (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §Е2-1-28, т.4, п.1б | 100 м | 128 | 0,46 0,46 | 7,18 7,18 | 402,44 | 0-48,8 | 62-46 | 3496-06 |
| Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, т.15 | 1 км | 3086,2 | 1,10 1,10 | 414,0 414,0 | 414,0 | 1-17 | 3610-85 | 3610-85 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3816,5 3761,6 | 4703,4 |  | 28986-68 | 36807-21 |

________________

ЕНВ* - Здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".

Т.79** - Здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР "Земляные работы".

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка растительного слоя грунта I группы бульдозером ДЗ-27 с перемещением на расстояние 50 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.22, п.5а, г | 100 м | 450 | 1,55 1,55 | 85,06 85,06 | 85,06 | 1-64,3 | 739-35 | 739-35 |
| Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.6а | 100 м | 450 | 2,0 1,0 | 109,76 54,88 | 54,88 | 1-97 | 886-50 | 886-50 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 540 | 1,70 1,70 | 111,95 111,95 | 111,95 | 1-44 | 777-60 | 777-60 |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3а | 100 м | 450 | 0,46 0,46 | 25,24 25,24 | 54,88 | 0-48,8 | 219-60 | 477-23 |
| Разработка грунта III группы экскаватором Э0-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.6в | 100 м | 4400 | 3,2 1,6 | 1717,0 858,5 | 858,5 | 3-15 | 13860-00 | 13860-00 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 8580 | 2,15 2,15 | 2249,63 2249,63 | 2575,6 | 1-82 | 15615-60 | 17727-75 |
| Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3б | 100 м | 128 | 0,58 0,58 | 8,84 8,84 | 386,0 | 0-61,5 | 78-72 | 3356-99 |
| Уплотнение полуприцепным катком ДУ-6В грунта слоем 0,2 м (шлак) | ЕНиР §Е2-1-29, т.4, п.1б | 100 м | 128 | 0,46 0,46 | 7,18 7,18 | 429,38 | 0-48,8 | 62-46 | 3732-22 |
| Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автогрейдером | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 3286,3 | 1,10 1,10 | 440,84 440,84 | 440,84 | 1-17 | 3844-97 | 3844-97 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4755,58 3842,16 | 4997,2 |  | 36084-80 | 45402-61 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером ДЗ-27 растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 50 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5а, г | 100 м | 450 | 1,55 1,55 | 85,06 85,06 | 85,06 | 1-64,3 | 739-35 | 739-35 |
| Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-10011Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.6а | 100 м | 450 | 2,0 1,0 | 109,76 54,88 | 54,88 | 1-97 | 886-50 | 886-50 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 540 | 1,70 1,70 | 111,95 111,95 | 111,95 | 1-44 | 777-60 | 777-60 |
| Работа бульдозера ДЗ-27 на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3а | 100 м | 450 | 0,46 0,46 | 25,24 25,24 | 54,88 | 0-48,8 | 219-60 | 477-23 |
| Разработка грунта III группы экскаватором Э0-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.7, п.3в | 100 м | 4400 | 1,8 0,9 | 965,86 482,93 | 482,93 | 1-77 | 7788-00 | 7788-00 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 8580 | 2,15 2,15 | 2249,6 2249,6 | 2414,6 | 1-82 | 15615-60 | 16684-27 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-27 грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3б | 100 м | 128 | 0,58 0,58 | 8,84 8,84 | 241,46 | 0-61,5 | 78-72 | 2100-65 |
| Уплотнение полуприцепным катком ДУ-16В грунта слоем 0,2 м (шлак) | ЕНиР §Е2-1-29, т.4, п.1б | 100 м | 128 | 0,46 0,46 | 7,18 7,18 | 241,46 | 0-48,8 | 62-46 | 2098-82 |
| Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 2023,76 | 1,10 1,10 | 271,48 271,48 | 271,48 | 1-17 | 2367-80 | 2367-80 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3835,0 3297,2 | 3953,7 |  | 28535-63 | 33920-22 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером ДЗ-27 растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 50 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5а, г | 100 м | 450 | 1,55 1,55 | 85,06 85,06 | 85,06 | 1-64,3 | 739-35 | 739-35 |
| Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-10011Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.6а | 100 м | 450 | 2,0 1,0 | 109,76 54,88 | 54,88 | 1-97 | 886-50 | 886-50 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 1 км | ЕНВ* | 100 т | 540 | 1,70 1,70 | 111,95 111,95 | 111,95 | 1-44 | 777-60 | 777-60 |
| Работа бульдозера ДЗ-27 на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3а | 100 м | 450 | 0,46 0,46 | 25,24 25,24 | 54,88 | 0-48,8 | 219-60 | 477-23 |
| Разработка грунта III группы экскаватором Э0-7111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили- самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т.3, п.8в | 100 м | 4400 | 1,62 0,81 | 869,26 434,63 | 434,63 | 1-65 | 7260-00 | 7260-00 |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 8580 | 2,15 2,15 | 2249,6 2249,6 | 2607,8 | 1-82 | 15615-60 | 17935-69 |
| Разравнивание бульдозером ДЗ-27 грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.3б | 100 м | 128 | 0,58 0,58 | 8,84 8,84 | 391,3 | 0-61,5 | 78-72 | 3403-06 |
| Уплотнение полуприцепным катком грунта слоем 0,2 м (шлак) | ЕНиР §Е2-1-29, т.4, п.1б | 100 м | 128 | 0,46 0,46 | 7,18 7,18 | 434,62 | 0-48,8 | 62-46 | 3777-77 |
| Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 3326,07 | 1,10 1,10 | 446,18 446,18 | 446,18 | 1-17 | 3891-50 | 3891-50 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3913,1 3423,6 | 4621,3 |  | 29531-33 | 39148-70 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, М. 1989