ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

1.01.01.74

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ВЫСОТОЙ 10, 20 И 30 М ПРИ УКЛАДКЕ СМЕШАННОГО ГРУНТА (РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО И IIМ ГРУПП) В ТЕЛО ДАМБЫ

Дата введения 1989-02-01

РАЗРАБОТАНА Институтом Красноярский ПромстройНИИпроект Минуралсибстроя СССР

Главный инженер института Б.П.Запятой

Начальник отдела Л.Ф.Галимова

Главный инженер проекта Е.В.Каминов

СОГЛАСОВАНА  Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 14.12.88 N 23-712

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта комплексно-механизированного технологического процесса составлена для производства работ по устройству земляной насыпи при строительстве ограждающей дамбы внеплощадочного золоудаления с высотой насыпи 20 м. Карта может быть использована при строительстве ограждающей дамбы высотой 10 и 30 м.

1.2. За основу карты приняты чертежи рабочего проекта (шифр 441.РЧ-4), разработанного институтом Союзводоканалпроект (В.С.О., г.Красноярск).

1.3. Строительство ведется в 5-й температурной зоне во вторую треть зимы. Работы выполняются в три смены.

1.4. Для отсыпки дамбы используют следующие грунты: IV группы - дресвяный; II группы - галечниковый. Глубина промерзания - 1 м.

1.5. В качестве конечного измерителя принято 1000 м грунта, отсыпанного в дамбу.

1.6. Грунты для отсыпки дамбы разрабатываются в карьерах, расположенных на расстоянии 1,5 км.

1.7.Объемы отсыпки грунта в дамбу, м:

| дресвяного |  |  |
| --- | --- | --- |
| при высоте дамбы | 10 м | - 110400; |
| " | 20 м | - 394800; |
| " | 30 м | - 863600; |
| галечникового |  |  |
| при высоте дамбы | 10 м | - 19200; |
| " | 20 м | - 68800; |
| " | 30 м | - 144750. |

1.8. Привязка ТТК к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и заработной платы, графика производства работ.

1.9. Варианты комплексов средств механизации приведены в табл.1.

Таблица 1

| Технологическая операция | Состав средств механизации |
| --- | --- |
|  | Вариант I | Вариант II | Вариант III |
| Разработка грунта | Экскаватор ЭО-5122А с оборудованием обратная лопата с ковшом вместимостью 1,6 м | Экскаватор ЭО-5123ХЛ с оборудованием прямая лопата с ковшом вместимостью 1,6 м | Самоходный скрепер ДЗ-11П с ковшом вместимостью 8 м |
| Транспортирование грунта | Автомобиль-самосвал КамАЗ-55102, грузоподъемность 7 т | Автомобиль-самосвал КамАЗ-55102, грузоподъемность 7 т | То же |
| Рыхление грунта | Рыхлитель ДП-26С | Рыхлитель ДП-5С | Рыхлитель ДП-26С |
| Разравнивание грунта в дамбе | Бульдозер ДЗ-109Б | Бульдозер ДЗ-54С | Бульдозер ДЗ-109Б |
| Очистка карьера от снега | Бульдозер ДЗ-109 | Бульдозер ДЗ-54С | Бульдозер ДЗ-109 |
| Послойное уплотнение грунта | Трамбовочная установка УМТС-2 | Трамбовочная машина ДУ-12Б | Вибрационный самоходный каток ДУ-47А |
| Работа трактора-тягача | - | - | Т-180 |

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. К началу работ по возведению дамбы необходимо иметь:

разрешение на право производства земляных работ;

проект производства работ.

2.2. Основание под насыпь и поверхность карьера должны быть подготовлены в теплое время года.

Предварительная подготовка включает:

срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал для использования его в дальнейшем при благоустройстве площадок;

рыхление на глубину 30-35 см для предохранения грунта от промерзания.

Рыхление производят с одновременным боронованием грунта с помощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2.3. В зимнее время для предохранения грунта от промерзания рекомендуется накапливать снежный покров с помощью снегозадержания. Для снегозадержания устраивают валы из снега, располагая их перпендикулярно господствующему ветру.

2.4. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.

К подготовительным операциям относятся:

предварительная разбивка осей и контура дамбы с установкой разбивочных знаков и реперов;

очистка площади дамбы и карьера от снега;

устройство временного освещения;

окончательные разбивочные работы.

К основным операциям относятся:

послойное рыхление мерзлого слоя грунта с транспортированием его в отвал;

разработка грунта в карьере и отсыпка тела дамбы.

К отделочным операциям относится:

крепление откосов дамбы растительным грунтом с посевом трав.

2.5. Основными условиями отсыпки тела дамбы в зимних условиях являются:

разработка дресвяного грунта в карьере, его транспортировка к месту укладки, разравнивание и уплотнение до проектной плотности должны быть выполнены до начала смерзания грунта;

галечниковый грунт укладывается и уплотняется так же, как в летнее время;

влажность грунта, укладываемого в дамбу, не должна превышать влажности 0,9 на границе раскатывания;

работа должна производиться на суженном фронте круглосуточно, в три смены, с максимальной механизацией всех работ для уменьшения потерь тепла грунтом.

2.6. В зависимости от выбранного варианта разработка грунта в карьере производится экскаватором или скрепером, транспортирование - автомобилями-самосвалами или скрепером, трамбование грунта - грунтоуплотняющим механизмом.

2.7. Отсыпка грунта в тело дамбы производится послойно, толщина слоя зависит от толщины слоя, уплотняемого грунтоуплотняющим механизмом.

2.8. Возведение дамбы предусматривается в две очереди:

I очередь - отсыпка составляющей части дамбы из галечникового грунта;

II очередь - отсыпка составляющий части дамбы из дресвяного грунта.

2.9. При ведении работ дамба в плане разбивается на карты, карты по ширине - на участки. Укладка грунта в отсыпаемом слое дамбы производится последовательно по картам, в карте - по участкам от краев карты к середине.

2.10. Количество механизмов, одновременно работающих на участках отсыпаемой карты, рассчитана, исходя из производительности грунтоуплотняющего механизма, а также из условия обеспечения непрерывности технологического процесса.

2.11. I очередь отсыпки тела дамбы.

Насыпь из галечникового грунта принимается за карту N 1, равную по длине протяженности дамбы. При ведении работ карта по длине разбирается на участки шириной 6 м, на которых последовательно производят отсыпку, разравнивание и уплотнение грунта.

2.12. II очередь отсыпки тела дамбы.

Насыпь из дресвяного грунта по длине разбивается на карты; карты - на участки шириной 6,5 м. Зависимость длины карты при заданной ширине участков от температуры наружного воздуха и от производительности грунтоуплотняющего механизма с учетом времени начала смерзания грунта (время цикла) дана в табл.2.

Таблица 2

| Наименование грунтоуплотняющего механизма | Толщина уплотня- емого слоя, м | Темпе- ратура наружного воздуха, °С | Время начала смерзания грунта (время цикла), мин | Объем отсыпки за цикл, м | Площадь отсыпки за цикл, м | Длина карты при ширине отсыпаемого участка 6,5 м, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамбовочная установка УМТС-2 | 0,5 | -20 | 40 | 120 | 240 | 37 |
|  | 0,5 | -10 | 60 | 180 | 360 | 53 |
|  | 0,5 | -5 | 90 | 270 | 540 | 83 |
| Трамбовочная машина ДУ-12Б | 0,6 | -20 | 40 | 120 | 200 | 30 |
|  | 0,6 | -10 | 60 | 180 | 300 | 50 |
|  | 0,6 | -5 | 90 | 270 | 450 | 69 |
| Вибрационный самоходный каток ДУ-47А | 0,35 | -20 | 40 | 100 | 285 | 51 |
|  | 0,35 | -10 | 60 | 150 | 428 | 77 |
|  | 0,35 | -5 | 90 | 225 | 628 | 115 |

2.13. Технология производства основных работ (вариант I).

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором ЭО-5122А с оборудованием обратная лопата с ковшом вместимостью 1,6 м.

Разработанный в карьере грунт транспортируется в дамбу автомобилями-самосвалами и разгружается в шахматном порядке по площади отсыпаемого участка.

Движение автомобилей-самосвалов осуществляется по тупиковой схеме. Автомобили-самосвалы начинают отсыпку с дальнего конца участка и постепенно перемещаются к началу со стороны движения грузопотока. Перед местом отсыпки грунта автомобили-самосвалы разворачиваются и задним ходом подаются на разгрузку. Фронт отсыпки перемещается противоположно движению груженых автомобилей-самосвалов.

Грунт разравнивается и планируется до необходимых отметок при продольных проходках бульдозера марки ДЗ-109Б. Разравнивание выполняется от краев насыпи к середине.

Уплотнение грунта осуществляется трамбовочной установкой УМТС-2. Это навесное оборудование, состоящее из пяти дизель-трамбовок, смонтированных на тракторе Т-100М. Уплотнение производят последовательными ходами не ближе 0,5 м от бровки откоса с перекрытием каждого прохода на 0,1-0,2 м.

Рабочую скорость машины назначают в зависимости от вида и влажности грунта, а также от толщины уплотняющего слоя.

2.14. Технология производства основных работ (вариант 2).

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором ЭО-5123ХЛ с оборудованием прямая лопата с ковшом вместимостью 1,6 м.

Разработанный грунт транспортируется автомобилями-самосвалами, разгружается по площади отсыпаемого участка в шахматном порядке. Движение автомобилей-самосвалов осуществляется по тупиковой схеме.

Грунт на участке разравнивается и планируется бульдозером ДЗ-54С.

Уплотняется грунт трамбовочной машиной ДУ-12Б - навесным оборудованием, состоящим из двух трамбующих плит, на базе гусеничного трактора Т-100МЗ. Уплотнение осуществляется поочередными ударами плит при свободном падении их на грунт.

Каждый следующий удар трамбующих плит должен перекрывать след предыдущего на 0,1-0,2 м.

2.15. Технология производства основных работ (вариант III).

Грунт разрабатывается в дамбу самоходным скрепером ДЗ-11П. Предварительно грунт разрыхляется рыхлителем ДП-26С.

Ковш скрепера загружают в процессе движения машины. Разгрузка в насыпи производится при движении скрепера по прямой линии, параллельной оси насыпи.

Каждый слой отсыпают в насыпь от бровок к оси продольными полосами.

Для окончательной планировки отсыпаемых участков используется бульдозер ДЗ-109Б.

Уплотнение грунта производится самоходным вибрационным катком ДУ-47А при движении катка круговыми проходками от края насыпи к середине. Первый и второй ход катка выполняют на расстоянии 1,5-2,0 м от бровки насыпи, затем смещая ходы на 1/3-1/4 ширины катка в сторону бровки, уплотняют края насыпи.

2.16. При послойной отсыпке грунта в дамбе к отсыпке последующего слоя разрешается приступать только после отсыпки и уплотнения нижележащего слоя.

При сопряжении вновь отсыпаемой карты с ранее отсыпанной грунт с поверхности сопряжения срезается бульдозером по откосу не круче 1:4 и укладывается на вновь отсыпаемую карту.

После отсыпки 4-5-ти слоев по всему телу дамбы бульдозером срезается бахрома с откосов отсыпанных слоев и перемещается в вышележащий слой.

Для обеспечения равномерности уплотнения грунта его следует отсыпать и разравнивать слоями одинаковой толщины, укладывать и уплотнять в талом состоянии.

2.17. Дополнительное увлажнение водой недоувлажненных грунтов в карьере и на месте их укладки при отрицательной температуре не допускается.

2.18. Допускается укладывать талый грунт с добавлением мерзлого грунта в виде комков в количестве не более 10-15% от общего объема грунта в слое. Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого участка. Скопление комков мерзлого грунта в отдельных местах в виде гнезд не допускается. Размер оставляемых в насыпи мерзлых комков не должен превышать 1/2 толщины слоя в уплотненном состоянии. Более крупные куски дробят или выбрасывают.

Запрещается укладывать в сооружение комки мерзлого грунта с прослойками льда.

2.19. Во время снегопада грунт не укладывают. После прекращения снегопада снег и наледь перед укладкой следующего слоя грунта удаляют бульдозером.

2.20. Допускается производить отсыпку и уплотнение очередного слоя из связного грунта на промороженный слой без удаления промерзшего слоя грунта, если он был уплотнен в талом состоянии, а влажность его не превышала влажности на границе раскатывания.

2.21. При ведении работ требуется соблюдать требования СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.22. Схемы производства работ приведены на листах 7-11.

2.23. Графики производства работ на 1000 м грунта приведены на листах 31-33.

2.24. Калькуляции затрат труда и заработной платы приведены на листах 13-30.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, находящейся в 5-й температурной зоне.

2.25. Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые при разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям производится пересчет калькуляции. При этом учитываются усредненные коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов работ в зависимости от видастроительства и температурной зоны (ЕНиР, общая часть, приложение 3).