ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-4-21
 (сборник)

МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н

Типовые технологические карты (сборник) К-4-21 разработаны отделом организации и механизации строительствалиний электропередачи (ЭМ-20) института Оргэнергострой.

Составители: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Кириллов И.Д., Колосов Ю.А., Фролов Т.А., Кудинова Н.И., Боронина И.В.

Карты разработаны в 1981 году.

УТВЕРЖДЕНЫ ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 336 от 28.10.81.

В картах освещена разбивка котлованов, сборка и установка свободностоящих промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н, ПБ 500-7Н.

Рассмотрены три варианта установки опор: автокраном К-162 и трактором, пневмоколесным краном КС-5363, при помощи неподвижной монтажной стрелы.

СОДЕРЖАНИЕ

Типовая технологическая карта К-4-21-1. Разбивка котлованов.

Типовая технологическая карта К-4-21-2. Сборка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н, ПБ 500-7H.

Типовая технологическая карта К-4-21-3. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н автомобильным краном К-162 со стрелой 16 м и трактором Т-100М.

Типовая технологическая карта К-4-21-4. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н автомобильным краном К-162 со стрелой 14 м и трактором Т-100М.

Типовая технологическая карта К-4-21-5. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н пневмоколесным краном КС-5363.

Типовая технологическая карта К-4-21-6. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н при помощи неподвижной монтажной стрелы.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-4-21 состоит из 6 технологических карт: на разбивку котлованов, сборку и установку свободностоящих промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н, изготовленных по чертежам Северо-Западного отделения института "Энергосетьпроект". Общие виды опор и монтажных элементов приведены на рис.0-1; 0-2; 0-3; 0-4; 0-5.

2. В сборник включены варианты установки опор автомобильным краном К-162, пневмоколесным краном КС-5363 и при помощи неподвижной стрелы.

Способ установки опор принимается в зависимости от условий прохождения механизмов до трассы и по трассе, а также с учетом рационального использования наличного парка монтажных механизмов.

3. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

3.1. Устройство подъездов к пикетам;

3.2. Расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, валунов и других местных предметов, мешающих производству работ (в зимнее время - очистка от снега);

3.3. Вывоз на пикеты железобетонных стоек и комплектов металлических деталей опор.

4. Картами предусмотрен монтаж опор при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями монтажной бригады.

Количество звеньев определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ и директивных сроковстроительства.

5. Приведенная в общей часта сборника сводная ведомость трудозатрат и технико-экономические показатели в картах составлены исходя из односменной работы (продолжительность смены - 8,2 ч) на равнинной местности, летом, в необводненных грунтах.

При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства ВЛ уточнить отдельные технологические операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуатационных материалов.

6. При сборке опоры следует руководствоваться рабочими чертежами опоры.

При выверке опоры в процессе установки необходимо обеспечить допуски, приведенные на рис.0-8.

7. Монтаж опор должен производиться со строгим соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП-III-4-80*, часть III, глава 4, действующим правилам, а также указаниям, приведенным в картах.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

Специальной проектной проработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности при монтаже опор ПБ 300-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н, не требуется.

8. Монтажный кран ТК-53 принят при сборке опор как наиболее часто используемый в мехколоннах. В зависимости от условий строительства могут быть использованы любые краны грузоподъемностью 5-10 тс. Выбор крана должен производиться на основе технико-экономического сравнения.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЗАТРАТ НА МОНТАЖ ОПОР

| Наименование работ | Состав звена | Механизмы | Трудозатраты чел. дней на одну опору |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжительность, смен |
|  |  |  | ПБ 330-7Н | ПБ 500-5Н, ПБ 500-7Н |
| Разбивка котлованов | Электролинейщик | 5р.- 1 |  | 0,16 0,053 | 0,16 0,053 |
|  | " | 2р.- 2 |  |  |  |
| Сборка опор | Электролинейщик | 6р.- 1 | Тракторный кран ТК-53 | 1,73 0,29 | 3,23 0,54 |
|  | " | 4р.- 1 |  |  |  |
|  | " | 3р.- 2 |  |  |  |
|  | Машинист | 5р.- 1 |  |  |  |
| Бурение котлованов (карта К-4-15-5) | Электролинейщик | 3р.- 1 | Буровая машина МРК-2 | 0,48 0,24 | 0,48 0,24 |
|  | Машинист | 5р.- 1 |  |  |  |
| Установка опор ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н краном К-162 со стрелой 16 м и трактором T-100M, опор ПБ 330-7Н краном К-162 со стрелой 14 м и трактором T-100M | Электролинейщик | 6р.- 1 | Автокран К-162 со стрелой 16 м и 14 м | 4,52 0,56 | 4,52 0,56 |
|  | " | 4р.- 2 | Трактор T-100M |  |  |
|  | " | 3р.- 2 | Телевышка автомобильная ТВ-26 |  |  |
|  | Машинист крана | 6р.- 1 |  |  |  |
|  | " трактора | 5р.- 1 |  |  |  |
|  | " автовышки | 5р.- 1 |  |  |  |
| Установка опор краном КС-5363 | Электролинейщик | 6р.- 1 | Пневмоколесный кран КС-5363 | 4,1* 0,5 | 4,1* 0,5 |
|  | " | 4р.- 2 |  |  |  |
|  | " | 3р.- 2 | Трактор T-100M |  |  |
|  | Машинист крана | 6р.- 1 | Телевышка автомобильная ТВ-26 |  |  |
|  | " трактора | 5р.- 1 |  |  |  |
|  | " автовышки | 5р.- 1 |  |  |  |
| Установка опор с помощью неподвижной монтажной стрелы | Электролинейщик | 6р.- 1 | Тракторный кран ТК-53 | 8,2 1,0 | 8,2 1,0 |
|  | " | 4р.- 2 | Трактор T-100M |  |  |
|  | " | 3р.- 2 | Телевышка тракторная ВТ-26 |  |  |
|  | Машинист крана | 5р.- 1 |  |  |  |
|  | " трактора | 5р.- 1 |  |  |  |
|  | " вышки тракторной | 5р.- 1 |  |  |  |
| Итого на монтаж опор: | Вариант с краном К-162 | 6,89 1,14 | 8,39 1,39 |
|  | Вариант с краном КС-5363 | 6,47* 1,08 | 7,97* 1,38 |
|  | Вариант с помощью неподвижной стрелы | 10,57 1,58 | 12,07 1,83 |

_________________

* В трудозатратах (по монтажу опор краном КС-5363) учтена работа трактора в течение всей работы звена. При подъеме траверсы самостоятельным звеном норма подлежит корректировке.

Рис.0-1. Промежуточная железобетонная опора ПБ 330-7Н
(N монтажной схемы С30 ЭСП 7073 ТМ - Т4-1)

|  | Условные обозначения | Масса опоры 15751 кг в т.ч.: железобетон 14240 кг металлоконструкции 1448 кг метизы 63 кг |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.0-2. Промежуточная железобетонная опора ПБ 500-5Н
(N монтажной схемы С30 ЭСП 7073 ТМ - Т3-5)

|  | Масса опоры | 16684 кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.: железобетон | 14222 кг |  |
|  | металлоконструкции | 2373 кг |  |
|  | метизы | 89 кг |  |

Рис.0-3. Промежуточная железобетонная опора ПБ 500-7Н
(N монтажной схемы С30 ЭСП 7073 ТМ - Т3-1)

|  | Масса опоры - | 16488 кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.: железобетон - | 14222 кг |  |
|  | металлоконструкции - | 2177 кг |  |
|  | метизы - | 89 кг |  |

Рис.0-4. Монтажный элемент раздельной установки стоек опоры ПБ 330-7Н

Масса монтажного элемента - 8,54 т (с учетов увеличения веса ж.б. стойки на 5%)

Рис. 0-5. Монтажные элементы раздельной установки стоек опор

| ПБ 500-5Н Масса 8,54 т | ПБ 500-7Н Масса 8,45 т |
| --- | --- |

Масса монтажного элемента определена с учетом увеличения веса ж.б. стойка на 5%.


Рис.0-6. Закрепление стойки опоры в цилиндрическом котловане

Рис.0-7. Схема проверки отметок дна котлованов

Рис.0-8. Нормы и допуски на установку и выверку опор

| Выход опоры из створа ВЛ мм | Отклонение от проектного расстояния между стойками опоры мм | Разность отметок траверсы в местах крепления к стойкам и мм |
| --- | --- | --- |
| Смещение стоек опоры (на уровне земли) против проектной оси траверсы мм | Отклонение опоры от вертикальной оси (вдоль и поперек ВЛ) мм |

РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических 
карт К-4-21 на монтаж железобетонных портальных промежуточных опор 
ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаже железобетонных опор в результате применения технологических карт К-4-21 3 человека в год, что составляет 3х325=705 чел.-дней (325 - среднегодовое число дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с "Инструкцией по определению годового эффекта"СН 423-71, составит:

Э=(A-A)x(A-A)x(0,15x0,5)+0,6Д+0,12(Г-Г)x750

где:

A-A = годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.-дня 10 руб) равна 705х10=7050 руб.

0,15 - коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату;

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы;

0,6 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на чел.-день, руб;

Д - годовая экономия трудозатрат, чел.-дней;

0,12 - нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства;

Г-Г - уменьшение числа рабочих, чел.

750 - удельные капитальные вложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего.

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт К-4-21 составит:

Э=7050+7050x0,65+0,6x705+0,12x3x750=12325 руб.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Типовые технологические карты К-4-21 (сборник).
Монтаж промежуточных железобетонных опор 
ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н. -  
М., 1982