ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)


УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ГИДРОПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов насыпей (выемок) высотой до 12 м.

Гидропосев многолетних трав с мульчированием применяется для укрепления откосов неподтопляемого земляного полотна крутизной не более 1:2.

Откосы высотой до 2 м из глинистых непылеватых грунтов не укрепляются в случае:

- разработки выемок в степных районах, где толщина почвенного слоя более 0,3-0,5 м;

- возведения в этих же районах насыпей из грунта боковых резервов.

Укрепление откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав с мульчированием исключает необходимость применения дефицитного растительного грунта.

В состав работ входят:

- приготовление рабочей смеси;

- нанесение смеси на откос гидросеялкой ДЭ-16.

II. Организация и технология производства работ

До начала работ по укреплению откосов необходимо проверить готовность земляного полотна и его соответствие требованиям СНиП "Автомобильные дороги" и СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

В качестве мульчирующих материалов следует применять измельченное сено, солому, хвою, опавшие листья, деревянную стружку; в качестве пленкообразующих - битумные эмульсии или латексы марок  СКС-65ГП, СКС-50ГП, СКН-40ПН.

Работы по укреплению откосов гидропосевом ведет механизированная бригада на одной захватке (рис.1). Площадь захватки определяется в зависимости от вместимости цистерны гидросеялки и вида эмульсии (табл.1).

Рис.1. Схема нанесения смеси на откос гидросеялкой ДЭ-16

Численность механизированной бригады 4 чел.:

Машинист гидросеялки 4 разр. - 1;

Оператор 3 разр. - 1;

Дорожный рабочий 2 разр. - 2.

Рабочую смесь готовят на специально оборудованной базе оператор и дорожные рабочие в следующем порядке:

- загрузка в цистерну гидросеялки сухих компонентов смеси, отдозированных по массе;

- засасывание в цистерну насосом жидких компонентов.

Состав смеси и расход компонентов для одной заправки гидросеялки приведены в табл.2.

Поверхность откосов укрепляют как с нижней, так и с верхней стоянок гидросеялки. С одной стоянки (верхней или нижней) укрепляют откосы высотой до 12 м; с обеих стоянок (верхней и нижней) - откосы высотой до 25 м. В зависимости от высоты откоса с одной стоянки можно укреплять до 800 м откоса.

Рабочую смесь наносят на откос при включенной системе перемешивания равномерно по всей площади захватки за три прохода гидросеялки (во избежание стекания рабочей смеси по откосу). Расход смеси на 1 м поверхности откоса 5 л.

Скорость движения гидросеялки при распределении рабочей смеси 3,4 км/ч.

В случае использования латекса в качестве пленкообразователя предварительно проверяют его коагуляционные свойства. Гидропосев проводят в два приема: вначале откосы покрывают рабочей смесью без добавления в нее латекса, а затем, наносят приготовленный в гидросеялке раствор латекса из расчета 1 л на 1 м.

По окончании работ при обнаружении на отдельных участках откосов механических повреждений или пропусков при посеве производится повторный посев с предварительным исправлением поврежденных мест.

Калькуляция трудовых затрат на укрепление откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав с мульчированием приведена в табл.3.

При операционном контроле качества работ по укреплению откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав с мульчированием следует проверять:

- состав смеси семян трав;

- расход опилок;

- расход удобрений;

- расход пленкообразующих материалов;

- расход воды;

- приготовление рабочей смеси;

- нанесение смеси на откос.

Качество выполнения работ контролируют в соответствии с табл.4.

III. Технико-экономические показатели

(на 1000 м откоса)

Затраты труда - 0,3 чел. - дня;

Потребность в машинах - 0,3 маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 1000 м

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м откоса (табл.5).

Работы выполняют гидросеялкой ДЭ-16.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов земляного полотна механизированным посевом многолетних трав необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог", СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002,(гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Таблица 1

| Вместимость цистерны гидросеялки, м | Площадь захватки, м, при использовании эмульсии |
| --- | --- |
|  | битумной | латексной |
| 4,10 | 625 | 725 |
| 5,15 | 780 | 900 |

Таблица 2

|  |  | Вместимость цистерны, м |
| --- | --- | --- |
| Компоненты | Единица | 4,10 | 5,15 |
| рабочей | измерения | Эмульсия |
| смены |  | битумная | латексная | битумная | латексная |
| Смесь семян трав | кг | 25 | 29 | 31 | 36 |
| Удобрения | кг | 69 | 80 | 86 | 99 |
| Опилки | м | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,25 |
| Пленкообразователи: |  |  |  |  |  |
| битумная эмульсия | л | 625 |  | 780 |  |
| латекс | кг | - | 29 | - | 36 |
| Вода | л | 3125 | 3000 | 3900 | 4500 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  | На единицу измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел - ч (маш - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| Расчетные показатели для составления ПОС | Розлив рабочей смеси гидросеялкой с цистерной вместимостью 4 м при транспортировке на 10 км по дороге III категории | Машинист 4 разр.- 1 | 1 м | 6,56 | 0,4 (0,4) | 0-31,6 | 2,62 (2,62) | 2-07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2,62 (2,62) | 2-07 |

Таблица 4

| Операция | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление рабочей смеси | Качество семян, состав смесей семян, состав рабочей смеси | Лаборант | Лабораторный |
| Нанесение рабочей смеси на откос | Равномерность нанесения | Мастер | Визуальный |

Таблица 5

| Материал | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Семена трав | кг | 58,2 |
| Удобрения: |  |  |
| суперфосфат | кг | 33 |
| селитра | кг | 66 |
| калийные соли | кг | 22 |
| Опилки или солома рубленая м (3…4 см) | м | 2,2 |
| Пленкообразователи: |  |  |
| битумная эмульсия | л | 880 |
| латексная эмульсия | л | 220 |
| Вода | м | 3,96 |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Олейник А.В. - старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации строительных процессов
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2003