ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

АРМИРОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТА НА 1 РЕЗЕРВУАР

07.22.12

06.7.01.13.06

07-Д ч.III

Дата введения 1974-10-15

См. Общая часть

Разработана отделом "Кременчугоргтехстрой" треста "Харьковоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на армирование кольцевого фундамента цилиндрического сборного железобетонного резервуара емкостью 10000 м для нефти (по типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на армирование кольцевого фундамента резервуара, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах.

При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте, могут изменяться только в сторону их улучшения. Весь объем работ по армированию кольцевого фундамента звено арматурщиков в количестве 4 человек выполнит за 0,3 дня.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Трудоемкость на весь объем | 1,26 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 т арматуры | 1,632 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 0,61 т |
| Продолжительность работ | 0,3 дня |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала арматурных работ по кольцевому фундаменту резервуара должны быть выполнены следующие работы:

- закончено устройство гидроизоляции из двух слоев пергамина на битумной мастике;

- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

- подготовлена площадка для хранения арматуры;

- получены и завезены все необходимые материалы и изделия для ведения арматурных работ.

2. Монтаж арматурных плоских сеток кольцевого фундамента ведется вручную в порядке, указанном на схеме (см. рис.1).

Завезенные автотранспортом плоские арматурные сетки кольцевого фундамента разгружаются звеном арматурщиков вручную со складированием в шесть штабелей, расположенных по периметру резервуара (см. рис.1).

Затем звено арматурщиков вручную осуществляют укладку арматурных сеток на основание кольцевого фундамента, предварительно разложив бетонные подкладки, определяющие толщину защитного слоя арматуры.

3. Качество монтажа арматурных сеток конструкций определяется соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах (СНиП III-B.1-70).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводятся в табл.1.

Рис.1. Схема армирования кольцевого фундамента

1 - штабеля арматурных сеток; 2 - ящик с подкладками; 3 - подкладки, разложенные по кольцу фундамента; 4 - арматурные сетки; 5 - направление движения рабочих; 6 - два слоя пергамина в рулоне; 7 - бетонная подготовка


Разрез 1-1

Рис.2

1 - штабель арматурных сеток; 2 - ящик с подкладками.

Б - два слоя пергамина

Таблица 1

| Состав эвена по профессиям | Кол-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| Арматурщик-монтажник | 4 | Разгрузка арматурных сеток с автомашины и укладка их в штабеля. Установка бетонных подкладок под сетки. Подноска арматурных сеток к месту укладки. Монтаж сеток. Выверка сеток |

2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочем месте при подготовке к монтажу конструкций принимать согласно схеме, показанной на рис.3.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.2.

Таблица 2

| Наименование процессов | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Монтаж арматурных сеток | Разгрузка арматурных сеток с автомашины и укладка их в штабель. Установка бетонных подкладок под сетки. Подноска арматурных сеток к месту укладки. Монтаж сеток. Выверка сеток |

4. Методы и приемы работ. Каждое монтажное звено арматурщиков состоит из четырех человек.

| Арматурщик-монтажник - звеньевой | 4 разр. - 1 (A1) |
| --- | --- |
| Арматурщик-монтажник | II разр. - 1 (A2) |
| Арматурщик-монтажник | II разр. - 1 (А3) |
| Арматурщик-монтажник | II разр. - 1 (А4) |

а) монтаж арматурных плоских сеток звено арматурщиков-монтажников производит в следующей последовательности.

Автомашина, загруженная арматурными плоскими сетками, пришедшая на объект строительства, заезжает в котлован к месту разгрузки арматурных сеток в штабель, которые в количестве 6 штук организовывают по периметру резервуара.

В каждом штабеле находится по 10 штук плоских сеток. Количество штабелей из плоских сеток определялось из условия минимального расстояния (до 10 м) подноски к месту их установки. По окончании разгрузки сеток с укладкой в штабель звено арматурщиков приступает к их установке. Для этого арматурщик-монтажник А2 подносит и раскладывает на основание бетонные подкладки для создания защитного слоя бетона. В это время арматурщик-монтажник А3 и А4 подходят к штабелю сеток и руками (в рукавицах) берут за края арматурную сетку весом 13,2 кг и подносят к месту ее укладки. Затем они сетку укладывают на место. При этом уложенные бетонные подкладки арматурщик A3 и A4 подставляют под стык стержней сетки.

Арматурщики A1 и А2, разложив по основанию под кольцевой фундамент бетонные подкладки, в той же последовательности, что и арматурщики A3 и А4, производят монтаж сеток на основание под кольцевой фундамент.

5. График производства работ составлен в объеме одного резервуара и представлен в табл.3.

Таблица 3

6. При производстве монтажных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-А.11-70).

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.

Таблица 4

| Шифр | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерен., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-час | Расценка на единицу измерен., руб. коп. | Стои- мость трудо- затрат, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-11 | Разгрузка с автомашины арматурных сеток с укладкой в штабеля | т | 0,765 | 0,63 | 0,48 | 0-276 | 0-211 |
| 4-1-33 | Установка арматурных сеток весом до 20 кг вручную | шт. | 58 | 0,17 | 9,86 | 0-087 | 5-046 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,34 |  | 5-257 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные конструкции материалы и полуфабрикаты приведены в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Плоские арматурные сетки | C-1 | шт. | 58 |
| 2. Бетонные прокладки |  | шт. | 290 |

2. Машины, оборудование, механизированный инструмент принимать по табл.6.

Таблица 6

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом стальной монтажный | - | - | 2 | - |
| Ведро | - | - | 2 | - |
| Метр стальной складной | - | - | 4 | - |
| Отвес | - | - | 2 | - |