ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

К-1-22-2

См. Общую часть.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка буровой машины к работе;

- бурение лидерных скважин;

- подготовка сваебойного агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение буровой машины и сваебойного агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3. общей части.

2.2. Бурение лидерных скважин производится буровой машиной МРК-2, а погружение свай - агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика механизмов приведена в п.0.5. общей части.

2.3. Последовательность бурения лидерных скважин и забивки свай под стойки опоры назначается в зависимости от числа свай под одну ногу, как это показано на рис.5-1, 5-2 и 5-3* технологической карты К-1-22-1. При расположении свай под отдельные стойки в одном створе рекомендуется вести забивку свайными рядами, как это показано на рис.6-1**.

________________

* Текст соответствует оригиналу. Рисунки 5-1, 5-2 и 5-3 отсутствуют. - Примечание изготовителя базы данных.

** Текст соответствует оригиналу. Вероятно, имеется в виду рис.2-1. - Примечание изготовителя базы данных.

2.4. Технологическая последовательность производства работ по бурению лидерных скважин и погружению свай и указания по технике безопасности см. Общую часть..

Рис.2-1. Последовательность забивки свай для трехстоечной свободностоящей опоры

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 12 | 3,2 | 4,68 |
| " | Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двенадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 12 | 3,6 | 5,26 |
|  | Итого |  | 9,94 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 24 | 3,2 | 9,36 |
| " | Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двадцатичетырехсвайном фундаменте | 1 свая | 24 | 3,6 | 10,52 |
|  | Итого |  | 19,88 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 48 | 3,2 | 18,72 |
| " | Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при сорокавосьмисвайном фундаменте | 1 свая | 48 | 3,6 | 21,04 |
|  | Итого |  | 39,76 |

Примечание:

1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Кол-во свай на фундаменте, шт. |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 | 48 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 9,94 | 19,88 | 39,76 |
| Численность звена, чел. | 5 | 5 | 5 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 1,98 | 4,0 | 7,95 |
| Производительность звена за смену, опор | 0,5 | 0,25 | 0,13 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.12. общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на один фундамент:

| Наименование | Ед. измер. | Норма на час работы машины | Расход при кол. свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 24 | 48 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |
| буровая машина | кг | 6,5 | 106 | 214 | 425 |
| агрерат СП-49 | " | 7,6 | 123 | 250 | 496 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 38,4 | 76,8 | 153,6 |
|  |  |  | 267,4 | 540,8 | 1074,6 |

Примечания:

1. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа механизмов - по продолжительности работы звена.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР, 
Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -

М., 1978