ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ВЛ 110-220 кВ

Устройство лидерных скважин диаметром 340 мм, глубиной 5; 7; 9 м в пластичномерзлых грунтах станком ударно-канатного бурения БУ-20-2М с последующей забивкой железобетонных свай С-35-6, С-35-8, С-35-10 агрегатом СП-49А при 4; 8; 16 сваях

К-1-33-9

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на сооружение свайных фундаментов под опоры ВЛ 110-220 кВ на Севере Тюменской области в пластичномерзлых грунтах.

1.2. Принятая технология предусматривает устройство скважин 340 мм станком ударно-канатного бурения БУ-20-2М на глубину 5; 7; 9 м и погружение в них железобетонных свай квадратного сечения 350х350 мм, длиной 6; 8; 10 м агрегатом СП-49А.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка буровой машины к работе;

- подвозка и разогрев воды для буровых работ;

- устройство лидерных скважин станком БУ-20-2М;

- подтаскивание свай к месту забивки, застроповка ее и заводка под молот;

- забивка сваи агрегатом;

- расстроповка сваи;

- перемещение механизмов в пределах пикета и от пикета к пикету.

1.4. В качестве примера показана схема устройства свайного фундамента из 16-ти железобетонных свай С-35 под одну опору (см. рис.1.1).

1-1

(на стадии бурения скважины)

2-2

(на стадии забивки сваи)

ЭКСПЛИКАЦИЯ

| Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буровой станок БУ-20-2М | 1 |
| 2 | Сваебойный агрегат СП-49А | 1 |
| 3 | Электростанция | 1 |
| 4 | Ёмкость для воды 2,5 м | 1 |
| 5 | Железобетонная свая | 16 |
| 6 | Деревянная подкладка, круг. лес 16-18 см, 1 м | 16 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Последовательность производства работ

- Место выкладки сваи

- Железобетонная свая

-5.000 - отметка для свай 6 м

-7.000 - отметка для свай 8 м

-9.000 - отметка для свай 10 м

Рис.1.1. СХЕМА УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по бурению скважин на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.0.8 Общей части сборника.

2.2. Перед началом работ на строительную площадку завести буровой станок, емкость для подогрева воды, электростанцию, агрегат СП-49, воду.

2.3. Бурение скважин произвести станком ударно-канатного бурения БУ-20-2М с долотом 340 мм.

Техническая характеристика станка ударно-канатного бурения БУ-20-2М

| Базовая машина | - специальн., самоходн., на гусеничном ходу |
| --- | --- |
| Диаметр бурения, мм | - 340 |
| Глубина бурения, м | - до 200 |
| Вес бурового снаряда, кг | - 1200 |
| Высота подъема снаряда над забоем, мм | - 520-700 |
| Скорость передвижения, мм/час | - 0,9 |
| Мощность электродвигателя, кВт | - 20 |

2.4. Погружение свай выполнять сваебойным агрегатом СП-49А.

Техническая характеристика агрегата приведена в п.0.10 Общей части сборника.

2.5. Технологическую последовательность работ по бурению скважин в пластичномерзлых грунтах станком ударно-канатного бурения см. технологическую карту К-1-33-3, п.2.5.

2.6. Технологическую последовательность производства работ по погружению свай и указания по технике безопасности см. п.0.11; 0.13 Общей части сборника.

2.7. После погружения свай на заданную глубину буровой станок перемещается в пределах спланированной площадки пикета на новое место бурения собственным ходом, стрела остается в рабочем положении.

2.8. Работы по устройству свайного фундамента выполняет бригада рабочих в составе:

Таблица 2.1

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бурильщик | V | 1 |
| Бурильщик | IV | 1 |
| Машинист электростанции | V | 1 |
| Машинист сваебойного агрегата | VI | 1 |
| Электролинейщик | V | 1 |
| Электролинейщик | III | 1 |

2.9. Калькуляция трудовых затрат на устройство фундамента из железобетонных свай С-35.

Таблица 2.2

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ на пикете | Норма времени на единицу объема, чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для свай длиной, м |
|  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| ВНИР В46-22, Таблица 3 п.12г, применит. | Бурение лидерных скважин диаметром 340 мм, глубиной 5; 7; 9 м станком ударно-канатного бурения БУ-20-2М в пластичномерзлых грунтах | 1 скважина | 4 | 8,4 | 11,6 | 14,8 | 4,1 | 5,7 | 7,2 |
|  |  |  | 8 | 8,2 | 11,4 | 14,5 | 8,0 | 11,1 | 14,2 |
|  |  |  | 16 | 8,1 | 11,2 | 14,4 | 15,8 | 21,9 | 28,1 |
| Сб.61, §12, Таблица 3в, 4в, 3г, 4г, 3д, 4д, применительно | Забивка железобетонных свай С-35-6, С-35-8, С-35-10 сваебойным агрегатом СП-49А в лидерные скважины диаметром 340 мм в пластичномерзлых грунтах | 1 свая | 4 | 1,9 0,95 | 2,1 1,05 | 2,3 1,15 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
|  |  |  | 8 | 1,84 0,92 | 2,04 1,02 | 2,24 1,12 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
|  |  |  | 16 | 1,8 0,9 | 2,0 1,0 | 2,2 1,1 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
|  | Итого на 1 пикете из: | 4 свай |  |  |  |  | 5,5 | 7,2 | 8,9 |
|  |  | 8 свай |  |  |  |  | 10,7 | 14,1 | 17,5 |
|  |  | 16 свай |  |  |  |  | 21,1 | 27,8 | 34,5 |

Примечания: 1. В числителе учтена норма времени электролинейщиков; в знаменателе - машинистов.

2. Продолжительность рабочей смены принята - 8,2 часа.

3. Длительность погружения сваи принята 20 мин - для сваи С-35-6, 30 мин - для сваи С-35-8, 40 мин - для сваи С-35-10.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Технико-экономические показатели определены на устройство фундамента из 4; 8; 16 железобетонных свай (длиной 6, 8, 10 м) под одну опору.

Таблица 3.1

| Наименование | Ед. изм. | Количество свай на 1 фундамент, шт. | Показатель для свай длиной, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 4 | 5,5 | 7,2 | 8,9 |
|  |  | 8 | 10,7 | 14,1 | 17,5 |
|  |  | 16 | 21,1 | 27,8 | 34,5 |
| Численность | чел. | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Продолжительность устройства свайного фундамента для одной опоры | смена | 4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
|  |  | 8 | 3,6 | 4,7 | 5,8 |
|  |  | 16 | 7,0 | 9,3 | 11,5 |
| Производительность бригады за смену | пикет | 4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | 16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Примечание: Продолжительность рабочей смены принята - 8,2 часа.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных конструкциях.

Таблица 4.1

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество свай на 1 фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная свая | C-35-6, (С-35-8, С-35-10) | шт. | 4 | 8 | 16 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях.

Таблица 4.2

| Наименование | Марка | ГОСТ | Кол. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок ударно-канатного бурения | БУ-20-2М | - | 1 |  |
| Сваебойный агрегат | СП-49 | - | 1 | На базе Т-100 МБГП |
| Бульдозер | ДЗ-27 | - | 1 |  |
| Емкость для нагрева воды | на сваях | - | 1 | Объем 2,5 м |
| Передвижная электростанция | ЭСД-50-Т/400 МУ | - | 1 | Мощность 50 кВт |
| Лыжи с жестким сцепом для перевозки бурового станка | - | - | 1 | См. лист |
| Ключ для разворота свай | - | - | 1 |  |
| Наголовники | - | - | 1 комп. | Для свай |
| Теодолит-нивелир | ТТХ | - | 1 |  |
| Рейка нивелирная | РНТ | 11158-76 | 1 |  |
| Рулетка | РС-20 | 7502-80 | 1 |  |
| Отвес | ОТ-400 | 7948-71 | 1 |  |
| Уровень | УС-2-500 | 9416-76 | 1 |  |
| Кувалда | - | 11401-75 | 1 | 5 кг |
| Лопата подборочная | ЛП-2 | 3620-76 | 1 |  |
| Лопата копальная остроконечная | ЛКО-2 | 3620-76 | 1 |  |
| Метр складной | - | 7253-54 | 1 |  |
| Аптечка медицинская | - | - | 1 |  |
| Защитная каска | - | 12.4.087-80 | 7 |  |
| Строп | УСК2-3,6 | ОСТ 24.090.48-79 | 1 | Длина 1,5 м |

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах.

Таблица 4.3

| Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 час работы | Расход на устройство одного фундамента из: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-х свай длиной, м | 8 свай длиной, м | 16 свай длиной, м |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Дизельное топливо, | кг | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сваебойный агрегат СП-49А | " | 7,6 | 28,9 | 31,9 | 35,0 | 55,9 | 62,0 | 68,1 | 109,4 | 121,6 | 133,8 |
| - дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 24,3 | 26,9 | 29,4 | 47,1 | 52,2 | 57,3 | 92,2 | 102,4 | 112,6 |
| - электростанция ЭСД-50-Т/400 МУ | " | 12,2 | 136,6 | 188,7 | 240,8 | 266,8 | 370,9 | 471,7 | 527,0 | 728,7 | 937,0 |
| Смазочные масла, | кг | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сваебойный агрегат СП-49А | " | 0,75 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 10,8 | 12,0 | 13,2 |
| - электростанция ЭСД-50-Т/400 МУ | " | 0,21 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6,4 | 8,1 | 9,1 | 18,8 | 16,1 |
| Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сваебойный агрегат СП-49А | " | 0,23 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |

Примечания: 1. При работе в зимнее время на открытом воздухе при температуре ниже 0 °С расход ГСМ повышается на 10%.

2. Часовые нормы приведены для средних величин загрузки двигателя.