#G0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Дата введения 1998-04-07

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением Управления развития Генплана N 6 от 07.04.98

АННОТАЦИЯ

Технологическая карта на электрообогрев нагревательными проводами монолитных конструкций разработана ОАО ПКТИпромстрой в соответствии с протоколом семинара-совещания "Современные технологии зимнего бетонирования", утвержденным первым заместителем премьера Правительства Москвы В.И.Ресиным и техническим заданием на разработку комплекта технологических карт на производство монолитных бетонных работ при отрицательных температурах, выданным Управлением развития генплана г.Москвы.

Карта содержит организационно-технологические и технические решения по электрообогреву монолитных конструкций нагревательными проводами, применение которых при производстве бетонных (железобетонных) работ при отрицательных температурах воздуха должно способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества возводимых конструкций в зимних условиях.

В технологической карте приведены область применения, организация и технология выполнения работ, требование к качеству и приемке работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по технике безопасности и технико-экономические показатели.

Исходные данные и конструктивные решения, применительно к которым разработана карта, приняты с учетом требований СНиП, а также условий и особенностей, характерных для строительства в г.Москве.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством бетонных (железобетонных) работ.

Технологическую карту разработали:

Ю.А.Ярымов - гл. инженер проекта, руководитель работы, И.Ю.Томова - ответственный исполнитель, А.Д.Мягков, к.т.н. - ответственный исполнитель от ЦНИИОМТП, В.Н.Холопов, Т.А.Григорьева, Л.В.Ларионова, И.Б.Орловская, Е.С.Нечаева - исполнители.

В.В.Шахпаронов, к.т.н. - научно-методическое руководство и редактирование,

С.Ю.Едличка, к.т.н. - общее руководство разработкой комплекта технологических карт.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 В соответствии со #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции" областью применения электрообогрева нагревательными проводами являются монолитные колонны, балки, прогоны, свайные ростверки, перекрытия с модулем поверхности 6-10*, бетонирование которых может производиться при минимальной температуре воздуха до -40 °С.

_____________

* Модуль поверхности бетонируемой конструкции определяется отношением суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкции к ее объему и имеет размерность "м".

1.2 Сущность электрообогрева нагревательными проводами заключается в передаче выделенного проводами тепла в бетон контактным путем. Провода с металлической токонесущей изолированной жилой, подключаемые в электрическую сеть, работают как нагреватели сопротивления. Нагревательные провода закладываются непосредственно в массив монолитной конструкции.

1.3 В технологической карте приводятся:

схемы раскладки и подключения нагревательных проводов;

указания по подготовке конструкций к бетонированию и требование к готовности предшествующих работ и строительных конструкций;

схемы организации рабочей зоны на время производства работ;

методы и последовательность производства работ, описание процесса раскладки и подключения нагревательных проводов;

расчет длины проволочных нагревателей, в зависимости от температуры наружного воздуха;

профессиональный и численно-квалификационный состав рабочих;

график выполнения работы и калькуляция трудовых затрат;

указания по контролю качества и приемке работы;

решения по технике безопасности;

потребность в необходимых материально-технических ресурсах, электротехническом оборудовании и эксплуатационных материалах;

рекомендации по энергосбережению;

технико-экономические показатели.

1.4 Численно-квалификационный состав рабочих, график работы и калькуляция трудовых затрат, а также потребность в необходимых ресурсах определены с учетом электрообогрева нагревательными проводами, закладываемыми в монолитное перекрытие толщиной 200 мм, площадью 9х12 м.

1.5 Расчет электрообогрева конструкции произведен исходя из температуры наружного воздуха -20 °С и достижения прочности монолитных конструкций к концу обогрева не менее 70% от проектной прочности при температуре изотермического выдерживания 50 °С. Конструкция опалубки - фанера, толщиной 18 мм, гидроизоляция - полиэтиленовая пленка, теплоизоляция - минераловатные маты, толщиной 50 мм.

1.6 При привязке настоящей технологической карты к конкретной конструкции и условиям строительства корректируются объемы работ, калькуляция трудовых затрат, потребность в материально-технических ресурсах и электрические параметры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Обогрев бетона в монолитной конструкции осуществляется закладкой нагревательного провода непосредственно в бетонируемую конструкцию. В зависимости от технологии производства работ нагревательные провода раскладываются во время или после выполнения арматурных работ.

2.2 До начала работ по электрообогреву конструкции выполняют следующие подготовительные операции:

устанавливают опалубку, арматурные сетки и каркасы (допускается применение инвентарной опалубки различных конструкций и типов);

в уровне нижней и верхней арматурных сеток раскладывают нагревательные провода;

очищают от мусора, снега, наледи опалубку и арматуру;

на ровной площадке на расстоянии не более чем 25 м от участка электрообогрева конструкции устанавливают трансформаторную подстанцию типа КТП ТО-80/86 или другие трансформаторы, используемые для этих целей;

устанавливают ограждение рабочей зоны и проводят сигнализацию и освещение (рис.1);

изготавливают инвентарные секции шинопроводов (рис.2);

устанавливают секции шинопроводов вдоль захватки;

проводом марки АПР подключают нагревательные провода к секциям шинопроводов;

подключают кабелем марки КРПТ шинопровод к комплектной трансформаторной подстанции КТП ТО-80/86;

устанавливают деревянные настилы, покрытые резиновыми ковриками, около трансформаторной подстанции и распределительных шкафов;

монтируют противопожарный щит с углекислотными огнетушителями, помещают в рабочей зоне таблички по технике безопасности;

подключают к питающей сети трансформаторную подстанцию и опробывают ее на холостом ходу, а также проверяют работу временного освещения и систем автоматики температурного регулирования;

обеспечивают рабочее звено необходимым инструментом, индивидуальными средствами защиты, проводят инструктаж.

Рис.1. Организация рабочей зоны электрообогрева.

1 - инвентарная трехфазная секция шинопроводов; 2 - прожектор; 3 - трансформаторная

подстанция КТП ТО-80/86; 4 - диэлектрический коврик; 5 - инвентарное ограждение;

6 - сигнальная лампочка красного цвета; 7 - температурные датчики

Рис.2. Инвентарная секция шинопроводов (крайняя секция):

1 - разъем; 2 - деревянная стойка; 3 - болты; 4 - токопроводы (полоса 3х40 мм)

2.3 Основными требованиями для обеспечения нормального обогрева с помощью нагревательных проводов, закладываемых в бетон, являются предотвращение механических повреждений изоляции при навивке и креплении проводов, монтаже опалубки и укладке бетонной смеси, а также устранение возможности коротких замыканий токоведущей жилы с арматурой, стальной опалубкой и другими металлическими элементами. Нагревательный провод укладывают в конструкции без сильного натяжения. В углах с режущими кромками под проводом устанавливают дополнительную изоляцию из рубероида или битуминизированной бумаги.

Крепление провода к арматуре производят с помощью скруток из мягкой вязальной проволоки диаметром 1,2 мм или отрезками изолированного провода, пластмассовыми фиксаторами, скрепками из стальной проволоки, полипропиленовым шпагатом, причем во избежание обгорания изоляции, замыкания на массу и перегорания концов нагревательного провода из бетона наружу устраивают выводы из монтажного провода сечением 2,5-4 мм. Узлы соединения тщательно изолируют (рис.3). Перед бетонированием конструкции проверяют мегаомметром отсутствие замыкания шины на массу.

Рис.3. Схема выводов нагревательных проводов из бетона:

1 - нагревательные провода; 2 - монтажные провода; 3 - бетон

2.4 Диаметр, длина отрезка и шаг раскладки нагревательного провода в зависимости от температуры наружного воздуха и электрического напряжения принимаются по таблице 1.

Электрические параметры электрообогрева нагревательными проводами

Таблица 1

| #G0Температура наружного воздуха, °С | Шаг раскладки нагревательного провода, мм | Диаметр нагревательного провода марки ПНСВ, мм | Электри- ческое напря- жение, В | Длина отрезка нагревательного провода, м | Удельная мощность обогрева, Вт/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В уровне верхней и нижней сеток арматуры | Только в уровне нижней сетки арматуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -5 | 200 | 100 | 1,1 | 55 | 27 | 200 |
|  |  |  |  | 65 | 32 |  |
|  |  |  |  | 75 | 37 |  |
|  |  |  |  | 85 | 42 |  |
|  |  |  |  | 95 | 47 |  |
|  |  |  | 1,2 | 55 | 28 |  |
|  |  |  |  | 65 | 34 |  |
|  |  |  |  | 75 | 39 |  |
|  |  |  |  | 85 | 44 |  |
|  |  |  |  | 95 | 48 |  |
|  |  |  | 1,4 | 55 | 33 |  |
|  |  |  |  | 65 | 39 |  |
|  |  |  |  | 75 | 45 |  |
|  |  |  |  | 85 | 51 |  |
|  |  |  |  | 95 | 57 |  |
| -10 | 160 | 80 | 1,1 | 55 | 27 | 240 |
|  |  |  |  | 65 | 32 |  |
|  |  |  |  | 75 | 37 |  |
|  |  |  |  | 85 | 42 |  |
|  |  |  |  | 95 | 47 |  |
|  |  |  | 1,2 | 55 | 28 |  |
|  |  |  |  | 65 | 34 |  |
|  |  |  |  | 75 | 39 |  |
|  |  |  |  | 85 | 44 |  |
|  |  |  |  | 95 | 48 |  |
|  |  |  | 1,4 | 55 | 33 |  |
|  |  |  |  | 65 | 39 |  |
|  |  |  |  | 75 | 45 |  |
|  |  |  |  | 85 | 51 |  |
|  |  |  |  | 95 | 57 |  |
| -15 | 120 | - | 1,1 | 55 | 27 | 320 |
|  |  |  |  | 65 | 32 |  |
|  |  |  |  | 75 | 37 |  |
|  |  |  |  | 85 | 42 |  |
|  |  |  |  | 95 | 47 |  |
|  |  |  | 1,2 | 55 | 28 |  |
|  |  |  |  | 65 | 34 |  |
|  |  |  |  | 75 | 39 |  |
|  |  |  |  | 85 | 44 |  |
|  |  |  |  | 95 | 48 |  |
|  |  |  | 1,4 | 55 | 33 |  |
|  |  |  |  | 65 | 39 |  |
|  |  |  |  | 75 | 45 |  |
|  |  |  |  | 85 | 51 |  |
|  |  |  |  | 95 | 57 |  |
| -20 | 100 | - | 1,1 | 55 | 27 | 400 |
|  |  |  |  | 65 | 32 |  |
|  |  |  |  | 75 | 37 |  |
|  |  |  |  | 85 | 42 |  |
|  |  |  |  | 95 | 47 |  |
|  |  |  | 1,2 | 55 | 28 |  |
|  |  |  |  | 65 | 34 |  |
|  |  |  |  | 75 | 39 |  |
|  |  |  |  | 85 | 44 |  |
|  |  |  |  | 95 | 48 |  |
|  |  |  | 1,4 | 55 | 33 |  |
|  |  |  |  | 65 | 39 |  |
|  |  |  |  | 75 | 45 |  |
|  |  |  |  | 85 | 51 |  |
|  |  |  |  | 95 | 57 |  |

Нагревательные провода подключают к инвентарным секциям шинопроводов, присоединенных с помощью монтажного кабеля к трансформаторной подстанции в соответствии со схемой (рис.4).

Рис.4. Схема раскладки и подключения нагревательного провода при электрообогреве перекрытия

2.5 После раскладки нагревательных проводов и подключения их к шинопроводу начинают укладку и электрообогрев бетонной смеси.

Подготовку и укладку бетонной смеси при отрицательных температурах следует производить с учетом следующих требований:

- снимать наледь с помощью пара или горячей воды не допускается. При температуре воздуха ниже минус 10 °С арматуру диаметром более 25 мм, а также арматуру прокатных профилей и крупные металлические закладные детали следует отогревать до положительной температуры. Все выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно утеплены;

- укладку бетонной смеси следует вести непрерывно, без перевалок, средствами, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче;

- температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, не должна быть ниже +5 °С.

2.6 Горизонтальную поверхность перекрытия укрывают гидроизоляционным материалом (пленкой) и укладывают минераловатные плиты, толщиной 50 мм.

Подают напряжение на нагревательные провода. Электрообогрев осуществляется на пониженном напряжении 55-95 В в соответствии с электрическими параметрами (табл.1). Подача напряжения разрешается после окончания бетонирования, укладки теплоизоляции и ухода людей за пределы ограждения. Перед подачей напряжения необходимо проверить правильность подключения, осмотреть контакты, кабели и провода. Во время обогрева бетона необходимо вести наблюдение за состоянием контактов, кабелей, проводов. В случае обнаружения неисправности необходимо немедленно отключить напряжение и устранить неисправность.

2.7 Контроль температуры обогреваемого бетона следует производить техническими термометрами или дистанционно с помощью термодатчиков, устанавливаемых в скважину (рис.5). Число точек измерения температуры устанавливается в среднем из расчета не менее одной точки на 50 м площади перекрытия.

Рис.5. Установка термодатчика в обогреваемой конструкции

1 - монолитная конструкция; 2 - утеплитель; 3 - пенал из тонкостенной стальной трубки; 4 - индустриальное масло; 5 - термодатчик

Температуру бетона измеряют в процессе изотермического прогрева не реже чем через 2 часа. Для регулирования температуры бетона и обеспечения безаварийной работы проволочных нагревателей следует использовать системы автоматики температурного контроля и регулирования режимов обогрева (блок-приставки к трансформаторам конструкции ЦНИИОМТП).

Электрообогрев бетонной смеси осуществляется в соответствии с нижеприведенным графиком при скорости подъема температуры 4 °С в час.

Во время разогрева температуру бетона измеряют не реже чем через 1 час.

Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкций с модулем поверхности 5-10 - не более 5 °С/ч, с модулем поверхности свыше 10 - не более 10 °С/ч. Температуру наружного воздуха замеряют один-два раза в сутки, результаты замеров фиксируются в журнале.

2.8 Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона - через каждый час, измеряют силу тока и напряжение в питающей цепи. Визуально проверяют отсутствие искрения в местах электрических соединений.

2.9 Прочность бетона обычно проверяют по фактическому температурному режиму. После распалубливания прочность бетона, имеющего положительную температуру, рекомендуется определять с помощью молотка конструкции НИИМосстроя, ультразвуковым способом или высверливанием и испытанием кернов.

Набор прочности бетона при различных температурах его выдерживания определяется по графикам (рис.6).

Рис.6. Кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания:

а, в - для бетона класса В25 на портландцементе активностью 400-500;

б, г - для бетона класса В25 на шлакопортландцементе активностью 300-400

Пример определения набора прочности бетоном приведен на рис.7.

Рис.7. Пример определения прочности бетона по графику

2.10 Теплоизоляция может быть снята не ранее того момента, когда температура бетона в наружных слоях конструкции достигает плюс 5 °С и не позже, чем слои остынут до 0. Не допускать примерзания опалубки и теплозащиты к бетону.

2.11 Для предотвращения появления трещин в конструкциях перепад температур между открытой поверхностью бетона и наружным воздухом не должен превышать:

а) 20 °С для монолитных конструкций с модулем поверхности до 5;

б) 30 °С для монолитных конструкций с модулем поверхности 5 и выше.

В случае невозможности соблюдения указанных условий поверхность бетона после распалубливания должна быть укрыта (брезентом, толью, щитами и т.д.).

2.12 Раскладку нагревательного провода в конструкцию и электрообогрев бетона нагревательными проводами выполняет звено из 4-х человек (таблица 2).

Распределение операций по исполнителям

Таблица 2

| #G0N п/п | Состав звена по профессиям | Кол-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электромонтер V p. | 1 | Подсоединения КТП ТО-80/86 к питающей сети, подсоединение нагревательных проводов к шинопроводу. |
| 2. | Электромонтер III р. | 1 | Расстановка шинопроводов, подсоединение к ним нагревательных проводов. |
| 3. | Бетонщики III р. | 2 | Раскладка нагревательных проводов. Устройство гидро- теплоизоляции |

Бетонщики III р. раскладывают нагревательный провод в уровне нижней и верхней арматурных сеток согласно схеме (рис.4).

Электромонтер V р. производит разделку концов кабеля, подсоединяет его к трансформаторной подстанции КТП ТО-80/86.

Электромонтер III р. расставляет секции шинопровода вдоль захватки, соединяет их между собой.

После подсоединения кабеля электромонтер V p. подсоединяет секции шинопровода к КТП ТО-80/86, проводит ее заземление и опробывает работу трансформаторной подстанции на холостом ходу.

После этого электромонтеры V и III р. подсоединяют нагревательные провода к секциям шинопровода.

После укладки бетона в конструкцию бетонщики III р. устраивают гидро- и теплоизоляцию верхней поверхности перекрытия.

Подают напряжение на нагревательные провода.

Разборка системы электрообогрева производится в обратном порядке.

Рекомендации по энергосбережению

В целях энергосбережения при производстве работ рекомендуется:

- при определении средств и продолжительности транспортирования бетонной смеси исключать возможность охлаждения ее более, чем установлено технологическим расчетом, нарушение однородности и снижение заданной подвижности на месте укладки;

- применение бетонов возможно более высокой относительной прочности при малой продолжительности прогрева (портландцемент, быстротвердеющий портландцемент);

- применение химических добавок для сокращения продолжительности термообработки бетона и получения повышенной прочности бетоном сразу после обогрева;

- применение максимально допустимой температуры термообработки бетона с учетом нарастания прочности бетона при остывании;

- надежно проводить теплоизоляцию поверхностей бетона и опалубки, подвергающихся охлаждению;

- соблюдать режим электрообработки;

- следить за качеством и плотностью соединений контактов проводов и кабелей;

- не допускать намокания теплоизоляции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества электрообогрева монолитных конструкций при отрицательных температурах воздуха производят в соответствии с требованиями #M12291 5200023СНиП 3.01.01-85#S* "Организация строительного производства", СНиП III-4-80*"Техника безопасности в строительстве" и #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции".

________________

Взамен СНиП III-4-80* действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2 Производственный контроль качества электрообогрева осуществляют прорабы и мастера с участием специалистов энергетических служб строительных организаций.

3.3 Производственный контроль включает входной контроль электротехнического оборудования, эксплуатационных материалов и бетонной смеси, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль качества монолитной конструкции.

3.4 При входном контроле электротехнического оборудования, эксплуатационных материалов и бетонной смеси проверяют внешним осмотром их соответствие нормативным и проектным требованиям, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

При операционном контроле проверяют соблюдение состава подготовительных операций, технологии наладки электрообогревающего оборудования и устройств, укладки бетона в конструкцию в соответствии с требованиями СНиП, процесс электрообогрева, температуру, силу тока и напряжение в соответствии с расчетными данными.

При приемочном контроле проверяют качество монолитной конструкции в результате электрообогрева нагревающими проводами.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной форме.

Результаты операционного и приемочного контроля фиксируются в журнале работ. Основными документами при операционном и приемочном контроле являются настоящая технологическая карта, указанные в ней нормативные документы, а также перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером), данные о составе, сроках и способах контроля (табл.3).

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Таблица 3

| #G0Кто контролирует | Прораб или мастер |
| --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Операции при входном контроле | Подготовительные операции | Операции по укладке бетона в конструкцию и электрообогреву | Операции при приемочном контроле |
| Состав контроля | исправность нагревательных проводов | проверка изоляции проводов и работоспособности коммутационной аппаратуры, трансформаторов и др. электрообору- дования, используемого в работе | устройство защитного ограждения и световой сигнализации на участке работ | очистка основания опалубки, арматуры от снега, наледи. Утепление конструкции | укладка бетона в монолитную конструкцию | контроль величины силы тока и напряжения питающей цепи | контроль температуры бетона | контроль прочности бетона | проверка соответствия готовой монолитной конструкции требованиям проекта |
| Методы контроля | визуально-инструментальная проверка | визуально и по приборам | визуально-инструментально |
| Время контроля | до начала бетонирования | до и после бетонирования | в процессе электрообогрева бетона | после электрообогрева |
| Кто привлекается к контролю | энергетик строительной организации | мастер, прораб | электромонтер, лаборатория | лаборатория, технадзор |

3.5 Контроль температуры обогреваемого бетона следует производить техническими термометрами или дистанционно с помощью термодатчиков, устанавливаемых в скважину. Число точек измерения температуры устанавливают в среднем из расчета не менее одной точки на каждые 3 м бетона, 6 м длины конструкции, 50 м площади перекрытия, 40 м площади подготовки полов и т.д.

Температуру бетона определяют не реже чем через 2 часа.

Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона - через каждый час, измеряют силу тока и напряжение в питающей цепи. В местах соединения проводов не должно наблюдаться искрения.

3.6 При электрообогреве бетонируемого перекрытия нагревательными проводами предельные значения скорости подъема температуры и скорости остывания бетона должны быть не выше соответственно 15 °С и 10 °С в час.

3.7 Контроль прочности бетона осуществляют, как правило, по температуре бетона в процессе выдерживания и испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси.

Прочность прогретого бетона, имеющего положительную температуру, определяют с помощью молотка НИИМосстроя, ультразвуковым способом либо высверливанием кернов и испытанием.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

Калькуляция затрат труда составлена на электрообогрев нагревательными проводами монолитного перекрытия площадью 108 м.

Таблица 4

| #G0Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени, чел.-час. | Затраты труда чел.-час. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЕНиР 1987 § Е 23-6-2 п.35 | Установка трансформаторной подстанции | 1 шт. | 1 шт. | 2,5 | 2,5 | Электромонтеры V р. - 1 чел. III p. - 1 чел. |
| ЕНиР 1987 § Е 1-19 п.2 | Переноска и установка инвентарных секций шинопровода (при массе секций 10 кг) | т | 0,06 | 1,2 | 0,072 | Электромонтер III р. - 1 чел. |
| Опытные данные ЦНИИОМТП | Установка сетчатого ограждения | м | 75 | 0,1 | 7,5 | Бетонщик III р. - 1 чел. электромонтер III р. - 1 чел. |
| Опытные данные ЦНИИОМТП | Раскладка нагревательного провода | 100 м | 21,6 | 0,95 | 20,52 | Бетонщик III р. - 2 чел. |
| ЕНиР 1987 § Е 23-6-16 п.3 | Присоединение нагревательного провода к секциям шинопровода | 100 концов | 1,8 | 7,5 | 13,5 | Электромонтер V р. - 1 чел. III р. - 1 чел. |
| ЕНиР 1987 § Е 23-6-16 п.3 | Присоединение к сети трансформаторной подстанции и секций шинопроводов | 100 концов | 0,62 | 7,5 | 4,65 | Электромонтер V р. - 1 чел. III р. - 1 чел. |
| ЕНиР 1987 § Е 23-4-14 табл.3 п.2 | Проверка состояния кабеля мегаометром | 1 кабель | 3 | 0,24 | 0,72 | Электромонтер V р. - 1 чел. |
| ЕНиР 1987 Е 4-1-54; п.10 | Устройство гидро- и теплоизоляции | 100 м | 1,08 | 0,21 | 0,22 | Бетонщик - III р. - 2 чел. |
| ЕНиР 1987 Е 4-1-54 п.12 | Снятие гидро- и теплоизоляции | 100 м | 1,08 | 0,22 | 0,23 | Бетонщик III р. - 2 чел. |
| Тарифно-квалификацио- нный справочник | Электротермообработка бетонной смеси | час | 36 | 1 | 36 | Электромонтер III р. - 1 чел. |
| ЕНиР 1987 § Е 23-6-16 п.3 | Отсоединение секций шинопроводов | 100 концов | 1,82 | 2,5 | 4,55 | Электромонтер III р. - 1 чел. |

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

| #G0NN п/п | Наименование процесса | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность работ | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел.-час. |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка трансформаторной подстанции в зоне бетонирования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка защитного ограждения, плакатов по техн. безоп., сигнальных лампочек | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Переноска и установка инвентарных секций шинопроводов | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раскладка нагревательного провода с креплением в отдельных точках | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение к сети трансформаторной подстанции секций шинопровода | 100 концов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединение нагревательных проводов к секциям шинопровода | 100 концов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка состояния изоляции кабелей | 100 концов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка бетонной смеси | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство теплоизоляции минераловатными плитами с укладкой полиэтиленовой пленки | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрообогрев монолитных перекрытий | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Снятие теплоизоляции укрытия | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отсоединение секций шинопровода | 100 концов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

6. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Таблица 5

| #G0N п/п | Наименование | Марка (ГОСТ, ТУ) | Ед. изм. | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектная трансформаторная подстанция для обогрева бетона | КТП ТО-80/86 | шт. | 1 | Мощность - 80 кВт. Макс. ток - 490 А, напряжение на стороне низкого напряжения - 55, 65, 75, 85, 95 В |
| 2. | Блок-приставка автоматического регулирования температуры | АРТ-2 | шт. | 1 | Диапазон регулирования от 20 до 100 °С |
| 3. | Токоизмерительные клещи | Ц-91 | шт. | 1 |  |
| 4. | Диэлектрические | ТУ 38-106359-79 |  |  |  |
|  | перчатки |  | пар. | 2 | - |
|  | галоши |  | пар. | 2 |  |
|  | коврик | - | шт. | 1 |  |
| 5. | Нагревательный провод | ПНСВ-1,2 | м | 2160 | Могут использоваться трансляционные провода марок ППЖ, ПВЖ, ПРСП и др. |
| 6. | Инветарные секции шинопроводов | - | шт. | 8 | Длина секции - 1,5 м, масса 10 кг |
| 7. | Кабель | КРПТ-3х25+1х16 | м | 25 | ГОСТ 13497-68 |
|  |  | КРПТ-3х50 |  | 25 |  |
|  |  | АПР-4 мм |  | 72 |  |
| 8. | Инвентарное сетчатое ограждение | - | м | 75 | 1,5 м |
| 9. | Противопожарный щит | - | шт. | 1 | С углекислыми огнетушителями |
| 10. | Сигнальные лампочки | - | шт. | 5 | На напряжение 36 В |
| 11. | Прожектор | - | шт. | 2 | Мощность - 1000 Вт |
| 12. | Трубки из термоусаживающегося полиэтилена или изоляционная лента | - | кг | 0,15 |  |
| 13. | Технические ртутные термометры | - | шт. | 2 | Предел измерения 40-100 °С |
| 14. | Полиэтиленовая пленка Тс 0,1х1400 | #M12291 1200006604ГОСТ 10354-82#S | м | 110 | ТС 0,1х1400 (толщина 0,1 мм ширина 1,4 м) |
| 15. | Минеральная вата | ГОСТ 9573-82* Марка - 50 | м | 110 |  |

________________

* Взамен ГОСТ 9573-82 действует #M12293 0 1200000313 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 9573-96#S. - Примечание изготовителя базы данных.

7. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При эксплуатации нагревательных проводов, греющих элементов и силового питающего электрооборудования помимо общих требований правил безопасного производства работ согласно СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2 Электробезопасность на строительной площадке, участках производства работ и рабочих местах при электрообогреве монолитных конструкций необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78* "Строительство. Электробезопасность. Общие требования". Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам ведения работ, а также уметь оказать первую доврачебную помощь при электротравме.

________________

* В настоящее время действует #M12293 0 901794520 0 0 0 0 0 0 0 3483316215СНиП 12-03-2001#S#M12293 1 901829466 2968426887 106 2454080892 959904472 3325399512 4294967294 2202259373 2351242664#S. - Примечание изготовителя базы данных.

7.3 В строительно-монтажной организации должен быть инженерно-технический работник, ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.

7.4 При устройстве электрических сетей необходимо предусматривать возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных участков и объектов производства работ.

7.5 Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, должны выполняться специалистами по электротехнике, имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

7.6 В течение всего периода эксплуатации электроустановок на строительных площадках должны быть установлены знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.76*.

________________

* В настоящее время действует #M12293 2 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0#M12293 3 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0#M12293 4 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0#M12293 5 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0#M12293 6 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0#M12293 7 901794520 0 0 0 0 0 0 0 3483316215#S#M12293 8 1200026571 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 12.4.026-2001#S#M12293 9 901829466 2968426887 106 2454080892 959904472 3325399512 4294967294 2202259373 2351242664#S#S#S#S#S#S. - Примечание изготовителя базы данных.

7.7 Технический персонал, проводящий электрообогрев бетона, должен пройти обучение и проверку знаний квалификационной комиссией по технике безопасности с получением соответствующих удостоверений. Дежурные электромонтеры должны иметь квалификацию не ниже III группы.

7.8 Рабочие, занятые на электрообогреве бетона, должны быть снабжены резиновыми сапогами или диэлектрическими галошами, а электромонтеры, кроме того, резиновыми перчатками. Подключение нагревательных проводов, замеры температуры техническими термометрами производят при отключенном напряжении.

7.9 Зона, где производится электрообогрев бетона, должна быть ограждена. На видном месте помещаются предупредительные плакаты, правила по технике безопасности, противопожарные средства, в ночное время ограждение зоны должно быть освещено, для чего на нем устанавливаются красные лампочки, автоматически загорающиеся при подаче напряжения в линию обогрева.

7.10 Все металлические токоведущие части электрооборудования и арматуру следует надежно заземлить, присоединив к ним нулевой провод питающего кабеля. При использовании защитного контура заземления перед включением напряжения необходимо проверить сопротивление контура, которое должно быть не более 4 Ом.

Около трансформаторов, рубильников и распределительных щитков устанавливают настилы, покрытые резиновыми ковриками.

7.11 Проверку сопротивления изоляции проводов с помощью мегаомметра производит персонал, квалификационная группа которого по технике безопасности не ниже III.

Концы проводов, которые могут оказаться под напряжением, необходимо изолировать или оградить.

Участок электрообогрева бетона должен постоянно находиться под надзором дежурного электрика.

7.12 Запрещается:

доступ посторонних лиц в зону обогрева;

хождение людей, размещение посторонних предметов на поверхности обогреваемых конструкций;

подключать в сеть находящиеся на воздухе нагревательные провода, частично или полностью не забетонированные в конструкции;

подключать под напряжение и нагревательные провода с механическими повреждениями изоляции, а также ненадежно выполненными коммутационными соединениями;

проводить работы по электрообогреву в сырую погоду, во время оттепели, без ограждения зоны электрообогрева;

работать при обнаруженной неисправности электропроводки;

прокладывать провода непосредственно по грунту;

размещать легковоспламеняющиеся материалы вблизи установок для электрообогрева бетонов.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| #G0Наименование | Ед. изм. | На перекрытие | На 1 м бетона |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда | чел-час | 83,10 | 4,07 |
| Затраты электроэнергии | кВт-ч | 1641,6 | 76 |

Пример: Определить прочность бетона в конструкции с 4 на портландцементе марки 400 при скорости подъема температуры 10 °С в час, температуре изотермического прогрева 70 °C, его продолжительности 12 ч и остывании со скоростью 5 °С в час до конечной температуры 8 °С.

Решение:

1. Определить величину относительной прочности за период подъема температуры

продолжительность подъема температуры

при средней температуре 40 °С.

Для этого из точки "А" (см. #M12293 0 854910910 0 0 0 0 0 0 0 942942633график#S) проводим перпендикуляр до пересечения с кривой прочности при 40 °С (точка "Б").

Величина прочности за время подъема температуры определяется проекцией точки "Б" на ось ординат (точка "В") и составляет 15%.

Определяем прирост относительной прочности при изотермическом прогреве за 12 часов как проекцию участка (точки "Л" и "К") кривой прочности при 70 °С (отрезок В3"), что соответствует 46% .

Определяем прирост прочности бетона за 12 часов остывания по кривой прочности при 38 °С как проекцию участка "ЖГ" на ось ординат. Отрезок "ЗИ" соответствует 9% .

За весь цикл термообработки бетон приобретает прочность 15+46+9=70% .

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен на опытных образцах-кубах оптимальный режим выдерживания.

ЛИТЕРАТУРА

1. #M12291 5200023СНиП 3.01.01-85#S* "Организация строительного производства".

2. #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции".

3. СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Пособие по электрообогреву бетона монолитных конструкций (к СНиП III-15-76) НИИЖБ Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1985 г.

5. Руководство по электротермообработке бетона. НИИЖБ Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1974 г.

6. Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1982 г.

7. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона на объектах Главмосстроя. Трест Мосоргстрой Главмосстроя. Москва, 1984 г.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Проектно-конструкторский и технологический

институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой. -

М., 1997