ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ

К-4-12-1

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при разбивке котлованов для подножников и анкерных плит железобетонных опор ПУСБ35-1, ПУСБ110-1, УБ110-1, УСБ110-1, УСБ110-3 и КСБ110-1 на строительстве линий электропередачи 35-110 кВ.

2.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Показатель | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1 ПУСБ110-1 | УБ110-1 УСБ110-3 КСБ110-1 | УСБ110-1 |
| 1. Трудоемкость | чел.-дн. | 0,34 | 0,39 | 0,63 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | - | - | - |
| 3. Численность звена | чел. | 3 | 3 | 3 |
| 4. Продолжительность установки | смена | 0,12 | 0,13 | 0,21 |
| Производительность звена за смену | котлован | 8,4 | 7,7 | 5,0 |

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Разбивка котлованов для фундаментов железобетонных опор на оттяжках производится звеном рабочих в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению до начала разбивки котлованов, указаны в п.2 Общей части.

3.3. Технологическая последовательность разбивки котлованов:

а) определение с помощью теодолита оси ВЛ, оси траверс, оси, перпендикулярной траверсам, и закрепление этих осей на местности;

б) определение с помощью теодолита и мерной ленты центров расположения анкерных плит и их осей;

в) разбивка контуров дна и верха котлованов для анкерных плит и подножника;

г) проверка разбивка котлованов согласно нормам и допускам.

3.4. Проектом опор определен постоянный угол наклона плоскости оттяжек к стойке опоры, поэтому в случае расположения опоры на косогоре, расстояния от центра опоры до центра анкерных плит должны быть приняты соответственно фактическому уклону.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разбивка котлованов производится звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик | 5 | 1 |  |
| 2. Электролинейщик | 2 | 2 |  |
| Итого |  | 3 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций.

а) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит над центром опоры, а электролинейщики 2 разряда - рейки над центром смежных опор или створных знаков для определения и закрепления на местности оси ВЛ;

б) электролинейщики с помощью теодолита определяет ось траверсы и ей перпендикулярную ось (рис.1-1, 1-2, 1-3, 1-4);

в) электролинейщик 2 разряда, используя мерную ленту, находит центры котлованов под анкерные плиты, а электролинейщик 5 разряда, устанавливая теодолит поочередно над центром каждого котлована, определяет оси котлованов (рис.1-1, 1-2, 1-3, 1-4);

г) после выверки основных осей согласно нормам и допускам (рис.1-5) производится разбивка и закрепление на местности контуров дна и верха котлованов.

* Здесь и далее даны размеры котлованов с откосами 1:1 для анкерных плит - типа А-2.

Условные обозначения:

стоянка теодолита

осевые столбы 12 см  14 см

разбивочные колышки

Рис.1-1 Разбивка котлованов под опоры ПУСБ35-1 и ПУСБ110-1

Условные обозначения:

стоянка теодолита

осевые столбы 12 см  14 см

разбивочные колышки

Примечание: размеры в скобках соответствуют установке нижней траверсы на высоте 10,5 м, согласно черт. N 3083тм-т3-2 C.3.0. ОСП

Рис.1-2 Разбивка котлована под опоры УБ110-1 и УСБ110-3

Условные обозначения:

стоянка теодолита

осевые столбы 12 см  14 см

разбивочные колышки

Рис.1-3 Разбивка котлована под опору УСБ110-1

Условные обозначения:

стоянка теодолита

осевые столбы 12 см  14 см

разбивочные колышки

Рис.1-4 Разбивка котлована под опору КСБ110-1


а) ПУСБ35-1, ПУСБ110-1

б) УБ110-1, УСБ110-3

в) КСБ110-1

Рис.1-5 Допуски на разбивку котлованов

1. Проектное и допустимое положение центра опоры (стойки)
3, 4. Проектное и допустимое положение центра анкерной плиты
     
     
4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работы | Един. измер. | Объем работы | Затраты труда. чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опоры ПУСБ35-1, ПУСБ110-1 |
| 1. EНиР §23-3-1 п.2."б" с К=0,5 (1,95+1,3x05) | Определение центра котлована и разбивка контура котлована под анкерную плиту | опора | 1 | 2,6 | 2,6 |
| Б. Опоры УБ110-1, УСБ110-3, КСБ110-1 |
| 2. ЕНиР, §23-3-1 п.3 "в" по примечанию п.3 | Разбивка контуров котлованов под анкерные плиты и определение центра котлована. | опора | 1 | 3,2 | 3,2 |
| В. Опора УСБ110-1 |
| 3. ЕНиР, §23-3-1 п.3 "в" по примечанию п.3 и п.1"а" (3,2+1,95) | Разбивка контуров котлованов под анкерные плиты и подножник с определением центра котлована | опора | 1 | 5,15 | 5,15 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ДЛЯ ОДНОГО ЗВЕНА)

5.1. Инструменты в материалы

| Наименование | ГОСТ, марка | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теодолит со штативом | 10529-70* | компл. | 1 |  |
| 2. Рейка нивелировочная 3,5 м | 1158-65 | шт. | 2 |  |
| 3. Метр складной металлический | 7253-54 | -"- | 1 |  |
| 4. Лопата копальная остроконечная | 3620-63 | -"- | 1 |  |
| 5. Лом стальной строительный | 1405-72 | -"- | 1 |  |
| 6. Топор плотничный | 1399-73 | -"- | 1 |  |
| 7. Пила поперечная | 979-70 | -"- | 1 |  |
| 8. Осевые столбы 12-14 см, длиной 1 м | - |  | 36 |  |
| 9. Колышки деревянные разбивочные | - | -"- | 36 |  |
| 10. Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 11. Бак с кружкой | - | компл. | 1 |  |
| 12. Рулетка металлическая | 7502-69** | шт. | 1 |  |

________________

* Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОРГЭНЕРГОСТРОЙ, 1975