ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками при строительстве жилого дома.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по окраске фасадов.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса окрасочных работ.

1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.5. Окраска фасадов зданий выполняется на основе проекта производства работ, рабочих чертежей и рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.

1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. В состав работ, последовательно выполняемых, при окраске фасадов зданий входят следующие технологические операции:

- подготовка поверхностей фасадов под окраску;

- окраска поверхностей фасадов красками.

1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. К основным материалам, применяемым при окраске фасадов, относятся следующие лакокрасочные составы:

- водонеактивные;

- силиконовые (силоксановые);

- силикатные;

- акриловые;

- плиолитовые.

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала окраски фасадов зданий субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика фасад здания.

2.2. До начала работ по окраске фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:

- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;

- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;

- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску фасадов;

- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;

- подготовить и разбить фронт работ на захватки.

2.3. До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:

- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;

- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;

- вокруг здания выполнена отмоска;

- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;

- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;

- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;

- ограждены проходы для пешеходов.

2.4. Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада.

Подготовленная поверхность под окраску должна быть чистой, сухой и ровной. Влажность окрашиваемых поверхностей не должна превышать для:

- оштукатуренных и кирпичных - 5%;

- бетонных - 4%;

- деревянных - 12%.

Материалы для окраски должны быть приняты службами контроля качества по результатам входного контроля или по паспортам.

Состав операций по подготовке основания для производства малярных работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Вид окраски | Заглаживание | Расшивка трещин | Грунтовка | Частичная шпатлевка со шлифовкой | Сплошная шпатлевка со шлифовкой | Повторная грунтовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акриловая | + | + | + | + | ± | ± |
| Силикатная | - | + | - | + | - | + |
| Цементная | - | + | - | + | - | ± |
| Эмульсионная, синтетическая и полимерная | + | + | + | + | ± | + |
| Перхлорвиниловая (в зимнее время) | ± | + | - | + | - | - |
| Эмалевая и масляная | + | + | - | + | + | + |
| Полимерцементная (эмульсионная) | + | + | - | + | - | + |
| Примечание - Знаком "+" обозначены операции, обязательные для данного вида окраски; знаком "±" обозначены дополнительные операции, выполнение которых может потребоваться в зависимости от качества основания. |

2.5. До окраски фасада подготавливаются окрашиваемые поверхности. При этом производится очистка от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов с помощью механических наждачных кругов с использованием шлифовальной машинки, скребков и щеток, с использованием реагентов и агрегатов высокого давления.

Загрязненные участки поверхности после очистки промываются водой и просушиваются. Жировые пятна перед промывкой водой промываются 20% раствором соляной кислоты. Места, очищенные от ржавчины, перед окраской огрунтовываются.

Для закрепления промытых и просушенных поверхностей перед выполнением дальнейших работ по окраске они огрунтовываются глубоко проникающей грунтовкой.

2.6. Для сглаживания вновь оштукатуренных поверхностей фасада применяется порошкообразная цементная фасадная шпатлевка, затворяемая водой. Шпатлевание производится по влажным поверхностям. Прошпатлеванная поверхность должна быть ровной, без пузырьков, трещин и механических включений. Бетонные поверхности не шпатлюют.

Шпатлевочные составы, наносимые вручную, сразу заглаживают; при использовании затирочных машин их заглаживают после затвердения.

2.7. Поверхности перед окраской обязательно грунтуются специальной грунтовкой или более жидкой краской. Грунтовка наносится сплошным равномерным слоем толщиной до 1 мм, акриловая - одним или двумя слоями толщиной до 0,3 мм. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. На приложенном к ней тампоне не должно быть следов вяжущего.

Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна, оконные сливы, пояски, водосточные трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.

Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

2.8. Огрунтовка и окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится после полного высыхания предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя.

2.9. При механизированном нанесении окрасочных составов необходимо выполнение следующих рекомендаций:

- участки поверхности, не подлежащие окраске, должны быть защищены;

- краскораспылитель следует держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 0,4-0,6 м в зависимости от формы факела и вязкости распыляемого материала;

- окрасочный состав наносится по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой в вертикальном, второй - в горизонтальном;

- скорость перемещения краскораспылителя должна быть равномерной и составлять 14-18 м/мин;

- для получения равномерного покрытия наносимая полоса материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3 ширины;

- окраску мест, где соединяются колеры разных цветов, следует производить с применением отводной линейки;

- при смене колера оборудование необходимо промыть.

2.10. Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны соответствовать указанным в проекте.

Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь равномерную окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при окраске фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

3.2. Контроль качества работ окрасочных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия окрашенной поверхности проекту и требованиям нормативной документации.

3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других документов удостоверяющих качество поступивших на объект грунтовки, шпатлевки и окрасочных составов, наличие маркировки на таре и герметичность тары с окрасочным составом, вязкость, консистенция, адгезия и степень перетира окрасочных составов.

Рекомендованные краски нельзя смешивать с другими красками. Лакокрасочные материалы (далее ЛКМ), упакованные в бочку емкостью 100 кг и более, необходимо перед вскрытием "раскатать" и простучать для придания материалу однородности. Перед употреблением ЛКМ следует тщательно перемешать и при необходимости процедить через сито с размером отверстий 2 мм.

Лакокрасочные составы, другие материалы и изделия, применяемые для окрашивания, устанавливаются проектом с учетом их назначения и условий эксплуатации и должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и соответствующих стандартов. Водно-дисперсионные ЛКМ следует хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию ЛКМ документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:

- номер и дата выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение продукции;

- номер партии, количество отгружаемой продукции;

- данные о результатах испытаний по водопоглощению.

3.5. При входном контроле ЛКМ проверяется:

- соответствие отделочных материалов цвету и наименованию;

- наличие и содержание документов о качестве, этикеток и других сопроводительных документов;

- наличие сертификатов соответствия;

- соответствие основных показателей материалов требованиям нормативно-технической документации.

3.6. Для проверки состояния упаковки, правильности маркировки, проверки массы нетто, контроля качества партии отделочного материала от партии отбирают случайную выборку. Масса средней пробы жидких и пастообразных ЛКМ должна быть не менее 0,5 кг. Дополнительно контроль материалов производится в случаях:

- нарушения целостности упаковки или маркировки;

- несоответствия условий хранения требованиям стандартов или техническим условиям на эти материалы;

- по истечению гарантийного срока годности;

- при случайном замораживании водно-дисперсионных ЛКМ (размораживание ЛКМ производят при комнатной температуре без подогрева).

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний материалов хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию, при получении неудовлетворительных результатов партию бракуют.

Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

3.8. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).

3.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ.

3.10. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ровность поверхностей | - неровности под рейкой не более ±3 мм | 2-метровая рейка | Перед началом работ | Прораб |
| Допускаемая влажность поверхностей | - оштукатуренных 5% - бетонных 4% - деревянных 12% | Влагомер ВПК-200 Не менее 3-х изм. на 10 м пов-ти | " | " |
| Краски, эмали | внешний вид | Соответствие эталону | Каждая партия | Прораб |
|  | тонкость помола - остаток на сите не более 1% | Сито с сеткой N 020 | " | Лаборатория |
|  | подвижность | Эталонный конус | " | " |
|  | время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 ч | Секундомер | " | " |
|  | вязкость не менее 13 сек | Вискозиметр ВЗ-246 | Периодически 3-4 раза в смену | " |
|  | массовая доля нелетучих | Весы лабораторные | Каждая партия | " |
|  | адгезия к основанию (через 24 часа); не менее 0,1 МПа | Универсальная испытательная машина Р-0,5 | " | " |
|  | степень перетира | Прибор типа "Клин" | " | " |
|  | смываемость (для вводно-дисперсионных материалов) | Секундомер с погрешностью ±0,2 | " | " |
|  | плотность (для тиксотровных ЛКМ) | Весы, пикнометр | " | " |
|  | показатель рН | Индикаторная бумага | " | " |
|  | плотность жидкого калийного стекла | Набор ареометров | " | " |
|  | влажность сухой пигментной части | Весы лабораторные | " | " |
|  | внешний вид пленки покрытия | Визуальный | " | Прораб |
|  | период силикатизации | " | " | " |
| Окрашенная поверхность | Однотонность пов-сти, отсутствие полос, пятен, подтеков, морщин | Визуально не менее 5 измерений на 50-70 м | В процессе производства работ | " |

3.11. Окрашенные фасадные поверхности должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.

3.12. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел.-час | маш.-час | чел.-час | маш.-час |
| 15-04-012-3 | Поливилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности стен | 100 м | 10,0 | 9,59 | 0,05 | 95,9 | 0,5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 95,9 | 0,5 |

4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-15-2001, Часть 15. Отделочные работы).

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поливилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности стен | 100 м | 10,0 | 95,9 | маляры - 4 чел. |  |

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании.

6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование машин, механизмов и инструментов | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краскотерка | СО-116 | шт. | 1 |
| 2 | Вибросито | СО-3А | " | 1 |
| 3 | Преобразователь тока N=6 кВт | ИЭ-9406 | " | 1 |
| 4 | Электрокраскопульт | СО-22 | " | 2 |
| 5 | Шлифовальная машинка | ИЭ-221А | " | 4 |
| 6 | Шпатель малярный | ЩД-45 | " | 4 |
| 7 | Шпатель малярный | ЩМ-75 | " | 4 |
| 8 | Кисть флейцевая | КФ-62 | " | 4 |
| 9 | Валик для окраски поверхностей |  | " | 4 |
| 10 | Щетка торцевая | ЩТ-1 | " | 4 |
| 11 | Шнур разметочный | ТУ 22-3527-76 | " | 2 |
| 12 | Рейка контрольная | Длиной 2 м | " | 1 |
| 13 | Скребок металлический |  | " | 2 |
| 14 | Каски строительные |  | " | 4 |
| 15 | Жилеты оранжевые |  | " | 4 |

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по окраске поверхностей следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

7.2. До начала работ по окраске поверхностей должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:

- укомплектованы звенья маляров;

- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения окрасочных работ;

- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;

- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;

- установлены строительные леса;

- подготовлены и проверены средства пожаротушения.

7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство окрасочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- проинструктировать об особых мерах предосторожности, необходимых при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

7.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.

Допуск рабочих к выполнению окрасочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.

7.8. Работники, занятые окрасочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:

- спецобувь и спецодежда;

- резиновые перчатки;

- хлопчатобумажные перчатки;

- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;

- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".

7.9. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для приготовления и перемешивания красок, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда. К работе с электрифицированными инструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право работы с этими инструментами.

7.10. Каждый рабочий, пользующийся пневматическим малярным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента от воздухопровода; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети разрешается только электрослесарям, имеющим соответствующую квалификацию.

При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания и прекращения подачи сжатого воздуха.

7.11. При использовании окрасочных материалов возможно образование незначительного количества твердых и жидких отходов, которые собирают в специальные емкости и направляют на уничтожение. Таким же образом утилизируется продукт по истечении гарантийного срока хранения.

Необходимо строго соблюдать весь комплекс мероприятий по охране окружающей среды.

7.12. Окраску необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

- малярные работы на высоте должны выполняться с инвентарных лесов-подмостей;

- рабочий настил должен быть горизонтальным и иметь ограждения;

- складировать малярные материалы разрешается только в специально предусмотренных ППР местах.

7.13. При приготовлении малярных составов с помощью краскотерки необходимо принимать следующие меры предосторожности:

- не допускать перегрева электродвигателя во время работы краскотерки;

- не оставлять работающую краскотерку без присмотра;

- не допускать к работе на краскотерке посторонних лиц, не прошедших специального обучения.

7.14. Приготовлять и хранить краски, олифу, растворители следует в отдельных зданиях, оборудованных вентиляцией. Тара из-под клеев и красок должна храниться в специально отведенном месте вне помещений на отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по окраске фасадов зданий выполняет бригада, численность 4 чел.

| маляр 4 разряда | - 2 чел. |
| --- | --- |
| маляр 2 разряда | - 2 чел. |

8.2. Затраты труда на выполнение окрасочных работ составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 95,9 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 0,5 маш.-час. |

8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 62,5 м

9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.01.2008.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

9.2.2. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

9.2.3. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2009