Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  | " |  | " |  | 2000 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ОПЕРЕЖАЮЩИХ И ПЕРЕСЕКАЮЩИХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

7392 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта откорректирована в соответствии с Листом изменений. - Примечание изготовителя базы данных.

"Технологическая карта на устройство ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай" (далее "Технологическая карта") предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, для работников служб комплектации и технического надзора, а также инженерно-технических работников, разрабатывающих проекты производства работ.

При разработке "Технологической карты" учтен опыт ряда строительных организаций Московского региона и России по устройству буронабивных свай, использован материал научно-технической литературы и периодической печати.

При выполнении работы учтены требования "Методических указаний о порядке разработки и пересмотра действующих технологических карт", разработанных ОАО ПКТИпромстрой.

Работа выполнена сотрудниками лаборатории совершенствования организации и технологии строительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой в составе:

Стронгин И.Я. - ответственный исполнитель;

Бычковский Б.И. - техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

Ярымов Ю.А. - техническое сопровождение разработки;

Бузов Г.С., к.т.н. - научный консультант;

Покровская Е.В., Воинова Е.А. - компьютерная обработка и графика;

Шахпаронов В.В., к.т.н. - научно-методическое руководство и редактирование;

Едличка С.Ю., к.т.н., заслуженный строитель РФ - общее руководство разработкой технологических карт.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей работы.

Контактный телефон: (095) 214-36-49.

Факс - (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@rinet/rv

www/rinet/rv/-pkti

Технологическая карта не заменяет ППР (см. СНиП 3.01.01-85*)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Опережающие и пересекающие* буронабивные сваи применяются при устройстве ограждений котлованов, когда уровень грунтовых вод залегает выше дна котлована.

________________

* В технической литературе "пересекающая" армированная буронабивная свая также называется "буросекущаяся" набивная свая и "секущая" буронабивная свая.

1.2 Рассматриваемое в настоящей технологической карте свайное ограждение по рисунку 1 состоит из бетонных опережающих свай, чередующихся с железобетонными пересекающимися сваями. На первом этапе изготавливают несколько бетонных опережающих свай без арматурных каркасов. Затем забуривают промежуточные скважины между бетонными опережающими сваями, срезая часть бетона опережающих свай. Скважины для пересекающих свай армируют арматурными каркасами, после чего производят укладку бетонной смеси.

Рисунок 1 - Этапы возведения ограждения из опережающих и пересекающих буронабивных свай 

а) первый этап - изготовление бетонных опережающих буронабивных свай; б) второй этап - изготовление железобетонных пересекающих буронабивных свай; 
1 - бетонная опережающая буронабивная свая; 2 - железобетонная пересекающая буронабивная свая

Такая технология позволяет устраивать ограждения из рассматриваемых свай любой глубины в неустойчивых и водонасыщенных грунтах без применения глинистого раствора, что упрощает производство работ.

1.3 В настоящей технологической карте рассмотрены вопросы устройства ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай диаметром 600-1000 мм при шаге до 3000 мм и глубиной до 20 м.

2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Работам по устройству ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай должны предшествовать:

- отключение и перенос из рабочей зоны всех надземных и подземных коммуникаций;

- планировка строительной площадки на проектной отметке;

- укладка железобетонных дорожных плит для проезда автотранспорта, буровых машин и строительных кранов;

- ограждение строительной площадки в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 и проекта производства работ;

- размещение бытовых и подсобных помещений;

- геодезическая разбивка осей сооружения и надежное закрепление на местности положения рядов из опережающих и пересекающих буронабивных свай с оформлением акта, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети;

- подготовка мест для складирования секций инвентарных обсадных труб, секций арматурных каркасов, опалубки, инвентаря, а также площадок для строительных машин и оборудования.

2.2 Готовность объекта к производству работ по устройству ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай должна определяться комиссией, назначенной руководством управления, с составлением акта готовности.

2.3 Технология производства работ предопределена конструктивным решением свайного ограждения из опережающих и пересекающих буронабивных свай. На первом этапе бетонируют несколько опережающих свай без арматурных каркасов в течение 40 ч, но не более 72 ч, а на втором этапе промежуточные пересекающие сваи с армокаркасами. Далее поочередно изготавливают опережающие и пересекающие буронабивные сваи.

2.4 В технологической карте рассматриваются следующие технологические операции по устройству ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай, выполняемые в следующей последовательности:

- подготовительные работы по строительной площадке;

- земляные работы для устройства форшахты;

- устройство форшахты;

- подготовка обсадных труб;

- бурение скважины бетонной опережающей сваи;

- погружение секций обсадной трубы;

- установка бетонолитной трубы;

- бетонирование бетонной опережающей сваи;

- снятие бетонолитной трубы;

- извлечение секций обсадной трубы;

- уплотнение бетонной смеси;

- бурение скважины железобетонной пересекающей сваи;

- погружение секций обсадной трубы;

- установка арматурного каркаса пересекающей сваи;

- установка бетонолитной трубы;

- бетонирование пересекающей сваи;

- снятие бетонолитной трубы;

- извлечение секций обсадной трубы;

- уплотнение бетонной смеси.

2.5 Для каждой технологической операции по п.2.4 подбираются в зависимости от способа бурения требуемое оборудование, приспособления, инвентарь, оснастка, инструмент и др. в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице 1.

Таблица 1 - Технологические процессы и операции, способы выполнения и требуемое оборудование, приспособления, инвентарь и оснастка для устройства ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай

| Наименование технологических процессов и операций, способы их выполнения | Наименование оборудования, приспособлений, инвентаря, оснастки и др. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Подготовительные работы на строительной площадке |
| Доставка и разгрузка секций инвентарных обсадных труб длиной 2, 4 и 6 м | Автомобиль бортовой, автомобильный кран |
| Доставка и разгрузка секций арматурных каркасов буронабивных свай | Автомобиль бортовой, автомобильный кран |
| 2 Земляные работы для устройства форшахты |
| Устройство котлована с отгрузкой грунта | Работы представлены отдельной технологической картой на устройство форшахты |
| 3 Устройство форшахты |
| Установка обечайки-кондуктора Бетонирование форшахты | Работы представлены отдельной технологической картой на устройство форшахты |
| 4 Подготовка обсадных труб |
| Подготовка секций инвентарных обсадных труб: |  |
| - очистка внутренних поверхностей обсадных труб от налипшего грунта и цементного молока; | Металлические щетки, временный водопровод |
| - мойка секций обсадных труб | Трубная разводка от водопроводной сети |
| 5 Бурение скважины бетонной опережающей сваи |
| Ударный (грейферный) способ бурения (в песчаных, крупнообломочных, скальных и глинистых грунтах в текучепластичном и текучем состоянии) | Бурильно-крановая машина с двухчелюстным грейфером со сменными челюстями |
| Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи | Геодезические инструменты |
| Забор грунта грейфером | Бурильно-крановая машина |
| Извлечение грейфера с грунтом из скважины | То же |
| Опорожнение грейфера: в отвал | То же |
| в автотранспорт | То же и автосамосвал |
| Проверка отметки забоя | Гибкая мерная нить и специальный лот |
| Ударный способ бурения буровым клапаном (желонкой)в водонасыщенных мелких песках и илах | Бурильно-крановая машина Рабочий орган - желонка |
| Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи | Геодезические инструменты |
| Забор грунта желонкой | Бурильно-крановая машина |
| Извлечение желонки с грунтом из скважины | То же |
| Опорожнение желонки: в отвал | То же |
| в автотранспорт | То же и автосамосвал |
| Проверка отметки забоя | Гибкая мерная нить и специальный лот |
| Вращательный (роторный) способ бурения (глинистые грунты пластичной, полутвердой и твердой консистенции) | Бурильно-крановая машина Рабочий орган - шнековый бур |
| Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи | Геодезические инструменты |
| Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной, равной длине первой секции инвентарной обсадной трубы | Бурильно-крановая машина |
| Проверка отметки забоя | Гибкая мерная нить и специальный лот |
| Закачка воды в скважины (при разработке неустойчивых грунтов) | Временный водопровод или автоцистерна для доставки воды |
| 6 Погружение секций обсадной трубы |
| Погружение первой (нижней) секции инвентарной обсадной трубы длиной 2 м | Бурильно-крановая машина |
| Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной, равной следующей (второй) секции инвентарной обсадной трубы длиной 4 м | То же |
| Наращивание второй секции инвентарной обсадной трубы длиной 4 м | То же и устройство для свинчивания обсадных труб |
| Погружение второй секции инвентарной обсадной трубы длиной 4 м | Бурильно-крановая машина |
| Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной, равной следующей (третьей) секции инвентарной обсадной трубы длиной 6 м | То же |
| Наращивание третьей секции инвентарной обсадной трубы длиной 6 м | То же и устройство для свинчивания обсадных труб |
| Погружение третьей секции инвентарной обсадной трубы длиной 6 м | Бурильно-крановая машина |
| Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной, равной следующей (четвертой) секции инвентарной обсадной трубы длиной 2 м | То же |
| Наращивание четвертой секции инвентарной обсадной трубы длиной 2 м | То же и устройство для свинчивания обсадных труб |
| Погружение четвертой секции инвентарной обсадной трубы длиной 2 м | Бурильно-крановая машина |
| 7 Установка бетонолитной трубы |
| Установка бетонолитной трубы | Автомобильный кран |
| 8 Бетонирование бетонной опережающей сваи |
| Доставка бетонной смеси | Автобетоносмеситель |
| Подача бетонной смеси в тело сваи | Автобетононасос (при подаче бетонной смеси на глубину более 8 м) или автобетоносмеситель (при глубине подачи бетонной смеси менее 8 м) |
| 9 Снятие бетонолитной трубы |
| Снятие бетонолитной трубы | Автомобильный кран |
| 10 Извлечение секций обсадной трубы |
| Извлечение обсадной трубы, включая разъединение инвентарных секций и их складирование | Бурильно-крановая машина и устройство для свинчивания обсадных труб |
| 11 Уплотнение бетонной смеси |
| Уплотнение бетонной смеси в верхней части сваи | Глубинный вибратор |
| 12 Бурение скважины железобетонной пересекающей сваи |
| То же, что в п.5 | То же, что в п.5 |
| 13 Погружение секций обсадной трубы |
| То же, что в п.6 | То же, что в п.6 |
| 14 Установка арматурного каркаса пересекающей сваи |
| Очистка арматурного каркаса от грязи и ржавчины | Ручная электрическая машина Металлическая щетка |
| Опускание первой секции арматурного каркаса в обсадную трубу с установкой ограничителей | Бурильно-крановая машина |
| Сварка двух секций арматурного каркаса | Сварочный агрегат. Автомобильный кран |
| Опускание в пробуренную скважину двух сваренных секций арматурного каркаса с установкой ограничителей | Автомобильный кран |
| Сварка третьей секции арматурного каркаса с ранее опущенным в скважину каркасом | Сварочный агрегат |
| Опускание в пробуренную скважину арматурного каркаса с установкой ограничителей | Автомобильный кран |
| Сварка четвертой секции арматурного каркаса с ранее опущенным в скважину каркасом | Сварочный агрегат |
| Опускание в пробуренную скважину всего арматурного каркаса | Автомобильный кран |
| 15 Установка бетонолитной трубы |
| То же, что в п.7 | То же, что в п.7 |
| 16 Бетонирование пересекающей сваи |
| То же, что в п.8 | То же, что в п.8 |
| 17 Снятие бетонолитной трубы |
| То же, что в п.9 | То же, что в п.9 |
| 18 Извлечение секций обсадной трубы |
| То же, что в п.10 | То же, что в п.10 |
| 19 Уплотнение бетонной смеси |
| То же, что в п.11 | То же, что в п.11 |

35  "Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке ПОС и ППР". ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г.

36 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные работы.

37 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.

38 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 12. Свайные работы.

39 Организационно-технологические правила строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. Управление развития генплана г.Москвы, 1998.

40 Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г.Москве. Постановление правительства Москвы от 08.08.2000 N 603.

Приложение А 
(обязательное)

Форма журнала изготовления буронабивных свай

(титульный лист)

| Наименование строительной организации |
| --- |
| Объект |
| ЖУРНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ |
| (с N |  | по N |  | ) |
| Начало |  |  | Окончание |  |
| 1. Тип бурового станка |
| 2. Тип уширителя |

(последующие страницы)

| N п/п. свай по плану | Дата, смена | Диа- метр сква- жины, м | Абсо- лютная отметка поверх- ности грунта | Бурение ствола | Разбури- вание уширения (число циклов и диаметров), м | Наиме- нование грунтов на уровне забоя | Длина арма- турного каркаса, м | Марка бетона и осадка конуса | Бетонирование способом ВПТ | Общий расход бетона, м | Абсо- лютная отметка головы сваи | Испол- нители (подписи) (прораб, буровой мастер) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Глубина, м | Абсолютная отметка забоя скважины |  |  |  |  | Объем уло- женного бетона, м, включая уширение | Минималь- ное заглуб- ление низа бетоноли- тной трубы в бетон, м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по проекту | факти- ческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Примечание: 1. Ненужные графы зачеркнуть.

2. В графе 17 обязательно указать способ закрепления стенок скважин (глинистым раствором или обсадными трубами)

|  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | (Начальник участка) | (подпись) |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СТАНКАМИ

| N |  |
| --- | --- |

| с " |  | " |  | 200 |  | г. по " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (скважины с N |  | по N |  | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование строительной организации

Наименование объекта

Фундамент

Проектный диаметр скважины, мм

Тип бурового станка

| N п/п | Дата бурения | N скважин по плану фундамента | Глубина скважин, м | Тип бурового инструмента | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  | по проекту | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Производитель работ |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Мастер |
|  | (подпись) |

Приложение Б 
(обязательное)

Форма актов освидетельствования и приемки буровой скважины, арматурного каркаса и приемки свайного поля из буронабивных свай

|  | АКТ N ____ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ И АРМАТУРНОГО КАРКАСА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СВАЙ N ____ |  |
| --- | --- | --- |

| " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, |
| --- |
|  | (представители заказчика, генподрядчика и исполнителя работ) |
| провели освидетельствование и приемку буровой скважины и арматурного каркаса для бетонирования свай на объекте |
|  | (наименование объекта) |
| При этом установлено: |

| 1. Отметка низа сваи | м |
| --- | --- |
| 2. Отметка поверхности грунта | м |
| 3. Отметка горизонта грунтовых вод | м |
| 4. Отметка верха каркаса в скважине | м |
| 5. Диаметр ствола сваи | м |
| 6. Конструкция каркаса: |  |
| число стержней | шт. |
| диаметр стержней |  | мм, класс |  | мм |
| диаметр каркаса в осях рабочих стержней | мм |

| На основании рассмотренных данных постановили: 1. Размеры ствола скважины соответствуют проектным. 2. Считать скважину с арматурным каркасом готовой к бетонированию. |
| --- |
| 3. Начать бетонирование не позднее" |  | " |  | 200 |  | г. |
| Подписи: |

АКТ N _____ ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ПОЛЯ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

| " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, |  |
| --- | --- |
| (представители заказчика, генподрядчика и исполнителя работ) |  |
| установили, что буронабивные сваи на строительной площадке |  |
| (наименование объекта) |  |
| выполнены в соответствии с проектом и дополнительными указаниями проектного института. |  |
| Свайные работы выполнены с отметки |  |
| На данной строительной площадке разрешается приступить к устройству ростверков. Приложение к акту: 1. Акт приемки котлована до начала работ со схемой геодезической разбивки и закрепления осей фундамента. 2. Журналы изготовления буронабивных свай. |  |
| 3. Сводная ведомость буронабивных свай |  | листов |  |  |
| 4. Паспорта на бетонную смесь |  | шт. |  |
| 5. Акты лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков |  | шт. |  |
| 6. Акты освидетельствования скважин и арматурных каркасов |  | шт. |  |
| 7. Исполнительная схема изготовления свай |  | шт. |  |
| Подписи: |  |

КОРРЕКТИРОВКА

Технологическая карта

1.12 Устройство ограждений из опережающих и пересекающих буронабивных свай

N 7392 ТК

В связи с вводом в действие новых нормативных документов, вышедших после разработки настоящей карты, произведена корректировка технологической карты по следующим позициям:

| Дата | Адрес (страница, пункт, строка) | Изменения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напечатано | Следует читать |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.02.02 | 21; 2.45; 8-я снизу | СНиП 12-03-99 | СНиП 12-03-2001 |
|  | 33; 4.1; 5-я сверху | СНиП 12-03-99 | СНиП 12-03-2001 |
|  | 33; 4.4; 16-я сверху | (п.4.11 СНиП 12-03-99) | (п.4.10 СНиП 12-03-2001) |
|  | 33; 4.4; 2-й абзац | Границы опасных зон (приложение "Г" СНиП 12-03-99) в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении и может быть выражено формулой: , где - вылет стрелы, м; - горизонтальная проекция наружного наибольшего габарита перемещаемого груза (предмета); - минимальное расстояние отлета перемещаемого груза (предмета) при его падении. | Границы опасных зон (приложение "Г" СНиП 12-03-2001) в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении и может быть выражено формулой: , где - вылет стелы, м; - наименьший габарит перемещаемого груза, - наибольший габаритный размер перемещаемого (падающего) груза; - минимальное расстояние отлета груза при его падении. |
|  | 35; 4.18; 16-я сверху | ППБ 01-93* | ППБ 01-93** |
|  | 35; 4.19; 15-я снизу | СНиП 12-03-99 | СНиП 12-03-2001 |
|  | 55; 20; 7-я сверху | 20. СНиП 12-03-99 | 20. СНиП 12-03-2001 |
|  | 55; 31; 10-я снизу | 31. ППБ 01-93* | 31. ППБ 01-93** |
|  | 55; 34; 6-я снизу | 34. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. | 34. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 |
|  | 55; 35; 4-я снизу | 35. "Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов истроительных подъемников". ОАО ПКТИпромстрой, 1996 г. | 35. "Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов истроительных подъемников при разработке ПОС и ППР". ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г. |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2000